## Таблица №1
Таблица № 1. Перечень автомобильных дорог (улиц) местного значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей муниципального образования города Тынды
№ | Код в СКДФ | Наименование автомобильной дороги (улицы) | Протяженность и площадь покрытия дороги (улицы) |  |  |  | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2020 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2021 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году | [5 empty] | Примечания
[7 empty] | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость
|  |  | в границах субъекта |  | в границах агломерации
|  |  | км | кв.м | км | кв.м | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | 43
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
Автомобильные дороги местного значения (улицы)
1 |  | ул. 10-й Пятилетки (2-я Лесная - мкр. Беленький ,15) | 0.087 | 314.5 | 0.087 | 314.5 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  |  |  | ул. 2-я Лесная | мкр. Беленький,15 | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.087 | км | 455.553
[28 empty] | 314.5 | м2
[21 empty] | устройство тротуаров |  |  |  | 0+0 | 0+087 | устройство тротуаров | 90 | м.п.
[28 empty] | 180 | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | ремонт ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 3 | шт | 198.566
[28 empty] | 3 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
2 |  | ул. 17 съезда ВКСМ (ул. Пограничная - ул. Дружбы) | 0.233 | 1381.6 | 0.233 | 1381.6 | [12 empty] | ул. Пограничная | ул.Дружбы | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.233 | км | 3225.759
[22 empty] | 1381.6 | м2
[19 empty] | 0+0 | 0+233 | устройство тротуаров | 230 | м.п.
[22 empty] | 345 | м2
[21 empty] | ремонт ливневой канализации | 245 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 6 | шт | 544.304
[22 empty] | 6 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
3 |  | ул. 2-я Автомобилистов (ул. Березовая - ул. 2-я Автомобилистов) | 0.265 | 1060 | 0.265 | 1060 | [12 empty] | ул.Березовая | ул. 2-я Автомобилистов, 32 | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.265 | км | 2474.888
[22 empty] | 1060 | м2
[19 empty] | 0+0 | 0+265 | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | 540 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 14 | шт | 619.058
[22 empty] | 14 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
4 |  | ул. 2-я Коралловая (ул. Дин Рида- ул. 3-я Коралловая) | 0.39 | 1203.2 | 0.39 | 1203.2 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  |  |  | ул. Дин Рида | ул. 3-я Коралловая | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.39 | км | 4849.172
[25 empty] | 0+0 | 0+390 |  | 1203.02 | м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров | 250 | м.п.
[28 empty] | 375 | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации | 720 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 11 | шт | 654.099
[28 empty] | 11 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
5 |  | ул. 3-я Коралловая (ул. Дин Рида- ул. 2-я Коралловая) | 0.36 | 1908 | 0.36 | 1908 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  |  |  | ул. Дин Рида | ул. 2-я Коралловая | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.36 | км | 5690.957
[25 empty] | 0+0 | 0+360 |  | 1908 | м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров | 340 | м.п.
[28 empty] | 375 | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации | 320 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 10 | шт | 840.985
[28 empty] | 10 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
6 |  | ул. 2-я Лесная (ул. Госпитальная - мкр. Беленький ,10) | 0.369 | 2056 | 0.369 | 2056 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  |  |  | ул.Госпитальная | мкр. Беленький,10 | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.369 | км | 5034.116
[28 empty] | 2056 | м2
[21 empty] | устройство тротуаров |  |  |  | 0+0 | 0+369 | устройство тротуаров | 220 | м.п.
[28 empty] | 440 | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации | 190 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 11 | шт | 862.01
[28 empty] | 11 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки | 0.369 | км | 56.088
[28 empty] | 73.8 | м2
7 |  | ул. 2-я Пятилетка (пер. Зеленый- ул. Школьная) | 0.221 | 1309 | 0.221 | 1309 | [12 empty] | пер. Зеленый | ул. Школьная | ремонт а/б покрытия проезжей части | 0.221 | км | 4843.32
[22 empty] | 1309 | м2
[19 empty] | 0+0 | 0+221 | устройство тротуаров | 220 | м.п.
[22 empty] | 550 | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | 180 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 5 | шт | 374.771
[22 empty] | 5 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | 1 | шт | 480
[21 empty] | установка леерных ограждений | 200 | м.п. | 465.4
[21 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | 16 | шт | 60.8
[21 empty] | нанесение разметки | 0.16 | км | 127.6
[22 empty] | 168 | м2
8 |  | ул. 8 Марта (ул. Дина Рида - ул. Коралловая) | 0.623 | 3455 | 0.623 | 3455 | [12 empty] | ул.Дин Рида | ул. Коралловая | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.623 | км | 8459.567
[22 empty] | 3455 | м2
[19 empty] | 0+0 | 0+623 | устройство тротуаров | 240 | м.п.
[22 empty] | 480 | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | 1486 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 11 | шт | 1455.371
[22 empty] | 11 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | 0.24 | км | 36.48
[22 empty] | 48 | м2
9 |  | ул. Автомобилистов (ул. Комарова - ул. Автомобилистов,29) | 0.66 | 3960 | 0.66 | 3960 | [12 empty] | ул. Комарова | ул.Автомобилистов, 29 | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.66 | км | 9696.06
[22 empty] | 3960 | м2
[19 empty] | 0+0 | 0+66 | устройство тротуаров | 160 | м.п.
[22 empty] | 240 | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | 1320 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 19 | шт | 1541.806
[22 empty] | 19 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | 0.15 | км | 22.8
[22 empty] | 30 | м2
10 |  | ул. Алданская (район нефтебазы) | 0.796 | 4776 | 0.796 | 4776 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
11 |  | ул. Амурская (ул. Фестивальная - ул. Веселая) | 0.383 | 1992 | 0.383 | 1992 | ул. Амурская, 11 | ул. Амурская, 20А | ремонт покрытия проезжей части | 0.21 | км | 1253.3842 | [6 empty] | ул. Фестивальная | ул. Веселая | ремонт покрытия проезжей части | 0.11 | км | 2762.92
[10 empty] | 1564 | м2 | [10 empty] | 428 | м2
[9 empty] | ремонт ливневой канализации | 4 | м.п. | [7 empty] | 0+0 | 0+380 | устройство тротуаров | 360 | м.п.
[7 empty] | 0+110 | 0+320 | [13 empty] | 720 | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | 310 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 10 | шт | 2730.56
[22 empty] | 10 | шт
обустройство автобусных остановок
[21 empty] | установка леерных ограждений | 300 | м.п. | 698.1
установка ИДН
устройство светофорных объектов
установка дорожных знаков
[21 empty] | нанесение разметки | 0.38 | км | 57.76
[22 empty] | 76 | м2
12 |  | ул.Аямовская (ул. Красная Пресня - ФАД А-360 "Лена") | 0.883 | 5426 | 0.883 | 5426 | [12 empty] | ул. Красная пресня | ФАД А-360 "Лена" | ремонт покрытия проезжей части | 0.883 | км | 13285.561
[22 empty] | 5426 | м2
[19 empty] | 0+0 | 0+883 | ремонт тротуаров | 710 | м.п.
[22 empty] | 1420 | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | 650 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 25 | шт | 2062.75
[22 empty] | 25 | шт
обустройство автобусных остановок
[21 empty] | установка леерных ограждений | 200 | м.п. | 465.4
[21 empty] | установка ИДН | 15 | м.п.
устройство светофорных объектов
[21 empty] | установка дорожных знаков | 4 | шт | 15.2
[21 empty] | нанесение разметки | 0.7 | км | 111.72
[22 empty] | 147 | м2
13 |  | ул. Богульная (ул. Лазурная - ул. Богульная,15) | 0.255 | 939 | 0.255 | 939 | [12 empty] | ул. Лзурная | ул. Богульная,15 | устройсто а/б покрытия проезжей части | 0.255 | км | 3785.015
[22 empty] | 939 | м2
[19 empty] | 0+0 | 0+255 | устройство тротуаров | 250 | м.п.
[22 empty] | 375 | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | 250 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 13 | шт | 1809.355
[22 empty] | 13 | шт
обустройство автобусных остановок
[21 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
установка ИДН
устройство светофорных объектов
установка дорожных знаков
[21 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
14 |  | ул. Бамовская (ул. Северная объездная - ул. Бамовская,7) | 0.22 | 912 | 0.22 | 912 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  |  |  | ул. Северная объездная | ул. Бамовская,7 | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
[25 empty] | 0+0 | 0+220 |  |  | м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
15 |  | ул. Баргузинская (ул. Брусничная 0+0 - а/д Тында - Ларба 0+533) | 0.596 | 1759 | 0.596 | 1759 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
16 |  | ул. Беговая (ул. Геологов - ул.Беговая, 8) | 0.139 | 556 | 0.139 | 556 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
17 |  | ул.Белорусская (ул. Киевская - ул. Дружная) | 0.357 | 2320 | 0.357 | 2320 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  |  |  | ул. Киевская | ул. Дружная | ремонт покрытия проезжей части | 0.357 | км | 5680.52
[28 empty] | 2320 | м2
[21 empty] | устройство тротуаров |  |  |  | 0+0 | 0+357 | устройство тротуаров | 360 | м.п.
[28 empty] | 720 | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации | 360 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 6 | шт | 863.977
[28 empty] | 6 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки | 0.36 | км | 54.72
[28 empty] | 72 | м2
18 |  | ул.Березовая (ул. Автомобилистов - пер. Березовый) | 0.394 | 1970 | 0.394 | 1970 | [6 empty] | ул. Автомобилистов | ул. Березовый переулок | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.394 | км | 4794.586
[16 empty] | 1970 | м2
[13 empty] | 0+0 | 0+394 | ремонт тротуаров |  | м.п.
м2
[15 empty] | ремонт ливневой канализации | 788 | м.п.
[15 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 11 | шт | 922.442
[16 empty] | 11 | шт
[15 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[15 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[15 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[15 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[15 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[15 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
19 |  | ул.Братская (пер. Зеленый - ул. Мосфильмовская) | 0.14 | 675 | 0.14 | 675 | [12 empty] | пер. Зеленый | ул. Мосфильмовская | ремонт покрытия проезжей части | 0.14 | км | 3720.857
[22 empty] | 675 | м2
[19 empty] | 0+0 | 0+140 | устройство тротуаров | 140 | м.п.
[22 empty] | 210 | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | 140 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 4 | шт | 315.369
[22 empty] | 4 | шт
обустройство автобусных остановок
[21 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
установка ИДН
устройство светофорных объектов
установка дорожных знаков
[21 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
20 |  | ул.Брестская (ул. Геологов - ул.Солнечная) | 0.225 | 904 | 0.225 | 904 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
21 |  | ул.Брусничная (ул.Новотындинская - ул.Уссурийская) | 0.79 | 2991.8 | 0.79 | 2991.8 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
22 |  | ул.Буровиков (ул.Верхне-Набережная - ул.Коммунальная) | 0.886 | 5026 | 0.886 | 5026 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.886 | км | 12409.213
[28 empty] | 5026 | м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров | 300 | м.п.
[28 empty] | 450 | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации | 320 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 23 | шт | 2068.758
[28 empty] | 23 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
23 |  | ул. Верхне-Набережная (1участок ул. Красноармейская - ул . Новотындинская) (2 участок ФАД А-360 "Лена" - ул.Кирова) | 3.65 | 39270 | 3.65 | 39270 | [6 empty] | ул. Красноармейская | ул.Новотындинская | ремонт покрытия проезжей части | 1.21 | км | 32350.682 | Верхне-Набережная | ул. Профсозная,2А | ремонт а/б покрытия проезжей части | 0.21 | км | 21198.68
[16 empty] | 13265 | м2 |  |  |  |  | 1575 | м2
[13 empty] | 0+0 | 1+210 | устройство тротуаров | 760 | м.п. |  | 0+640 | 0+850 | устройство тротуаров | 1760 | м.п.
[16 empty] | 1140 | м2 |  | Верхне-Набережная | ул. Кирова |  | 4400 | м2
[13 empty] | ул.Новотындинская | ул.Новотындинская | ремонт ливневой канализации | 1300 | м.п. |  |  |  | устройство ливневой канализации | 1130 | м.п.
[15 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 44 | шт | 3511.808 | 0+220 | 2+150 | устройство осещения опоры/светильник | 50 | шт | 3980.08
[13 empty] | 1+340 | 1+555 |  | 44 | шт |  |  |  |  | 50 | шт
[15 empty] | обустройство автобусных остановок | 4 | шт | 1920 |  |  | обустройство автобусных остановок | 1 | шт | 480
[15 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений | 500 | м.п. | 1163.5
[15 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН | 60 | м.п.
[15 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов | 1 | шт | 421.295
[15 empty] | установка дорожных знаков |  | шт |  |  |  | установка дорожных знаков | 36 | шт | 136.8
[15 empty] | нанесение разметки | 1.9 | км | 288.8 |  |  | нанесение разметки | 2.15 | км | 518.32
[16 empty] | 380 | м2 |  |  |  |  | 682 | м2
24 |  | ул.Веселая (ул.Амурская 0+0 - ул.Уральская 0+399) | 0.399 | 1383 | 0.399 | 1383 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
25 |  | ул.Весенняя (ул. Иркутская - ул. Мосфильмовская) | 0.271 | 1417 | 0.27 | 1417 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
26 |  | ул.Ветеранов (ул. Верхне-Набережная - п. Ветеранов) | 0.372 | 2455 | 0.372 | 2455 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
27 |  | ул.Воронежская (ул.Московских строителей - ул. Миитовская) | 0.226 | 1582 | 0.226 | 1582 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
28 |  | ул.Высоконагорная (ул.Высоконагорная,1 - ул. Веселая) | 0.29 | 870 | 0.29 | 870 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
29 |  | ул. Гагарина (ул. Чкалова - ул. Гагарина) | 0.98 | 5565.9 | 0.98 | 5565.9 | [6 empty] | ул. Чкалова | ул. Гагарина | ремонт покрытия проезжей части | 0.55 | км | 8977.568
[16 empty] | 3850 | м2
[13 empty] | 0+0 | 0+550 | устройство тротуаров | 240 | м.п.
[16 empty] | 360 | м2
[15 empty] | устройство ливневой канализации | 370 | м.п.
[15 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 14 | шт | 1114.442
[16 empty] | 14 | шт
[15 empty] | обустройство автобусных остановок | 1 | шт | 480
установка леерных ограждений
установка ИДН
устройство светофорных объектов
установка дорожных знаков
[15 empty] | нанесение разметки | 0.48 | км | 72.96
[16 empty] | 96 | м2
30 |  | ул.Галафеева (ул.Зейская - ул. Голофеева ) | 0.213 | 852 | 0.213 | 852 | 30+345:358 | [13 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
31 |  | ул. Гастелло (ул. Комарова - ул. Гастелло,26) | 0.552 | 2157 | 0.552 | 2157 | [12 empty] | ул. Комарова | ул. Гастелло,20 | ремонт покрытия проезжей части | 0.522 | км | 5036.163
[22 empty] | 2157 | м2
[19 empty] | 0+0 | 0+522 | ремонт тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | ремонт ливневой канализации | 920 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 15 | шт | 1289.51
[22 empty] | 15 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
установка леерных ограждений
установка ИДН
устройство светофорных объектов
установка дорожных знаков
[21 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
32 |  | ул.Гвоздевского (ул.Запорожская - ул. Ул. Гвоздеского,11) | 0.127 | 508 | 0.127 | 508 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
33 |  | ул.Генерала Милько (ул. Прирежная - ул. Генерала Милько) | 0.508 | 3515 | 0.508 | 3515 | [12 empty] | ул.Прибрежная | ул. Г.Милько | ремонт покрытия проезжей части | 0.36 | км | 7206.822
[22 empty] | 2448 | м2
[19 empty] | 0+0 | 0+360 | устройство тротуаров | 270 | м.п.
[22 empty] | 540 | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | 200 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 12 | шт | 1186.723
[22 empty] | 12 | шт
обустройство автобусных остановок
[21 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
установка ИДН
устройство светофорных объектов
установка дорожных знаков
[21 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
34 |  | ул.Геодезическая (ул.Семилетки,3 - ул. Галафеева (тупик)) | 0.306 | 820 | 0.306 | 820 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
35 |  | ул. Геологов (ул. Новотындинская 0+0 - ул. Беговая 0+656) | 0.656 | 4264 | 0.656 | 4264 | [6 empty] | ул Солнечная | ул. Геологов, 25 | ремонт покрытия проезжей части | 0.286 | км | 10377.732
[16 empty] | 2175 | м2
[13 empty] | 0+370 | 0+656 | устройство тротуаров | 180 | м.п.
[16 empty] | 270 | м2
[15 empty] | ремонт ливневой канализации | 380 | м.п.
[15 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 19 | шт | 1535.831
[16 empty] | 19 | шт
[15 empty] | обустройство автобусных остановок | 3 | шт | 1440
установка леерных ограждений
установка ИДН
устройство светофорных объектов
[15 empty] | установка дорожных знаков | 6 | шт | 22.8
[15 empty] | нанесение разметки | 0.656 | км | 99.712
[16 empty] | 131.2 | м2
36 |  | ул.Голубичная (А\Д Тында- Ларба. - ул. Голубичная) | 0.144 | 425 | 0.144 | 425 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
37 |  | ул. Госпитальная (от ул. Северная объездная до ул. Генерала Милько) | 1.262 | 6237.5 | 1.262 | 6237.5 | [12 empty] | ул. Госпитальная | ул. Госпитальная | ремонт покрытия проезжей части | 0.67 | км
[22 empty] | 5025 | м2 | 12229.99
[19 empty] | 0+220 | 0+890 | устройство тротуаров | 240 | м.п.
[22 empty] | 360 | м2
[21 empty] | ремонт ливневой канализации | 240
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 27 | шт | 2224.145
[22 empty] | 27 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | 2 | шт | 960
установка леерных ограждений
установка ИДН
устройство светофорных объектов
установка дорожных знаков
[21 empty] | нанесение разметки | 0.95 | км | 144.4
[22 empty] | 190 | м2
38 |  | ул.Дальняя (ул. Дальняя,1 - ул.Шимановская -ул.Дальняя,37) | 0.569 | 2276 | 0.569 | 2276 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
39 |  | ул.Дачная (ул.Кооперативная - ул. Дачная,9) | 0.68 | 1182 | 0.68 | 1182 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
40 |  | ул.Декабристов (ул.Госпитальняя -ул.Интернациональная) | 0.392 | 3204 | 0.392 | 3204 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  |  |  | ул. Госпитальная | ул. Интеонациональная | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.392 | км | 4706.035
[25 empty] | 0+0 | 0+392 |  | 3204 | м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 10 | шт | 917.739
[28 empty] | 10 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
41 |  | ул.Деповская (ул.Привокзальная - ул.Деповская) | 0.379 | 1477 | 0.379 | 1477 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
42 |  | ул.Депутатская (от ул. Школьная до ул. Милицейская) | 0.397 | 1426 | 0.397 | 1426 | [12 empty] | ул. Школьная | ул. Милицейская | ремонт покрытия проезжей части | 0.397 | км | 5277.626
[22 empty] | 1426 | м2
[19 empty] | 0+0 | 0+397 | устройство тротуаров | 300 | м.п.
[22 empty] | 600 | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | 300 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 11 | шт | 2734.592
[22 empty] | 11 | шт
обустройство автобусных остановок
[21 empty] | установка леерных ограждений | 200 | м.п. | 465.4
установка ИДН
устройство светофорных объектов
установка дорожных знаков
[21 empty] | нанесение разметки | 0.3 | км | 45.6
[22 empty] | 60 | м2
43 |  | ул.Депутатская (от ул.Красная Пресня до ул. Депутатская,6) | 0.265 | 2120 | 0.265 | 2120 | [12 empty] | ул. Красная Пресня | ул. Депутатская,6 | ремонт покрытия проезжей части | 0.265 | км | 4949.776
[22 empty] | 2120 | м2
[19 empty] | 0+0 | 0+265 | устройство тротуаров | 200 | м.п.
[22 empty] | 300 | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 6 | шт | 619.058
[22 empty] | 6 | шт
обустройство автобусных остановок
[21 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
установка ИДН
устройство светофорных объектов
установка дорожных знаков
[21 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
44 |  | ул.Дина Рида (ул.Кольцевая 0+0 - ул. Дина Рида,1Б 1+872) | 1.872 | 11614.5 | 1.872 | 11614.5 | ул. Дин Рида (конецная автобусная остановка) | ул. Дин Рида, 23 | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.5 | км | 4459.0846 | [6 empty] | ул. Дина Рида (ул. Прибрежная) | ул. Дина Рида | ремонт/устройство а/б покрытия проезжей части | 1.075 | км | 21070.5 |  |  | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
[10 empty] | 3000 | м2 | [10 empty] | 7525 | м2 | [5 empty] | м2
[7 empty] | 0+945 | 1+445 | устройсто тротуаров | 0.3 | км | [7 empty] | 0+300 | 0+945 | устройство тротуаров | 1.07 | км |  |  |  | устройство тротуаров |  | м.п.
[10 empty] | 450 | м2 | [10 empty] | 2140 | м2 | [5 empty] | м2
[19 empty] | ул. Дина Рида | ул. Дина Рида | устройство ливневой канализации | 760 | м.п. |  |  |  | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 42 | шт | 3343.2 |  |  | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
[19 empty] | 1+445 | 1+872 |  | 42 | шт | [5 empty] | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | 2 | шт | 960 |  |  | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | 4 | шт | 15.2 |  |  | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | 0.67 | км | 118.56 |  |  | нанесение разметки |  | км
[22 empty] | 156 | м2 | [5 empty] | м2
45 |  | Автодорога в мкр. Таежный (от моста ч/р р. Шахтаум ул. Киевская - ул. Кольцевая) | 1.02 | 7650 | 1.02 | 7650 | [14 empty] | ремонт покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 4 | шт | 696.149
[22 empty] | 4 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | 2 | шт | 960
[21 empty] | установка леерных(барьерных) ограждений | 40 | м.п. | 193.08
[21 empty] | установка ИДН | 30 | м.п.
устройство светофорных объектов
[21 empty] | установка дорожных знаков | 2 | шт | 7.6
[21 empty] | нанесение разметки | 1 | км | 197.6
[22 empty] | 260 | м2
46 |  | ул.Докучаева (ул.Комарова - ул.Мичурина) | 0.25 | 1000 | 0.25 | 1000 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  |  |  | ул.Комарова | ул. Мичурина | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.25 | км | 3334.8
[25 empty] | 0+0 | 0+250 |  | 1000 | м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации | 250 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 9 | шт | 584.017
[28 empty] | 9 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
47 |  | ул.Донецкая (ул.Донцкая,1 - ул.Донецкая,15) | 0.215 | 552 | 0.215 | 552 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
48 |  | пер. Дорожный (ул.Первомайская - ул. Якутская) | 0.16 | 592 | 0.16 | 592 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
49 |  | ул.Дружбы (ул.Студенческий проезд - ул. Веселая) | 0.3 | 1364 | 0.3 | 1364 | [12 empty] | ул. Студенческий проезд | ул. Веселая | ремонт покрытия проезжей части | 0.3 | км | 3339.754
[22 empty] | 1364 | м2
[19 empty] | 0+0 | 0+300 | устройство тротуаров | 250 | м.п.
[22 empty] | 500 | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | 250 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 4 | шт | 696.149
[22 empty] | 4 | шт
обустройство автобусных остановок
[21 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
установка ИДН
устройство светофорных объектов
установка дорожных знаков
[21 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
50 |  | ул. Дружная (ул.Белорусская - ул.Дружная,10 ) | 0.782 | 2690 | 0.782 | 2690 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
51 |  | Западная объездная дорога (в составе ул. Комарова, ул. Алтайской и дороги их соединяющей). | 2.682 | 18774 | 2.682 | 18774 | [6 empty] | ФАД А-360 "Лена" | ул. Комарова | ремонт покрытия проезжей части | 1.122 | км | 38808.842
[16 empty] | 7854 | м2
[13 empty] | 0+0 | 0+110 | устройство тротуаров | 1190 | м.п.
[16 empty] | 1785 | м2
[13 empty] | ул. Автомобилистов | Западная объздная | ремонт ливневой канализации | 1150 | м.п.
[13 empty] | 1+100 | 1+790 | устройство осещения опоры/светильник | 74 | шт | 6029.398
[16 empty] | 74 | шт
[13 empty] | ул. Семилетки | ФАД А-360 "Лена" | обустройство автобусных остановок | 5 | шт | 2400
[13 empty] | 2+360 | 2+682 | установка леерных ограждений
установка ИДН
устройство светофорных объектов
установка дорожных знаков
[15 empty] | нанесение разметки | 2.551 | км | 387.752
[16 empty] | 510.2 | м2
52 |  | ул. Запорожская (ул.Гвоздевского - ул.Запорожская) | 0.415 | 2191 | 0.415 | 2191 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
53 |  | ул. Звездная (ул.Северная объездная - ул.Звездная) | 0.28 | 932 | 0.28 | 932 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
54 |  | ул. Зейская (ул.Мирошниченко - ул.Зейская,17) | 0.705 | 7189.4 | 0.705 | 7198.4 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
55 |  | ул.Зеленая (пер.Зеленый - ул.Сосновы бор) | 0.55 | 2734.3 | 0.55 | 2734.3 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  |  |  | пер.Зеленый | ул. Сосновый бор | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.55 | км | 6694.199
[25 empty] | 0+0 | 0+550 |  | 2734.3 | м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров | 200 | м.п.
[28 empty] | 300 | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации | 250 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 16 | шт | 1284.838
[28 empty] | 16 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
56 |  | переулок Зеленый (ФАД А-360 - ул. Лазурная) | 0.426 | 3195 | 0.426 | 3195 | [12 empty] | ФАД А-360 "Лена" | ул. Лзурная | ремонт покрытия проезжей части | 0.426 | км | 7822.957
[22 empty] | 3195 | м2
[19 empty] | 0+0 | 0+426 | устройство тротуаров | 360 | м.п.
[22 empty] | 720 | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | 440 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 12 | шт | 995.166
[22 empty] | 12 | шт
обустройство автобусных остановок
[21 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
установка ИДН
устройство светофорных объектов
установка дорожных знаков
[21 empty] | нанесение разметки | 0.43 | км | 65.36
[22 empty] | 86 | м2
57 |  | ул. Инженерная (ул.Ударников - ул. Январская ) | 0.153 | 438 | 0.153 | 438 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
58 |  | ул. Интернациональная (мкр.Беленький,16 - ул. Интернациональная) | 0.426 | 2164 | 0.426 | 2164 | мкр. Беленький, 16 | ул. Декабристов | ремонт покрытия проезжей части | 0.21 | км | 1960.4041 | [8 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
[10 empty] | 1505 | м2 | [17 empty] | м2
[9 empty] | ремонт ливневой канализации | 246 | м.п. | [9 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
[7 empty] | 0+0 | 0+210 | [20 empty] | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
59 |  | ул. Иркутская (ул.Мосфильмовская - ул. Иркутская) | 0.31 | 1075 | 0.31 | 1075 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  |  |  | ул. Мосфильмовская | ул. Иркутская | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.31 | км | 2612.171
[25 empty] | 0+0 | 0+310 |  | 1075 | м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации | 260 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 9 | шт | 502.255
[28 empty] | 9 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
59 |  | ул. Кедровая (ул.Кедрова,5 - ул. Прибалтийская,25) | 0.116 | 464 | 0.116 | 464 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
61 |  | ул. Киевская (ул. Маревая - ул. Шахтаумская) | 0.639 | 4896 | 0.639 | 4896 | [6 empty] | ул. Маревая | ул. Кирова | ремонт покрытия проезжей части | 0.26 | км | 4429.516
[16 empty] | 1820 | м2
[13 empty] | 0+0 | 0+260 | устройство тротуаров | 260 | м.п.
[16 empty] | 390 | м2
[15 empty] | ремонт ливневой канализации | 260 | м.п.
[15 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 8 | шт | 608.713
[16 empty] | 8 | шт
[15 empty] | обустройство автобусных остановок | 2 | шт | 960
установка леерных ограждений
установка ИДН
устройство светофорных объектов
установка дорожных знаков
[15 empty] | нанесение разметки | 0.26 | км | 39.52
[16 empty] | 52 | м2
62 |  | ул.Кирова (ул. Красная Пресня - ул. Киевская) | 0.73 | 4739 | 0.73 | 4739 | [6 empty] | ул. Красная пресня | ул. Кирова | ремонт покрытия проезжей части | 0.29 | км | 14222.372
[16 empty] | 2913 | м2
[13 empty] | 0+0 | 0+290 | ремонт тротуаров | 700 | м.п.
[16 empty] | 1750 | м2
[15 empty] | ремонт ливневой канализации | 1180 | м.п.
[15 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 14 | шт | 1702.995
[16 empty] | 14 | шт
[15 empty] | обустройство автобусных остановок | 1 | шт | 480
установка леерных ограждений
установка ИДН
устройство светофорных объектов
установка дорожных знаков
[15 empty] | нанесение разметки | 0.73 | км | 142.88
[16 empty] | 188 | м2
63 |  | ул. Ключевая (ул.Тихая - ул. Радистов) | 0.442 | 1600 | 0.442 | 1600 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
64 |  | ул. Коммунальная (ул.Мерзлотная - ул. Буровиков) | 0.408 | 792 | 0.408 | 792 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
65 |  | ул. Коммунистическая (ул.Семилетки - ул. Олимпийская) | 0.31 | 1762 | 0.31 | 1762 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
66 |  | ул. Комсомолец Якутии (ул.Северная объездная - ул. Перспективная) | 0.3 | 900 | 0.3 | 900 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  |  |  | ул. Северная объездная | ул. Перспективная | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.3 | км | 3627.81
[25 empty] | 0+0 | 0+300 |  | 900 | м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров | 120 | м.п.
[28 empty] | 180 | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации | 300 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 4 | шт | 700.821
[28 empty] | 4 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
67 |  | ул. Комсомольская (ФАД "Лена" - ул. Красноармейская,11) | 0.4 | 1176 | 0.4 | 1176 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  |  |  | ФАД А-360 | ул. Красноармейская | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.4 | км | 4743.563
[25 empty] | 0+0 | 0+400 |  | 1176.8 | м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации | 680 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 11 | шт | 789.591
[28 empty] | 11 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
68 |  | ул. Кооперативная (ул. Геологов - ул. Дачная) | 0.17 | 676 | 0.17 | 676 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
69 |  | ул. Коралловая (ул. 8 Марта- ул.8 Марта,28) | 0.493 | 1414 | 0.493 | 1414 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  |  |  | ул.8 Марта | ул. 8 Марта,28 | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.493 | км | 5941.096
[25 empty] | 0+0 | 0+493 |  | 1908 | м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров | 120 | м.п.
[28 empty] | 240 | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации | 360 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 14 | шт | 839.649
[28 empty] | 14 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
70 |  | ул. Корчагина (ул.Ударников - ул. Корчагина, ул. Январская - ул. Техническая ) | 0.62 | 2577 | 0.62 | 2577 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
71 |  | ул. Космическая (ФАД "Лена" - ул.Космическая ) | 0.34 | 1625 | 0.34 | 1625 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
72 |  | ул. Космодемьянской Зои (ул. Энтузиастов - ул.Космодемьянской Зои ) | 0.752 | 3359 | 0.752 | 3359 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
73 |  | ул. Красная Пресня (ФАД А-360 - ул. Кирова) | 1.895 | 39270 | 1.895 | 39270 | [6 empty] | ФАД А-360 "Лена" | ул. Кирова | ремонт покрытия проезжей части | 1.895 | км | 191727.921
[16 empty] | 39270 | м2
[13 empty] | 0+0 | 1+895 | ремонт тротуаров | 3626 | м.п.
[16 empty] | 9065 | м2
[15 empty] | ремонт ливневой канализации | 5685 | м.п.
[15 empty] | устройство осещения | 53 | шт | 4368.451
[16 empty] | 53 | шт
[15 empty] | обустройство автобусных остановок | 8 | шт | 6008
[15 empty] | установка леерных ограждений | 1600 | м.п. | 3723.2
[15 empty] | установка ИДН | 120 | м.п.
[15 empty] | устройство светофорных объектов | 9 | шт | 7684.85
[15 empty] | установка дорожных знаков | 28 | шт | 144.2
[15 empty] | нанесение разметки | 1.9 | км | 3364.52
[16 empty] | 4427 | м2
74 |  | ул. Красная Пресня (от ул. Школьной до ул. Депутатской) | 0.273 | 1638 | 0.273 | 1638 | [12 empty] | ул. Школьная | ул. Депутатская | ремонт покрытия проезжей части | 0.273 | км | 8292.944
[22 empty] | 1638 | м2
[19 empty] | 0+0 | 0+273 | ремонт тротуаров | 270 | м.п.
[22 empty] | 675 | м2
ремонт ливневой канализации
[21 empty] | устройство осещения | 8 | шт | 636.812
[22 empty] | 8 | шт
обустройство автобусных остановок
установка леерных ограждений
установка ИДН
устройство светофорных объектов
установка дорожных знаков
[21 empty] | нанесение разметки | 0.38 | км | 42.56
[22 empty] | 56 | м2
75 |  | ул. Красноармейская (ФАД "Лена" - ул. Верхненабережная, ул. Комсомольская,13 - ул. Красноармейская , ул. Комсомольская,ТТК - ул. Красноармейская ) | 0.538 | 3675 | 0.538 | 3675 | [12 empty] | ФАД А-360 "Лена" | ул. Верхне-Набережная | ремонт покрытия проезжей части | 0.26 | км | 5978.505
[22 empty] | 1950 | м2
[19 empty] | 0+0 | 0+380 | устройство тротуаров | 100 | м.п.
[22 empty] | 200 | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | 12 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 6 | шт | 476.06
[22 empty] | 6 | шт
обустройство автобусных остановок
[21 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
установка ИДН
устройство светофорных объектов
установка дорожных знаков
[21 empty] | нанесение разметки | 0.26 | км | 39.52
[22 empty] | 52 | м2
76 |  | ул. Красногвардейская (ФАД А-360 - ул. Красногвардейская (тупик)) | 3.86 | 22222 | 3.86 | 22222 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  |  |  | ФАД А-360 | ул. Красногвардейская | устройство а/б покрытия проезжей части | 1.63 | км | 29981.568
[25 empty] | 0+0 | 1+630 |  | 9780 | м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации | 980 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 40 | шт | 3184.04
[28 empty] | 40 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки | 0.51 | км | 77.52
[28 empty] | 102 | м2
77 |  | ул. Краснодарская (ул.Геологов - ул. Дачная ) | 0.215 | 805 | 0.215 | 805 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
78 |  | ул. Сергея Лазо (ул.Алтайская - ул. Сергея Лазо - Сергея Лазо (КСБ)) | 0.812 | 3359 | 0.812 | 3359 | [8 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км |  | ул.Алтайская | ул. Сергея Лазо | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.812 | км | 10301.117 |  |  | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
[17 empty] | м2 |  |  |  |  | 3359.9 | м2 | [5 empty] | м2
[15 empty] | устройство тротуаров |  | м.п. |  | 0+0 | 0+595 | устройство тротуаров | 380 | м.п. |  |  |  | устройство тротуаров |  | м.п.
[17 empty] | м2 |  |  |  |  | 570 | м2 | [5 empty] | м2
[15 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п. |  | ул. Сергея Лазо | Сергея Лазо (КСБ) | устройство ливневой канализации | 380 | м.п. |  |  |  | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[15 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт |  | 0+370 | 0+588 | устройство осещения опоры/светильник | 23 | шт | 1745.38 |  |  | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
[17 empty] | шт |  |  |  |  | 23 | шт | [5 empty] | шт
[15 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[15 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[15 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[15 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[15 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[15 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
79 |  | ул. Лазурная (ул. Депутатская -пер. Зеленый) | 0.524 | 3039.2 | 0.524 | 3039.2 | [12 empty] | ул. Депутатская | пер. Зеленый | ремонт покрытия проезжей части | 0.524 | км | 7440.991
[22 empty] | 3039.2 | м2
[19 empty] | 0+0 | 0+524 | устройство тротуаров | 510 | м.п.
[22 empty] | 1020 | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | 850 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 14 | шт | 1224.1
[22 empty] | 14 | шт
обустройство автобусных остановок
[21 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
установка ИДН
устройство светофорных объектов
установка дорожных знаков
[21 empty] | нанесение разметки | 0.53 | км
[22 empty] | 106 | м2
80 |  | ул. Лесная (ул.Милицейская - ул.Депутатская,2 ) | 0.187 | 372 | 0.187 | 372 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
81 |  | ул. Лесхозовская (ФАД А-360 "Лена" - ул. Лесхозовская) | 0.535 | 1856 | 0.535 | 1856 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  |  |  | ФАД А-360 | ул Соновый бор | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
[25 empty] | 0+0 | 0+360 |  |  | м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
82 |  | ул. Летная (ул. Семилетки - ул. Летная,16 ) | 0.824 | 4067 | 0.824 | 4067 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  |  |  | ул Семилетки | ул. Летная | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.38 | км | 6598.346
[25 empty] | 0+0 | 0+380 |  | 1885 | м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров | 380 | м.п.
[28 empty] | 570 | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации | 380 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 9 | шт | 765.2
[28 empty] | 9 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
83 |  | ул. Магистральная (ул. Новотындинская - ул. Московская) | 0.374 | 2532 | 0.374 | 2532 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
84 |  | ул. Майская (ул. Северная объездная - ул. Майская ) | 0.34 | 656 | 0.34 | 656 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
85 |  | ул. Малая (ул. Ударников - ул. Малая ) | 0.136 | 544 | 0.136 | 544 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
86 |  | ул. Маревая (р-н Забеличье) (ул. Красногвардейская - ул.Маревая) | 0.104 | 416 | 0.104 | 416 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
87 |  | ул. Маревая (МС-10) (ул. Киевская - ул. Маревая) | 0.467 | 2678 | 0.467 | 2678 | [6 empty] | ул. Киевская | ул. Озерная | ремонт покрытия проезжей части | 0.467 | км | 7598.323
[16 empty] | 3122 | м2
[13 empty] | 0+0 | 0+467 | устройство тротуаров | 430 | м.п.
[16 empty] | 645 | м2
[15 empty] | ремонт ливневой канализации | 450 | м.п.
[15 empty] | устройство осещения | 13 | шт | 242.951
[16 empty] | 13 | шт
[15 empty] | обустройство автобусных остановок | 1 | шт | 480
установка леерных ограждений
установка ИДН
устройство светофорных объектов
установка дорожных знаков
[15 empty] | нанесение разметки | 0.45 | км | 68.4
[16 empty] | 90 | м2
88 |  | ул. Мерзлотная (ул. Маревая- ул. Коммунальная ) | 0.546 | 2184 | 0.546 | 2184 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  |  |  | ул. Маревая | ул. Коммунальная | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.546 | км | 4695.925
[25 empty] | 0+0 | 0+546 |  | 2184 | м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров | 140 | м.п.
[28 empty] | 210 | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации | 300 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 16 | шт | 595.697
[28 empty] | 16 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
89 |  | ул. Миитовская (ул. Воронежская - ул. Милицейская) | 0.158 | 994 | 0.158 | 994 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  |  |  | ул. Воронежская | ул. Милицейская | ремонт покрытия проезжей части | 0.158 | км | 4006.714
[25 empty] | 0+0 | 0+158 |  | 994 | м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров | 140 | м.п.
[28 empty] | 210 | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации | 140 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 5 | шт | 331.772
[28 empty] | 5 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки | 0.142 | км | 21.58
[28 empty] | 28.4 | м2
90 |  | ул. Милицейская (ул.Депутатская - ул. Миитовская) | 0.195 | 1131 | 0.195 | 1131 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
91 |  | ул. Мира (ул.Северная объездная - ул. Мира) | 0.371 | 1408 | 0.371 | 1408 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
92 |  | ул. Мирошниченко (ул. Красногвардейская - ул. Мирошниченко) | 0.28 | 1456 | 0.28 | 1456 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
93 |  | ул. Мичурина (ул. Комарова - ул. Мичурина) | 0.297 | 976 | 0.297 | 976 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  |  |  | ул. Комарова | ул. Мичурина | ремонт покрытия проезжей части | 0.297 | км | 2992.318
[25 empty] | 0+0 | 0+297 |  | 976 | м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации | 240 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 9 | шт | 570.001
[28 empty] | 9 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
94 |  | ул. Монтажников (ул. Брусничная - ул. Монтажников) | 0.906 | 5980 | 0.906 | 5980 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
95 |  | ул. Московская (ул. Новотындинская - ул. Московская) | 0.411 | 1539 | 0.411 | 1539 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
96 |  | ул. Московский Бульвар (ул. Красная Пресня - ул. Депутатская) | 0.4 | 1881 | 0.4 | 1881 | [12 empty] | ул. Красная Пресня | ул. Московский Бульвар,9 | ремонт покрытия проезжей части | 0.22 | км | 5518.28
[22 empty] | 1540 | м2
[19 empty] | 0+0 | 0+220 | ремонт тротуаров | 270 | м.п.
[22 empty] | 540 | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | 70 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 11 | шт | 915.739
[22 empty] | 11 | шт
обустройство автобусных остановок
[21 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
установка ИДН
устройство светофорных объектов
установка дорожных знаков
[21 empty] | нанесение разметки | 0.08 | км
[22 empty] | 16 | м2
97 |  | ул. Московских строителей ( 1 учасок ул. Красная пресня - ул. Амурская, 23) (2 участок ул. Фестивальная,3 - ул. Воронежская) | 0.874 | 5244 | 0.874 | 5244 | [12 empty] | ул. Фестивальная | ул.Воронежская | ремонт покрытия проезжей части | 0.714 | км | 16719.499
[22 empty] | 4644 | м2
[19 empty] | 0+0 | 0+360 | ремонт тротуаров | 760 | м.п.
[19 empty] | ул. Красная Пресня, | ул. Московских строителей,1 |  | 1510 | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | 440 | м.п.
[19 empty] | 0+0 | 0+160 | устройство осещения опоры/светильник | 46 | шт | 2041.725
[19 empty] | ул. Московских строителей,7 | ул. Амурская,23 |  | 46 | шт
обустройство автобусных остановок
[19 empty] | 0+260 | 0+514 | установка леерных ограждений | 200 | м.п. | 465.4
установка ИДН
устройство светофорных объектов
[21 empty] | установка дорожных знаков | 12 | шт | 45.6
[21 empty] | нанесение разметки | 0.012 | км | 4864
[22 empty] | 64 | м2
98 |  | ул. Мосфильмовская (ул. Иркутская - ул. Мосфильмовская) | 0.43 | 2574 | 0.43 | 2574 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  |  |  | ул. Иркутская | ул. Мосфильмовская | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.43 | км | 7891.626
[25 empty] | 0+0 | 0+430 |  | 2574 | м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации | 375 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 12 | шт | 1002.174
[28 empty] | 12 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
99 |  | ул. Мохортова (ул. Красная Пресня - ул. Верхненабережная) | 0.499 | 7135.7 | 0.499 | 7135.7 | ул. Мохортова | ул. Кирова,3 (СОШ № 6) | ремонт покрытия проезжей части | 0.08 | км | 1339.2832 | ул. Красная пресня | ул. Верхне-Набережная | ремонт покрытия проезжей части | 0.21 |  | 23264.07
[10 empty] | 572 | м2 |  |  |  |  | 3150
[9 empty] | ремонт тротуаров | 93 | м.п. |  |  |  | ремонт тротуаров | 0.998 | км
[10 empty] | 149.5 | м2 |  |  |  |  | 2495 | м2
[9 empty] | устройство а/б покрытия площадки автобусной остановки | 163 | м2 |  | 0+0 | 0+499 | ремонт ливневой канализации | 2200 | м.п.
[15 empty] | устройство осещения | 14 | шт | 1165.699
[7 empty] | 0+270 | 0+350 | [7 empty] | 14 | шт
[15 empty] | обустройство автобусных остановок | 2 | шт | 960
[15 empty] | установка леерных ограждений | 400 | м.п. | 930.8
установка ИДН
[15 empty] | устройство светофорных объектов | 2 | шт | 2040.312
[15 empty] | установка дорожных знаков | 8 | шт | 30.4
[15 empty] | нанесение разметки | 0.052 | км | 126.92
[16 empty] | 167 | м2
100 |  | ул. Мурманская (ул.Студенческий проезд - ул. Оптимистов) | 0.459 | 2190 | 0.459 | 2190 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  |  |  | ул. Студенческий проезд | ул. Оптимистов | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.459 | км | 8827.671
[25 empty] | 0+0 | 0+459 |  | 2190 | м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров | 410 | м.п.
[28 empty] | 615 | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации | 420 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 13 | шт | 1023.198
[28 empty] | 13 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
101 |  | ул. Надежды (ул.Алтайская- ул. Надежды) | 0.655 | 3356.7 | 0.655 | 3356.7 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  |  |  | ул. Алтайская | ул. Надежды | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.655 | км | 14739.792
[25 empty] | 0+0 | 0+655 |  | 3656.7 | м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров | 300 | м.п.
[28 empty] | 450 | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации | 310 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 19 | шт | 1525.454
[28 empty] | 19 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
102 |  | ул. Нестерова (ул.Комарова - ул. Нестерова) | 0.17 | 792 | 0.17 | 792 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  |  |  | ул. Комарова | ул. Нестерова | ремонт покрытия проезжей части | 0.17 | км | 2428.192
[25 empty] | 0+0 | 0+170 |  | 792 | м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации | 170 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 5 | шт | 411.148
[28 empty] | 5 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
103 |  | ул. Нижне-Набережная (ул.ФАД А-360 "Лена" - ул. Нижне-Набережная) | 0.603 | 2412 | 0.603 | 2412 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
104 |  | ул. Новотындинская (уч.№1- от ул.В.Набережной до а.б. ТТС) | 0.77 | 4620 | 0.77 | 4620 | [6 empty] | ул. Верхне-Набережная | ул. Новотындинская (ав.б ТТС) | ремонт покрытия проезжей части | 0.77 | км | 13244.156
[16 empty] | 4620 | м2
[13 empty] | 0+0 | 0+770 | устройство тротуаров | 630 | м.п.
[16 empty] | 945 | м2
[15 empty] | ремонт ливневой канализации | 810 | м.п.
[15 empty] | устройство осещения | 22 | шт | 1802.742
[16 empty] | 22 | шт
[15 empty] | обустройство автобусных остановок | 4 | шт | 1920
установка леерных ограждений
установка ИДН
устройство светофорных объектов
установка дорожных знаков
[15 empty] | нанесение разметки | 0.77 | км | 117.04
[16 empty] | 154 | м2
105 |  | ул. Новотындинская (уч.№2: от уч.№1 до ул. Монтажников) | 0.522 | 3108 | 0.522 | 3108 | [6 empty] | ул. Новотындинская (ав.б ТТС) | ул. Монтажников | ремонт покрытия проезжей части | 0.522 | км | 15174.188
[16 empty] | 3108 | м2
[13 empty] | 0+0 | 0+518 | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[15 empty] | ремонт ливневой канализации | 522 | м.п.
[15 empty] | устройство осещения | 15 | шт | 1194.015
[16 empty] | 15 | шт
[15 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
установка леерных ограждений
установка ИДН
устройство светофорных объектов
установка дорожных знаков
[15 empty] | нанесение разметки | 0.522 | км | 79.344
[16 empty] | 104.4 | м2
106 |  | ул. Образцовая (ул.Геологов - ул.Дачная ) | 0.17 | 680 | 0.17 | 680 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
107 |  | ул. Одесская (ул.Одесская.1 - ул. Воронежская ) | 0.272 | 642 | 0.272 | 642 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  |  |  | ул. Одесская | ул. Воронежская | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.272 | км | 2587.837
[25 empty] | 0+0 | 0+272 |  | 642 | м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации | 200 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 8 | шт | 499.919
[28 empty] | 8 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
108 |  | ул. Озерная (ул.Маревая1 - ул.Озерная ) | 0.313 | 2613 | 0.313 | 2613 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.313 | км | 8011.196
[28 empty] | 2613 | м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров | 300 | м.п.
[28 empty] | 450 | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации | 300 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 6 | шт | 731.19
[28 empty] | 6 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки | 0.31 | км | 47.12
[28 empty] | 62 | м2
109 |  | ул. Октябрьская (от пер. Зеленый до ул. Октябрьская, 22) | 0.302 | 906 | 0.302 | 906 | [12 empty] | пер. Зеленый | ул. Октябрьская,22 | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.302 | км | 4423.436
[22 empty] | 906 | м2
[19 empty] | 0+0 | 0+302 | ремонт тротуаров | 300 | м.п.
[22 empty] | 600 | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | 300 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 9 | шт | 704.792
[22 empty] | 9 | шт
обустройство автобусных остановок
[21 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
установка ИДН
устройство светофорных объектов
[21 empty] | установка дорожных знаков | 2 | шт | 7.6
[21 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
110 |  | ул. Октябрьская (от ул. Школьная до ул. Аямовская) | 0.188 | 1128 | 0.188 | 1128 | [12 empty] | ул. Школьная | ул. Аямовская | ремонт покрытия проезжей части | 0.19 | км | 4504.64
[22 empty] | 1128 | м2
[19 empty] | 0+0 | 0+188 | ремонт тротуаров | 200 | м.п.
[22 empty] | 400 | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | 200 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 5 | шт | 439.181
[22 empty] | 5 | шт
обустройство автобусных остановок
[21 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
установка ИДН
устройство светофорных объектов
[21 empty] | установка дорожных знаков | 2 | шт | 7.6
[21 empty] | нанесение разметки | 0.19 | км | 28.88
[22 empty] | 38 | м2
111 |  | ул. Олимпийская (ул.Алтайская - ул.Коммунистическая) | 0.476 | 1724 | 0.476 | 1724 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  |  |  | ул. Алтайская | ул. Коммунистическая | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.476 | км | 4285.611
[25 empty] | 0+0 | 0+476 |  | 1724 | м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации | 325 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 14 | шт | 1006.846
[28 empty] | 14 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
112 |  | ул. Ольховая (ул.Геологов - ул.Баргузинская ) | 0.53 | 1823 | 0.53 | 1823 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
113 |  | ул. Оптимистов (ул.Перспективная - ул.Мурманская) | 0.221 | 654 | 0.221 | 654 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
114 |  | ул. Отсыпка (1 уч. ул. Новотындинская - ул.Отсыпка, 2 уч. ул. Новотындинская - ул.Отсыпка, 3 уч. ул. Новотындинская - ул.Отсыпка) | 0.583 | 1749 | 0.583 | 1749 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
115 |  | ул. Первомайская (ФАД А-360 - ул. Первомайская) | 0.713 | 4278 | 0.713 | 4278 | [12 empty] | ФАД А-360 "Лена" | ул. Первомайская (автобусная остановка) | ремонт покрытия проезжей части | 0.713 | км | 19888.821
[22 empty] | 4278 | м2
[19 empty] | 0+0 | 0+713 | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | ремонт ливневой канализации | 1420 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения | 16 | шт | 1665.618
[22 empty] | 16 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | 2 | шт | 960
установка леерных ограждений
установка ИДН
устройство светофорных объектов
установка дорожных знаков
[21 empty] | нанесение разметки | 0.71 | км | 107.92
[22 empty] | 142 | м2
116 |  | ул. Первооткрывателей (ул. Солнечная - ул. Первооткрывателей) | 0.187 | 524 | 0.187 | 524 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
117 |  | ул. Первопроходцев (ул.Магистральная - ул. Первопроходцев) | 0.29 | 728 | 0.29 | 728 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
118 |  | ул. Петровского (ФАД А-360 "Лена"- ул.Петровского) | 0.74 | 5606 | 0.74 | 5606 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
119 |  | ул. Перспективная (ул. Уральская - ул. Веселая) | 0.343 | 1269 | 0.343 | 1269 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  |  |  | ул. Уральская | ул. Веселая | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.343 | км | 5115.212
[25 empty] | 0+0 | 0+343 |  | 1269 | м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров | 170 | м.п.
[28 empty] | 255 | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации | 200 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 9 | шт | 801.272
[28 empty] | 9 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
120 |  | ул. Пионерская (ул. Новотындинская - ул. Космодемьянской Зои) | 0.34 | 1219 | 0.34 | 1219 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
121 |  | ул. Победы (ул.ФАД А-360 - ул. Январская) | 0.462 | 2701 | 0.462 | 2701 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  |  |  | ФАД А-360 | ул. Победы | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.46 | км | 6280.404
[25 empty] | 0+0 | 0+460 |  | 2701.6 | м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров | 235 | м.п.
[28 empty] | 360 | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации | 160 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 12 | шт | 876.026
[28 empty] | 12 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
122 |  | ул. Пограничная (ул. Студенческий проезд - ул. Веселая) | 0.236 | 1321.6 | 0.236 | 1321.6 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  |  |  | ул. Студенческий проезд | ул. Веселая | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.236 | км | 5327.237
[25 empty] | 0+0 | 0+236 |  | 1321.6 | м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров | 240 | м.п.
[28 empty] | 360 | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации | 260 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 6 | шт | 551.312
[28 empty] | 6 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
123 |  | ул.Полярная (ул. Комарова - ул. Полярная) | 0.23 | 560 | 0.23 | 560 | [14 empty] | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  | уп. Комарова | ул. Полярная | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.14 | км | 2257.304
[23 empty] | м2 |  |  |  |  | 560 | м2
[21 empty] | ремонт тротуаров |  | м.п. |  | 0+0 | 0+140 | устройство тротуаров | 140 | м.п.
[23 empty] | м2 |  |  |  |  | 210 | м2
[21 empty] | ремонт ливневой канализации |  | м.п. |  |  |  | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт |  |  |  | устройство осещения опоры/светильник | 7 | шт | 327.049
[23 empty] | шт |  |  |  |  | 7 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п. |  |  |  | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН |  | м.п. |  |  |  | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки |  | км |  |  |  | нанесение разметки |  | км
[23 empty] | м2 | [5 empty] | м2
124 |  | ул. Почтовая (ул. Комарова - ул. Почтовая) | 0.225 | 624 | 0.225 | 624 | [14 empty] | ремонт покрытия проезжей части |  |  |  | ул. Комарова | ул. Почтовая | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.225 | км | 1897.521
[28 empty] | 624 | м2
[21 empty] | устройство тротуаров |  |  |  | 0+0 | 0+225 | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации | 160 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 6 | шт | 364.427
[28 empty] | 6 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
125 |  | ул. Правды (ул. Космическая - ул. Ташкентская) | 0.425 | 1500 | 0.425 | 1500 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  |  |  | ул. Космическая | ул. Ташкентская | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.425 | км | 3598.85
[25 empty] | 0+0 | 0+425 |  | 1500 | м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации | 200 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 12 | шт | 876.026
[28 empty] | 12 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
126 |  | ул. Прибалтийская (ул. Прибалтийская - ул. ) | 0.196 | 292 | 0.196 | 292 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
127 |  | ул.Прибрежная (мкр. Беленький ул. Госпитальная - мкр. Таежный ул. Дина Рида ) | 0.53 | 3975 | 0.53 | 3975 | [12 empty] | ул Госпитальная | ул.Дина Рида | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.53 | км | 21408.732
[22 empty] | 3975 | м2
[19 empty] | 0+0 | 0+530 | устройство тротуаров | 530 | м.п.
[22 empty] | 1060 | м2
[21 empty] | ремонт ливневой канализации (моста ч/р ручей) | 560 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 15 | шт | 1238.117
[22 empty] | 15 | шт
обустройство автобусных остановок
[21 empty] | установка леерных ограждений | 300 | м.п. | 698.1
[21 empty] | установка ИДН |  | м.п.
устройство светофорных объектов
[21 empty] | установка дорожных знаков | 10 | шт | 38
[21 empty] | нанесение разметки | 0.53 | км | 80.56
[22 empty] | 106 | м2
128 |  | ул. Привокзальная (ул. ФАД А-360 "Лена"- ул. Деповская) | 1.568 | 10684.4 | 1.569 | 10684.4 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  |  |  | ФАД А-360 "Лена" | ул. Деповская | ремонт а/б покрытия проезжей части | 1.568 | км | 30757.301
[25 empty] | 0+0 | 1+568 |  | 10684.4 | м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров | 1200 | м.п.
[28 empty] | 3000 | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации | 980 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок | 2 | шт | 960
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений | 200 | м.п. | 465.4
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки | 1.57 | км | 267.52
[28 empty] | 352 | м2
129 |  | ул.Профсоюзная (ул. Красная Пресня - ул. Верхне-Набережная) | 0.403 | 6045 | 0.403 | 6045 | [12 empty] | ул.Вехне-Набережная | ул. Красная Пресня | ремонт покрытия проезжей части | 0.4 | км | 39413.383
[22 empty] | 6045 | м2
[19 empty] | 0+0 | 0+403 | ремонт тротуаров | 800 | м.п.
[22 empty] | 2000 | м2
[21 empty] | ремонт ливневой канализации | 860 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 10 | шт | 941.436
[22 empty] | 10 | шт
обустройство автобусных остановок
[21 empty] | установка леерных ограждений | 800 | м.п. | 1861.6
[21 empty] | установка ИДН | 60 | м.п.
устройство светофорных объектов
установка дорожных знаков
[21 empty] | нанесение разметки | 0.403 | км | 121.6
[22 empty] | 160 | м2
130 |  | ул.Рабочая (ул. Кирова - ул. Рабочая) | 0.316 | 2080 | 0.316 | 2080 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
131 |  | ул. Радистов (ФАД А-360 - дорога на водозабор) | 2.612 | 11682 | 2.612 | 11682 | [12 empty] | ФАД А-360 "Лена" | пункт водораздачи | ремонт покрытия проезжей части | 2.612 | км | 28431.651
[22 empty] | 11682 | м2
[19 empty] | 0+0 | 2+612 | устройство тротуаров | 1200 | м.п.
[22 empty] | 2400 | м2
[21 empty] | ремонт ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения | 55 | шт | 3134.844
[22 empty] | 55 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | 3 | шт | 1440
[21 empty] | установка леерных/дорожных ограждений | 200 | м.п. | 465.4
установка ИДН
устройство светофорных объектов
установка дорожных знаков
[21 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
132 |  | ул.Рижская (ул. Кирова,2 - ул. Рижская) | 0.289 | 1734 | 0.289 | 1734 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  |  |  | ул.Кирова,2 | ул. Рижская | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.289 | км | 5316.27
[25 empty] | 0+0 | 0+289 |  | 1734 | м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации | 200 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 6 | шт | 675.124
[28 empty] | 6 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
133 |  | ул.Родниковая (ФАД А-360 "Лена" - ул. Родниковая) | 0.51 | 1044 | 0.51 | 1044 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
134 |  | ул.Свердлова (1 уч. ул. Геологов - ул. Свердлова, 2 уч. ул. Новотындинская- ул. Свердлова) | 0.765 | 2470 | 0.765 | 2470 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
135 |  | ул. Светлая (ул Интернацианальная - мкр. Беленький,15) | 0.22 | 1034 | 0.22 | 1034 | мкр. Беленький, 15 | мкр. Беленький, 10 | ремонт покрытия проезжей части | 0.13 | км | 1613.0868
[10 empty] | 928 | м2
[9 empty] | ремонт ливневой канализации | 107 | м.п.
[7 empty] | 0+0 | 0+130
136 |  | ул.Свободы (ул. Северная объездная- ул. Свободы) | 0.17 | 390 | 0.17 | 390 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
137 |  | ул.Связистов (ул. Алтайская - ул.Связистов) | 0.303 | 1878.6 | 0.303 | 1878.6 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  |  |  | ул. Алтайская | ул. Связистов | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.303 | км | 3473.467
[25 empty] | 0+0 | 0+303 |  | 1878.6 | м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации | 360 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 9 | шт | 707.829
[28 empty] | 9 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
138 |  | ул. Северная (ул. Верхненабережная,17 - кольцевой проезд в Китай городе) | 0.34 | 1490 | 0.34 | 1490 | ул. Верхне-Набережная | ул.Таежная | ремонт покрытия проезжей части | 0.34 | км | 1132.6724
[10 empty] | 1250 | м2
[9 empty] | ремонт тротуаров | 40 | м.п.
[10 empty] | 60.5 | м2
[7 empty] | 0+0 | 0+340
139 |  | ул. Северная объездная (ФАД А-360 - ул. Студенческий проезд) | 2.175 | 15255 | 2.175 | 15255 | ул. Энергостроителей | ул. Студенческий проезд | ремонт покрытия проезжей части | 1.09 | км | 10574.1304 | ФАД А-360 "Лена" | ул.Энергостроителей | ремонт покрытия проезжей части | 1.085 | км | 25362.408
[10 empty] | 10302 | м2 |  |  |  |  | 10199 | м2
[7 empty] | 1+085 | 2+175 | ремонт ливневой канализации | 1090 | м.п. |  |  |  | устройство тротуаров | 750 | м.п.
[16 empty] | 1125 | м2
[13 empty] | 0+0 | 1+085 | ремонт ливневой канализации | 1090 | м.п.
[15 empty] | устройство осещения | 62 | шт | 5080.953
[16 empty] | 62 | шт
[15 empty] | обустройство автобусных остановок | 6 | шт | 2880
установка леерных/дорожных ограждений
[15 empty] | установка ИДН | 45 | м.п.
устройство светофорных объектов
[15 empty] | установка дорожных знаков | 12 | шт | 45.6
[15 empty] | нанесение разметки | 2.2 | км | 351.12
[16 empty] | 462 | м2
140 |  | ул. Семилетки (ул. Верхне-Набережная - ул. Сергея Лазо) | 1.08 | 6282 | 1.08 | 6282 | [6 empty] | ул. Верхне-Набережная | ул. С.Лазо | ремонт покрытия проезжей части | 0.68 | км | 14841.773 |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км
[16 empty] | 3682 | м2 | [5 empty] | м2
[13 empty] | 0+0 | 0+680 | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.4 | км |  |  |  | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
[13 empty] | ул.Алтайская | С.Лазо |  | 2600 | м2 | [5 empty] | м2
[13 empty] | 0+680 | 1+80 | устройство тротуаров | 530 | м.п. |  |  |  | устройство тротуаров |  | м.п.
[16 empty] | 1060 | м2 | [5 empty] | м2
[15 empty] | ремонт ливневой канализации | 2160 | м.п. |  |  |  | ремонт ливневой канализации |  | м.п.
[15 empty] | устройство осещения | 31 | шт | 2445.865 |  |  | устройство осещения |  | шт
[16 empty] | 31 | шт | [5 empty] | шт
[15 empty] | обустройство автобусных остановок | 1 | шт | 480 |  |  | обустройство автобусных остановок |  | шт
[15 empty] | установка леерных/дорожных ограждений |  | м.п. |  |  |  | установка леерных/дорожных ограждений |  | м.п.
[15 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН
[15 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов
[15 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков
[15 empty] | нанесение разметки | 0.68 | км | 103.36 |  |  | нанесение разметки |  | км
[16 empty] | 136 | м2 | [5 empty] | м2
141 |  | ул.Сибирский проезд (ул. Киевская - ул.Сибирский проезд) | 0.14 | 528 | 0.14 | 528 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
142 |  | ул.Снежная (ул. Школьная - ул.Лазурная) | 0.348 | 1110.4 | 0.348 | 1110.4 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  |  |  | ул.Школьная | ул.Лазурная | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.348 | км | 3404.375
[25 empty] | 0+0 | 0+348 |  | 1110.4 | м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации | 360 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 10 | шт | 752.214
[28 empty] | 10 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
143 |  | ул.Семеновский переулок (ул. Дружбы - ул.Семеновский переулок) | 0.13 | 201.6 | 0.13 | 201.6 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
144 |  | ул.Советская (1 уч. ул. Советская,3 - ул.Алтайская, 2 уч. ФАД А-360 - ул.Советская,45 ) | 0.77 | 2897.9 | 0.77 | 2897.9 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  |  |  | ул.Советская,3 | ул. Алтайская | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.77 | км | 11681.145
[25 empty] | 0+0 | 0+530 |  | 2897.9 | м2
[21 empty] | устройство тротуаров |  |  |  | ФАД А-360 | ул. Советская,45 | устройство тротуаров | 210 | м.п.
[28 empty] | 315 | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации |  |  |  | 0+0 | 0+240 | устройство ливневой канализации | 530 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 63 | шт | 1787.093
[28 empty] | 63 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
145 |  | ул.Солнечная (ул.Геологов - ул.Солнечная) | 0.17 | 524 | 0.17 | 524 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
146 |  | ул.Солнечный переулок (ул.Киевская - ул.Коммунальная) | 0.161 | 724.5 | 0.161 | 724.5 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
147 |  | ул.Сосновая (ул.Геологов - ул.Сосновая) | 0.212 | 793 | 0.212 | 793 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
148 |  | ул. Сосновый бор (ФАД А-360 "Лена" - пер. Зеленый) | 0.537 | 3759 | 0.537 | 3759 | [12 empty] | ФАД А=360 "Лена" | пер. Зеленый | ремонт покрытия проезжей части | 0.537 | км | 14152.153
[22 empty] | 3759 | м2
[19 empty] | 0+0 | 0+537 | устройство тротуаров | 360 | м.п.
[22 empty] | 720 | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | 620 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 15 | шт | 1254.469
[22 empty] | 15 | шт
обустройство автобусных остановок
[21 empty] | установка леерных ограждений, |  | м.п.
установка ИДН
устройство светофорных объектов
[21 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
149 |  | ул. Спортивная (Верхне-Набережная - ул. Красная Пресня,8А) | 0.41 | 3280 | 0.41 | 3280 | [12 empty] | ул. Верхне-Набережная | ул. Красная Пресня | ремонт покрытия проезжей части | 0.41 | км | 16014.6
[22 empty] | 3280 | м2
[19 empty] | 0+0 | 0+410 | ремонт тротуаров | 800 | м.п.
[22 empty] | 1600 | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | 420 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 11 | шт | 957.788
[22 empty] | 11 | шт
обустройство автобусных остановок
[21 empty] | установка леерных ограждений, лестницы | 100 | м.п. | 232.7
установка ИДН
устройство светофорных объектов
[21 empty] | установка дорожных знаков | 4 | шт
[21 empty] | нанесение разметки | 0.41 | км
[22 empty] | 90 | м2
149.1 |  | ул. Спортивная(от ул. Верхненабережная до ул. Красная Пресня,10) | 0.83 | 4956 | 0.83 | 4956 | [12 empty] | ул. Верхне-Набережная | ул. Красная Пресня,10 | ремонт покрытия проезжей части | 0.83 | км | 18196.183
[22 empty] | 4956 | м2
[19 empty] | 0+0 | 0+830 | ремонт тротуаров | 970 | м.п.
[22 empty] | 1490 | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | 610 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 20 | шт | 1592.02
[22 empty] | 20 | шт
обустройство автобусных остановок
[21 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
установка ИДН
устройство светофорных объектов
[21 empty] | установка дорожных знаков | 2 | шт | 7.6
[21 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
150 |  | ул.Строительный переулок (ул.Семилетки,3 - ул. Семилетки,3А) | 0.315 | 479.4 | 0.315 | 479.4 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
151 |  | ул.Строительная (ул. Магистральная - ул. Космодемьянской Зои) | 0.215 | 860 | 0.215 | 860 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
152 |  | ул. Студенческий проезд (ул. Кирова - ул. Северная объездная) | 1.227 | 6619.2 | 1.227 | 6619.2 | [6 empty] | ул. Красная Пресня | ул. Северная объздная | ремонт покрытия проезжей части | 0.91 | км | 26657.794
[16 empty] | 5460 | м2
[13 empty] | 0+0 | 0+910 | устройство тротуаров | 990 | м.п.
[16 empty] | 2475 | м2
[15 empty] | ремонт ливневой канализации | 910 | м.п.
[15 empty] | устройство осещения | 26 | шт | 2866.358
[16 empty] | 26 | шт
[15 empty] | обустройство автобусных остановок | 2 | шт | 960
[15 empty] | установка леерных/дорожных ограждений |  | м.п.
установка ИДН
устройство светофорных объектов
[15 empty] | установка дорожных знаков | 4 | шт | 15.2
[15 empty] | нанесение разметки | 0.91 | км | 145.236
[16 empty] | 191.1 | м2
153 |  | ул. Таежная (ул. Верхне-Набережная - ул. Красная пресня,30) | 0.326 | 1913.8 | 0.326 | 1913.8 | ул. Таежная,17А | ул. Красная Пресня, 30 | ремонт покрытия проезжей части | 0.09 | км | 882.8451
[10 empty] | 570.5 | м2
[7 empty] | 0+236 | 0+326 | ремонт тротуаров | 64 | м.п.
[10 empty] | 92 | м2
154 |  | ул.Ташкентская (ул. Радистов - ул. Ташкентская ) | 0.741 | 3608.1 | 0.741 | 3608.1 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
155 |  | ул.Техническая (ул.Корчагина - ул. Техническая) | 0.116 | 464 | 0.116 | 464 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
156 |  | ул.Тихая (ул. Ключевая - ул. Тихая) | 0.39 | 1464 | 0.39 | 1464 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
157 |  | Угольный переулок (ул. Киевская - Угольный переулок) | 0.204 | 640 | 0.204 | 640 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
158 |  | ул. Ударников (ул. Северная объездная - ул. Ударников) | 0.229 | 1196 | 0.229 | 1196 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
159 |  | ул. Украинская (ул. Украинская - ул. Мосфильмовская) | 0.195 | 780 | 0.195 | 780 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  |  |  | ул. Украинская | ул.Мосфильмовская | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.195 | км | 1391.402
[25 empty] | 0+0 | 0+195 |  | 780 | м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации | 200 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 5 | шт | 455.533
[28 empty] | 5 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
160 |  | ул. Уральская (ул.Перспективная - ул. Комсомолец Якутии) | 0.493 | 1413.4 | 0.493 | 1413.4 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  |  |  | ул. Перспективная | ул. Комсомолец Якутии | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.314 | км | 4697.274
[25 empty] | 0+0 | 0+341 |  | 1413.4 | м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров | 60 | м.п.
[28 empty] | 90 | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации | 130 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 14 | шт | 796.6
[28 empty] | 14 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
161 |  | ул. Уссурийская (ул. Геологов - ул. Брусничная) | 0.425 | 1463 | 0.425 | 1463 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
162 |  | ул.Усть-Ильимская (от ул. Верхне-Набережная до д.5 по ул. Мохортова) | 0.42 | 2520 | 0.42 | 2520 | [12 empty] | ул. Верхне-Набережная | ул. Мохортова,5 | ремонт покрытия проезжей части | 0.42 | км | 11734.109
[22 empty] | 2520 | м2
[19 empty] | 0+0 | 0+420 | устройство тротуаров | 120 | м.п.
[22 empty] | 240 | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | 150 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 12 | шт | 1027.87
[22 empty] | 12 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
163 |  | ул. Фестивальная (ул. Краная Пресня - ул. Московских строителей,1 ) | 0.493 | 3939.8 | 0.493 | 3939.8 | [6 empty] | ул. Красная Пресня | ул.Московских строителей | ремонт покрытия проезжей части | 0.36 | км | 7051.68
[16 empty] | 2880 | м2
[13 empty] | 0+0 | 0+360 | ремонт тротуаров | 270 | м.п.
[16 empty] | 675 | м2
[15 empty] | ремонт ливневой канализации | 90 | м.п.
[15 empty] | устройство осещения | 11 | шт | 1151.682
[16 empty] | 11 | шт
[15 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[15 empty] | установка леерных/дорожных ограждений | 200 | м.п. | 465.4
установка ИДН
устройство светофорных объектов
[15 empty] | установка дорожных знаков | 12 | шт | 45.6
[15 empty] | нанесение разметки | 0.49 | км | 77.596
[16 empty] | 102.1 | м2
164 |  | ул. Хвойная (ул. Верзне-Набережная - ул.Хвойная) | 0.334 | 1336 | 0.334 | 1336 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
165 |  | ул. Цветочная (а/д Привокзальная - ПП 96 - ул.Цветочная) | 0.38 | 1479.2 | 0.38 | 1479.2 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
166 |  | ул. Чкалова (ФАД А-360 - ул. Гагарина) | 0.537 | 3490.5 | 0.537 | 3490.5 | [6 empty] | ФАД А-360 "Лена" | ул. Гагарина | ремонт покрытия проезжей части | 0.54 | км | 8546.489
[16 empty] | 3490.5 | м2
[13 empty] | 0+0 | 0+540 | ремонт тротуаров |  | м.п.
м2
[15 empty] | устройстволивневой канализации | 720 | м.п.
[15 empty] | устройство осещения | 11 | шт | 1254.469
[16 empty] | 11 | шт
[15 empty] | обустройство автобусных остановок | 2 | шт | 960
[15 empty] | установка леерных/дорожных ограждений | 200 | м.п. | 465.4
установка ИДН
устройство светофорных объектов
[15 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[15 empty] | нанесение разметки | 0.54 | км | 82.08
[16 empty] | 108 | м2
167 |  | ул. Шабурская (ул. Энергостроителей - ул.Шабурская) | 0.127 | 428.4 | 0.127 | 428.4 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
168 |  | ул.Шахтаумская (ул.Киевская - п.Восточный) | 1.98 | 14454 | 1.98 | 14454 | [12 empty] | ул. Киевская | граница города в п. Восточный | ремонт покрытия проезжей части | 1.98 | км | 13084.483
[22 empty] | 14454 | м2
[19 empty] | 0+0 | 1+980 | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | 1980 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 56 | шт | 3625.419
[22 empty] | 56 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | 1.98 | км
[22 empty] | 396 | м2
169 |  | ул. Шимановская (ул. Радистов - ул.Комарова) | 1.595 | 5642 | 1.595 | 5642 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  |  |  | ул. Радистов | ул. Комарова | устройство а/б покрытия проезжей части | 1.595 | км | 16297.807
[25 empty] | 0+0 | 1+595 |  | 5642 | м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации | 1260 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 46 | шт | 2943.448
[28 empty] | 46 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки | 1.26 | км | 191.52
[28 empty] | 252 | м2
170 |  | ул. Широкая (ул. Лазурная - ул.Широкая) | 0.334 | 1029.8 | 0.334 | 1029.8 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.334 | км | 2154.197
[28 empty] | 1028.8 | м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации | 300 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 15 | шт | 780.247
[28 empty] | 15 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
171 |  | ул.Школьная (ул. Красная Пресня - ул. 2-я Пятилетка) (полоса одностороннего движения от ул. Школьная 9 до ул.Школьная 19 - 400м) | 1.37 | 10048 | 1.37 | 10048 | [12 empty] | ул.Красная Пресня | ул. Октябрьская | ремонт покрытия проезжей части | 0.9 | км | 47969.254
[22 empty] | 8356 | м2
[19 empty] | 0+0 | 1+133 | устройство тротуаров | 1250 | м.п.
[22 empty] | 3125 | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | 1160 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 32 | шт | 1265.988
[22 empty] | 32 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | 3 | шт | 1440
[21 empty] | установка леерных ограждений | 1100 | м.п. | 2559.7
[21 empty] | установка ИДН | 30 | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | 2 | шт | 1731.321
[21 empty] | установка дорожных знаков | 12 | шт | 50.4
[21 empty] | нанесение разметки | 1.1 | км | 334.4
[22 empty] | 440 | м2
172 |  | ул. Энергостроителей (1 уч. ул. Северная объздная - ул.Энергостроителей, 2 уч. ул. Северная объздная - ул.Энергостроителей, 3 уч. ул. Северная объздная - ул.Энергостроителей) | 1.063 | 3761 | 1.063 | 3761 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  |  |  | ул. Северная объездная | ул.Энергостроителей | устройство а/б покрытия проезжей части | 1.063 | км | 10530.849
[25 empty] | 0+0 | 0+424 |  | 3761 | м2
[21 empty] | устройство тротуаров |  |  |  | ул. Северная объездная | ул.Энергостроителей | устройство тротуаров |  | м.п.
[25 empty] | 0+0 | 0+392 |  |  | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации |  |  |  | ул. Северная объездная | ул.Энергостроителей | устройство ливневой канализации | 960 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  |  |  | 0+0 | 0+247 | устройство осещения опоры/светильник | 31 | шт | 2483.242
[28 empty] | 31 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
173 |  | ул. Энтузиастов (ул. Новотындинская - ул.Энтузиастов) | 0.425 | 2444 | 0.425 | 2444 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
174 |  | ул. Юбилейная (ФАД А-360 "Лена" - ул.Юбилейная) | 0.6 | 2810 | 0.6 | 2810 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  |  |  | ФАД А-360 | ул. Юбилейная | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.6 | км | 8615.179
[25 empty] | 0+0 | 0+600 |  | 2810 | м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации | 600 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 17 | шт | 1401.32
[28 empty] | 17 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
175 |  | ул. Южная (ул. Южная,1 - ул.Южная,25) | 0.136 | 408 | 0.136 | 408 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
176 |  | ул. Юности (1 уч. ул. Комарова - ул.Юности,18, 2 уч. Ул.Юности,1 - ул.Юности,3) | 0.319 | 1276 | 0.319 | 1276 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  |  |  | ул. Комарова | ул. Юности,18 | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.32 | км | 2912.088
[25 empty] | 0+0 | 0+215 |  | 1276 | м2
[21 empty] | устройство тротуаров |  |  |  | ул. Комарова | ул. Юности,3 | устройство тротуаров |  | м.п.
[25 empty] | 0+0 | 0+104 |  |  | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации | 320 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 9 | шт | 745.206
[28 empty] | 9 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
177 |  | ул. Якутская(1уч. ул. Якутская,3 - ФАД "Лена" - ул.Якутская,37, 2 уч. ул. Якутская,39А - Красногвардейская) | 1.103 | 5305 | 1.103 | 5305 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  |  |  | ФАД А-360 | ул. Якутская | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.642 | км | 9841.539
[25 empty] | 0+250 | 250+892 |  | 3210 | м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации | 550 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 16 | шт | 1273.616
[28 empty] | 16 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
178 |  | ул. Январская (ул. Северная объездная - ул.Инженерная) | 0.276 | 870 | 0.276 | 870 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
179 |  | ул. Ясная (ул. Северная объездная (ул. Ясная,1) - ул.Северная объездная ) | 0.492 | 1860 | 0.492 | 1860 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.492 | км | 3702.574
[28 empty] | 1860 | м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации | 400 | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 14 | шт | 1149.346
[28 empty] | 14 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
180 |  | проезд от ул Верхне-Набережная доТД "Арбат (бывшая ул. Речная) (ул.Верхне-Набережная - ул.Красная Пресня ,52) | 0.375 | 2250 | 0.375 | 2250 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  |  |  | ул. Усть-Илимская | ул. Красная пресня,52 | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.097 | км | 2004.582
[25 empty] | 0+277 | 0+374 |  | 680 | м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | ремонт/устройство тротуаров | 150 | м.п.
[28 empty] | 300 | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 11 | шт | 876.026
[28 empty] | 11 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
181 |  | подъезд к городскому пляжу (ул. Верхне-Набережная - кафе "Берег") | 0.25 | 1562.4 | 0.25 | 1562.4 | [18 empty] | ул. Верхне-Набережная | район кафе "Берег" | ремонт покрытия проезжей части | 0.25 | км | 3813.505
[28 empty] | 1562.4 | м2
[25 empty] | 0+0 | 0+250 | устройство тротуаров | 500 | м.п.
[28 empty] | 1000 | м2
[27 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[27 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 9 | шт | 579.345
[28 empty] | 9 | шт
[27 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[27 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[27 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[27 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[27 empty] | установка дорожных знаков | 2 | шт | 7.6
[27 empty] | нанесение разметки | 0.25 | км | 38
[28 empty] | 50 | м2
182 |  | а/д на с. Первомайское (ул. Привокзальная (ул. Деповская) - ПП 96 ) | 6.582 | 69456.6 | 6.582 | 69456.6 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  |  |  | ул. Привокзальная | ПП 96 | ремонт/устройство а/б покрытия проезжей части | 6.582 | км | 170043.473
[25 empty] | 0+0 | 6+582 |  | 69456.6 | м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации/ж/б трубы | 1600 | м.п./5шт
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок | 2 | шт | 960
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных/барьрных ограждений | 800 | м.п. | 1861.6
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков | 28 | шт | 106.4
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки | 6.6 | км | 1003.2
[28 empty] | 1320 | м2
183 |  | Проезд от площади 25-летия БАМа до ул. Мохортова | 0.32 | 1450.9 | 0.32 | 1450.9 | площадь 25-летия БАМа | ул. Мохортова | ремонт покрытия проезжей части | 0.2 | км | 2561.3952
[10 empty] | 880 | м2
[7 empty] | 0+110 | 0+310 | устройство тротуаров | 200 | м.п.
[10 empty] | 300 | м2
184 |  | а/д подъезд к нефтебазе и асфальтовому заводу (ФАД А-360 "Лена" - а/ф завод ) | 1.8 | 15296.98 | 1.8 | 15296.98 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
185 |  | ул. Дальневосточная (ул. Кольцевая - ул. Дальневосточная) | 1.104 | 6624 | 1.104 | 6624 | [6 empty] | ул. Кольцевая | ул. Дальневосточная | устройство а/б покрытия проезжей части | 0.15 | км | 2955.011 |  |  | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
[16 empty] | 1290 | м2 | [11 empty] | м2
[13 empty] | 0+0 | 0+150 | ремонт тротуаров | 150 | м.п. |  |  |  | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
[16 empty] | 300 | м2 | [11 empty] | м2
[15 empty] | ремонт ливневой канализации | 90 | м.п. |  |  |  | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[15 empty] | устройство осещения | 4 | шт | 318.404 |  |  | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
[16 empty] | 4 | шт | [11 empty] | шт
[15 empty] | обустройство автобусных остановок | 1 | шт | 480 |  |  | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[15 empty] | установка леерных/дорожных ограждений |  | м.п. |  |  |  | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[15 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[15 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[15 empty] | установка дорожных знаков |  | шт |  |  |  | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[15 empty] | нанесение разметки | 0.15 | км | 22.8 |  |  | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
[16 empty] | 30 | м2 | [11 empty] | м2
186 |  | ул. Имени Шульца (ул.Кольцевая - ул. Дальневосточная ) | 0.45 | 2562 | 0.45 | 2562 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
187 |  | ул. Кольцевая (ул.Дина Рида - ул. Дальневосточная) | 2.2 | 16500 | 2.2 | 16500 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
188 |  | ул. Новая (а/д из мкр. Таежный - ул. Кольцевая ) | 0.682 | 4092 | 0.682 | 4092 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
189 |  | А\д на водозабор "Новый Шахтаум" (ул. Радистов - водозабор "Новый Шахтаум") | 7.2 | 42493 | 7.2 | 42493 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
190 |  | А\д на водозабор "Средний Шахтаум" (ул. Радистов - водозабор "Средний Шахтаум" ) | 0.98 | 6076 | 0.98 | 6076 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
191 |  | А\д от "Среднего Шахтаума" до "Верхнего Шахтаума" | 1.322 | 9650.6 | 1.322 | 9650.6 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
192 |  | А\д к водозабору "Нижний Шахтаум" (ул. Госпитальная - водозабор ) | 0.256 | 1280 | 0.256 | 1280 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
193 |  | А\д вдоль водовода (с. Первомайское ул. Школьная - с. Первомайское ул. Урканская ) | 0.98 | 2836.8 | 0.98 | 2836.8 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
194 |  | А\д ул. Привокзальная - проезды между объектами котельного комплекса КВТК) | 0.56 | 3192 | 0.56 | 3192 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
195 |  | Аэропорт проездная дорога к объекту незавершенного строительства (ФАД А-360 - ФАД А-360 ) | 0.496 | 2976 | 0.496 | 2976 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
196 |  | Площадь 25-летия БАМа |  | 15470 |  | 15470 | [14 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части | [5 empty] | устройство а/б покрытия проезжей части |  | км
м2
[21 empty] | устройство тротуаров | [5 empty] | устройство тротуаров |  | м.п.
м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации | [5 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | [5 empty] | устройство осещения опоры/светильник |  | шт
шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок | [5 empty] | обустройство автобусных остановок |  | шт
[21 empty] | установка леерных ограждений | [5 empty] | установка леерных ограждений |  | м.п.
[21 empty] | установка ИДН | [5 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов | [5 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | [5 empty] | установка дорожных знаков |  | шт
[21 empty] | нанесение разметки | [5 empty] | нанесение разметки |  | км
м2
197 | площадь | "Автостанция", включая выезд от ул. Аямовская на ФАД А-360 "Лена" | 0.172 | 4320 | 0.172 | 4320 | [12 empty] | ул. Красная Пресня | ФАД А-360 "Лена" | ремонт покрытия проезжей части | 0.172 | км | 17413.488
[22 empty] | 4320 | м2
[19 empty] | 0+0 | 0+172 | устройство тротуаров | 120 | м.п.
[22 empty] | 300 | м2
[21 empty] | устройство ливневой канализации |  | м.п.
[21 empty] | устройство осещения опоры/светильник | 5 | шт | 411.148
[22 empty] | 5 | шт
[21 empty] | обустройство автобусных остановок/посадочных площадок | 5 | шт | 1220
[21 empty] | установка леерных ограждений | 100 | м.п. | 232.7
[21 empty] | установка ИДН |  | м.п.
[21 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт
[21 empty] | установка дорожных знаков | 4 | шт | 15.2
[21 empty] | нанесение разметки | 0.172 | км | 52.288
[22 empty] | 68.8 | м2
ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицы) |  |  | 122.826 | 765598.18 | 122.826 | 765607.18 |  |  |  | 2.85 | км | 25776.2861 |  |  |  |  | км | 531694.131 |  |  |  |  | км | 534333.73 |  |  |  |  | км | 528014.069
ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицы) | [8 empty] | ремонт покрытия проезжей части | 2.85 | км | 25776.2861 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 11.701 | км | 433207.728 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 20.414 | км | 451272.484 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 28.521 | км | 477939.556 |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | #REF! | км | #REF!
[10 empty] | 20571.5 | кв.м. |  |  |  |  | 114118.5 | кв.м. |  |  |  |  | 131298.7 | кв.м. |  |  |  |  | 174598.02 | кв.м. | [5 empty] | кв.м. |  |  |  |  | #REF! | кв.м. | #REF!
[9 empty] | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт | #REF! | км | #REF!
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. |  |  |  |  | #REF! | кв.м. | #REF!
[9 empty] | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км
[11 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[9 empty] | нанесение разметки |  | км |  |  |  | нанесение разметки | 15.241 | км | 5530.52 |  |  | нанесение разметки | 13.507 | км. | 7117.928 |  |  | нанесение разметки | 11.061 | км. | 1714.068 |  |  | нанесение разметки |  | кв.м. |  |  |  | нанесение разметки | #REF! | кв.м. | #REF!
[11 empty] | кв.м. |  |  |  |  | 7329 | кв.м. |  |  |  |  | 3581.8 | кв.м. |  |  |  |  | 2250.2 | кв.м. | [5 empty] | км |  |  |  |  | #REF! | км
[9 empty] | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов | 11 | шт. | 9725.162 |  |  | устройство светофорных объектов | 3 | шт. | 2152.616 |  |  | устройство светофорных объектов | 0 | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт.
[9 empty] | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков | 70 | шт. | 303.8 |  |  | установка дорожных знаков | 110 | шт. | 407.6 |  |  | установка дорожных знаков | 30 | шт. | 114 |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков | #REF! | шт. | #REF!
[9 empty] | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка леерного ограждения | 2400 | п.м. | 5584.8 |  |  | установка тросового/барьерного ограждения | 4240 | п.м. | 9966.48 |  |  | установка тросового/барьерного ограждения | 1000 | п.м. | 2327 |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м.
[9 empty] | ремонт тротуаров | 990 | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров | 24480 | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров | 32350 | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров | 6575 | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров | #REF! | кв.м. | #REF!
[9 empty] | устройство освещения |  | км. |  |  |  | устройство освещения | 11.701 | км | 35514.476 |  |  | устройство освещения | 20.4 | км. | 54105.474 |  |  | устройство освещения | 29.4 | км. | 43956.245 |  |  | устройство освещения |  | км. |  |  |  | устройство освещения |  | км.
[9 empty] | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств | #REF! | п.м. | #REF!
[9 empty] | другое /установка автобусных остановок/ |  | шт. |  |  |  | другое /установка автобусных остановок/ | 43 | шт. | 22808 |  |  | другое /установка автобусных остановок/ | 21 | шт. | 8900 |  |  | другое /установка автобусных остановок/ | 4 | шт. | 1920
другое
[9 empty] | другое /ливневая канализация/ | 1190 | п.м. |  |  |  | другое /ливневая канализация/ | 20155 | п.м. |  |  |  | другое /ливневая канализация/ | 19393 | п.м. |  |  |  | другое /ливневая канализация/ | 17880 | п.м. |  |  |  | другое | [5 empty] | другое

## Таблица №2
Таблица № 2. Программа проведения диагностики автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования города Тынды
№ | Код в СКДФ | Наименование автомобильной дороги (улицы) | Протяженность дороги (улицы), км |  | Протяженность автодороги, находящейся в нормативном состоянии, км/% | [8 empty] | Плановые сроки проведения инструментальной диагностики
[5 empty] | Фактическое состояние на 01.06.2019 |  |  |  |  | Ожидаемое состояние на 31.12.2019 |  | Ожидаемое состояние на 31.12.2022
[5 empty] | Инстументальная диагностика |  |  | Экспертная оценка
|  |  | всего по субъекту | в границах агломерации | км | % | Дата проведения | км | % | км | % | км | % | Месяц | Год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Автомобильные дороги местного значения (улицы)
1 |  | Автодорога ул. 10-й Пятилетки | 0.087 | 0.087 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0.087 | 100 | август | 2024
2 |  | Автодорога ул. 17 съезда ВЛКСМ | 0.233 | 0.233 | 0.072 | 31 | 2019-05-01 |  |  | 0.072 | 30.9013 | 0.233 | 100 | август | 2024
3 |  | Автодорога ул. 2-я Автомобилистов | 0.265 | 0.265 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0.265 | 100 | август | 2024
4 |  | Автодорога ул. 2-я Коралловая | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0.39 | 100 | август | 2024
5 |  | Автодорога ул. 3-я Коралловая | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0.36 | 100 | август | 2024
6 |  | Автодорога ул. 2-я Лесная | 0.369 | 0.369 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0.369 | 100 | август | 2024
7 |  | Автодорога ул. 2-я Пятилетка | 0.221 | 0.221 | 0.07 | 32 | 2019-05-01 |  |  | 0.07 | 31.6742 | 0.221 | 100 | август | 2024
8 |  | Автодорога ул. 8 марта | 0.623 | 0.623 | 0.223 | 36 | 2019-05-01 |  |  | 0.223 | 35.7945 | 0.623 | 100 | август | 2024
9 |  | Автодорога ул. Автомобилистов | 0.66 | 0.66 | 0.048 | 7 | 2019-05-01 |  |  | 0.048 | 7.2727 | 0.66 | 100 | август | 2024
|  | Ул. Алтайская (входит в состав Западной объездной дороги). |  |  |  |  | 2019-05-01 | Экспертная оценка Месяц: август; Экспертная оценка Год: 2024
10 |  | Ул. Алданская (район нефтебазы) | 0.796 | 0.796 | 0.361 | 63 | 2019-05-01 |  |  | 0.361 | 45.3518 | 0.361 | 45.3518 | август | 2024
11 |  | Автодорога ул. Амурская | 0.383 | 0.383 | 0.126 | 33 | 2019-05-01 |  |  | 0.336 | 87.7285 | 0.383 | 100 | август | 2024
12 |  | Автодорога ул. Аямовская | 0.883 | 0.883 | 0.177 | 20 | 2019-05-01 |  |  | 0.177 | 20.0453 | 0.883 | 100 | август | 2024
13 |  | Автодорога ул. Багульная | 0.255 | 0.255 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0.255 | 100 | август | 2024
14 |  | Автодорога ул. Бамовская | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
15 |  | Автодорога ул. Баргузинская | 0.596 | 0.596 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
16 |  | Автодорога ул. Беговая | 0.139 | 0.139 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
17 |  | Автодорога ул. Белорусская | 0.357 | 0.357 | 0.107 | 30 | 2019-05-01 |  |  | 0.107 | 29.972 | 0.107 | 29.972 | август | 2024
18 |  | Автодорога ул. Березовая | 0.394 | 0.394 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0.394 | 100 | август | 2024
19 |  | Автодорога ул. Братская | 0.14 | 0.14 | 0.045 | 33 | 2019-05-01 |  |  | 0.045 | 32.1429 | 0.14 | 100 | август | 2024
20 |  | Автодорога ул. Брестская | 0.225 | 0.225 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
21 |  | Автодорога ул. Брусничная | 0.79 | 0.79 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
22 |  | Автодорога ул. Буровиков | 0.886 | 0.886 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0.886 | 100 | август | 2024
23 |  | Автодорога ул. Верхне-Набережная | 3.65 | 3.65 | 2 | 55 | 2019-05-01 |  |  | 2 | 54.7945 | 3.42 | 93.6986 | август | 2024
24 |  | Автодорога ул. Веселая | 0.399 | 0.399 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
25 |  | Автодорога ул. Весенняя | 0.271 | 0.271 | 0.11 | 41 | 2019-05-01 |  |  | 0.11 | 40.5904 | 0.11 | 40.5904 | август | 2024
26 |  | Автодорога ул. Ветеранов | 0.372 | 0.372 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
27 |  | Автодорога ул. Воронежская | 0.226 | 0.226 | 0.196 | 87 | 2019-05-01 |  |  | 0.196 | 86.7257 | 0.196 | 86.7257 | август | 2024
28 |  | Автодорога ул. Высоконагорная | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
29 |  | Автодорога ул. Гагарина | 0.98 | 0.98 | 0.43 | 44 | 2019-05-01 |  |  | 0.43 | 43.8776 | 0.98 | 100 | август | 2024
30 |  | Автодорога ул. Галафеева | 0.213 | 0.213 | 0.04 | 19 | 2019-05-01 |  |  | 0.04 | 18.7793 | 0.04 | 18.7793 | август | 2024
31 |  | Автодорога ул. Гастелло | 0.552 | 0.552 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0.522 | 94.5652 | август | 2024
32 |  | Автодорога ул. Гвоздевского | 0.127 | 0.127 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
33 |  | Автодорога ул. Генерала Милько | 0.508 | 0.508 | 0.147 | 29 | 2019-05-01 |  |  | 0.147 | 28.937 | 0.508 | 100 | август | 2024
34 |  | Автодорога ул. Геодезическая | 0.306 | 0.306 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
35 |  | Автодорога ул. Геологов | 0.656 | 0.656 | 0.157 | 24 | 2019-05-01 |  |  | 0.157 | 23.9329 | 0.443 | 67.5305 | август | 2024
36 |  | Автодорога ул. Голубичная | 0.144 | 0.144 | 0.03 | 21 | 2019-05-01 |  |  | 0.03 | 20.8333 | 0.03 | 20.8333 | август | 2024
37 |  | Автодорога в мкр. Беленький. (Ул. Госпитальная.) | 1.262 | 1.262 | 0.59 | 47 | 2019-05-01 |  |  | 0.59 | 46.7512 | 1.262 | 100 | август | 2024
38 |  | Автодорога ул. Дальняя | 0.569 | 0.569 | 0.25 | 44 | 2019-05-01 |  |  | 0.25 | 43.9367 | 0.25 | 43.9367 | август | 2024
39 |  | Автодорога ул. Дачная | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
40 |  | Автодорога ул. Декабристов | 0.392 | 0.392 | 0.18 | 46 | 2019-05-01 |  |  | 0.18 | 45.9184 | 0.392 | 100 | август | 2024
41 |  | Автодорога ул. Деповская | 0.379 | 0.379 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
42 |  | Автодорога ул. Депутатская (от ул. Школьной до ул. Милицейской) | 0.397 | 0.397 | 0.254 | 64 | 2019-05-01 |  |  | 0.254 | 63.9798 | 0.397 | 100 | август | 2024
43 |  | Автодорога ул. Депутатская ( от Т-обр. перекрёстка "ул. Кр. Пресня - Мск. Бульвар" до д. №6 ул. Депутатской) | 0.265 | 0.265 | 0.114 | 43 | 2019-05-01 |  |  | 0.114 | 43.0189 | 0.265 | 100 | август | 2024
44 |  | Автодорога ул. Дина Рида (От дома №22 ул. Дина Рида до поворота на мкр. Таёжный - на ул. Кольцевую) | 1.872 | 1.872 | 0.3 | 16 | 2019-05-01 |  |  | 0.8 | 42.735 | 1.872 | 100 | август | 2024
45 |  | Автодорога из мкр. Таёжный в город до перекрестка у капитального моста ч/р Шахтаум. | 1.02 | 1.02 | 0.9 | 88 | 2019-05-01 |  |  | 0.9 | 88.2353 | 0.9 | 88.2353 | август | 2024
46 |  | Автодорога ул. Докучаева | 0.25 | 0.25 | 0.06 | 24 | 2019-05-01 |  |  | 0.06 | 24 | 0.25 | 100 | август | 2024
47 |  | Автодорога ул. Донецкая | 0.215 | 0.215 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
48 |  | Автодорога Дорожный переулок | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 27 | 2019-05-01 |  |  | 0.04 | 25 | 0.04 | 25 | август | 2024
49 |  | Автодорога ул. Дружбы | 0.3 | 0.3 | 0.09 | 30 | 2019-05-01 |  |  | 0.09 | 30 | 0.3 | 100 | август | 2024
50 |  | Автодорога ул. Дружная | 0.782 | 0.782 | 0.22 | 28 | 2019-05-01 |  |  | 0.22 | 28.133 | 0.22 | 28.133 | август | 2024
51 |  | Автодорога Западная объездная (в составе ул. Комарова, ул. Алтайской и дороги их соединяющей). | 2.682 | 2.682 | 1.37 | 51 | 2019-05-01 |  |  | 1.37 | 51.0813 | 2.492 | 92.9157 | август | 2024
52 |  | Автодорога ул. Запорожская | 0.415 | 0.415 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
53 |  | Автодорога ул. Звездная | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
54 |  | Автодорога ул. Зейская | 0.705 | 0.705 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
55 |  | Автодорога ул. Зеленая | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0.55 | 100 | август | 2024
56 |  | Автодорога пер. Зеленый | 0.426 | 0.426 | 0.18 | 42 | 2019-05-01 |  |  | 0.18 | 42.2535 | 0.426 | 100 | август | 2024
57 |  | Автодорога ул. Инженерная | 0.153 | 0.153 | 0 | 12 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
58 |  | Автодорога ул. Интернациональная | 0.426 | 0.426 | 0.126 | 30 | 2019-05-01 |  |  | 0.336 | 78.8732 | 0.336 | 78.8732 | август | 2024
59 |  | Автодорога ул. Иркутская | 0.31 | 0.31 | 0.05 | 23 | 2019-05-01 |  |  | 0.05 | 16.129 | 0.31 | 100 | август | 2024
60 |  | Автодорога ул. Кедровая | 0.116 | 0.116 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
61 |  | Автодорога ул. Киевская | 0.639 | 0.639 | 0.38 | 62 | 2019-05-01 |  |  | 0.38 | 59.4679 | 0.639 | 100 | август | 2024
62 |  | Автодорога ул. Кирова | 0.73 | 0.73 | 0.44 | 60 | 2019-05-01 |  |  | 0.44 | 60.274 | 0.73 | 100 | август | 2024
63 |  | Автодорога ул. Ключевая | 0.442 | 0.442 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
|  | Ул. Комарова (входит в состав Западной объездной дороги). |  |  |  |  | 2019-05-01 | Экспертная оценка Месяц: август; Экспертная оценка Год: 2024
64 |  | Автодорога ул. Коммунальная | 0.408 | 0.408 | 0.094 | 24 | 2019-05-01 |  |  | 0.094 | 23.0392 | 0.094 | 23.0392 | август | 2024
65 |  | Автодорога ул. Коммунистическая | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 84 | 2019-05-01 |  |  | 0.26 | 83.871 | 0.26 | 83.871 | август | 2024
66 |  | Автодорога ул. Комсомолец Якутии | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 17 | 2019-05-01 |  |  | 0.05 | 16.6667 | 0.3 | 100 | август | 2024
67 |  | Автодорога ул. Комсомольская | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 100 | август | 2024
68 |  | Автодорога ул. Кооперативная | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
69 |  | Автодорога ул. Коралловая | 0.493 | 0.493 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0.493 | 100 | август | 2024
70 |  | Автодорога ул. Корчагина | 0.62 | 0.62 | 0.13 | 21 | 2019-05-01 |  |  | 0.13 | 20.9677 | 0.13 | 20.9677 | август | 2024
71 |  | Автодорога ул. Космическая | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
72 |  | Автодорога ул. Космодемьянской Зои | 0.752 | 0.752 | 0.27 | 36 | 2019-05-01 |  |  | 0.27 | 35.9043 | 0.27 | 35.9043 | август | 2024
73 |  | Автодорога ул. Кр. Пресня | 1.895 | 1.895 | 0.53 | 28 | 2019-05-01 |  |  | 0.53 | 27.9683 | 1.895 | 100 | август | 2024
74 |  | Автодорога ул. Кр. Пресня (от ул. Школьной до ул. Депутатской). | 0.273 | 0.273 | 0.17 | 62 | 2019-05-01 |  |  | 0.17 | 62.2711 | 0.273 | 100 | август | 2024
75 |  | Автодорога ул. Красноармейская | 0.538 | 0.538 | 0.434 | 81 | 2019-05-01 |  |  | 0.434 | 80.6691 | 0.538 | 100 | август | 2024
76 |  | Автодорога ул. Красногвардейская | 3.86 | 3.86 | 0.437 | 11 | 2019-05-01 |  |  | 0.437 | 11.3212 | 2.067 | 53.5492 | август | 2024
77 |  | Автодорога ул. Краснодарская | 0.215 | 0.215 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
78 |  | Автодорога ул. Лазо Сергея | 0.812 | 0.812 | 0.14 | 17 | 2019-05-01 |  |  | 0.14 | 17.2414 | 0.812 | 100 | август | 2024
79 |  | Автодорога ул. Лазурная | 0.524 | 0.524 | 0.16 | 31 | 2019-05-01 |  |  | 0.16 | 30.5344 | 0.524 | 100 | август | 2024
80 |  | Автодорога ул. Лесная | 0.187 | 0.187 | 0.02 | 11 | 2019-05-01 |  |  | 0.02 | 10.6952 | 0.02 | 10.6952 | август | 2024
81 |  | Автодорога ул. Лесхозовская | 0.535 | 0.535 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
82 |  | Автодорога ул. Летная | 0.824 | 0.824 | 0.132 | 16 | 2019-05-01 |  |  | 0.132 | 16.0194 | 0.512 | 62.1359 | август | 2024
83 |  | Автодорога ул. Магистральная | 0.374 | 0.374 | 0.131 | 35 | 2019-05-01 |  |  | 0.131 | 35.0267 | 0.131 | 35.0267 | август | 2024
84 |  | Автодорога ул. Майская | 0.34 | 0.34 | 0.02 | 12 | 2019-05-01 |  |  | 0.02 | 5.8824 | 0.02 | 5.8824 | август | 2024
85 |  | Автодорога ул. Малая | 0.136 | 0.136 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
86 |  | Автодорога ул. Маревая (р-н Белочки) | 0.104 | 0.104 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
87 |  | Автодорога ул. Маревая 2, (МС-10) | 0.467 | 0.467 | 0.09 | 19 | 2019-05-01 |  |  | 0.09 | 19.2719 | 0.467 | 100 | август | 2024
88 |  | Автодорога ул. Мерзлотная | 0.546 | 0.546 | 0.02 | 5 | 2019-05-01 |  |  | 0.02 | 3.663 | 0.546 | 100 | август | 2024
89 |  | Автодорога ул. Миитовская | 0.158 | 0.158 | 0.04 | 28 | 2019-05-01 |  |  | 0.04 | 25.3165 | 0.158 | 100 | август | 2024
90 |  | Автодорога ул. Милицейская | 0.195 | 0.195 | 0.078 | 40 | 2019-05-01 |  |  | 0.078 | 40 | 0.078 | 40 | август | 2024
91 |  | Автодорога ул. Мира | 0.371 | 0.371 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
92 |  | Автодорога ул. Мирошниченко | 0.28 | 0.28 | 0.03 | 11 | 2019-05-01 |  |  | 0.03 | 10.7143 | 0.03 | 10.7143 | август | 2024
93 |  | Автодорога ул. Мичурина | 0.297 | 0.297 | 0.034 | 14 | 2019-05-01 |  |  | 0.034 | 11.4478 | 0.297 | 100 | август | 2024
94 |  | Автодорога ул. Монтажников | 0.906 | 0.906 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
95 |  | Автодорога ул. Московская | 0.411 | 0.411 | 0.251 | 61 | 2019-05-01 |  |  | 0.251 | 61.0706 | 0.251 | 61.0706 | август | 2024
96 |  | Автодорога ул. Московский бульвар | 0.4 | 0.4 | 0.212 | 53 | 2019-05-01 |  |  | 0.212 | 53 | 0.4 | 100 | август | 2024
97 |  | Автодорога ул. Мсковских Строителей | 0.874 | 0.874 | 0.354 | 41 | 2019-05-01 |  |  | 0.354 | 40.5034 | 0.874 | 100 | август | 2024
98 |  | Автодорога ул. Мосфильмовская | 0.43 | 0.43 | 0.191 | 25 | 2019-05-01 |  |  | 0.191 | 44.4186 | 0.43 | 100 | август | 2024
99 |  | Автодорога ул. Мохортова | 0.499 | 0.499 | 0.21 | 42 | 2019-05-01 |  |  | 0.29 | 58.1162 | 0.499 | 100 | август | 2024
100 |  | Автодорога ул. Мурманская | 0.459 | 0.459 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0.459 | 100 | август | 2024
101 |  | Автодорога ул. Надежды | 0.655 | 0.655 | 0.05 | 8 | 2019-05-01 |  |  | 0.05 | 7.6336 | 0.655 | 100 | август | 2024
102 |  | Автодорога ул. Нестерова | 0.17 | 0.17 | 0.122 | 72 | 2019-05-01 |  |  | 0.122 | 71.7647 | 0.17 | 100 | август | 2024
103 |  | Ул. Нижнее- Набережная | 0.603 | 0.603 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
104 |  | Автодорога ул. Новотындинская (уч.№1- от ул.В.Набережной до а.б. ТТС) | 0.77 | 0.77 | 0.35 | 46 | 2019-05-01 |  |  | 0.35 | 45.4545 | 0.77 | 100 | август | 2024
105 |  | Автодорога ул. Новотындинская (уч.№2: от Уч.№1 до ул. Монтажников) | 0.522 | 0.522 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0.522 | 100 | август | 2024
106 |  | Автодорога ул. Образцовая | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
107 |  | Автодорога ул. Одесская | 0.272 | 0.272 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0.272 | 100 | август | 2024
108 |  | Автодорога ул. Озерная | 0.313 | 0.313 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0.313 | 100 | август | 2024
109 |  | Автодорога ул. Октябрьская (от пер. Зеленый до МДК) | 0.302 | 0.302 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0.302 | 100 | август | 2024
110 |  | Автодорога ул. Октябрьская (от ул. Школьной до ул. Аямовской - асфальт). | 0.188 | 0.188 | 0.03 | 16 | 2019-05-01 |  |  | 0.03 | 15.9574 | 0.188 | 100 | август | 2024
111 |  | Автодорога ул. Олимпийская | 0.476 | 0.476 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0.476 | 100 | август | 2024
112 |  | Автодорога ул. Ольховая | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
113 |  | Автодорога ул. Оптимистов | 0.221 | 0.221 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
114 |  | Автодорога ул. Отсыпка | 0.583 | 0.583 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
115 |  | Автодорога ул. Первомайская | 0.713 | 0.713 | 0.213 | 30 | 2019-05-01 |  |  | 0.213 | 29.8738 | 0.713 | 100 | август | 2024
116 |  | Автодорога ул. Первооткрывателей | 0.187 | 0.187 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
117 |  | Автодорога ул. Первопроходцев | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
118 |  | Автодорога ул. Петровского | 0.74 | 0.74 | 0.11 | 15 | 2019-05-01 |  |  | 0.11 | 14.8649 | 0.11 | 14.8649 | август | 2024
119 |  | Автодорога ул. Перспективная | 0.343 | 0.343 | 0.089 | 26 | 2019-05-01 |  |  | 0.089 | 25.9475 | 0.343 | 100 | август | 2024
120 |  | Автодорога ул. Пионерская | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
121 |  | Автодорога ул. Победы | 0.462 | 0.462 | 0.171 | 37 | 2019-05-01 |  |  | 0.171 | 37.013 | 0.462 | 100 | август | 2024
122 |  | Автодорога ул. Пограничная | 0.236 | 0.236 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0.236 | 100 | август | 2024
123 |  | Автодорога ул. Полярная | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0.14 | 60.8696 | август | 2024
124 |  | Автодорога ул. Почтовая | 0.225 | 0.225 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0.225 | 100 | август | 2024
125 |  | Автодорога ул. Правды | 0.425 | 0.425 | 0.195 | 46 | 2019-05-01 |  |  | 0.195 | 45.8824 | 0.425 | 100 | август | 2024
126 |  | Автодорога ул. Прибалтийская | 0.196 | 0.196 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
127 |  | Автодорога из мкр. Беленький в мкр. Таёжный (по ул. Прибрежная.) | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0.53 | 100 | август | 2024
128 |  | Автодорога ул. Привокзальная | 1.568 | 1.568 | 0.484 | 31 | 2019-05-01 |  |  | 0.484 | 30.8673 | 1.568 | 100 | август | 2024
129 |  | Автодорога ул. Профсоюзная | 0.403 | 0.403 | 0.133 | 33 | 2019-05-01 |  |  | 0.133 | 33.0025 | 0.403 | 100 | август | 2024
130 |  | Автодорога ул. Рабочая | 0.316 | 0.316 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
131 |  | Автодорога ул. Радистов (от ФАД до пункта водораздачи) | 2.612 | 2.612 | 0.9214 | 35 | 2019-05-01 |  |  | 0.9214 | 35.2757 | 2.612 | 100 | август | 2024
132 |  | Автодорога ул. Рижская | 0.289 | 0.289 | 0.09 | 31 | 2019-05-01 |  |  | 0.09 | 31.1419 | 0.289 | 100 | август | 2024
133 |  | Автодорога ул. Родниковая | 0.51 | 0.51 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
134 |  | Автодорога ул. Свердлова | 0.765 | 0.765 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
135 |  | Автодорога ул. Светлая | 0.22 | 0.22 | 0.05 | 23 | 2019-05-01 |  |  | 0.18 | 81.8182 | 0.18 | 81.8182 | август | 2024
136 |  | Автодорога ул. Свободы | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
137 |  | Автодорога ул. Связистов | 0.303 | 0.303 | 0.133 | 44 | 2019-05-01 |  |  | 0.133 | 43.8944 | 0.303 | 100 | август | 2024
138 |  | Автодорога ул. Северная (кольцевой проезд в Китай городе) | 0.34 | 0.34 | 0.088 | 26 | 2019-05-01 |  |  | 0.34 | 100 | 0.34 | 100 | август | 2024
139 |  | Автодорога ул. Северная объездная | 2.175 | 2.175 | 0.239 | 11 | 2019-05-01 |  |  | 1.43 | 65.7471 | 2.175 | 100 | август | 2024
140 |  | Автодорога ул. Семилетки | 1.08 | 1.08 | 0.475 | 44 | 2019-05-01 |  |  | 0.475 | 43.9815 | 1.08 | 100 | август | 2024
141 |  | Автодорога ул. Сибирский проезд | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
142 |  | Автодорога ул. Снежная | 0.348 | 0.348 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0.348 | 100 | август | 2024
143 |  | Автодорога Семеновский переулок | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
144 |  | Автодорога ул. Советская | 0.77 | 0.77 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0.77 | 100 | август | 2024
145 |  | Автодорога ул. Солнечная | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
146 |  | Автодорога ул. Солнечный переулок | 0.161 | 0.161 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
147 |  | Автодорога ул. Сосновая | 0.212 | 0.212 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
148 |  | Автодорога ул. Сосновый бор | 0.537 | 0.537 | 0.15 | 28 | 2019-05-01 |  |  | 0.15 | 27.933 | 0.537 | 100 | август | 2024
149 |  | Автодорога ул. Спортивная | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0.41 | 100 | август | 2024
149.1 |  | Автодорога ул. Спортивная (от ул. Верхне-Набережная до дома № 10 улицы Красная Пресня) | 0.83 | 0.83 | 0.16 | 20 | 2019-05-01 |  |  | 0.16 | 19.2771 | 0.83 | 100 | август | 2024
150 |  | Автодорога Строительный переулок | 0.315 | 0.315 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
151 |  | Автодорога ул. Строительная | 0.215 | 0.215 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
152 |  | Автодорога ул. Студенческий проезд | 1.227 | 1.227 | 0.356 | 29 | 2019-05-01 |  |  | 0.356 | 29.0139 | 1.036 | 84.4336 | август | 2024
153 |  | Автодорога ул. Таежная | 0.326 | 0.326 | 0.187 | 57.4 | 2019-05-01 |  |  | 0.277 | 84.9693 | 0.277 | 84.9693 | август | 2024
154 |  | Автодорога ул. Ташкентская | 0.741 | 0.741 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
155 |  | Автодорога ул. Техническая | 0.116 | 0.116 | 0.03 | 26 | 2019-05-01 |  |  | 0.03 | 25.8621 | 0.03 | 25.8621 | август | 2024
156 |  | Автодорога ул. Тихая | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
157 |  | Автодорога Угольный переулок | 0.204 | 0.204 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
158 |  | Автодорога ул. Ударников | 0.229 | 0.229 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
159 |  | Автодорога ул. Украинская | 0.195 | 0.195 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0.195 | 100 | август | 2024
160 |  | Автодорога ул. Уральская | 0.493 | 0.493 | 0.08 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0.08 | 16.2272 | 0.314 | 63.6917 | август | 2024
161 |  | Автодорога ул. Уссурийская | 0.425 | 0.425 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
162 |  | Автодорога ул. Усть-Илимская (От ул. В.Набережной до Мохортова,5) | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0.42 | 100 | август | 2024
163 |  | Автодорога ул. Фестивальная | 0.493 | 0.493 | 0.13 | 26.4 | 2019-05-01 |  |  | 0.13 | 26.3692 | 0.493 | 100 | август | 2024
164 |  | Автодорога ул. Хвойная | 0.334 | 0.334 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
165 |  | Автодорога ул. Цветочная (на 6 км) | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
166 |  | Автодорога ул. Чкалова | 0.537 | 0.537 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0.537 | 100 | август | 2024
167 |  | Ул. Шабурская | 0.127 | 0.127 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
168 |  | Автодорога в сторону пос. Восточный | 1.98 | 1.98 | 0.733 | 37 | 2019-05-01 |  |  | 0.733 | 37.0202 | 1.98 | 100 | август | 2024
169 |  | Автодорога ул. Шимановская | 1.595 | 1.595 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 1.595 | 100 | август | 2024
170 |  | Автодорога ул. Широкая | 0.334 | 0.334 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0.344 | 102.994 | август | 2024
171 |  | Автодорога ул. Школьная | 1.37 | 1.37 | 0.096 | 7 | 2019-05-01 |  |  | 0.096 | 7.0073 | 0.996 | 72.7007 | август | 2024
172 |  | Автодорога ул. Энергостроителей | 1.063 | 1.063 | 0.351 | 33 | 2019-05-01 |  |  | 0.351 | 33.0198 | 1.063 | 100 | август | 2024
173 |  | Автодорога ул. Энтузиастов | 0.425 | 0.425 | 0.238 | 56 | 2019-05-01 |  |  | 0.238 | 56 | 0.238 | 56 | август | 2024
174 |  | Автодорога ул. Юбилейная (ДСР) | 0.6 | 0.6 | 0.138 | 23 | 2019-05-01 |  |  | 0.138 | 23 | 0.6 | 100 | август | 2024
175 |  | Автодорога ул. Южная | 0.136 | 0.136 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
176 |  | Автодорога ул. Юности | 0.319 | 0.319 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0.32 | 100.3135 | август | 2024
177 |  | Автодорога ул. Якутская (ДСР) | 1.103 | 1.103 | 0.703 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0.703 | 63.7353 | 1.103 | 100 | август | 2024
178 |  | Автодорога ул. Январская | 0.276 | 0.276 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
179 |  | Автодорога ул. Ясная | 0.492 | 0.492 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0.492 | 100 | август | 2024
180 |  | Автодорога Проезд от ул. Верхне-Набережная до т/д "Арбат" (бывшая ул. Речная). | 0.375 | 0.375 | 0.245 | 65.3 | 2019-05-01 |  |  | 0.245 | 65.3333 | 0.342 | 91.2 | август | 2024
181 |  | Автодорога подъезд к городскому пляжу от ул. В.Набережной (район кафе "Берег") | 0.25 | 0.25 | 0.02 | 8 | 2019-05-01 |  |  | 0.02 | 8 | 0.25 | 100 | август | 2024
182 |  | Автодорога от ул. Привокзальная до П.П. 96 | 6.582 | 6.582 | 0.66 | 10 | 2019-05-01 |  |  | 0.66 | 10.0273 | 6.582 | 100 | август | 2024
183 |  | Автодорога от площади 25-я БАМа до ул. Мохортова | 0.32 | 0.32 | 0.179 | 56 | 2019-05-01 |  |  | 0.3 | 93.75 | 0.3 | 93.75 | август | 2024
184 |  | Автодорога подъезд к нефтебазе и асфальтовому заводу | 1.8 | 1.8 | 0.756 | 42 | 2019-05-01 |  |  | 0.756 | 42 | 0.756 | 42 | август | 2024
|  | Объекты незавершенные строительством в мкр. Таёжный, в том числе эксплуатируются: |  |  |  |  | 2019-05-01 | Экспертная оценка Месяц: август; Экспертная оценка Год: 2024
185 |  | Автодорога ул. Дальневосточная | 1.104 | 1.104 | 0.74 | 67 | 2019-05-01 |  |  | 0.74 | 67.029 | 0.89 | 80.6159 | август | 2024
186 |  | Автодорога ул. Имени Шульца | 0.45 | 0.45 | 0.267 | 63 | 2019-05-01 |  |  | 0.267 | 59.3333 | 0.267 | 59.3333 | август | 2024
187 |  | Автодорога ул. Кольцевая | 2.2 | 2.2 | 1.145 | 65 | 2019-05-01 |  |  | 1.145 | 52.0455 | 1.145 | 52.0455 | август | 2024
188 |  | Автодорога ул. Новая | 0.682 | 0.682 | 0.337 | 48 | 2019-05-01 |  |  | 0.337 | 49.4135 | 0.337 | 49.4135 | август | 2024
189 |  | Автодорога на водозабор «Новый Шахтаум» (мост деревянный) | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
190 |  | Автодорога к водозабору Ср. Шахтаум (мост капитальный-железобетонный) | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
191 |  | Автодорога от Ср. Шахтаума до Верх. Шахтаума | 1.322 | 1.322 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
192 |  | Автодорога к водозабору Нижний Шахтаум | 0.256 | 0.256 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
193 |  | Автодорога вдоль водовода (кадастр. № 28:26:030300:807, район с. Первомайского) | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 2024
194 |  | Автодорога ул. Привокзальная (проезды между объектами котельного комплекса КВТК) | 0.56 | 0.56 | 0.381 | 68 | 2019-05-01 |  |  | 0.381 | 68.0357 | 0.381 | 68.0357 | август | 2024
195 |  | Аэропорт (проездная дорога 1998 г. постройки, к объекту незавершенного строительством). | 0.496 | 0.496 | 0.337 | 68 | 2019-05-01 |  |  | 0.337 | 67.9435 | 0.337 | 67.9435 | август | 2024
196 |  | Площадь 25-я БАМа, м2. | [5 empty] | Экспертная оценка Месяц: август; Экспертная оценка Год: 2024
197 |  | Площадь автобусной остановки "Автостанция", включая выезд от ул. Аямовская на ФАД А-360 "Лена", м2. | 0.172 | 0.172 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.172 | 100 | август | 2024
ИТОГО: |  |  | 122.826 | 122.826 | 26.6884 | 21.7286 |  | Экспертная оценка км: 29.5174; Экспертная оценка %: 24.0319; Экспертная оценка км: 80.214; Экспертная оценка %: 65.307

## Таблица №8 (hidden)
Таблица № 8. Перечень участков улично-дорожной сети городской агломерации, которые к концу 2024 года будут в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии
№ п/п | Код в СКДФ | Наименование автомобильной дороги (улицы) | Протяженность автомобильной дороги (улицы) (км) | Данные об участке автомобильной дороги (улицы)
|  |  |  | Адрес участка |  | Протяженность участка (км)
|  |  |  | Начало (км+м) | Конец (км+м)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения
ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения
Автомобильные дороги местного значения (улицы)
ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицам)
ИТОГО по улично-дорожной сети городской агломерации |  |  |  | Х | Х