**ПЛАН**

 организационных и культурно-массовых мероприятий, проводимых в связи с празднованием

Дня города 14 сентября 2019 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Дата, время** | **Место****проведения** | **Ответственные за проведение мероприятий** |
| **1. Организационные мероприятия** |
| 1.1. | Координация работы управляющих компаний, муниципальных предприя-тий по организации праздничных мероприятий (уборка территорий, освещение улиц,подъездов, праздничное оформление города и т.д.); | до 14 сентября | Улицы города, подъезды домов | [Заместитель главы Администрации города Тынды по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства, благоустройства и градостроительства](http://gorod.tynda.ru/administratsiya/otdely-administratsii/zamestitel-glavy-administratsii-goroda-tyndy-po-voprosam-zhizneobespecheniya-gorodskogo-hozyajstva-blagoustrojstva-i-gradostroitelstva-nachalnik-upravleniya-gorodskogo-hozyajstva-i-blagoustrojstva/) В.В.Плюхин тел.58-401 |
| 1.2. | Уборка города.Украшение города (флажки, баннеры и т.д.) | до 14 сентябрядо 10 сентября | по городу Тындепо ул.Красная Пресня и в местах проведения мероприятий | Директор МУП «Чистый город» И.А.Мягких(по согласованию)тел.32-700 |
| 1.3. | Уборка территорий города | с 9 по 14сентября | -Площадь 25-летия БАМа; городская сцена на площади 25-летия БАМа;- ул.Красная Пресня;- детская площадка рядом с Площадью 25-летия БАМа | Директор МУП «Чистый город» И.А.Мягких(по согласованию)тел.32-700 |
| 1.4. | Установка передвижного туалета и мусорных баков | 14 сентября | Площадь 25-летия БАМа | Директор МУП «Чистый город» И.А.Мягких(по согласованию) тел.32-700 |
| 1.5. | Установка у главной сцены лавочек (18 штук) и вывоз их после фейерверка | 14 сентября к 14.00 | Площадь 25-летия БАМа | Директор ООО «Чистый город» И.А.Мягких (по согласованию)тел.32-700 |
| 1.6. | Обеспечение подвоза и вывоза оборудования (металлических ограждений для «Кросса нации-2019», мебели и др.) | 12, 13, 14 сентября | по отдельному графику | Директор МУП «Чистый город» И.А.Мягких (по согласованию) тел.32-700 |
| 1.7. | Благоустройство территории у городской Доски почета (стрижка газона, уборка мусора) | до 14 сентября | Территория городской Доски почета | Директор МУП «Чистый город» И.А.Мягких(по согласованию) тел.32-700 |
| 1.8. | Перекрытие бетонными (заградительными) бло-ками ул.Красная Пресня | 14 сентябряс 9.30 до 22.30 | ул.Красная ПресняПо отдельному постановлению Администрации г.Тынды | Директор МУП «Чистый город» И.А.Мягких(по согласованию) тел.32-700 |
| 1.9. | Проведение ревизии уличного освещения, иллюминации.Включение иллюминации по городу с 11.09.2019 | до 14 сентября | ул.Красная Пресня, площадь 25-летия БАМа, ул.Школьная | Директор МУП «Горэлектротеплосеть» Е.В.Плотников (по согласованию)тел.57-300 |
| 1.10. | Обеспечение подключения электрического питания | к 14 сентября  | - площадь 25-летия БАМа;- Доска почета (розетка на 42-й опоре с 14.30 до 6.00.);- ул.Красная Пресня (от РКЦ до площади 25-летия БАМа);- площадка у бывшего кафе «Александра» | Директор МУП «Горэлектротеплосеть» Е.В.Плотников (по согласованию)тел.57-300  |
| 1.11. | Очистка и благоустройство города Тынды(субботники) | до 12 сентября | Территория города | Учреждения, предприятия, организации и жители города |
| 1.12. | Обеспечение автобуса под раздевалку для артистов у главной сцены | 14 сентябряк 16.00 | Площадь 25-летия БАМа | Директор МУП Автотранссервис» В.И.Земский (по договору) |
| 1.13. | Обеспечение участников выставки мастеров народно-прикладного искусства, участников акции «Книга рекордов города Тынды» стульями и столами | 14 сентября к 13.00 | ул.Красная Пресня (четная сторона ул.Красная Пресня) | И.о.начальника Управления образования Г.Н.Олешкотел.52-102 |
| 1.14. | Обеспечение работы волонтеров.Доставка и установка столов и стульев для участников выставки мастеров народно-прикладного искусства  | 14 сентября |  Ул.Красная Пресня | И.о.начальника Управления молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Д.П.Яковенко 4-74-29;И.о.начальника Управления образования Г.Н.Олешкотел.52-102 |
| 1.15. | Обеспечение праздничного радиовещания.Организация праздничных поздравлений с Днем города воспитанников детских садов  | 14 сентября с 14.00 до 18.00 | ул.Красная Пресня | Начальник Управления культуры А.М.Шиян тел.4-74-83;И.о.начальника Управления образования Г.Н.Олешкотел.52-102 |
| 1.16. | Обеспечение дежурства пожарной машины во время проведения вечернего концерта и фейерверка | 14 сентября с 18.00 до 22.30 | Площадь 25-летия БАМа,  | Начальник ФГКУ «3 ПЧ ФПС по Амурской области» А.С.Лучшев (по согласованию) |
| 1.17. | Обеспечение дежурства машины скорой помощи во время проведения:- Всероссийской акции «Кросс нации-2019»;- вечернего концерта | 14 сентября с 10.45 до 13.00с 18.00 до 22.00 | - площадь 25-летия БАМа и у здания Администрации;- площадь 25-летия БАМа | Главный врач ГБУЗ Амурской области «Тындинская больница» А.Н.Козлов(по согласованию)тел.53-100 |
| 1.18. | Обеспечение явки сотрудников для участия во Всероссийской акции «Кросс нации-2019»  | 14 сентября к 09.30 |  Площадь 25-летия БАМа | Руководители всех комитетов, управлений и отделов Администрацииг.Тынды |
| 1.19. | Обеспечение музыкальной аппаратурой площадки «Кросса нации-2019» и спортивных площадок на ул.Красная Пресня | 14 сентябряк 11.30 | Площадь 25-летия БАМа;Администрация г.Тынды | И.о.начальника Управления молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Д.П.Яковенко 4-74-29 |
| 1.20. | Размещение информации о праздновании Дня города  | с 05 сентября по14 сентября | в сети Интернет и во всех СМИ | Пресс-секретарь Администрации города Тынды А.Р.Емельянова тел.58-473 |
| 1.21. | Подготовка схем перекры-тия движения городского автотранспорта в день про-ведения праздничных ме-роприятий по ул.Красная Пресня (по согласованию с ГУ МО МВД России Тындинский») | до 05 сентября  | ул.Красная Пресня, площадь 25-летия БАМа | Начальник Управления культуры А.М.Шиян тел.4-74-83,И.о.начальника Управления молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Д.П.Яковенко 4-74-29 |
| 1.22.  | Подготовка схемы размещения торговых точек (для МУП ГорЭТС) | к 05 сентября | ул.Красная Пресня  | Руководитель сектора торговли и ЗПП отдела экономической политики Администрации города Тынды Г.А.Дандыль тел.58-419 |
| 1.23. | Организация работы торговых точек по ул.Красная Пресня в рамках проведения ХXII выставки-ярмарки «Тында Экспо-2019» |  14 сентября-завоз с 07.00 до09.00-продажа с 09.00 до 22.00  | Район организованной пешеходной зоны (автодорога) улицы Красная Пресня (от РКЦ до площади 25-летия БАМа) | Руководитель сектора торговли и защиты прав потребителей отдела экономической политики Г.А.Дандыльтел.58-419 |
| 1.24. | Проведение конкурса «Цветущий город» | до 5 сентября  | по организациям и предприятиям города | Начальник отдела ЖКДХ Администрации города Тынды С.О.Гуриценко тел 58-425 |
| 1.25. | 1. Обеспечение охраны общественного порядка во время проведения:а) Всероссийской акции «Кросс нации-2019»;б) праздничных мероприятий.2. Обеспечение охраны места проведения фейерверка.3. Перекрытие движения автотранспорта для прове-дения Всероссийской акции «Кросс нации-2019» по ул.Красная Пресня | 14 сентября14 сентября14 сентября с 09.30- до13.00 | В местах проведения мероприятий: ул.Красная Пресня, площадь 25-летия БАМа.По отдельному распоряжению Администрации г.ТындыПо отдельному постановлению Администрации г.ТындыПо отдельному постановлению Администрации г.Тынды | Начальник ГУ МО МВД России «Тындинский» С.Г.Коньков, тел.4-25-97Начальник Тындинского линейного отдела МВД на транспорте Р.В.Ефимов тел.46-066 |
| **2. Праздничные мероприятия 14 сентября 2019 года** |
| **улица Красная Пресня** |
| 2.1. | Всероссийская акция «Кросс нации-2019»:1. сбор и регистрация участников2. парад построения 3. старт: забег горожан на разные дистанции по возрастным группам4. финиш 5. парад закрытия, награждение  | 09.3010.4511.00 12.20-13.00 | 1. На площади 25-летия БАМа2. На площади 25-летия БАМа3. ул. Красная Пресня (выезд с площади 25-летия БАМа) 4. У здания Администра-ции г.Тынды 5. У здания Администра-ции г.Тынды | И.о.начальника Управления молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Д.П.Яковенко 4-74-29 |
| 2.2. | Работа ХXII выставки-ярмарки «ТындаЭкспо-2019» | 09.00-22.00 | Район организованной пешеходной зоны (автодорога) улицы Красная Пресня (от РКЦ до площади 25-летия БАМа)  | Руководитель сектора торговли и защиты прав потребителей отдела экономической политики Г.А.Дандыль тел.58-419 |
| 2.3. | Торжественное открытие и награждение участников ХXII выставки-ярмарки «ТындаЭкспо-2019», проведение акции «Книга рекордов города Тынды» | с 13.30 до 14.30 | ул.Красная Пресня (площадка напротив бывшего кафе «Александра») | Руководитель сектора торговли и защиты прав потребителей отдела экономической политики Г.А.Дандыль тел.58-419 |
| 2.4. | **Тында творческая:**- выставка изделий мастеров народно-прикладного творчества клуба «Планета руко-делия» города Тынды;**-** выставка работ препода-вателей и учащихся Детской художественной школы | с 13.00 до 17.00 | ул.Красная Пресня | Начальник Управления культуры А.М.Шиян тел.4-74-83  |
| 2.5. | Тематический фотоконкурс фотовыставка «Моя Тында» | 15.00-17.00 | ул.Красная Пресня (площадка напротив бывшего кафе «Александра») | И.о.начальника Управления молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Д.П.Яковенко 4-74-29 |
| 2.6. | Работа интерактивных спортивных площадок  | 15.00-17.00 | ул.Красная Пресня (площадка напротив бывшего кафе «Александра») | И.о.начальника Управления молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Д.П.Яковенко 4-74-29 |
| 2.7. | Праздничная программа  | 14.30-15.30 | ул.Красная Пресня (площадка напротив бывшего кафе «Александра») | Начальник Управления культуры А.М.Шиян тел.4-74-83 |
| 2.8. | Показательные выступле-ния спортсменов отделения «Вольная борьба», «Самбо», направлений Карате-до Шотокан, фитнес клуба «Заряд», фитнес клуба «Лайм» | 15.30-18.00 | ул.Красная Пресня (площадка напротив бывшего кафе «Александра») | И.о.начальника Управления молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Д.П.Яковенко 4-74-29 |
| 2.9. | Открытие «Доски почета» | 15.00-16.00 | ул.Красная Пресня | Руководитель сектора организа-ционного обеспечения отдела контроля, организационного и кадрового обеспеченияАдминистрации города Тынды С.П.Демиденко тел 58-430;Начальник Управления культуры А.М.Шиян тел.4-74-83 |
| **Площадь 25-летия БАМа** |
| 2.10 | Работа аттракционов  | 11.30-22.00 | Площадь 25-летия БАМа | Руководитель сектора торговли и защиты прав потребителей отдела экономической политики Г.А.Дандыль тел.58-419;Предприниматели города |
| 2.11. | Велопробег «Я люблю Тынду» | 10.55 | Старт с ул.Красная Пресня (выезд с площади 25-летия БАМа).Маршрут: Площадь 25-летия БАМа – Аэропорт-площадь 25-летия БАМа | И.о.начальника Управления молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Д.П.Яковенко 4-74-29 |
| 2.12. | Организация работы детской площадки «Знатоки родного края, фотозоны и аквагрима | 12.00 | Площадь 25-летия БАМа (детская площадка) | И.о.начальника Управления образования Г.Н.Олешкотел.52-102 |
| 2.13. | Спортивно-туристская эстафета | 13.00 | Площадь 25-летия БАМа (детская площадка) | И.о.начальника Управления образования Г.Н.Олешкотел.52-102 |
| 2.14. | Молодежная спортивная акция «Всемирный день подтягиваний»  | 15.00-17.00 | Площадь 25-летия БАМа (детская площадка) | И.о.начальника Управления молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Д.П.Яковенко 4-74-29 |
| 2.15. |  Армреслинг  | 15.00-17.00  | Площадь 25-летия БАМа (детская площадка) | И.о.начальника Управления молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Д.П.Яковенко 4-74-29 |
| 2.16. | Детский праздничный концерт | 16.00 – 18.00 | Площадь 25-летия БАМа | Начальник Управления культуры А.М.Шиян тел.4-74-83 |
| 2.17. | Вечерний праздничный концерт | 18.00-22.00 | Площадь 25-летия БАМа | Начальник Управления культуры А.М.Шиян тел.4-74-83 |
| 2.18. | Праздничный фейерверк | 22.00 | Площадь 25-летия БАМа | Начальник Управления культуры А.М.Шиян тел.4-74-83 |