Приложение

к решению Тындинской городской Думы

от «09» июля 2021 года №387 -Р-ТГД-VII

Информация

Администрации города Тынды о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Тынды на 2018-2024 годы»

1. Для реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Тынды на 2018-2024 годы» на 2020 год были запланированы бюджетные ассигнования в размере 130 790 448,08 рублей, из них 61 440 284,04 рублей областного и 69 350 164,04 рублей городского бюджетов. В отчетном периоде профинансированы и освоены денежные средства в размере 122 475 866,89 рублей, что составляет 93,5% от плана.

В рамках данной программы действуют 3 подпрограммы.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта общего пользования города Тынды» в 2020 году были запланированы бюджетные ассигнования в размере 9 516 062,59 рублей, из них 6 678 692,09. рублей областного и 2 837 370,5 рублей городского бюджетов.Данные средства предназначены для улучшения транспортного обслуживания населения.Произведена закупка в лизинг 7 автобусов марки ПАЗ в северном исполнении. Освоены денежные средства в размере 9 420 129,46 рублей, что составляет 99% от плана.

Для реализации подпрограммы «Развитие дорожно-уличной сети и дорожного хозяйства города Тынды» былизапланированы бюджетные ассигнования в размере 109 096 912,54 рублей, из них 43 131 790,00 рублей областного и 65 965 122,54 рублей городского бюджетов. Профинансированы и освоены денежные средствав размере 100 878 264,98 рублей (92,5% от плана).

Денежные средства освоены по следующим направлениям:

- 40 502 895,16 рублей на оплату работ в рамках контрактов с МУП «Чистый город» по содержанию, а/дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

На приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них выделено 1 521 556,07 руб., в том числе израсходовано:

- 222,2 тыс. руб. на закупки и поставку дорожных 156 шт. знаков;

- 226,5 тыс. руб. на вырубку кустарника в полосеотвода, а/дороги в сторону п. Восточный;

- 494,3тыс. руб. на закупку лакокрасочных материалов (заключен и исполнен контракт на поставку лакокрасочных материалов – 3,15 т. краски и 300 л. растворителя, 0,6т. холодного пластика для дорожной разметки).

Экономия при аукционных торгах составила 578 543,23 рубля.

- 19 440 452,29 рублей на содержание сетей наружного освещения, средств регулирования дорожного движения. Из них

- 6 657,9 тыс. рублей и 652,1 тыс. рублей наоказанием услуг по содержанию и обслуживанию сетей наружного освещения, средств регулирования дорожного движения соответственно в рамках субсидии МУП «Горэлектротеплосеть».

- 11 821,5 тыс. рублей на оплату потребленной сетями наружного освещения электрической энергии. Оплата производится ПАО ДВ энергетическая компания «Руссгидро» (филиал ПАО ДЭК-Амурэнергосбыт);

На осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения (субсидия Амурской области) выделено 45 796 964,98рублей., в том числе израсходовано:

- 13200,0 тыс. рублей на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт ул. Красная Пресня от примыкания к федеральной автомобильной дороги А-360 до ул. Кирова»;

- 2 840,0 тыс. рублей на выполнение научно-исследовательских работ по разработке комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования города Тынды;

- 211,7тыс.руб на содержание и эксплуатацию комплексов фотофиксации нарушений ПДД.

Заключены контракты на выполнение работ по ремонту 5 участков автомобильных дорог на общую сумму 28 702,2 тыс. рублей площадью ремонта 19626м2.

Произведен ремонт дорог:

1.ул. Гагарина – в полном объеме;

2. ул. Сосновый бор – в полном объеме;

3. автомобильной дороги - проезд от ул. Верхне-Набережная до т/д «Арбат» (ранее ул. Речная)на 75,8%;

Ремонт не произведен, реализация перенесена на 2021 год:

4. Участкадороги ул. 8-Марта;

5. Асфальтирование участка дороги, обустройство тротуара, площадки остановки автобуса «Народная», по ул. Дальневосточная.

Общая площадью отремонтированных дорог составила - 14616м2.

В связи с задержкой поставок строительных материалов, а также заключением ООО «ИВЦ Энергоактив», выполнявшего экспертно-лабораторное сопровождение объектов, предусмотренных контрактами по ремонту улично-дорожной сети муниципального образования город Тында, по прекращению работ по заключенным контрактам № 194 от 07.09.2020 «Ремонт участка автомобильной дороги проезд от ул. Верхне-Набережная до т/д «Арбат» (бывшая ул. Речная), обустройство тротуара», № 223 от 05.10.2020 «Ремонт участка дороги ул. 8-Марта», № 229 от 16.10.2020 «Асфальтирование участка дороги, обустройство тротуара, площадки остановки автобуса «Народная», по ул. Дальневосточная» в связи с отрицательными температурами, работы были выполнены не в полном объеме. Сумма неосвоенных областных средств составила 6 135 711,77 рублей.

По подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Тынде» в 2020 году запланированы бюджетные ассигнования в размере 12 177 472,95 рублей, из них 11 629 801,95 рублей областного и 547 671,00рублей городского бюджетов. Профинансированы и освоены денежные средства в размере 12 177 472, 95рублей (100% от плана), в том числе произведена модернизация (заменено светофорное оборудование) 4 пешеходных переходов. На 4 пешеходных приходах установлено светофорное регулирование с кнопкой вызывной фазы. На 3 пешеходных переходах установлена ИДН (приподнятый пешеходный переход), установлено более 600п.м.пешеходных ограждений.

Постановлением Администрации города Тынды от 06.09.2017 № 2096, утверждена муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Тынды на 2018-2024 годы». Программа направлена на приведение и поддержание в нормативном состоянии городских дорог, снижение общего процента дорог без усовершенствованного покрытия и увеличение уровня безопасности и комфортности участников дорожного движения.

В 2021 г. для реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Тынды на 2018-2024 годы» запланированы бюджетные ассигнования в размере 455 879 873,92 руб., из них 380 171 527,11 рублей из областного бюджета и 75 708 346,81 рублей из городского бюджета.

В текущем году Администрацией города Тынды запланировано проведение ремонта 7 участков автомобильных дорог местного значения:

а) Асфальтирование участка дороги, обустройство тротуара, площадки остановки автобуса «Народная», по ул. Дальневосточная на сумму - 1 969 189.00 руб.;

б) Выполнение работ по ремонту участка дороги улицы Северная Объездная на сумму - 30 461 261.82 руб.;

в) Ремонт участка автодороги проезда от ул. Сосновый бор до здания роддома ГАУЗ АО «Тындинская больница» на сумму - 9 123 428.75 руб.;

г) Ремонт участка автодороги ул. Верхне-Набережная, Новотындинская, Монтажников, Геологов на сумму - 43 608 468.00 руб.;

д) Ремонт участка автодороги ул. Усть-Илимская (от ул. Верхне-Набережная до ул. Мохортова, 5) на сумму - 8 250 194.00 руб.;

е) Ремонт участка дороги ул. 8-Марта на сумму - 2 984 461.00 руб.;

ж) Ремонт участка автомобильной дороги проезд от ул. Верхне-Набережная до т/д «Арбат» (ранее ул. Речная), обустройство тротуара на сумму - 1 187 255.00 руб.

В 2021 году Администрация города Тынды приступит к реализации 1 этапа работ по капитальному ремонту автомобильной дороги местного значения ул. Красная Пресня от примыкания к федеральной автомобильной дороге А-360 «Лена» до ул. Кирова. Стоимость работ на 2021 год составит 268, 4 млн. руб.

Срок реализации указанных мероприятий до 31.12.2021 года.

Начальник ОЖКДХ

Администрации города Тынды А.В. Борисов