СПРАВКА

Об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год на территории муниципального образования город Тында Амурской области

В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов как составной части эффективной деятельности органов местного самоуправления является программно-целевой принцип организации их деятельности.

Муниципальная программа - система мероприятий взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, обеспечивающих эффективное решение задач, соответствующих приоритетам развития города. Муниципальная программа включает в себя мероприятия инвестиционного характера, имеет ограничение по времени, разрабатывается на период от трех и более лет.

Ежегодное проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ предусмотрено статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Отделом стратегического планирования и программ развития Администрации города Тынды, в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением Администрации города Тынды 7 мая 2014 года № 1337 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности» (далее – Порядок), проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год, реализуемых на территории города Тынды.

Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ осуществлено на основании годовых отчетов, представленных координаторами программ, о ходе реализации муниципальных программ и информации о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальных программ (подпрограмм), показателей непосредственных результатов мероприятий.

В соответствии с распоряжением Администрации города Тынды от 15.09.2014 № 511р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Тынды» в 2020 году на территории города действуют 19 муниципальных программ. Решением Тындинской городской Думы о городском бюджете на 2020 год запланировано финансирование 16 муниципальных программ.

Плановый показатель объема финансирования на реализацию муниципальных программ в отчетном периоде составил 1 987 123,117 тыс. руб., в т. ч. 103 102,701 тыс. руб. федерального, 1 160 490,483 тыс. руб. областного и 630 530,957 тыс. руб. городского бюджетов и планировалось привлечь 92 998,976 тыс. руб. внебюджетных средств. В структуре плановых ассигнований доля федерального бюджета составила 5,19%, областного бюджета 58,40%, городского бюджета 31,73%, внебюджетных средств 4,68%.

Объемы и источники финансирования муниципальных программ, выполнение программных мероприятий за 2020 год приведены в таблице 1:

| Источники финансирования | Плановый объем финансирования, тыс. | Фактически профинансировано (кассовое исполнение бюджета) |  | Фактически выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. | % от плана | тыс. | % от плана |
| ВСЕГО, в т. ч.: | 1 987 123,117 | 1 823 682,441 | 91,78 | 1 831 082,529 | 92,14 |
| Федеральный бюджет | 103 102,701 | 101 139,132 | 98,10 | 101 139,132 | 98,10 |
| Областной бюджет | 1 160 490,483 | 1 067 943,948 | 92,03 | 1 067 943,948 | 92,03 |
| Городской бюджет | 630 530,957 | 580 847,860 | 92,12 | 588 247,948 | 93,29 |
| Внебюджетные источники | 92 998,976 | 73 751,501 | 79,30 | 73 751,501 | 79,30 |

Фактический объем финансирования муниципальных программ составил 1 823 682,441 тыс. руб., что составило 91,78% от планового показателя. Уровень фактического финансирования из федерального бюджета составил 101 139,132 тыс. руб. или 98,10% от плана, из областного бюджета составил 1 067 943,948 тыс. руб. или 92,03% от плана, городского бюджета 580 847,860 тыс. руб. или 92,12% от плана и привлечено 73 751,501 тыс. руб. внебюджетных средств или 79,30% от планового объема финансирования на 2020 год.

Фактическое выполнение программных мероприятий составило 1 831 082,529 тыс. руб., в т. ч.  из федерального бюджета 101 139,132 тыс. руб., 1 067 943,948 тыс. руб. областного и 588 247,948 тыс. руб. городского бюджетов, привлечены внебюджетные средства в размере 73 751,501 тыс. руб. Удельный вес фактически выполненных работ в плановом объеме финансирования составил 92,14%, за счет средств федерального бюджета 98,10%, средств областного бюджета 92,03% от плана, городского бюджета – 93,29% от планового показателя и внебюджетных средств – 79,30% от плана.

Эффективность реализации программы оценивается исходя из реально полученных конечных результатов достижения плановых показателей непосредственных результатов мероприятий, индикаторов эффективности и на основании бального метода по определенным Порядком критериям.

В состав критериев, используемых для оценки эффективности реализации муниципальных программ, входят 4 комплексных критерия, формируемых из 11 частных  (первичных) критериев.

Комплексные критерии используются для оценки эффективности реализации муниципальных программ в следующих аспектах:

- соответствие программы системе стратегических приоритетов социально-экономического развития города;

- соответствие программы условиям, определяющим необходимость решения проблемы программно-целевым методом;

- оценка результативности и достижения индикаторов эффективности программы;

- объемные и структурные параметры финансирования программы.

Оценка муниципальной программы осуществляется по бальной шкале и отражена в оценочном листе. Для результирующих оценок использована шкала, где численному значению показателя дается качественная характеристика оценки (эффективная, умеренно эффективная, низкоэффективная, неэффективная).

Оценка достижения плановых показателей непосредственных результатов мероприятий и оценка достижения индикаторов эффективности программы проводится на основе данных, предоставленных координаторами муниципальных программ.

Для оценки достижения плановых показателей непосредственных результатов мероприятий программы реально полученные в отчетном финансовом году результаты сопоставляются с их плановыми показателями и рассчитывается как среднеарифметическое значение по всем подпрограммам.

Расчет оценки достижения индикаторов эффективности программы проводится по каждой подпрограмме отдельно и рассчитывается как среднеарифметическое значение оценок достижения индикаторов эффективности подпрограмм.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году представлены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты оценки результативности и эффективности

реализации муниципальных программ в 2020 году

| № п/п | Наименование программ | Оценка достижения плановых показателей непосредственных результатов | Оценка достижения индикаторов эффективности | Бальная оценка | Качественная характеристика оценки эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы | 60,9 | 80 | 8,3 | умеренно эффективная |
| 2. | Муниципальная программа по реализации государственной молодежной политики в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы «Молодежь Тынды» | 84,1 | 125,1 | 9,3 | эффективная |
| 3. | Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в городе Тынде на 2015 -2024 годы | 17,3 | 158,6 | 8,6 | эффективная |
| 4. | Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы | 96,3 | 107,2 | 9,8 | эффективная |
| 5. | Развитие физической культуры и спорта в городе Тынде Амурской области на 2015 – 2024 годы | 93,8 | 85,3 | 9,2 | эффективная |
| 6. | Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы | 91,9 | 192,7 | 9,8 | эффективная |
| 7. | Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы | 98,8 | 74,2 | 8,0 | умеренно эффективная |
| 8. | Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Тынды на 2015 - 2024 годы | 100 | 59,0 | 6,6 | низкоэффективная |
| 9. | Доступная среда в городе Тынде на 2015-2024 годы | 0 | 100,0 | 4,7 | неэффективная |
| 10. | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы | 100,0 | 148,2 | 10,0 | эффективная |
| 11. | Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики и спорта в городе Тынде на 2015-2024 годы | 0 | 67,0 | 7,2 | умеренно эффективная |
| 12. | Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015 - 2024 годы | 98,9 | 138,8 | 8,6 | эффективная |
| 13. | Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Тынды на 2015-2024 годы | 93,1 | 83,8 | 8,4 | умеренно эффективная |
| 14. | Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015-2024 годы в городе Тынде Амурской области | 100 | 155,2 | 8,9 | эффективная |
| 15. | Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Тынды на 2015-2024 годы | 99,4 | 100,0 | 9,4 | эффективная |
| 16. | Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования город Тында на 2017 – 2024 годы | 0 | 116,7 | 8,3 | умеренно эффективная |
| 17. | Развитие транспортной системы города Тынды на 2018-2024 годы | 93,6 | 101,2 | 9,2 | эффективная |
| 18. | Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018-2024 годы | 96,8 | 86,9 | 8,8 | эффективная |
| 19. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Тынде на 2020-2024 годы» | 96,8 | 94,3 | 6,3 | низкоэффективная |

Выводы и предложения

В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ были признаны эффективными – 11 программ, умеренно эффективными – 5 программы, низкоэффективной – 2 программы, неэффективная – 1 программа.

Неэффективной программой признана муниципальная программа «Доступная среда в городе Тынде на 2015-2024 годы». В течение двух лет на реализацию мероприятий программы не выделялись бюджетные ассигнования, в связи с чем не осуществлялась реализация программы. Оценка достижения индикаторов эффективности равная 100%, получена за счет достигнутого в 2017 году показателя по количеству зданий, в которых установлены пандусы. В соответствии с действующим Порядком муниципальные программы признанные неэффективными рекомендуются к досрочному прекращению их реализации.

Низкоэффективными программами признаны муниципальные программы «Развитие муниципальной службы в городе Тынде на 2020-2024 годы» и «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Тынды на 2015-2024 годы».

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Тынде на 2020-2024 годы» начала реализовываться с 01.01.2020 года. На протяжении отчетного года постоянно возникали трудности с определением исполнителем роли координатора программы, с подготовкой проектов постановлений на внесение изменений в программу, ежеквартальные отчеты предоставлялись несвоевременно, при чем пояснительные записки к отчетам не содержали информацию о результатах проделанной работы в разрезе мероприятий программы. На снижение показателя эффективности повлияло недостаточное финансирование мероприятий, отсутствие привлечения областных средств, программа реализуется за счет средств местного бюджета.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Тынды на 2015-2024 годы». Для реализации мероприятий муниципальной программы областным бюджетом были запланированы 514,031 тыс. рублей на реализацию мероприятия по отлову животных и стерилизации в рамках исполнения государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных. В связи с отсутствием в городе питомника для безнадзорных животных, стерилизованные собаки содержались во временном пункте передержки по адресу: ул. Верхненабережная 64А, после передержки были отпущены. На снижение показателя эффективности повлияло отсутствие бюджетных ассигнований на поддержку развития молочного животноводства и маточного поголовья свиней и личных подсобных хозяйствах граждан. За период с 2015 по 2020 год денежные средства не выделялись.

В соответствии с действующим Порядком муниципальные программы признанные низкоэффективными рекомендуется подвергнуть значительной корректировке по перечню мероприятий, либо прекратить их реализацию досрочно.

Умеренно эффективным программам признаны следующие муниципальные программы:

1. Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы;

2. Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы;

3. Социально-экономическая поддержка молодых специалистов,  работающих в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики и спорта в городе Тынде на 2015-2024 годы;

4. Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Тынды на 2015-2024 годы;

5. Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории  муниципального образования город Тында на 2017 – 2024 годы.

На снижение показателя эффективности повлияло отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий муниципальных программ (подпрограмм).

В соответствии с действующим Порядком муниципальные программы признанные умеренно эффективными рекомендуется подвергнуть корректировке, исключив неэффективные мероприятия и провести корректировку плановых значений целевых индикаторов.

В целом за 2020 год эффективными признаны 11 муниципальных программ, которые в соответствии с действующим Порядком рекомендуются к дальнейшей реализации.

Бюджетные расходы, направленные на реализацию муниципальных программ использованы эффективно, т.е. были направлены на дальнейшее развитие города и создания условий для комфортного проживания горожан.

На 1 рубль городского бюджета привлечено средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств всего 2 рубля 11 копеек (17 копеек федерального бюджета, 1 рубль 82 копейки областного бюджета и 13 копеек внебюджетных средств). Эффективность использования средств городского бюджета возросла в 1,2 раз по отношению к 2019 году. В 2019 году данный показатель составлял 1 рубль 75 копеек (3 копейки федерального бюджета, 1 рубль 57 копеек областного бюджета и 15 копеек внебюджетных средств). Это положительно характеризует работу всех отраслевых (функциональных) органов Администрации города Тынды по взаимодействию с исполнительными органами государственной власти области по вопросу включения мероприятий и объектов муниципальных программ в государственные программы регионального и федерального уровней.

Таким образом, в целях совершенствования работы по реализации муниципальных программ координаторам муниципальных программ и главным распорядителям бюджетных средств необходимо учесть следующие рекомендации:

- Координаторам муниципальных программ «Доступная среда в городе Тынде на 2015-2024 годы» и «Развитие муниципальной службы в городе Тынде на 2020-2024 годы» прекратить реализацию с 01.01.2022 года.

Участникам программ, являющихся главными распорядителями бюджетных ассигнований в мероприятиях вышеназванных программ, подготовить соответствующие изменения на включение запланированных мероприятий в действующие муниципальные программы в курируемых сферах деятельности.

Координаторам программ подготовить соответствующие изменения в срок до 01.08.2021 года.

- Координаторам программ (подпрограмм) определить показатели результативности в приложениях «Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы» в соответствие реализуемыми мероприятиями приложений «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования» к муниципальным программам в срок до 01.08.2021 года.

- Координаторам программ (подпрограмм) пересмотреть плановые значения индикаторов эффективности и непосредственных результатов мероприятий с целью устранения заниженных показателей на 2021 и последующие годы в срок до 01.08.2021 года.

- Координаторам муниципальных программ предоставлять в отдел стратегического планирования и программ развития информацию о ходе реализации муниципальных программ и о достижении плановых показателей значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы), показателей непосредственных результатов мероприятий по форме и в сроки, установленные существующим Порядком.

- Главным распорядителям бюджетных средств для эффективного использования средств городского бюджета усилить работу по привлечению федеральных и областных средств, обеспечить своевременное подписание соглашений.

- Главным распорядителям бюджетных средств должным образом выполнять обязательства софинансирования мероприятий муниципальных программ, реализуемых на территории города Тынды.

Начальник Управления экономики и

муниципального заказа

Администрации города Тынды						             Н.В. Шендо

Н.Н.Старостина, 8(41656)58426