Пояснительная записка

к информации о ходе реализации муниципальных программ, реализуемых за счет средств местного бюджета муниципального образования г. Тында Амурской области за 1 полугодие 2020 года

В соответствии с распоряжением Администрации города Тынды от 15.09.2014 № 511р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Тынды» в 2020 году на территории города действуют 19 муниципальных программ. Решением Тындинской городской Думы о городском бюджете на 2019 год запланировано финансирование 18 муниципальных программ.

Плановый показатель объема финансирования на реализацию муниципальных программ в отчетном периоде составил 1 884 668,337 тыс. руб., в том числе 85 720,472 тыс. руб. федерального, 1 144 432,310 тыс. руб. областного и 563 141,933 тыс. руб. городского бюджетов и планируется привлечь 91 373,622 тыс. руб. внебюджетных средств. В структуре плановых ассигнований доля федерального бюджета составила 4,55%, областного бюджета 60,72%, городского бюджета 29,88%, внебюджетных средств 4,85%.

Объемы и источники финансирования муниципальных программ, выполнение программных мероприятий в 1 полугодии 2020 года приведены в таблице:

| Источники финансирования | Плановый объем финансирования, тыс. | Фактически профинансировано (кассовое исполнение бюджета) |  | Фактически выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. | % от плана | тыс. | % от плана |
| ВСЕГО, в том числе: | 1 884 668,337 | 707 205,170 | 37,52 | 716 963,735 | 38,04 |
| Федеральный бюджет | 85 720,472 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1 144 432,310 | 441 543,087 | 38,58 | 441 543,087 | 38,58 |
| Городской бюджет | 563 141,933 | 244 862,150 | 43,48 | 254 620,715 | 45,22 |
| Внебюджетные источники | 91 373,622 | 20 799,933 | 22,76 | 20 799,933 | 22,76 |

Фактический объем финансирования муниципальных программ составил 707 205,170 тыс. руб., что составило 37,52% от планового показателя. Уровень фактического финансирования из областного бюджета составил 441 543,087 тыс. руб. или 38,58% от плана, городского бюджета 244 862,150 тыс. руб. или 43,48% от плана и привлечено 20 799,933 тыс. руб. внебюджетных средств или 22,76% от планового объема финансирования на 2020 год.

Фактическое выполнение программных мероприятий составило 716 963,735 тыс. руб., в том числе 441 543,087 тыс. руб. областного и 254 620,715 тыс. руб. городского бюджетов, привлечены внебюджетные средства в размере 20 799,933 тыс. руб. Удельный вес фактически выполненных работ в плановом объеме финансирования составил 38,04%, за счет средств областного бюджета 38,58% от плана, городского бюджета – 45,22% от планового показателя и внебюджетных средств – 22,76% от плана.

1. Для реализации муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы» на 2020 год бюджетом запланировано финансирование в размере 177677,890 тыс. руб., из них 172406,639 тыс. руб. средства областного бюджета и 5271,251 тыс. руб. городского бюджета. В 1 полугодии 2020 году израсходовано 26543,088 тыс. руб., из них 26520,203 тыс. руб. средства областного бюджета и 22,885 тыс. руб. городского бюджета.

В рамках данной программы действуют 2 подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы» не осуществляется в связи с отсутствием финансирования в 2020 году.

Предусмотренные программой средства направлены на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения в городе Тынде на 2015-2024 годы». Из них:

- в рамках мероприятия по расходам, направленным на модернизацию коммунальной инфраструктуры проведена конкурсная процедура по закупке и доставке котла на котельную МК-147, заключен муниципальный контракт №60 от 16.03.2020 г. на сумму 572,125 тыс.  В настоящее время муниципальный контракт исполнен в полном объеме.

- в рамках мероприятия по финансовому обеспечению государственных полномочии по компенсации выпадающих доходов  теплоснабжающих организаций возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области из бюджета Амурской области перечислено 25 751,328 тыс.

- в рамках мероприятия по ремонту жилых помещений ветеранов ВОВ, матерей воинов, погибших в локальных войнах заключен муниципальный контракт на сумму 219,635 тыс.  В настоящее время муниципальный контракт исполнен в полном объеме.

2. В целях реализации мероприятий муниципальной программы по реализации государственной молодежной политики в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы «Молодежь Тынды» городским бюджетом запланирован объем финансирования на 2020 год в размере 15 929,954 тыс. руб., в том числе 5 648,264 тыс. руб. областного бюджета и 7 382,058 тыс. руб. городского бюджетов, привлечены внебюджетные средства в размере 2 899,632 тыс. руб. На реализацию программы за отчетный период освоены бюджетные ассигнования на сумму 7 001,539 тыс. , что составляет 43,95 % от плана. Также на оплату прочих расходов израсходовано 590,993 тыс. руб. от приносящей доход деятельности.

В рамках данной программы действуют 2 подпрограммы.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Государственная молодежная политика в городе Тынде на 2015-2024 годы» утверждено 15 799,554 тыс. руб.. По состоянию на 01.07.2020 г. расходы реализованы на 44,25 % от плана в сумме 6 991,539 тыс. руб., а именно:

3 606,814 тыс. руб. на расходы для обеспечения деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений, а именно на выплату заработной платы и их начисления, из них: (3 212,581 тыс.  областной бюджет и 394,233 тыс.  местный бюджет).

25,672 тыс. руб.  на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно Муниципальному бюджетному учреждению молодежно-досуговому центру «Гармония» города Тынды Амурской области (1 человек).

10,000 тыс. руб. - проведен муниципальный этап фестиваля «Российская студенческая весна» - охват 150 человек, 15 участников;

3 359,053  тыс.руб.  на  оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг по обслуживанию пожарной сигнализации, охраны объектов, вывоза мусора, расходов на проведение мероприятий по реализации молодежной политики, оплата налога на имущество и землю (из них 590,993 тыс. -  внебюджетные источники) в том числе в июне проведены on-line конкурсы, посвященные Дню российской молодежи: «Молодежь в кадре»; «Фотоохота»; «Мой свадебный образ»; «Косплей-парад», также в июне проведен конкурс молодых семей «Тандем-2020».

Без привлечения средств были проведены следующие мероприятия:

- на протяжении трех месяцев действует медиа-школа, школа волонтеров (30 чел.);

- в январе, феврале проведены дискотеки для молодежи города (охват 550 чел.);

-  в январе проведен Рождественский турнир по настольному теннису. В соревнованиях приняло участие более 100 человек;

- с марта в рамках акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса действует штаб волонтеров;

- в апреле состоялся «Прямой эфир» с участием специалистов отдела молодежной и семейной политики и молодежно-досугового центра «Гармония»;

- в апреле прошла Всероссийская акция «Тележка добра»;

- в мае проведен «Прямой эфир» с участием волонтеров; «Прямой эфир» по теме: «Приемная кампания-2020»;

- в июне проведены on-line конкурсы: «Лучший грим», посвященный Дню защиты детей;

- в мае проведен эко-челлендж #ЧистоВТынде;

- в июне проведен конкурс граффити, посвященный Дню России.

Всего в рамках подпрограммы № 1 за 2 квартал 2020 года для молодежи проведено 16 мероприятий, в которых приняли участие около 1780 человек.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы бюджетных средств в 2020 году утверждено 130,000 тыс. руб. областного бюджета, за отчетный период израсходовано 10,000 тыс. руб., из них:

- 5,000 тыс. руб.  – спортивно-игровая эстафета «А ну-ка, парни!», среди студентов. В мероприятии участвовало 42 человека, охват зрителей 50 чел. Участники награждены грамотами, дипломами и кубками;

- 5,000 тыс. руб.  – на проведение с января по февраль прошли I, II, III этапы общегородской военно-спортивной игры «Зарница-2020». Участие приняло более 60 человек.

Без привлечения денежных средств отделом молодежной и семейной политики проведены следующие мероприятия:

- в январе прошла Акция «Свеча в окне» посвященная 75-ой годовщине со дня снятия Блокады Ленинграда. В акции приняло участие 14 человек;

- в январе состоялась премьера документального фильма «Самое главное в жизни» в рамках Всероссийского молодежного кинофестиваля короткометражных фильмов о Великой Отечественной и Второй Мировой войне «Перерыв на кино» с охватом 350 чел.;

- в феврале у памятника тындинцам, погибшим в локальных войнах прошел митинг памяти, посвященный 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Всего в нем приняло участие 100 человек;

- в апреле состоялась Всероссийская веб-трансляция on line показ фильмов «Охота на зайцев», «А нас искали немцы и собаки», посвященные Дню освобождения узников концлагерей;

- в апреле состоялась акция «Улыбка Гагарина»;

- в апреле прошел Всероссийский проект «Памяти героев»;

- с апреля по май в социальных сетях в рамках проекта #Перерывнавойну велся Календарь Победы, более 75 публикаций;

- в мае прошел on line квиз, посвященный событиям в Великой отечественной войне;

- в мае прошли акции: «С любовью к Ветеранам»; Всероссийская акция «Георгиевская лента»; «Флаги Победы»; «Окна Победы»;

- в мае в рамках акции «Мы вместе» реализован проект «Вам, родные!», вручены 4 праздничных продуктовых набора ветеранам ВОВ;

-в июне прошло торжественное шествие с флагами по улицам города в честь Дня России;

- в июне прошел флешмоб «Флаги России»;

- июне прошла акция «Свеча памяти», посвящённая Дню начало Великой Отечественной войны с охватом 10 человек;

- в июне состоялся on line показ фильмов в рамках проекта «Перерыв на войну»;

- в июне состоялся Патриотический on line квиз «Квиз России»;

- функционирует муниципальный штаб волонтеров в г. Тынде Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». В него входит 24 волонтера, которые организуют и проводят акции, флешмобы и другие мероприятия патриотической направленности.

Из внебюджетных источников израсходовано 6,100 тыс.  на приобретение лент акции «Георгиевская лента» -1 300 штук.

Из внебюджетных источников израсходовано 1,760 тыс.  на приобретение флеш карт акции «С любовью к ветеранам».

Всего проведено 20 мероприятий патриотической направленности с охватом более 1600 человек.

- Без привлечения бюджетных средств Управлением  по культуре Администрации города Тынды за отчетный период проведено 60 мероприятий (акции, мероприятия и конкурсы, связанные с памятными датами в истории России, а также мероприятия, посвящённые памятным юбилейным датам в истории Амурской области, Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, Дню Победы, Дню освобождения г. Ленинграда от блокады немецко-фашистских войск, Дню защитника Отечества, Дню разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества). Охвачено 118481 человек, из них молодёжи от 14 до 30 лет – не менее 80 %.

Количество человек, принявших участие в конкурсах патриотической направленности (пункт 2.1.2 «Формирование патриотического мировоззрения через развитие патриотически ориентированного знания и воспитания граждан Российской Федерации» Приложения № 1) – 770 человек (из них: 293 человек – молодёжь от 14 до 30 лет, 477 человек – дети до 14 лет).

- Управлением образования без привлечения бюджетных средств было проведено 271 мероприятия (классные часы, организация тематических бесед, уроков мужества, акции, просмотры тематических документальных и художественных фильмов, интеллектуальные игры и викторины, III Слет МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ») с охватом 16081 человек.  С 18 января по 24 февраля 2020 во всех образовательных организациях прошел месячник оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы.

22 публикации, выступления о месячнике оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы были размещены органами местного самоуправления.

Итого за 2 квартал 2020 год проведено 364 мероприятия с охватом более 100 000 человек (с учетом участников мероприятий, проводимых в on line формате).

3. Для реализации мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в городе Тынде на 2015-2024 годы» городским бюджетом были запланированы, денежные средства в размере 50 тыс. руб. городского бюджета.

В рамках данной программы действуют 2 подпрограммы.

В рамках мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений в городе Тынде на 2015-2024 годы» в 1 полугодии 2020 года расходование денежных средств не осуществлялось.

Отделом молодежной и семейной политики без привлечения бюджетных средств на I полугодие 2020 года проведены следующие мероприятия по профилактике правонарушений среди отдельных категорий граждан:

- 4 профилактических рейда по проверке соблюдения антиалкогольного законодательства на потребительском рынке – продажа спиртных напитков, пива и табачных изделий несовершеннолетним;

- 10 рейдов по неблагополучным семьям с целью патронажа и обследования социально-психологической атмосферы в семьях «группы риска» и выявления нарушений;

- 6 рейдов по местам концентрации несовершеннолетних с целью проверки соблюдения комендантского часа;

- 2 рейда по проверке соблюдения ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий употребления табака в общественных местах» на территории образовательных учреждений города;

- с 2-мя подростками «группы риска» было проведено групповое занятие с психологом;

-  проведен всеобуч с подростком группы риска и его окружением;

- опубликованы статьи по профилактике проявлений экстремизма и агрессии: в образовательной среде «Советы как справляться со стрессом, для предупреждения агрессии в отношении учащихся»; «Как справиться с тревогой и вернуть мотивацию»; «Насилие в семье по отношению к женщинам»; «Опаснейшие подростковые субкультуры»;

- в мае в социальных сетях стартовала рубрика «Советы психолога»: «Трезвенность»; «Воспитание детей с 6-10 лет»; «Рекомендации родителям детей, находящихся на дистанционном обучении»; «Взаимодействие детей и родителей на дистанционном обучении»;

Без привлечения бюджетных средств за отчетный период Управлением культуры, искусства, кинофикации и архивного дела проведены следующие мероприятия:

- просветительские мероприятия в рамках проведения целевых профилактических операций «Условник», «Семья» в форме бесед, коллективных выходов трудных подростков на киносеансы, выставки информационной литературы.  Охват 248 человека.

- 31 профилактическое мероприятие (п.1.1.1 «Совершенствование системы профилактики правонарушений в молодёжной и подростковой среде») с участием представителей правоохранительных органов, на которых были рассмотрены вопросы соблюдения правил дорожного движения, соблюдения осторожности при общении в социальных сетях, о мерах противодействия угрозе терроризма. Охват 878 человек.

Раздача буклетов, листовок, другой печатной продукции (п. 1.1 «Основное мероприятие «Реализация на территории города Тынды целенаправленных мер по первичной профилактике правонарушений») – 139 штук. Специалистами Дворца культуры «Русь» распространены памятки с информацией о предлагаемых развлекательных мероприятиях и о клубных формированиях с целью вовлечения подрастающего поколения в общественно-культурную деятельность.

Количество проведённых профилактических мероприятий (п.1.1.1 «Совершенствование системы профилактики правонарушений в молодёжной и подростковой среде») - 5 мероприятий с участием представителей правоохранительных органов, на которых были рассмотрены вопросы соблюдения правил дорожного движения, соблюдения осторожности при общении в социальных сетях, о мерах противодействия угрозе терроризма.

Охвачено 177 человек несовершеннолетних граждан.

В МАУК ГДК «Русь» на постоянной основе функционирует 25 творческих коллективов, в которых участвует 575 человек. Для детей и молодёжи – 13 клубных формирований, в которых принимает участие 319 человек.

В зрительном зале МБУИ Драматический театр г. Тынды демонстрируются фильмы первого экрана, многие из которых предназначены для подростков и молодежи. Перед киносеансами регулярно осуществляется показ социальных роликов. B сотрудничестве с Управлением образования и Тындинским КЦСОН проходят коллективные просмотры спектаклей и кинофильмов.

При МБУК Городская библиотека действуют 2 клубных объединения для несовершеннолетних и молодёжи, большая работа ведется по патриотическому воспитанию. Важным направлением работы библиотеки является пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании среди молодежи. С этой целью оформляются тематические выставки, проводятся мероприятия, в том числе и выездные. Молодежь активно привлекается к участию в традиционных городских мероприятиях.

МБУК Музей истории БАМа проводит работу с детьми и молодёжью в форме лекций, экскурсий и мероприятий на базе музейных экспозиций. Тематика познания достаточно разнообразна: это история, экология, этнография, декоративно-прикладное творчество, антинаркотическое и антиалкогольное просвещение.

На сегодняшний день в учреждениях ДОД обучается 538 детей.

Без привлечения бюджетных средств за отчетный период Управлением образования проведены следующие мероприятия:

- заседание муниципального государственно-общественного совета по развитию образования «Система профилактики правонарушений среди несовершеннолетних «Лучший опыт профилактической работы с подростками и семьями», где обсуждалось межведомственное взаимодействие по защите прав и законных интересов детей органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

- родительский Всеобуч во всех общеобразовательных организациях города «Ответственное родительство» (охват - 2200 чел.):

- «Правовые аспекты, связанные с ответственностью родителей за воспитание детей»;

- «Правовые знания и их значение в жизни семьи»;

- «Конфликты с собственным ребенком и пути их разрешения».

- конкурс среди старшеклассников по профилактике экстремизма (70 чел.);

- неделя правовых знаний школьников. (2100 чел.);

-раздача буклетов, листовок, раздаточно-рекламных материалов по вопросам обеспечения обязанностей, прав и свобод несовершеннолетних (150 шт.).

Количество мероприятий, направленных на профилактику социально опасного поведения детей и молодежи, вовлечения их в экстремистскую деятельность и мероприятия деструктивных религиозных объединений (организаций) за I полугодие 2020 г. - 25, в том числе:

- рейдов (проверок) мест массового скопления подростков и молодежи– 5;

- конкурсов, олимпиад – 7;

- пресс-конференций, брифингов, презентаций, «круглых столов» - 5;

- выставок, экспозиций – 5;

- спортивных состязаний – 3.

В связи с эпидемиологической обстановкой в городе обучение в 3 четверти 2019-2020 учебного года велось в дистанционной форме, очных мероприятий, касающихся вопросов профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма, не проводилось, но профилактические беседы и классные часы проводились в онлайн-формате: «Мир без конфронтаций. Учимся решать конфликты»; «Учимся жить в многоликом мире»; «Толерантность - дорога к миру».

Всего в рамках подпрограммы №1 проведено 131 мероприятия (лекции,

занятия, рейды, беседы, индивидуальная работа с подростками «группы социального риска», конкурсы) 7394 человека приняли участие в мероприятиях профилактического характера.

Управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды, по подпрограмме № 2 «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» в 2020 году финансирование не запланировано. Для реализации мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в городе Тынде на 2015 – 2024 годы», подпрограммы «Аппаратно-Программный Комплекс «Безопасный город»» на 1 полугодие 2020 г. городским бюджетом не запланирован объем финансирования.

В июне 2020 г. Постановлением Администрации города внесены изменения в состав межведомственной рабочей группы. Во 2 квартале проведено 1 заседание, всего в 2020 году проведено 2 заседания межведомственной рабочей группы.

На 2020-2022 г. подана заявка для внесения изменений в подпрограмму АПК Безопасный город на 1171,2 тыс.  по 390,4 тыс.  на три года. В случаи утверждения данных сумм в 2020 году планируется установить кнопку «гражданин-полиция» на площади 25-летия БАМа – 1 комплект.

С целью получения финансирования программных мероприятий из бюджета Амурской области проводятся следующие мероприятия:

1. Подготовлено по образцу города Свободного техническое задание на построение АПК «Безопасный город» на территории города Тында Амурской области. Проводится согласование с межведомственной рабочей группой и ГУ МЧС России по Амурской области.

2. Администрацией города Тынды запланировано 239,6 тыс.  на подготовку проектно-сметной документации. После процедуры согласования технического задания Администрацией будет объявлен конкурс на подготовку проектно-сметной документации (запланировано июль-август 2020г.).

4. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы» утверждены бюджетные ассигнования в сумме 932 072,502 тыс. руб. (654 330,050 тыс. руб. средства областного, 218 259,952 тыс. руб. городского бюджетов и 59 482,500 тыс. руб.  внебюджетных средств). На реализацию мероприятий программы профинансированы 394 613,811 тыс. руб. (295 574,230 тыс. руб. средства областного, 88 220,393 тыс. руб. городского бюджетов и 10 819,188 тыс. руб. внебюджетных средств), что составило 42,71 % от плана.

Мероприятия программы выполнены на 401 192,327 тыс.  (295 574,227 тыс.  средства областного, 94 798,912 тыс.  городского бюджетов и 10 819,188 тыс.  внебюджетных средств).

В рамках данной программы действуют 6 подпрограмм.

Мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного образования» профинансированы на 160 963,571 тыс.  (114 641,654 тыс.  средства областного, 42 082,821 тыс.  городского бюджетов и 4 239,096 тыс.  внебюджетных средств). Фактически мероприятия выполнены на 166 177,326 тыс.  (114 641,654 тыс.  средства областного, 47 296,576 тыс.  городского бюджетов и 4 239,096 тыс.  внебюджетных средств), что составило 39,97% от плана, из них:

-  166 177,349 тыс.  (114 641,654 тыс.  средства областного, 47 296,576 тыс.  городского бюджетов и 4 239,096 тыс.  внебюджетных средств) на выплату заработной платы работникам дошкольных учреждений, начисления на выплаты по оплате труда, оплату услуг связи, коммунальных услуг, оплату командировочных расходов, оплату налога на имущество и землю, приобретение продуктов питания, сантехники, витаминов, игрушек, посуды, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2019 года в сумме 9 371,93 тыс. руб.

Мероприятия  подпрограммы «Развитие общего образования» профинансированы на 174 154,069 тыс. руб. (137 735,717 тыс. руб. средства областного, 31 169,252 тыс. руб. городского бюджетов и 5 249,100 тыс. руб. внебюджетных средств). Фактически мероприятия выполнены на 175 197,190 тыс. руб. (137 735,717 тыс. руб. средства областного, 32 212,373 тыс. руб. городского бюджетов и  5 249,100 тыс. руб. внебюджетных средств), что составило 45,96 % от плана, из них:

- 174 154,066 тыс. руб. (137 735,717 тыс.  средства областного, 31 169,252 тыс.  городского бюджетов и 5 249,100 тыс.  внебюджетных средств), на выплату заработной платы работникам образовательных учреждений, начисления на выплаты по оплате труда, оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг по пожарной сигнализации, охраны объектов, вывоза мусора, дезинфекции, оплату командировочных расходов, оплату налога на имущество и землю, медосмотра, на оплату продуктов питания, обслуживание программ 1С «Контур», обслуживание школьного автобуса и подвоз учащихся из отдаленных районов, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2019 года в сумме 4 207,48 тыс.

- 2 575,790 тыс.  (2 575,79 тыс. руб. средства областного) обеспечение бесплатным  питанием учащихся 1-4 классов по образовательным учреждениям;

- 319,422 тыс.  реализована программа по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями.

Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования» профинансированы на 25 928,532 тыс.  (20 302,414 тыс.  средства областного, 4 698,199 тыс. руб. городского бюджетов и 927,919 тыс. руб. внебюджетных средств). Фактически мероприятия выполнены на 26 124,945 тыс.  (20 302,414 тыс. руб. средства областного, 4 894,612 тыс.  городского бюджетов и 927,919 тыс.  внебюджетных средств), что составило 19,50% от плана, из них:

- 25 928,531 тыс.  (20 302,414 тыс.  средства областного, 4 698,199 тыс.  городского бюджетов и 927,919 тыс.  внебюджетных средств) на выплату заработной платы работникам МОБУ ЦДТ, начисления на выплаты по оплате труда, оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг по пожарной сигнализации, охраны объектов, вывоза мусора, дезинфекции, оплату командировочных расходов, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2019 года в сумме 1 112,74 тыс.

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления» реализованы на 52,184 тыс.  городского бюджета, что составило 0,87 % от плана, из них:

- 52,184 тыс.  на организацию профильных смен, на оснащение материально-технической базы пришкольных лагерей.

Мероприятия подпрограммы «Социальная политика в сфере образования» реализованы на 13 955,473 тыс.  (12 521,096 тыс.  средства областного бюджета и 1434,379 тыс. руб. городского бюджета), что составило 33,87% от плана, из них:

-     1 016,792 тыс. руб.  средств городского бюджета по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;

- 417,587 тыс. руб.  средств городского бюджета малообеспеченным семьям на социальную поддержку в натуральной форме путем освобождения платы за питание;

-  70,267 тыс. руб. средств областного бюджета на финансовое обеспечение расходов на предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- 324,715 тыс. руб.  средств областного бюджета на осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью;

- 202,154 тыс. руб.  средств областного бюджета на предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- 6 901,517 тыс. руб. областного бюджета на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми;

- 4 514,203 тыс. руб.  средств областного бюджета на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов и приемных семьях;

- 710,393 тыс. руб.  средств областного бюджета на финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних на заработную плату, страховые взносы, командировочные расходы, приобретение канцтоваров.

Мероприятия реализацию подпрограммы «Обеспечение эффективного управления отраслью» профинансированы на 19 559,980 тыс. руб.  (10 373,349 тыс.  средства областного, 8 783,558 тыс. руб. городского бюджетов и 403,073 тыс. руб. внебюджетных средств). Фактически мероприятия выполнены на 19 685,210 тыс. руб. (10 373,349 тыс. руб. средства областного, 8 908,788 тыс. руб.  городского бюджетов и 403,073 тыс. руб.  внебюджетных средств), что составило 46,54% от плана, из них:

- 19 559,980 тыс. руб. (10 373,349 тыс. руб. средства областного, 8 783,558 тыс. руб.  городского бюджетов и 403,073 тыс. руб.  внебюджетных средств) на заработную плату работникам аппарата Управления образования, МБУ ЦБ, МБУ ГХО, МБУ ИМК, начисления на выплаты по оплате труда, оплату услуг связи, коммунальных услуг, оплату командировочных расходов, на обслуживание программы «Консультант плюс», приобретение канцтоваров, на приобретение ГСМ, на приобретение прибора учета тепловой энергии. Кредиторская задолженность за страховые взносы, обслуживание программ, расчет с поставщиками за 2019 год составила 1 127,07 тыс. руб.;

- 250 тыс. руб.  на выплату 100 учащимся ежемесячной денежной выплаты (стипендии Мэра) за  2019 год.

5. По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Тынде Амурской области на 2015 – 2024 годы» бюджетом на 2020 год запланировано выделение средств в размере 123 714,344 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 61 829,413 тыс. руб.; городского бюджета – 51 600,348 тыс. руб.; внебюджетных источников – 10 284,583 тыс. руб.  За отчетный период израсходовано 55 029,012 тыс. руб., что составило 44,48 % от плана.

В рамках данной программы действуют 2 подпрограммы.

В 1 полугодии 2020 года финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в городе Тынде» не осуществлялось.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной политики в области физической культуры и спорта», в том числе:

36 609,745 тыс. руб. – заработная плата работникам Спортшкол и Централизованной бухгалтерии, начисления на выплаты по оплате труда, в том числе погашение кредиторской задолженности по страховым взносам в сумме 709,750 тыс. руб.  (из них 32 487,521 тыс. руб.- областной бюджет);

14 817,231 тыс. руб. – оплата услуг связи, коммунальных услуг, услуг по обслуживанию пожарной сигнализации, охраны объектов, вывоза мусора, дезинфекции, оплата командировочных расходов, расходов на проведение спортивных мероприятий Спортшкол, в том числе погашение кредиторской задолженности по расходам на содержание зданий, коммунальным расходам в сумме 1 633,24 тыс. руб., оплата налога на имущество и землю,  приобретение ГСМ и т.д. (из них 3 468,485 тыс. руб.  – внебюджетные источники);

2 767,561 тыс. руб. – на заработную плату работникам аппарата, начисления на выплаты по оплате труда, в том числе погашение кредиторской задолженности по страховым взносам, услугам связи в сумме 151,503 тыс. , оплата услуг связи, услуги по заправке картриджей, оплата налога на имущество.

634,158 тыс. руб.  – на проведение спортивно-массовых мероприятий из средств, выделенных в рамках основного мероприятия «Пропаганда здорового образа жизни».

200,317 тыс. руб. – на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в рамках национального проекта «Спорт – норма жизни» (из них 192,304 тыс. руб.  – областной бюджет).

В отчетном периоде 2020 года Всего проведено 65 городское и выездное спортивно-массовое мероприятие, количество участников 2142 человека (городских – 39 мероприятий, 1828 участника; выездных – 26 мероприятия, 314 участников).

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ СПОРТ 51 мероприятий, 1682 участников, СПОРТИВНАЯ РАБОТА СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 14 мероприятий, 460 участников.

В том числе:

Управление молодежи и спорта г. Тынды

Всего – 21 мероприятие, количество участников – 827 чел.

Спортшкола № 1

Горнолыжный спорт – 4 мероприятия – 79 чел.;

Лыжные гонки – 7 мероприятий – 136 чел.;

Хоккей – 3 мероприятия – 96 чел.

Спортшкола № 2

Баскетбол – 5 мероприятий – 155 чел.;

Спортивная борьба – 4 мероприятия – 33 чел.;

Самбо – 4 мероприятия – 110 чел;

ГТО – 8 мероприятий – 182 чел.

Спортшкола «Олимп»

Волейбол – 2 мероприятия – 61 чел.;

Плавание – 6 мероприятий – 451 чел.;

Настольный теннис – 0 мероприятий – 0 чел.;

Футбол – 1 мероприятие – 12 чел.

6. Для реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы» были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 123 485,261 тыс. руб., из них 52 138,058 тыс. руб. средства городского бюджета, 52 640,296 тыс. руб.  областного бюджета и планируется привлечь 18 706,907 тыс. руб.  внебюджетных средств. Во 2-м квартале 2020 года на реализацию мероприятий программы профинансированы и израсходованы 68 897,872 тыс. руб.  (22 433,257 тыс. руб.  городского бюджета, 40 543,348 тыс. руб. областного бюджета и привлечены 5 921,267 тыс.  руб. внебюджетных средств), что составило 55,79% от плана.

В рамках муниципальной программы действуют 8 подпрограмм.

На реализацию подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства» профинансированы и израсходованы 23 114,067 тыс.  руб. (3 956,658 тыс. руб.  городского бюджета, 17 650,960 тыс. руб. областного бюджета и 1 506,449 тыс. руб. внебюджетных средств), что составило 55,95% от плана.

- 3 956,658 тыс. руб.  городского бюджета направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2019 года в сумме 904,190 тыс.

- 17 650,960 тыс. руб.  областного бюджета направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда.

- Средства от приносящей доход деятельности 1 506,449 тыс. руб.  были направлены на организацию участия детей в зональных и международных конкурсах юных музыкантов в г. Нерюнгри, г. Алдане, г. Благовещенске, на курсы повышения квалификации и переподготовки, расходованы на хозяйственные нужды. Приобретены музыкальные инструменты: гитары, труба, произведена оплата дистанционного обучения через web-портал. В здании Детской художественной школы произведена оплата за укладку напольной плитки в 5-и классах на сумму 331,000 тыс.

- Расходы на компенсацию по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно запланированы на третий квартал 2020года.

Для исполнения мероприятий подпрограммы «Народное творчество и досуговая деятельность» профинансированы и израсходованы 11 362,732 тыс. руб. (3 443,905 тыс. руб.  городского бюджета, 6 866,794 тыс. руб. областного бюджета и 1 052,033 тыс. руб.  внебюджетных средств), что составило 54,43% от плана.

- 3 443,905 тыс. руб.  городского бюджета направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, на компенсацию по оплате стоимости проезда и провоза багажа двум сотрудникам, на услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2019 года в сумме 482,467 тыс.  На проведение городской эстафеты «Сибирские парни» израсходовано 26, 335 тыс. руб, на приобретение призов для проведения городских мероприятий из средств городского бюджета потрачено 30, 434 тыс.

- 6 866,794 тыс. руб.  областного бюджета направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда.

- Средства от приносящей доход деятельности 1052,033 тыс. руб.  направлены на приобретение 2-х батутов для детского развлекательного центра «Остров детства», приобретение танцевальных костюмов, динамиков, ремонт звукового оборудования, оплату по договорам ГПХ, оплату  курсовой переподготовки, оплату услуг интернета, на хозяйственные нужды и приобретение канцелярских товаров.

В ГДК «Русь» на постоянной основе действуют 25 любительских объединений и коллективов художественной самодеятельности, которые посещают 595 человек.

На мероприятия подпрограммы «Историко-культурное наследие» профинансированы и израсходованы 6 952,716 тыс. руб.  (6 814,829 тыс.  руб. городского бюджета и 137,887 тыс. руб. внебюджетных средств), что составило 55,41 % от плана.

- 6 814,829 тыс. руб. городского бюджета направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2019 года в сумме 490,279 тыс. руб.  На приобретение сканера потрачено 57,499 тыс. руб.

- 137,887 тыс. руб.  средства от приносящей доход деятельности,  направлены на приобретение орг. стекла для оформления выставок, приобретение телевизора, канцелярских товаров, на хозяйственные нужды. Приобретена антивирусная программа.

- Расходы на компенсацию по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно запланированы на третий квартал 2020 года.

На мероприятия подпрограммы «Библиотечное обслуживание» профинансированы и израсходованы 5 315,114 тыс. руб. (2 394,108 тыс. руб. городского бюджета, 2 711,711 тыс. руб.  областного бюджета и 209,295 тыс.  внебюджетных средств), что составило 62,88% от плана.

- 2 394,108 тыс. руб. городского бюджета направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, налог на имущество и земельный налог, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2019 года в сумме 329,726 тыс. руб.

- 2 711,711 тыс. руб. областного бюджета направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда.

- 209,295 тыс. руб.  средства от приносящей доход деятельности, направлены командировочные расходы, на курсы повышения квалификации, подписку периодических изданий, приобретение книг и на хозяйственные нужды.

Расходы на компенсацию по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно запланированы на третий квартал 2020 года.

На мероприятия подпрограммы «Профессиональное искусство, прокат кинофильмов» профинансированы и израсходованы 15 582,382 тыс. руб.  (2 576,157 тыс. руб. средств городского бюджета, 10 078,445 тыс. руб. областного бюджета и 2 927,780 тыс. руб. внебюджетных средств), что составило 52,56% от плана.

-2 576,157 тыс. руб. городского бюджета направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2019 года в сумме 550,567 тыс. руб..

- 10 078,445 тыс. руб. областного бюджета направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда.

- 2 927,780 тыс. руб. средства от приносящей доход деятельности,  направлены на оплату договоров с кинокомпаниями на право показа фильмов, оплата договора за использование авторских произведений РАО (российское авторское общество), на приобретение ткани для декораций, на пошив костюмов, приобретение комплектующих к компьютеру, услуги связи, хозяйственные расходы. Из этих средств так же были приобретены и установлены на территории театральной площади чугунные скамейки для отдыха, на сумму 183,600 тыс. , на приобретение ксеноновой лампы для цифрового проектора и детских 3D очков израсходованы средства от приносящей доход деятельности в размере 118, 001 тыс.

-   Расходы на компенсацию по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно запланированы на третий квартал 2020 года.

На мероприятия подпрограммы «Архивное дело» профинансированы и израсходованы 1 984,474 тыс. руб. (472,541 тыс. руб. средств городского бюджета, 1 483,088 тыс. руб. областного бюджета и 28,845 тыс. руб. внебюджетных средств), что составило 55,81% от плана.

- 472,541 тыс. руб. городского бюджета направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, услуги по содержанию имущества, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2019 года в сумме 142,540 тыс. руб..

- 1 483,088 тыс. руб. областного бюджета направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда.

- 28,845 тыс. руб. средства от приносящей доход деятельности, направлены на хозяйственные нужды и приобретение канцелярских товаров.

На мероприятия подпрограммы «Мероприятия в сфере культуры и искусства» профинансированы и израсходованы 4 586,387 тыс. руб.              (2 775,059 тыс. руб. средств городского бюджета, 1 752,350 тыс. руб. областного бюджета и 58,978 тыс. руб. внебюджетных средств), что составило 46,53% от плана.

- 2 065,270 тыс. руб. городского бюджета направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, командировочные расходы, услуги связи Управления культуры Администрации города Тынды, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2019 года в сумме 83,227 тыс. руб.;

- 2 382,424 тыс. руб. (571,096 тыс. руб. средств городского бюджета, 1 752,350 тыс. руб. областного бюджета и 58,978 тыс. руб. внебюджетных средств) направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2019 года в сумме 109,638 тыс. руб., на оплату договоров по обслуживанию программы 1С, хозяйственные нужды, приобретение канцелярских товаров, комплектующих к компьютеру.

- 138,693 тыс. руб. израсходованы на компенсацию по оплате стоимости проезда и провоза багажа 2 сотрудникам.

В рамках мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях, была предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 149,793 тыс.  и произведено софинансирование из местного бюджета в сумме 50,207 тыс.  Эти средства были израсходованы на приобретение флагов и металлических конструкций для флаговых костров на проведение празднования «75-летия Победы в ВОВ 1941-1945 годов».

На мероприятия подпрограммы «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности» в 2020 году финансирование не предусмотрено.

7. Для реализации муниципальной программы «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы» на 2020 год плановый объем финансирования составлял 106 375,6706 тыс. руб. (3 294,027 тыс. руб. средства областного и 103 081,643 тыс. руб. городского бюджетов, в том числе  погашение кредиторской задолженности прошлых лет – 1 181,375 тыс. руб.).

Профинансированы и израсходованы денежные средства в размере 52 027,994 тыс. руб. (1 315,590 тыс. руб. средства областного и 50 712,404 тыс. руб. городского бюджета, в том числе  погашение кредиторской задолженности прошлых лет – 1 181,375 тыс. руб.), что составляет 48,91% от плана. Денежные средства направлены на проведение мероприятий трех подпрограмм.

На снижение показателя освоения бюджетных ассигнований, запланированных на реализацию программы, повлияли: не погашенная кредиторская задолженность в размере 1 946,495 тыс. руб., экономия по контрактам на услуги связи, информационным услугам, а также произошла экономия ФОТ из областного бюджета по комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в связи с предоставлением больничного листка, по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности, в связи с предоставлением специалисту отпуска без сохранения заработной платы.

В рамках муниципальной программы действуют 3 подпрограммы.

По подпрограмме «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015-2024 годы» израсходованы 29 740,857 тыс. руб. (1 315,590 тыс. руб. областного и 28 425,267 тыс. руб. городского бюджетов), что составило 49,69% от плана, из них:

- 25 132,540 тыс. руб. (1 315,590 тыс. руб. областного и 23 816,950 тыс. рублей городского бюджетов) на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, командировочные расходы, услуги связи, содержание имущества, ремонт копировальной и компьютерной техники,  сопровождение программ, подписку, диспансеризацию, информационное обеспечение, комплектующие компьютерной техники, канцелярские расходы, налог на имущество, в том числе на погашение кредиторской задолженности в сумме 1 181,375 тыс. рублей и на финансирование обеспечения государственных полномочий по организационному обеспечению административных комиссий, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами;

- 141,337 тыс. руб. на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 2 сотрудника;

- 198,274 тыс. руб. на реализацию муниципальных функций (представительские расходы (приобретение цветов, памятных подарков, сувениров в связи с праздничными, юбилейными датами), расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств, проведение экспертиз);

- 11,112 тыс. руб. на услуги специальной связи по доставке писем по мобилизационной подготовке в г. Благовещенск;

-   4 008,299 тыс. руб. на выплату пенсии муниципальным служащим;

- 107,970 тыс. руб. на оплату обслуживания по размещению информации в СМИ;

- 141,325 тыс. руб. на содержание помещения МФЦ: оплата услуг связи, в том числе Интернет, оплата коммунальных услуг, оплата работ, услуг по содержанию имущества (уборка помещения), техническое обслуживание, автоматический контроль ОПС.

По подпрограмме «Эффективное управление расходами МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды» освоены 5 404,370 тыс. руб., что составляет 46,07% от плана, из них:

- 5 250,993 тыс. рублей на оплату труда работников и начисления, командировочные расходы, расходы на коммунальные услуги, услуги связи, содержание имущества, хозяйственные расходы, расходы на закупку ГСМ, запчастей;

- 72,378 тыс. рублей на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовался 1 сотрудник;

- 80,999 тыс. рублей на подготовку населения и организацию к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время.

По подпрограмме «Эффективное управление расходами МКУ «Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды» профинансированы и освоены денежные средства в размере 18 889,259 тыс. рублей, что составляет 51,41% от плана, из них:

- 18 788,225 тыс. рублей на оплату труда работников и начисления; командировочные расходы; расходы на коммунальные услуги; услуги связи; содержание имущества; хозяйственные расходы; расходы на закупку ГСМ, запчастей;

- 41,034 тыс. рублей на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа при выезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства. Правом воспользовался 1 сотрудник.

8. По муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Тынды на 2015-2024 годы» на 2020 год были запланированы 514,032 тыс. руб. средств областного бюджета на реализацию мероприятия по осуществлению государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных. За отчетный период денежные средства не расходовались.

9. Для реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы» были утверждены бюджетные ассигнования в размере 22 244,254 тыс. руб. (21 162,484 тыс. руб. областного и 1 081,77 тыс. руб. городского бюджетов). За отчетный период профинансированы и освоены денежные средства в размере 39,275 тыс. руб. средств городского бюджета, что составляет 0,17 % от плана.

Денежные средства в сумме 19,785 тыс.  были направлены на проведение конкурса «Рождественская торговля», который проходил с 18 декабря 2019 года по 30 декабря 2019 года среди предприятий розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания по праздничному оформлению залов, фасадов зданий и прилегающей территории, в целях повышения качества и культуры обслуживания потребителей, применения дизайнерских решений в оформлении предприятий, а также, в связи с празднованием новогодних и рождественских праздников. В конкурсе приняли участие 33 предприятия потребительского рынка. Участники награждены дипломами, подарочными сертификатами. Награждение победителей и участников конкурса прошло 05.02.2020 в кафе «Восточный каприз» и сопровождалось чаепитием.

Во втором квартале 2020 года на проведение конкурса «Бытовое обслуживание» денежные средства в сумме 19,490 тыс.  были направлены на приобретение дипломов, фоторамок, букетов и подарочных карт.

В рамках предоставления в 2020 году финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, признанным социальными предприятиями, 24.01.2020 года с Министерством экономического развития и внешних связей Амурской области на условиях софинансирования заключено Соглашение о предоставлении субсидий из бюджета Российской Федерации местному бюджету № 10732000-1-2019-006. Ведется работа по принятию необходимых документов к заявкам на предоставление субсидий.

10. Для реализации мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов,  работающих в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики и спорта в городе Тынде на 2015-2024 годы» городским бюджетом на 2020 год бюджетные ассигнования не утверждены.

11. Для реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015-2024 годы» в 2020 году бюджетом запланировано финансирование в размере 113 858,777 тыс. руб. (107 736,728 тыс. руб. областного и 6 122,049 тыс. руб. городского бюджетов). В отчетном периоде профинансированы и освоены денежные средства в размере 44 224,549 тыс. руб. (41 697,310 тыс. руб. областного и 2 527,239 тыс. руб. городского бюджетов).

В рамках данной программы действуют 4 подпрограммы.

Для реализации мероприятий подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмическом районе город Тында» в 2020 году на мероприятие по ликвидации жилищного фонда сейсмоусиление, которого нецелесообразное и экономически не эффективное решение денежные средства не запланированы.

Финансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории города Тынды» в 2020 году не предусмотрено. В связи с ограниченными возможностями бюджета Амурской области продолжить реализацию мероприятий подпрограммы за счет ресурсов области крайне затруднительно.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов), расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на территории города Тынды» запланированы 111 170,153 тыс. руб. (106 723,343 тыс. руб. областного и 4 446,810 тыс. руб. городского бюджетов). За отчетный период профинансированы и освоены денежные средства в размере 41 797,263 тыс. руб. (40 785,263 тыс. руб. областного и 1012,000 тыс. руб. городского бюджетов), что составляет 36,69% от плана.

Приобретено 5 квартир общей площадью 250 м2 для переселения граждан из жилищного фонда признанного непригодным для проживания.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» запланированы 2 513,385 тыс. руб. (1 013,385 тыс. руб. областного и 1 500 тыс. руб. городского бюджетов). За отчетный период Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья получили четырнадцать семей на общую сумму 2 262,047 тыс. руб.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Содействие в обеспечении жилыми помещениями граждан, проживающих в не предназначенных для этого строениях, созданных в период промышленного освоения Дальнего Востока (строительства Байкало-амурской магистрали)» запланированы, профинансированы и освоены 165,239 тыс. руб., что составляет 100% от плана.

Денежные средства направлены на возврат в областной бюджет в соответствие с пунктами 16-21 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденных Постановлением Правительства Амурской области от 23.03.2009 №95 в рамках соглашения о предоставлении в 2019 году из областного бюджета субсидии бюджету города Тынды на софинансирование мероприятий по обеспечению жилыми помещениями граждан, проживающих в не предназначенных для этого строениях, созданных в период промышленного освоения Дальнего Востока (строительства Байкало-Амурской магистрали), в рамках подпрограммы «Содействие в обеспечении жилыми помещениями граждан проживающих в не предназначенных для этого строениях, созданных в период промышленного освоения Дальнего Востока (строительства Байкало-Амурской магистрали)».

12. На реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Тынды на 2015-2024 годы» были запланированы бюджетные ассигнования в размере 40 186,649 тыс. руб. средств городского бюджетов. Для реализации программных мероприятий профинансированы денежные средства в размере 24 784,907 тыс. руб. Фактически выполнены мероприятия на 26 018,461 тыс. руб., что составляет 64,74% от плана.

1) На реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Вовлечение в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков» утверждены бюджетные ассигнования в сумме 22 580,982 тыс. руб. средств городского бюджета. За I полугодие 2020 года финансирование составило  16 296,829 тыс. руб., фактически выполнено на сумму 17 324,986 тыс. руб., в том числе:

По мероприятию «Обеспечение эффективного управления, распоряжения, использования и сохранности муниципального имущества»:

Утверждены бюджетные ассигнования на сумму 22 030,982 тыс. руб. – оплата коммунальных услуг за муниципальные помещения, оплата за техническое обслуживание пустующих муниципальных помещений, техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации,  изготовление тех.паспортов на помещения, оплата нотариальных услуг, за пожарную сигнализацию, за сбор платы за пользование жилыми помещениями  по договорам социального и коммерческого найма помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования г. Тынды, услуги типографии, налог на транспорт и т.д. За I полугодие   2020 года финансирование составило 16 285,317 тыс. руб., в том числе на погашение кредиторской задолженности на начало года в сумме 162,515 тыс.

Кредиторская задолженность за 2 квартал составляет 1 028,157 тыс. руб.,  в том числе за техническое обслуживание пустующих помещений, техническое обслуживание пожарной сигнализации, изготовление технических планов, кадастровых паспортов, за сбор платы за найм жилых помещений.

По мероприятию «Осуществление эффективного управления и распоряжения земельными и лесными участками, находящимися в собственности муниципального образования города Тынды, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории города Тынды» утверждены бюджетные ассигнования на сумму 550,0 тыс. руб. средств городского бюджета. За I полугодие 2020 года профинансировано 11,512 тыс. руб. на аккарицидную обработку земельных участков. Кредиторская задолженность за 2 квартал отсутствует.

2) На  реализацию основных мероприятий муниципальной программы  «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» утверждены бюджетные ассигнования на сумму 16 658,491 тыс. руб. средств городского бюджета. За I полугодие 2020 года финансирование составило  8 244,119 тыс. руб., фактически выполнено 8 449,516 тыс.  руб. (в том числе погашена кредиторская задолженность по страховым взносам на начало года в сумме 478,889 тыс. руб.),  заработная плата муниципальным служащим, начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи,  обслуживание программы 1С и т.д.

Кредиторская задолженность за 2 квартал составляет  205,398 тыс.  в том числе за начисления на заработную плату, обслуживание 1С.

3) На реализацию основных мероприятий муниципальной программы  «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, и неработающих членов их семей»  утверждены бюджетные ассигнования на сумму 700,047  тыс. руб., за  2 квартал 2020 года заявка на оплату расходов не профинансирована.

4) На реализацию основных мероприятий муниципальной программы  «Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств, предъявленных муниципальной казне города Тынды Амурской области» утверждены бюджетные ассигнования на сумму 247,129  тыс. руб. средств городского бюджета, за I полугодие 2020 года освоено 243,959 тыс. руб. для оплаты судебных расходов по решению суда. Кредиторская задолженность за 2 квартал отсутствует.

13. По муниципальной программе «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015-2024 годы в городе Тынде Амурской области» бюджетом города на 2020 год запланированы 50 тыс. руб.

- Без финансирования отделом молодежной и семейной политики Управления молодежи и спорта г. Тынды были проведены следующие мероприятия:

- 8 видео-лекций по профилактике алкоголизма и табакокурения с охватом 400 человек;

- анкетирование по употреблению наркотических веществ, по ВИЧ с охватом 407 человек;

- семинар с родителями о проблемах зависимости подростков, профилактика наркотических веществ в Амурском техническом колледже (20 человек);

- в мае проведена Международная акция по борьбе с курением;

- в июне проведен конкурс листовок «Я за трезвую Россию!»;

- в июне проведена акция «Я против наркотиков!».

В социальных сетях отдела молодежной и семейной политики размещены ролики по профилактике наркомании, алкоголизма и курения, ИППП, ВИЧ -  всего 21. Всего 7400 просмотров (с учетом участников мероприятий, проводимых в on line формате).

-   Без привлечения бюджетных средств за отчетный период Управлением по культуре Администрации г. Тынды проведены следующие мероприятия:

- 27 мероприятий, направленных на профилактику наркомании, пропаганду ЗОЖ (п.1.1 «Совершенствование системы профилактики наркомании»). Это культурно-массовые и просветительные мероприятия в форме театрализованных игровых и конкурсных программ, выставок, лекций, спектаклей, показа видеороликов и кинофильмов. Охват населения – 8259 человек, из них молодёжи от 14 до 30 лет – около 3860 человек.

- информация размещалась в 4 социальных сетях, официальный сайт Администрации города Тынды, официальный сайт ГДК «Русь», анонс спектаклей антинаркотической направленности публиковался в социальных сетях, на сайте газеты «БАМ»; сведения о библиотечных мероприятиях или выставках регулярно размещаются на сайте МБУК ГБ; социальная реклама, направленная на пропаганду ЗОЖ, размещена на официальных сайтах учреждений культуры.

- Без привлечения бюджетных средств отделом физической культуры и спорта Управления молодежи и спорта г. Тынды за отчетный период проведено 104 физкультурных и спортивных мероприятий, с участием в них 3970 человек. В средствах массовой информации размещено 325 сообщений о физкультурных и спортивных мероприятиях. В трех спортивных школах по программам спортивной подготовки обучается 1200 человек.

-  Без привлечения бюджетных средств за отчетный период Управлением образования в целях создания условий для формирования модели здорового образа жизни и профилактики аддиктивного поведения, выявления и распространения инновационных форм и методов работы по предупреждению злоупотребления наркотическими средствами прошла профилактическая акция «Независимое детство». В рамках акции прошли следующие мероприятия:

- творческий конкурс для учащихся 1-11классов: «Я – за ЗДОРОВЬЕ!» (охват 224 человек);

- тренинговые занятия «Умей сказать НЕТ!» для учащихся 8-11кл (охват 175 человек);

- информационные пятиминутки о социальных, медицинских и юридических аспектах любого вида зависимости (охват 1150 человек);

- лекция / беседа /доклад/ дискуссия/ информационные выступления для педагогов и иных сотрудников организации (охват 32 педагога);

- организация мини-соревнований на переменах (охват 691);

- размещение на информационных стендах, сайтах образовательных организаций сведений о работающих бесплатных «горячих линиях» и сайтах по оказанию консультативной помощи, разработке индивидуальных маршрутов избавления от вредных привычек и сопровождении в этом процессе (50 стендов);

- круглый стол «Мы против наркотиков!» для учащихся 9-х классов общеобразовательных учреждений и учащихся педагогического класса.

В МОАУ ГИМНАЗИЯ №2 в рамках акции провели:

- выставку рисунков «Моя семья» с целью пропаганда семейных ценностей и здорового образа жизни в семье, в которой участвовали 75 семей;

- «Займись делом» (на уроках учащиеся старших классов проводили игры для детей младшего возраста	) участвовали 120 человек;

- Конкурс листовок среди учащихся 9 классов (мини-проект, в рамках которого гимназисты разрабатывают и распространяют листовки «Я за трезвую Россию!», приняли участие 96 учащихся и педагогов гимназии.

- организован просмотр видеороликов о здоровом образе жизни (материал размещен на экране электронного расписания в фойе школы, видеоролики содержат пропаганду здорового образа жизни) просмотрели 850 человек.

Победителями и призерами городского творческого конкурса «Я -  за здоровье!» стали 5 учащихся, работы которых будут использованы в оформлении тематической интернет-страницы, акции и листовок. Всего общеобразовательными учреждениями проведено 12 мероприятий с охватом 3528 чел.

Всего в рамках муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015-2020 годы в городе Тынде Амурской области»» проведено 174 мероприятий (лекции, конкурсы, акции, выставки, спектакли). 9996 человек приняли участие в мероприятиях профилактического характера.

14. В целях реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Тынды на 2015-2024 годы» городским бюджетом на 2020 год запланирован объем финансирования в сумме 24 524,388 тыс. руб.. За отчетный период на реализацию мероприятий профинансировано и освоено 11 303,820 тыс. руб., что составляет 46,09% от плана, из них:

- 2 376,797 тыс. руб. на гашение процентов по кредитам, оформленным в ПАО «Росбанк»  и ПАО «Сбербанк»;

- 8 927,023 тыс. руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, командировочные расходы, услуги связи и услуг Интернет сети, на оплату за сопровождение и приобретение программного обеспечения, приобретение основных средств.

15. Для реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования город Тында на 2017-2024 годы» в 2020 году запланированы бюджетные ассигнования в размере 10 тыс. руб. Расходования средств не осуществлялось. За отчетный период проведена следующая работа:

1. С целью обеспечения информирования о деятельности СОНКО в местных СМИ, на официальном сайте Администрации города Тынды регулярно размещалась информация о деятельности СОНКО. Общее количество информационных материалов 5.

2. В соответствии с планом муниципальной программы 15.01.2019 года проведено заседание с руководителями социально - ориентированных некоммерческих организаций при Мэре города Тынды.

3. На протяжении 1 полугодия 2020 года до руководителей СОНКО регулярно доводилась информация о проведении областных семинаров по обмену опытом по взаимодействию с некоммерческими объединениями в деятельности, направленной на решение социально значимых проблем, областных конкурса по поддержки СОНКО, о конкурсах президентских грантов. СОНКО привлекались к участию в городских мероприятиях таких как: Кубок Мэра города Тынды по бильярду; День память советских воинов-интернационалистов и россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Память нетленна; Олимпиада «Интернет-Долголетие»; в феврале 2020 года работу по сбору и подготовке предложений в Стратегию социально-эконмического развитие региона до 2035 года.

4. Администрацией города Тынды в 1 полугодии 2020 года оказана имущественная поддержка на безвозмездной основе двум СОНКО (Тындинскому городскому совету ветеранов войны и труда (пенсионеров), вооруженных сил и правоохранительных органов, Тындинской городской общественной организации «Федерация бильярдного спорта»), на общую сумму 341439,0 руб..

МБУК Городская библиотека предоставлена Тындинской городской организации Амурской областной организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество инвалидов» поддержка в виде предоставления недвижимого имущества в безвозмездное пользование (на ежемесячную сумму 10540,08 руб.) и поддержка в виде ежемесячной оплаты за коммунальные ресурсы (на сумму 3721,16 руб.). Всего за квартал – 42783,72 рубля.

Управлением молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации города Тынды, предоставлена Ассоциации содействия развитию детей, подростков и молодежи «Развитие» поддержка в виде предоставления недвижимого имущества в безвозмездное пользование на сумму 36300,0 руб.

16. Для реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Тынды на 2018-2024 годы» бюджетом на 2020 год были запланированы бюджетные ассигнования в размере 110 618,014 тыс. руб. (64 384,078 тыс. руб. областного и 46 233,936 тыс. руб. городского бюджетов). В отчетном периоде профинансированы и освоены денежные средства городского бюджета в размере 20 098,585 тыс.  тыс. руб., что составляет 18,16% от плана.

В рамках данной программы действуют 3 подпрограммы.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта общего пользования города Тынды» запланированы бюджетные ассигнования в размере 6 733,142 тыс. руб. (4 622,487 тыс. руб. областного и 2 110,653 тыс. руб. городского бюджетов).

В 2020 году запланированы бюджетные ассигнования в размере 6 733,142 тыс. руб., из них 4 622,487 тыс. руб. областного и 2 110,655 тыс. руб. городского бюджетов. Данные средства предназначены для улучшения транспортного обслуживания населения, закупки в лизинг 5 автобусов. В настоящее время проходят конкурсные процедуры. Расходование денежных средств не производилось.

На 2020 год запланированы бюджетные ассигнования в сумме 0,100 тыс. руб. на повышение качества обслуживания, доступности услуг пассажирского транспорта для населения города.

Для реализации подпрограммы «Развитие дорожно-уличной сети и дорожного хозяйства города Тынды» запланированы бюджетные ассигнования в размере 91 670,391 тыс. руб., из них 48 131,790 тыс. руб. областного и 43 538,601 тыс. руб. городского бюджетов. Профинансированы и освоены денежные средства городского бюджета в размере 20 098,585 тыс. руб.

Денежные средства направлены:

- 12 817,260 тыс. руб. на оплату работ в рамках контракта с МУП «Чистый город» по содержанию а/дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

- 7281,325 тыс. руб. на оплату потребленной сетями наружного освещения электрической энергии. Оплата производится ПАО ДВ энергетическая компания «Руссгидро» (филиал ПАО ДЭК-Амурэнергосбыт).

По подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Тынде» запланированы бюджетные ассигнования в размере 12 214,377 тыс. руб. (11 629,802 тыс. руб. областного и 584,575 тыс. руб. городского бюджетов). В отчетном периоде реализация мероприятий не осуществлялась.

17. Для реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018-2024 годы» бюджетом были запланированы бюджетные ассигнования в размере 92 039,885 тыс. руб. (85 720,472 тыс. руб. средств федерального,  486,200 тыс. руб. областного и 5 833,213 тыс. руб. городского бюджетов). В отчетном периоде профинансированы и освоены денежные средства в размере 2 483,526 тыс. руб. средств городского бюджета, что составляет 2,69% от плана.

В первом квартале 2020 года муниципальное образование город Тында стал одним из победителей Всероссийского конкурса на право получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях, имеющих статус города, в категории «малые города». Для участия в конкурсе была проведена следующая работа:

Путем открытого голосования жителями города была выбрана общественная территория, на которой будет реализовываться проект создания комфортной городской среды в 2021 году (Постановление Администрации города Тынды от 24.10.2019 «Об участии во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях, имеющих статус города, в категории «малые города»).

18.11.2019 было размещено извещение № 0123300005619000178 о проведении открытого конкурса в электронной форме на создание комплекта документов заявки, городского исследования и архитектурной концепции для подачи на конкурс по благоустройству малых городов и исторических поселений для территории города Тынды.

23.12.2019 заключен контракт №178 с архитектурным бюро ООО «8 ЛИНИЙ», сумма контракта составила 2 490 000 руб.. 29.01.2020 составлен акт приемки выполненных работ по муниципальному контракту №178 от 23.12.2019.

Согласно контракту № 178 от 23.12.2020 пакет документов заявки должен быть предоставлен в Администрацию города Тынды до 15.01.2020, фактически данная услуга оказана 28.01.2020.

Оплата работ по контракту составила 2 483,526 тыс. руб., так как Архитектурным бюро ООО «8 Линий» были нарушены сроки исполнения контракта (комплект документов заявки в Администрацию города Тынды предоставлен с нарушением сроков), сумма штрафных санкций составила 6 474 руб.

18. Для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Тынде на 2020-2024 годы» городским бюджетом были запланированы ассигнования в размере 1077,090 тыс. руб. За 1 полугодие 2020 года профинансированы денежные средства в сумме 157,192 тыс.  Освоены денежные средства в размере 157,192 тыс. руб. бюджета, что составляет 14,59% от плана.

Денежные средства направлены на повышение квалификации работников и командировочные расходы.

19. Для реализации мероприятий муниципальной программы «Доступная среда в городе Тынде на 2015-2024 годы» выделение бюджетных ассигнований на 2020 год не предусмотрено. Реализация мероприятий муниципальной программы не осуществлялась.