Пояснительная записка

к информации о ходе реализации муниципальных программ, реализуемых за счет средств местного бюджета муниципального образования г. Тында Амурской области за I полугодие 2022 года

Разработка, реализация и проведение оценки эффективности  муниципальных программ города Тынды осуществляется в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности, утвержденного постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 №1337 (с изменениями).

В Перечень муниципальных программ города Тынды, утвержденный  распоряжением Администрации города Тынды от 15.09.2014 № 511р (с изменениями), включено 18 муниципальных программ.

Решением Тындинской городской Думы от 18.12.2021 № 442-Р-ТГД-VII «О городском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями)  предусмотрены плановые ассигнования на реализацию муниципальных программ в сумме  2 070 365,302 тыс. рублей в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 	–       48 884,294 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета    	–    1 396 408,069 тыс. рублей;

- за счет средств городского бюджета      	–       625 072,939 тыс. рублей.

Кроме того, реализация ряда муниципальных программ города предусматривает финансирование мероприятий за счет средств внебюджетных источников от приносящей доход деятельности (далее - внебюджетные средства).

Общий объем внебюджетных средств, запланированный на реализацию муниципальных программ, на отчетную дату  составил 205 264,195 тыс. рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный бюджетом города Тынды на реализацию муниципальных программ, составил 2 275 629,497 тыс. рублей.

В структуре плановых ассигнований доля средств федерального бюджета составила 2,1%, областного бюджета 61,4%, городского бюджета 27,5%, внебюджетные средства 9,0%.

Плановый и фактический объем финансирования муниципальных программ  за январь - июнь 2022 года, приведен в таблице №1.

Результаты реализации муниципальных программ в I полугодии 2022 года

Таблица № 1

| № п/п | Наименование программ, подпрограмм | Плановый объем финансирования, тыс. рублей | Фактически профинансировано, тыс. рублей |  | Выполнение от годового плана,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы | 207 253,675 |  | 85 061,833 | 41,04 |
|  | средства областного бюджета | 206 364,850 |  | 85 006,096 | 41,19 |
|  | средства городского бюджета | 888,825 |  | 55,737 | 6,27 |
| 1.1. | подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы» | 0,000 |  | 0,000 | 0,00 |
| 1.2. | подпрограмма «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения в городе Тынде на 2015-2024 годы» | 207 253,675 |  | 85 061,833 | 41,04 |
|  | средства областного бюджета | 206 364,850 |  | 85 006,096 | 41,19 |
|  | средства городского бюджета | 888,825 |  | 55,737 | 6,27 |
| 2. | Муниципальная программа по реализации государственной молодежной политики в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы «Молодежь Тынды» | 19 713,892 |  | 7 074,064 | 35,88 |
|  | средства областного бюджета | 5 982,233 |  | 2 610,167 | 43,63 |
|  | средства городского бюджета | 9 881,786 |  | 2 864,827 | 28,99 |
|  | внебюджетные средства | 3 869,873 |  | 1 599,070 | 41,32 |
| 2.1. | подпрограмма «Государственная молодежная политика в городе Тынде на 2015-2024 годы» | 19 693,892 |  | 7 059,376 | 35,85 |
|  | средства областного бюджета | 5 962,233 |  | 2 610,167 | 43,78 |
|  | средства городского бюджета | 9 861,786 |  | 2 850,139 | 28,90 |
|  | внебюджетные средства | 3 869,873 |  | 1 599,070 | 41,32 |
| 2.2. | подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы» | 20,000 |  | 14,688 | 73,44 |
|  | средства городского бюджета | 20,000 |  | 14,688 | 73,44 |
| 3. | Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в городе Тынде на 2015 -2024 годы | 10,000 |  | 0,000 | 0,00 |
|  | средства областного бюджета | 0,000 |  | 0,000 | 0,00 |
|  | средства городского бюджета | 10,000 |  | 0,000 | 0,00 |
| 3.1. | подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе Тынде на 2015-2024 годы» | 10,000 |  | 0,000 | 0,00 |
|  | средства городского бюджета | 10,000 |  | 0,000 | 0,00 |
| 3.2. | подпрограмма «Аппаратно-Программный Комплекс «Безопасный город» | 0,000 |  | 0,000 | 0,00 |
|  | средства областного бюджета | 0,000 |  | 0,000 | 0,00 |
|  | средства городского бюджета | 0,000 |  | 0,000 | 0,00 |
| 4. | Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы | 1 192 435,318 |  | 483 654,146 | 40,56 |
|  | средства федерального бюджета | 48 293,720 |  | 22 895,178 | 47,41 |
|  | средства областного бюджета | 774 606,414 |  | 344 668,760 | 44,50 |
|  | средства городского бюджета | 210 200,210 |  | 97 548,372 | 46,41 |
|  | внебюджетные средства | 159 334,974 |  | 18 541,836 | 11,64 |
| 4.1. | подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | 490 678,176 |  | 175 105,087 | 35,69 |
|  | средства областного бюджета | 299 264,452 |  | 125 764,794 | 42,02 |
|  | средства городского бюджета | 76 677,434 |  | 35 678,772 | 46,53 |
|  | внебюджетные средства | 114 736,290 |  | 13 661,521 | 11,91 |
| 4.2. | подпрограмма «Развитие общего образования» | 539 127,810 |  | 233 896,610 | 43,38 |
|  | средства федерального бюджета | 48 293,720 |  | 22 895,178 | 47,41 |
|  | средства областного бюджета | 403 346,746 |  | 177 692,823 | 44,05 |
|  | средства городского бюджета | 55 279,585 |  | 28 949,233 | 52,37 |
|  | внебюджетные средства | 32 207,759 |  | 4 359,376 | 13,54 |
| 4.3. | подпрограмма «Развитие дополнительного образования» | 71 013,051 |  | 34 695,545 | 48,86 |
|  | средства областного бюджета | 28 665,811 |  | 19 307,210 | 67,35 |
|  | средства городского бюджета | 31 898,160 |  | 14 980,324 | 46,96 |
|  | внебюджетные средства | 10 449,080 |  | 408,011 | 3,90 |
| 4.4. | подпрограмма «Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления» | 6 339,988 |  | 1 076,483 | 16,98 |
|  | средства областного бюджета | 3 933,972 |  | 957,533 | 24,34 |
|  | средства городского бюджета | 2 406,016 |  | 118,950 | 4,94 |
|  | внебюджетные средства | 0,000 |  | 0,000 | 0,00 |
| 4.5. | подпрограмма «Социальная политика в сфере образования» | 35 894,718 |  | 16 968,920 | 47,27 |
|  | средства областного бюджета | 33 348,033 |  | 15 221,185 | 45,64 |
|  | средства городского бюджета | 2 546,685 |  | 1 747,735 | 68,63 |
| 4.6. | подпрограмма «Обеспечение эффективного управления отраслью» | 49 381,575 |  | 21 911,501 | 44,37 |
|  | средства областного бюджета | 6 047,400 |  | 5 725,215 | 94,67 |
|  | средства городского бюджета | 41 392,330 |  | 16 073,358 | 38,83 |
|  | внебюджетные средства | 1 941,845 |  | 112,928 | 5,82 |
| 5. | Развитие физической культуры и спорта в городе Тынде Амурской области на 2015 – 2024 годы | 125 789,356 |  | 60 995,918 | 48,49 |
|  | средства федерального бюджета | 590,574 |  | 419,310 | 71,00 |
|  | средства областного бюджета | 65 636,879 |  | 33 585,523 | 51,17 |
|  | средства городского бюджета | 38 323,324 |  | 21 374,058 | 55,77 |
|  | внебюджетные средства | 21 238,579 |  | 5 617,027 | 26,45 |
| 5.1. | подпрограмма «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в городе Тынде» | 2 083,333 |  | 1 432,638 | 68,77 |
|  | средства федерального бюджета | 0,000 |  | 0,000 | 0,00 |
|  | средства областного бюджета | 2 000,000 |  | 1 375,332 | 68,77 |
|  | средства городского бюджета | 83,333 |  | 57,306 | 68,77 |
| 5.2. | подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной политики в области физической культуры и спорта» | 123 706,023 |  | 59 563,280 | 48,15 |
|  | средства федерального бюджета | 590,574 |  | 419,310 | 71,00 |
|  | средства областного бюджета | 63 636,879 |  | 32 210,191 | 50,62 |
|  | средства городского бюджета | 38 239,991 |  | 21 316,752 | 55,74 |
|  | внебюджетные средства | 21 238,579 |  | 5 617,027 | 26,45 |
| 6. | Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы | 168 719,034 |  | 81 528,469 | 48,32 |
|  | средства областного бюджета | 79 387,698 |  | 34 965,716 | 44,04 |
|  | средства городского бюджета | 68 510,567 |  | 39 991,885 | 58,37 |
|  | внебюджетные средства | 20 820,769 |  | 6 570,868 | 31,56 |
| 6.1. | подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства» | 50 667,707 |  | 26 825,245 | 52,94 |
|  | средства областного бюджета | 31 306,377 |  | 12 893,538 | 41,19 |
|  | средства городского бюджета | 16 389,489 |  | 12 763,122 | 77,87 |
|  | внебюджетные средства | 2 971,841 |  | 1 168,585 | 39,32 |
| 6.2. | подпрограмма «Народное творчество и досуговая деятельность» | 34 544,071 |  | 14 327,810 | 41,48 |
|  | средства областного бюджета | 14 464,563 |  | 5 978,978 | 41,34 |
|  | средства городского бюджета | 14 356,098 |  | 6 682,237 | 46,55 |
|  | внебюджетные средства | 5 723,410 |  | 1 666,595 | 29,12 |
| 6.3. | подпрограмма «Историко-культурное наследие» | 15 473,386 |  | 7 346,900 | 47,48 |
|  | средства городского бюджета | 14 907,023 |  | 7 173,585 | 48,12 |
|  | внебюджетные средства | 566,363 |  | 173,315 | 30,60 |
| 6.4. | подпрограмма «Библиотечное обслуживание» | 10 514,596 |  | 5 175,433 | 49,22 |
|  | средства областного бюджета | 5 506,280 |  | 2 353,166 | 42,74 |
|  | средства городского бюджета | 4 277,812 |  | 2 548,940 | 59,59 |
|  | внебюджетные средства | 730,504 |  | 273,327 | 37,42 |
| 6.5. | подпрограмма «Профессиональное искусство, прокат кинофильмов» | 37 246,609 |  | 19 159,265 | 51,44 |
|  | средства областного бюджета | 19 786,091 |  | 10 234,519 | 51,73 |
|  | средства городского бюджета | 7 255,231 |  | 5 725,940 | 78,92 |
|  | внебюджетные средства | 10 205,287 |  | 3 198,806 | 31,34 |
| 6.6. | подпрограмма «Архивное дело» | 4 704,903 |  | 2 532,807 | 53,83 |
|  | средства областного бюджета | 3 120,847 |  | 1 375,719 | 44,08 |
|  | средства городского бюджета | 1 481,441 |  | 1 154,088 | 77,90 |
|  | внебюджетные средства | 102,615 |  | 3,000 | 2,92 |
| 6.7. | подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и искусства» | 15 567,762 |  | 6 161,009 | 39,58 |
|  | средства областного бюджета | 5 203,540 |  | 2 129,796 | 40,93 |
|  | средства городского бюджета | 9 843,473 |  | 3 943,973 | 40,07 |
|  | внебюджетные средства | 520,749 |  | 87,240 | 16,75 |
| 6.8. | подпрограмма «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности» | 0,000 |  | 0,000 | 0,00 |
| 7. | Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы | 123 548,631 |  | 55 785,769 | 45,15 |
|  | средства областного бюджета | 4 737,561 |  | 1 937,820 | 40,90 |
|  | средства городского бюджета | 118 811,070 |  | 53 847,949 | 45,32 |
| 7.1. | подпрограмма «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015-2024 годы» | 72 301,225 |  | 30 614,403 | 42,34 |
|  | средства областного бюджета | 4 737,561 |  | 1 937,820 | 40,90 |
|  | средства городского бюджета | 67 563,664 |  | 28 676,583 | 42,44 |
| 7.2. | подпрограмма «Эффективное управление расходами МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды» | 11 470,954 |  | 5 343,226 | 46,58 |
|  | средства городского бюджета | 11 470,954 |  | 5 343,226 | 46,58 |
| 7.3. | подпрограмма «Эффективное управление расходами МКУ «Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды» | 39 776,452 |  | 19 828,140 | 49,85 |
|  | средства городского бюджета | 39 776,452 |  | 19 828,140 | 49,85 |
| 8. | Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Тынды на 2015 - 2024 годы | 2 255,948 |  | 0,000 | 0,00 |
|  | средства областного бюджета | 2 255,948 |  | 0,000 | 0,00 |
| 9. | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы | 2 304,996 |  | 2 270,938 | 98,52 |
|  | средства областного бюджета | 2 180,100 |  | 2 180,100 | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 124,896 |  | 90,838 | 72,73 |
| 10. | Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики и спорта в городе Тынде на 2015-2024 годы | 1 183,871 |  | 1 000,000 | 84,47 |
|  | средства городского бюджета | 1 183,871 |  | 1 000,000 | 84,47 |
| 11. | Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015 - 2024 годы | 64 899,507 |  | 35 582,304 | 54,83 |
|  | средства областного бюджета | 62 145,667 |  | 34 097,316 | 54,87 |
|  | средства городского бюджета | 2 753,840 |  | 1 484,988 | 53,92 |
| 11.1. | подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмическом районе город Тында» | 0,000 |  | 0,000 | 0,00 |
| 11.2. | подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории города Тынды» | 0,000 |  | 0,000 | 0,00 |
| 11.3. | подпрограмма «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов), расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на территории города Тынды» | 63 916,896 |  | 34 599,693 | 54,13 |
|  | средства областного бюджета | 61 264,056 |  | 33 215,705 | 54,22 |
|  | средства городского бюджета | 2 652,840 |  | 1 383,988 | 52,17 |
| 11.4. | подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» | 982,611 |  | 982,611 | 100,00 |
|  | средства областного бюджета | 881,611 |  | 881,611 | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 101,000 |  | 101,000 | 100,00 |
| 12. | Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Тынды на 2015-2024 годы | 52 038,172 |  | 22 414,540 | 43,07 |
|  | средства городского бюджета | 52 038,172 |  | 22 414,540 | 43,07 |
| 13. | Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015-2024 годы в городе Тынде Амурской области | 20,000 |  | 0,000 | 0,00 |
|  | средства городского бюджета | 20,000 |  | 0,000 | 0,00 |
| 14. | Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Тынды на 2015-2024 годы | 29 826,096 |  | 11 439,104 | 38,35 |
|  | средства городского бюджета | 29 826,096 |  | 11 439,104 | 38,35 |
| 15. | Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования город Тында на 2017 – 2024 годы | 10,000 |  | 0,000 | 0,00 |
|  | средства городского бюджета | 10,000 |  | 0,000 | 0,00 |
| 16. | Развитие транспортной системы города Тынды на 2018-2024 годы | 212 721,041 |  | 54 727,907 | 25,73 |
|  | средства областного бюджета | 130 113,321 |  | 9 532,064 | 7,33 |
|  | средства городского бюджета | 82 607,720 |  | 45 195,843 | 54,71 |
| 16.1. | подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего пользования города Тынды» | 19 650,456 |  | 13 750,664 | 69,98 |
|  | средства областного бюджета | 11 592,595 |  | 8 400,638 | 72,47 |
|  | средства городского бюджета | 8 057,861 |  | 5 350,026 | 66,40 |
| 16.2. | подпрограмма «Развитие дорожно-уличной сети и дорожного хозяйства города Тынды» | 193 046,736 |  | 40 977,243 | 21,23 |
|  | средства областного бюджета | 118 520,726 |  | 1 131,426 | 0,95 |
|  | средства городского бюджета | 74 526,010 |  | 39 845,817 | 53,47 |
| 16.3. | подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Тынде» | 23,849 |  | 0,000 | 0,00 |
|  | средства городского бюджета | 23,849 |  | 0,000 | 0,00 |
| 17. | Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018-2024 годы | 72 899,960 |  | 9 981,303 | 13,69 |
|  | средства федерального бюджета | 0,000 |  | 0,000 | 0,00 |
|  | средства областного бюджета | 63 017,398 |  | 6 012,237 | 9,54 |
|  | средства городского бюджета | 9 882,562 |  | 3 969,066 | 40,16 |
| 18. | Доступная среда в городе Тынде на 2015-2024 годы | 0,000 |  | 0,000 | 0,00 |
| Всего по программам, в том числе: |  | 2 275 629,497 |  | 911 516,295 | 40,06 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 48 884,294 |  | 23 314,488 | 47,69 |
| за счет средств областного бюджета |  | 1 396 428,069 |  | 554 595,799 | 39,72 |
| за счет средств городского бюджета |  | 625 072,939 |  | 301 277,207 | 48,20 |
| за счет внебюджетных средств |  | 205 264,195 |  | 32 328,801 | 15,75 |

По состоянию на 01.07.2022 года фактический объем финансирования муниципальных программ составил 911 516,295 тыс. рублей или 40,06% от общего планового объема годовых назначений.

В отчетном периоде в размере 40% от общего объема годовых назначений фактически профинансированы программные/подпрограммные мероприятия 14 муниципальных программ.

Финансирование на реализацию мероприятий муниципальной программы «Доступная среда в городе Тынде на 2015-2024 годы» не предусматривалось.

Основные результаты выполнения муниципальных программ

1.«Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы» (далее – Программа), в рамках реализации Программы в отчетном периоде бюджетные средства направлены на выполнение  мероприятий следующих подпрограмм:

1.1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы», реализация подпрограммы не осуществлялась в связи с отсутствием финансирования.

1.2. Подпрограмма «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения в городе Тынде на 2015-2024 годы», в рамках реализации подпрограммы выполнено следующее мероприятие:

- 83 668,42 тыс. рублей - компенсация выпадающих доходов теплоснабжающим организациям (ЖДК «Энергоресурс» и МУП «Горэлектротеплосеть»), возникающих в результате установления льготных тарифов для населения города;

-1 393,42 тыс. рублей – оплата услуг ООО «Импульс» за 2021 год за ремонт и строительство внеплощадочных сетей;

В целом за  I полугодие 2022 года фактический объем финансирования Программы по мероприятиям составил 85 061, 833 тыс. рублей или 41,04% от планового объема.

2. Муниципальная программа по реализации государственной молодежной политики в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы «Молодежь Тынды» (далее – Программа), в рамках реализации Программы в отчетном периоде бюджетные средства направлены на выполнение мероприятий следующих подпрограмм:

2.1. Подпрограмма «Государственная молодежная политика в городе Тынде на 2015-2024 годы», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил 7 059,376 тыс. рублей (из них за счет внебюджетных средств - 1 599,070 тыс.руб.) 35,85% от планового объема, направлен на выполнение мероприятий:

- 2 998,048 тыс. рублей на расходы для обеспечения деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений, а именно на выплату заработной платы и их начисления:

- 2 610,167 тыс. рублей областной бюджет;

-  387,881 тыс. рублей местный бюджет.

-4 061,328 тыс. руб. на оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг по обслуживанию пожарной сигнализации, охраны объектов, вывоза мусора, расходов на проведение мероприятий по реализации молодежной политики, оплата налога на имущество и землю (из них 1 599,07 тыс. руб. -  внебюджетные источники).

2.2. Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил 14,688 тыс. рублей или 73,44% от планового объема на приобретение георгиевских лент.

В  I полугодии 2022 года фактический объем финансирования Программы составил  7 074,064 тыс. рублей или 35,88 % от планового объема.

3. «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в городе Тынде на 2015-2024 годы» (далее – Программа), в рамках реализации Программы в отчетном периоде бюджетные средства не расходовались.

3.1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе Тынде на 2015-2024 годы». Без привлечения бюджетных средств в I полугодии 2022 года проведены следующие мероприятия:

Отделом молодежной и семейной политики - рейды по неблагополучным семьям с целью патронажа и обследования социально-психологической атмосферы в семьях «группы риска»; по местам концентрации несовершеннолетних с целью проверки соблюдения комендантского часа; групповые занятия с психологом; всеобучи, лекции в образовательных учреждениях (АТК, БАмИЖТ), тренинги, анкетирование по буллингу в БАмИЖТ, размещение информации в социальных сетях на темы «О недопущении вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные акции и митинги», «Профилактика проявления экстремизма в образовательной среде» «Каникулы строгого режима».

Управлением культуры, искусства, кинофикации и архивного дела - мероприятия по первичной профилактике правонарушений» в форме концертов, конкурсов, бесед, шоу-программ, массовых гуляний, распространение буклетов, листовок, другой печатной продукции, мероприятия с участием представителей правоохранительных органов на темы соблюдение правил дорожного движения, соблюдение осторожности при общении в социальных сетях, о мерах противодействия угрозе терроризма.

3.2.  Подпрограмма «Аппаратно-Программный Комплекс «Безопасный город», в отчетном периоде мероприятия не проводились.

4. «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы» (далее – Программа), в рамках реализации Программы в отчетном периоде бюджетные средства направлены на выполнение мероприятий следующих подпрограмм:

4.1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования», в отчетном периоде фактический объем финансирования составил 175 105,087 тыс. рублей (в том числе 13 661,521 тыс. рублей внебюджетные средства) или 35,69% от планового объема, направлен на выполнение мероприятий:

- 154 944,844 тыс. рублей - выплату заработной платы работникам дошкольных учреждений, начисления на выплаты по оплате труда, оплату услуг связи, коммунальных услуг, оплату командировочных расходов, оплату налога на имущество и землю, приобретение продуктов питания, сантехники, витаминов, игрушек, посуды;

- 19 786,131 тыс.рублей (в том числе 13 661,418 тыс. рублей внебюджетные средства) – на мероприятия по противопожарной и антитерраристической защищенности  организаций  (монтаж беспроводной системы пожарной сигнализации МОБУ ДС № 5, МОБУ ДС № 6), укрепление материально-технической базы;

- 374,112 тыс. рублей - компенсация расходов на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно.

4.2. Подпрограмма «Развитие общего образования», в отчетном периоде фактический объем финансирования составил 233 896,610 тыс. рублей (в том числе  4 359,376 тыс. рублей внебюджетные средства) или 13,54% от планового объема, направлен на выполнение  мероприятий:

- 197 927,36 тыс. рублей - выплату заработной платы работникам образовательных учреждений, начисления на выплаты по оплате труда, ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам,  оплату услуг связи, коммунальных услуг, пожарной сигнализации, охраны объектов, вывоза мусора, дезинфекции, оплату командировочных расходов, налога на имущество и землю, медосмотра, приобретение продуктов питания, обслуживание программ 1С «Контур», обслуживание школьного автобуса и подвоз учащихся из отдаленных районов;

- 24 287,084 тыс.рублей  – содержание и развитие учреждений (укрепление материально-технической базы,  модернизация систем общего образования, мероприятия по противопожарной и антитеррористической защищенности, мероприятия по энергосбережению в части замены деревянных окон на металлопластиковые);

- 241,613 тыс. рублей – на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе детей с ограниченными возможностями;

- 10 540,067 тыс.рублей – на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях;

- 480,354 тыс. рублей - обеспечение двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями;

- 420,132 тыс. рублей - компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно.

4.3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования», в отчетном периоде фактический объем финансирования составил 34 695,545 тыс. рублей (в том числе 408,011 тыс. рублей внебюджетные средства) или 48,86% от планового объема, направлен на выполнение мероприятий:

- 34 275,969 тыс. рублей - обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений, оплату труда работников МОБУ ЦДТ и командировочных расходов, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, персонифицированного финансирования (предоставление сертификатов дополнительного образования детей), оплату услуг: коммунальных, связи, обслуживания пожарной сигнализации, охраны объектов, вывозу мусора, дезинфекции помещений, предоставление сертификатов дополнительного образования детей;

- 310,414 тыс.рублей -  укрепление материально-технической базы;

- 109,162 тыс. рублей - развитие и поддержка одаренных детей.

4.4. Подпрограмма «Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления», в отчетном периоде объем финансирования составил 1 076,483 тыс. рублей или 16,98 %, из них:

- 997,430 тыс.рублей – направлены на частичную оплату стоимости путевок для детей работающих граждан и организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;

- 79,053 тыс. рулей – на совершенствование методов организации, инфраструктуры и форм отдыха и оздоровления детей.

4.5. Подпрограмма «Социальная политика в сфере образования», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил 16 968,920 тыс. рублей или 47,27% от планового объема, направлен на выполнение мероприятий:

- 1 041,611 тыс. рублей - социальную поддержку по оплате за присмотр и уход за ребёнком: компенсацию родительской платы стоимости питания в дошкольных учреждениях;

- 706,124 тыс. рублей - социальную поддержку в натуральной форме: компенсацию родительской платы малообеспеченным семьям стоимости питания в образовательных учреждениях;

- 1 207,753 тыс. рублей - осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью;

- 8 008,620 тыс. рублей - выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми;

- 4 938,886 тыс. рублей - выплату денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов и приемных семьях;

- 1 065,926 тыс. рублей - финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних на заработную плату, страховые взносы, командировочные расходы, приобретение канцтоваров.

4.6. Подпрограмма «Обеспечение эффективного управления отраслью», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил 21 911,501 тыс. рублей (в том числе 112,928 тыс. рублей внебюджетные средства) или 44,37% от планового объема годовых назначений, направлен на выполнение мероприятий:

- 4 828,246 тыс. рублей - обеспечение деятельности работников аппарата Управления образования, оплату труда работников и командировочных расходов, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, оплату услуг связи, обслуживание программы «Консультант плюс», приобретение канцелярских товаров;

- 16 439,201 тыс. рублей - обеспечение деятельности работников МБУ ЦБ, МБУ ГХО, МБУ ИМК оплату труда работников и командировочных расходов, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов,  оплату услуг связи, коммунальных услуг, обслуживание программы «Консультант плюс», приобретение канцелярских товаров, приобретение ГСМ;

- 33,124 тыс. рублей - укрепление материально технической базы для занятий физической культурой и спортом;

- 183,875 тыс. рублей – компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно;

- 177, 055 тыс. рублей - ежемесячную денежную выплату семьям, имеющим детей инвалидов;

- 250,000 тыс. рублей - ежемесячную денежную выплату 50 учащимся (стипендия Мэра).

В целом за I  полугодие 2022 года фактический объем финансирования Программы составил 175 105,087 тыс. рублей (в том числе 18 541,836 тыс. рублей внебюджетные средства) или 35,69% от планового объема годовых назначений.

5. «Развитие физической культуры и спорта в городе Тынде Амурской области на 2015 – 2024 годы» (далее – Программа), в рамках реализации Программы в отчетном периоде бюджетные средства направлены на выполнение мероприятий следующих подпрограмм:

5.1. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в городе Тынде» израсходовано на оборудование хоккейной коробки на ул. Спортивной в сумме 1 432,638 тыс. рублей (в том числе их областного бюджета     1 375,332 тыс. рублей).

5.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной политики в области физической культуры и спорта», в отчетном периоде фактический объем финансирования составил 59 563,280 тыс. рублей (в том числе 5 617,027 тыс. рублей внебюджетные средства) или 48,15% от планового объема, направлен на выполнение мероприятий:

41 249,716 тыс. руб. – заработная плата работникам Спортивных школ и Централизованной бухгалтерии и начисления на выплаты по оплате труда (из них 32 118,147 - областной бюджет, 3 085,069 тыс. руб. – внебюджетные источники);

11 539,62 тыс. руб. – оплата услуг связи, коммунальных услуг, услуг по обслуживанию пожарной сигнализации, охраны объектов, вывоза мусора, дезинфекции, оплата командировочных расходов, расходов на проведение спортивных мероприятий Спортивных школ, в том числе погашение кредиторской задолженности по расходам на содержание зданий, коммунальным расходам в сумме 5,092 тыс. руб., оплата налога на имущество и землю,  приобретение ГСМ и т.д. (из них 2 496,932 тыс. рублей  – внебюджетные источники);

2 645,164 тыс. руб. – на заработную плату работникам аппарата, начисления на выплаты по оплате труда.

0,592 тыс. руб. - погашение кредиторской задолженности по услугам связи.

1 752,523 тыс. руб. - оплата услуг связи, оплата налога на имущество.

560,480 тыс. рублей - компенсация расходов на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно.

1 282,525 тыс. руб. - на проведение спортивно-массовых мероприятий из средств, выделенных в рамках основного мероприятия «Пропаганда здорового образа жизни».

532,660 тыс. руб. – на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в рамках национального проекта «Спорт – норма жизни» (из них 419,310– федеральный бюджет; 92,044 тыс. руб. – областной бюджет).

В целом за I полугодие 2022 года фактический объем финансирования Программы составил 60 995,918 тыс. рублей (в том числе 5 617,027 тыс. рублей внебюджетные средства) или 48,49% от планового объема.

6. «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы» (далее – Программа), в рамках реализации Программы в отчетном периоде бюджетные средства направлены на выполнение  мероприятий следующих подпрограмм:

6.1. Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства», в отчетном периоде фактический объем финансирования составил 26 825,245 тыс. рублей (в том числе 1 168,585 тыс. рублей внебюджетные средства) или 52,94% от планового объема. Расходы  направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества (в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2021 года в сумме 640,990 тыс.рублей); компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно.

За счет средств от приносящей доход деятельности произведены расходы в  сумме 1 168,585 тыс. рублей  на оплату  курсов повышения квалификации и переподготовки кадров, хозяйственные нужды, на оплату организационного взноса  МОБУ ДО «Детская музыкальная школа» за участие в областном музыкальном конкурсе, за ремонтно- отделочные работы, монтаж и установку натяжного потолка лестничного пролета между 1 и 2 этажами, приобретение учебников.

6.2. Подпрограмма «Народное творчество и досуговая деятельность», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил 14 327,810 тыс. рублей (в том числе 1 666,595 тыс. рублей внебюджетные средства) или 41,48% от планового объема, направлен на обеспечение деятельности работников: оплату труда, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, оплату услуг:  коммунальных, связи, содержание имущества; приобретение канцелярских товаров, материалы для хозяйственных нужд пошив танцевальных костюмов, оплату по договорам ГПХ, оплату услуг интернета, хозяйственные нужды и приобретение канцелярских товаров.

За счет средств от приносящей доход деятельности произведены расходы на сумму 1 666,595 тыс.руб. Денежные средства направлены на приобретение и пошив танцевальных костюмов, оплату договоров ГПХ, услуг интернета, командировочные расходы, хозяйственные нужды, приобретение канцелярских товаров, уличных урн.

6.3.  Подпрограмма «Историко-культурное наследие»,  в отчетном периоде фактический объем финансирования составил 7 346,900 тыс. рублей (в том числе 173,315 тыс. рублей внебюджетные средства) или 47,48% от планового объема, направлен на обеспечение деятельности работников: оплату труда, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, оплату услуг: коммунальных, связи, содержание имущества, оплату использования оборудования для записи программы «Соль земная», компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно.

За счет средств от приносящей доход деятельности произведены расходы на сумму 173,315 тыс.рублей. Денежные средства направлены на командировочные расходы и хозяйственные нужды.

6.4. Подпрограмма «Библиотечное обслуживание», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил 5 175,433 тыс. рублей (в том числе 273,327 тыс. рублей внебюджетные средства) или  42,74% от планового объема, направлен на обеспечение деятельности работников: оплату труда, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, оплату услуг: коммунальных, связи, содержание имущества, командировочные расходы, обеспечение хозяйственных нужд, компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно.

За счет средств от приносящей доход деятельности произведены расходы на сумму 273,327 тыс. рублей. Денежные средства направлены на командировочные расходы и хозяйственные нужды.

6.5. Подпрограмма «Профессиональное искусство, прокат кинофильмов»,

в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил 19 159,265 тыс. рублей (в том числе 3 198,806 тыс. рублей внебюджетные средства) или 51,44% от планового объема, направлен на обеспечение деятельности работников: оплату труда, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, оплату услуг:  коммунальных, связи, содержание имущества, обеспечение хозяйственных нужд, компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно.

На поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек за счет средств федерального и областного бюджета израсходовано  4 166,667 тыс. рублей. Софинансирование данного мероприятия за счет средств местного бюджета составило 166,667 тыс. рублей.

За счет средств от приносящей доход деятельности произведены расходы на сумму 3 198,806 тыс. рублей. Денежные средства направлены на оплату договоров с кинокомпаниями на право показа, пошив костюмов, окончательный расчет за работы по замене кровли, ремонт и реставрацию уличных скамеек, поставки и установки цветочной инсталляции на территории  театра.

6.6. Подпрограмма «Архивное дело», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил 2 532,807 тыс. рублей (в том числе 3,000 тыс. рублей внебюджетные средства) или 53,83% от планового объема направлен на обеспечение деятельности работников: оплату труда, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, оплату услуг:  коммунальных, связи, содержание имущества, профессиональную переподготовку кадров, компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно.

За счет средств от приносящей доход деятельности произведены расходы на сумму 3,000 тыс. рублей. Денежные средства направлены на хозяйственные расходы.

6.7. Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и искусства», в отчетном периоде фактический объем финансирования составил 6 161,009 тыс. рублей (в том числе 87,240 тыс. рублей внебюджетные средства) или 39,58% от планового объема, направлен на выполнение  мероприятий: оплату труда, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, оплату услуг:  коммунальных, связи, содержание имущества, обеспечение хозяйственных нужд, компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, приобретение мебели для кабинетов, компьютерной техники, оплату договоров на профессиональную переподготовку кадров, абонентское обслуживание программы 1С.

За счет средств от приносящей доход деятельности произведены расходы на сумму 87,240 тыс. рублей. Денежные средства направлены на хозяйственные расходы, приобретение канцелярских товаров, комплектующих к компьютеру, оплату договора на обслуживание программы 1С

6.8. Подпрограмма «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности», в отчетном периоде финансирование мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

В целом за I полугодие  2022 года фактический объем финансирования Программы составил 81 528,469 тыс. рублей (в том числе 6 570,868 тыс. рублей внебюджетные средства) или 48,32% от планового объема годовых назначений.

7. «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы» (далее – Программа), в рамках реализации Программы в отчетном периоде бюджетные средства направлены на выполнение  мероприятий следующих подпрограмм:

7.1. Подпрограмма «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015-2024 годы», в отчетном периоде фактический объем финансирования составил 30 614,403 тыс. рублей, направлен на выполнение мероприятий:

- 24 374,973 тыс. рублей - оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; командировочные расходы, транспортные расходы, услуги (наймы жилых помещений в служебных командировках); услуги связи; работы по содержанию имущества (ремонт копировальной и компьютерной техники и т.д.); сопровождение программ, курсы повышения квалификации, подписка, диспансеризация, информационное обеспечение и т.д.; увеличение стоимости материальных запасов (комплектующие к компьютерной техники, канцелярские расходы); налог на имущество.

- 1 937,820 обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению административных комиссий, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами, по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

- 122,651 тыс. рублей - компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно четырем сотрудникам.

-  90,278 тыс. рублей на представительские расходы (приобретение цветов памятных подарков, сувениров в связи с праздничными, юбилейными датами).

- 98,700 тыс. рублей на прочие расходы по выполнению функций органами местного самоуправления (проведение экспертиз, взнос на жителей в Совет муниципальных образований  и т.д.).

- 14,250 тыс. рублей – расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств, предъявленных муниципальной казне города Тынды Амурской области.

- 22,932 тыс. рублей - услуги спец. связи, приобретение конвертов, курсы по мобилизационной подготовке.

- 3 705,704 тыс. рублей -  выплата пенсии муниципальным служащим;

- 210,000 тыс. рублей - денежная выплата гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Тынды»;

- 37,095 тыс. рублей - содержание помещения МФЦ, оплата услуг связи, Интернет, оплата коммунальных услуг.

7.2. Подпрограмма «Эффективное управление расходами МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил   5 343,226 тыс. рублей или 46,58% от планового объема, направлен на обеспечение деятельности работников  МКУ: оплату труда, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, командировочные расходы, иные выплаты персоналу, оплату услуг: коммунальных и связи (в том числе Интернет), программное обслуживание, содержание имущества, хозяйственные расходы.

7.3. Подпрограмма «Эффективное управление расходами МКУ «Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды», в отчетном периоде фактический объем финансирования составил 19 828,140 тыс. рублей или 49,85% от планового объема. Расходы направлены на выполнение  следующих мероприятий:

- 19 618,813 тыс. рублей – оплату труда работников, страховые взносы,  командировочные расходы, расходы на коммунальные услуги, услуги связи, содержание имущества, хозяйственные расходы, расходы на  закупку ГСМ, запчастей, программное обеспечение

- 209,327 тыс. рублей - компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно четырем сотрудникам.

В целом за I полугодие 2022 год фактический объем финансирования Программы составил 55 785,769 тыс. рублей или 45,15% от планового объема годовых назначений.

8.«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Тынды на 2015-2024 годы» (далее – Программа), на реализацию программного мероприятия по осуществлению государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных в отчетном периоде 2022 года запланировано 2 255,948 тыс. рублей средств областного бюджета. В отчетном году денежные средства не расходовались, фактическое исполнение мероприятия составило 0%, это связано с отсутствием приюта для безнадзорных животных на территории города Тынды.

9. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы» (далее – Программа), на реализацию программных мероприятий запланированы бюджетные ассигнования в размере 2 304,996 тыс. рублей.

В рамках региональной поддержки малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства  (в части предоставления субсидий местным бюджетам на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) денежные средства в сумме 2 270,938 тыс. рублей или 98,52 % от утвержденного объема плановых назначений направлены  физическим и юридическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

10. «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов,  работающих в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики и спорта в городе Тынде на 2015-2024 годы» (далее – Программа), в рамках реализации Программы в отчетном периоде бюджетные средства направлены на выполнение основного мероприятия по предоставлению социально-экономической поддержки:

в виде единовременной выплаты подъемных молодым специалистам, работающим в:

- МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» - учителю начальных классов (300 тыс. рублей);

- МАУ «Спортивная школа «Олимп» - тренеру (150 тыс. рублей);

- ГАУЗ АО «Тындинская больница» - 3 медицинским сестрам (по 150 тыс. рублей).

-произведена компенсация арендной платы за наем жилого помещения отдельным категориям педагогических работников в сумме 100,000 тыс .рублей.

В I полугодии 2022 года фактический объем финансирования Программы составил 1000,00 тыс. рублей или 84,47 % от утвержденного  объема плановых назначений.

11. «Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015-2024 годы» (далее – Программа), в рамках реализации Программы в отчетном периоде бюджетные средства направлены на выполнение  мероприятий следующих подпрограмм:

11.1. Подпрограмма  «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмическом районе город Тында» в 2022 году на мероприятие по ликвидации жилищного фонда сейсмоусиление которого является  нецелесообразным и экономически не эффективным, денежные средства не запланированы.

11.2. Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории города Тынды» в 2022 году финансирование на реализацию подпрограммы не предусмотрено в связи с тем, что её реализация напрямую связана с субсидиями, привлекаемыми  из бюджета Амурской области.

11.3. Подпрограмма  «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов), расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на территории города Тынды», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил 34 599, 693 тыс. рублей или 53,31 % от планового объема, направлен на выполнение государственной поддержки переселения граждан из ветхого жилищного фонда, расположенного в зоне БАМа: на вторичном рынке жилья города приобретены 9 квартир общей площадью 514 м2.

11.4. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей». За отчетный период выдано одно Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья на сумму 982, 611 тыс. рублей.

В  I полугодии 2022 года фактический объем финансирования Программы составил 35 582,304 тыс. рублей или 54,83 % от планового объема.

12. «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Тынды на 2015-2024 годы» (далее – Программа), в рамках реализации Программы в отчетном периоде бюджетные средства направлены на выполнение  мероприятий:

- 12 208,772 тыс. рублей - изготовление тех. паспортов на помещения находящиеся в муниципальной собственности, техническое обслуживание пустующих муниципальных помещений, оплату коммунальных услуг за муниципальные помещения, изготовление технических планов, кадастровых паспортов, услуги типографии, техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации,  оплату нотариальных услуг, оплату транспортного налога;

9 818,047 тыс. рублей - обеспечение деятельности работников УМиЗО: оплату труда, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, оплату услуг и связи (в том числе Интернет), за сопровождение и приобретение программного обеспечения,  хозяйственные расходы, нотариальные услуги;

32,500 тыс.рублей - кадастровые работы  по подготовке межевого плана на земельные участки для индивидуальной жилищной застройки;

136,221 тыс.рублей – оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств, предъявленных муниципальной казне г.Тынды;

219,000 тыс.рублей – на компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска.

В  I полугодии 2022 года фактический объем финансирования Программы составил 22 414,540 тыс. рублей или 43,07% от планового объема.

13. «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015-2024 годы в городе Тынде Амурской области» (далее – Программа), в I полугодии 2022 года финансирование мероприятий Программы не осуществлялось.

Без финансирования были проведены следующие мероприятия:

- отделом молодежной и семейной политики Управления молодежи и спорта г. Тынды: межведомственный семинар по обмену опытом  эффективных практик, новых форм работы в сфере профилактики наркомании; 5 лекций по профилактике табакокурения и наркомании; анкетирование по употреблению молодежью снюса и спайса в БАмИЖТ; в социальных сетях размещены ролики по профилактике наркомании, алкоголизма и курения, ИППП, ВИЧ;

- Управлением культуры Администрации г. Тынды: культурно-массовые и просветительные мероприятия в форме театрализованных игровых и конкурсных программ, выставок, лекций, спектаклей, показа видеороликов и кинофильмов; размещение информации в соцсетях, на официальном сайте Администрации города Тынды, на сайте газеты «БАМ», на официальных сайтах учреждений культуры.

- Управлением образования проведены акция «Мы за ЗОЖ», дни здоровья «Общешкольная зарядка», спортивные соревнования, классные часы, индивидуальные беседы, распространены информационные буклеты профилактического содержания;

- МО МВД России «Тындинский» на территории оперативного обслуживания проведена общероссийской акция «Сообщи, где торгуют смертью» - проверено 5 мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи и 3 профилактические лекции;

- Тындинским ЛО МВД России на транспорте проведена для учащихся БАмИЖТ лекция на тему «Последствия потребления ПАВ».

14. «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Тынды на 2015-2024 годы» (далее – Программа), в рамках реализации Программы в отчетном периоде бюджетные средства направлены на выполнение  мероприятий:

- 3 266,17 тыс. рублей - погашение процентов по кредитным обязательствам Администрации города перед ПАО «Сбербанк»;

- 8 063,97 тыс. рублей - обеспечение деятельности работников Финансового управления: оплату труда, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, командировочные расходы, оплату услуг и связи (в том числе Интернет), оплату за сопровождение и приобретение программного обеспечения, хозяйственные расходы;

- 108,97 тыс. рублей - компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (воспользовались 3 работника).

В 1 полугодии  2022 года фактический объем финансирования Программы составил 11 439,104 тыс. рублей или 38,35 % от планового объема годовых назначений.

15. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования город Тында на 2017-2024 годы» (далее – Программа), в рамках реализации Программы в отчетном периоде расходование бюджетных средств не осуществлялось .

В соответствии с поставленными задачами Муниципальной программы в 1 полугодии 2022 года проделана следующая работа:

С целью обеспечения информирования о деятельности социально - ориентированных некоммерческих организациях в местных СМИ, на официальном сайте Администрации города Тынды, в социальных сетях «Интернет» регулярно размещалась информация о деятельности СОНКО.

Обновлены: реестр объектов собственности города Тынды, предоставленных в качестве финансовой, имущественной поддержки СОНКО, а также реестр поддержки СОНКО  из иных источников.

До руководителей СОНКО регулярно доводилась информация о проведении областных семинаров по обмену опытом по взаимодействию с некоммерческими объединениями в деятельности, направленной на решение социально значимых проблем, областных конкурсах по поддержки СОНКО, о конкурсах президентских грантов.  СОНКО привлекались к участию в городских мероприятиях таких как: форум городских лидеров;  соревнования «Кубок Мэра по бильярду», День памяти и скорби, акция «Свеча памяти», открытие творческой студии «Островок Надежды», Спартакиада Амурской области для пенсионеров, заседание Общественной палаты города Тынды, открытый чемпионат по пауэрлифтингу.

Оказана имущественная поддержка на безвозмездной основе:

- Управлением муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Тынды: Тындинскому городскому совету ветеранов войны и труда (пенсионеров), вооруженных сил и правоохранительных органов, Тындинской городской общественной организации «Федерация бильярдного спорта» и Амурской областной общественной организации «Ультиматум»;

- МБУК «Городская библиотека»: Тындинской городской организации «Всероссийское общество инвалидов»;

- Управлением молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации города Тынды: Ассоциации содействия развитию детей, подростков и молодёжи «Развитие», Общественной спортивной организации «Федерация каратэ г. Тында», Амурской областной физкультурно-спортивной общественной организации по развитию боевых искусств и рукопашного боя «СТАЛЬНОЙ КУЛАК».

16. «Развитие транспортной системы города Тынды на 2018-2024 годы» (далее – Программа), в рамках реализации Программы в отчетном периоде бюджетные средства направлены на выполнение  мероприятий:

16.1. Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего пользования города Тынды», в отчетном периоде фактический объем финансирования составил 13 750,664 тыс. рублей или 69,98 % от планового объема. Расходы  направлены на покупку 5 автотранспортных средств в лизинг МУП «Автотранссервис».

16.2. Подпрограмма «Развитие дорожно-уличной сети и дорожного хозяйства города Тынды», в отчетном периоде фактический объем финансирования составил 40 977, 243 тыс. рублей или 21,23 % от планового объема, направлен на выполнение мероприятий:

-  4 866, 678 - тыс. рублей оплату ПАО ДВ энергетическая компания «Руссгидро» (филиал ПАО ДЭК-Амурэнергосбыт) за потребленную сетями наружного освещения города электрическую энергию;

- 4 156, 423 тыс.  рублей – субсидия МУП «Горэлектротеплосеть» в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на уличное освещение города Тынды;

- 1 000,000 тыс. рублей субсидия МУП «Горлектротеплосеть» в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением  работ, оказанием услуг по содержанию и обслуживанию светофоров;

- 29 775, 573 тыс. рублей - оплату по контракту с МУП «Чистый город» работы по очистке снега, наледи автомобильных дорог, с элементов дорожной сети (пешеходных переходов, тротуаров, лестничных маршей, общественных остановок, и территорий мест культуры и отдыха горожан), сбор и вывоз снежных валов;

- 1 178,569 тыс. рублей – асфальтирование площадки остановки (школьный автобус), ремонт участка дороги ул. Мохортова до СОШ № 6.

16.3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Тынде», в отчетном периоде выделение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий не осуществлялось.

В I полугодии 2022 года фактический объем финансирования Программы составил 54 727, 906 тыс. рублей или 25,73 % от планового объема годовых назначений.

17. «Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018-2024 годы» (далее – Программа), в рамках реализации Программы в отчетном периоде бюджетные средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- 495,000 тыс.рублей  на проведение дизайн-игры в г.Тында для определения мероприятий в центральном парке;

- 490,000 тыс. рублей  на архитектурную концепцию благоустройства центрального парка;

-495,000 тыс. рублей на градостроительный анализ территории центрального парка;

-475,000 тыс. рублей на разработку программы развития территории;

-495,000 тыс. рублей на дизайн и верстку презентации, планшета и презентационных материалов для заявки на грант Минстроя по благоустройству малых городов и исторических поселений;

-238,500 тыс. рублей на поставку малых архитектурных форм (информационных стендов);

-490,000 рублей на оказание услуги по подготовке материалов для разработки мастер-плана г.Тынды;

-580,000 рублей на услуги по созданию комплекта документов концепции мастер-плана территорий г.Тынды;

-4 587,298 тыс. рублей на приобретение детского игрового комплекса для благоустройства общественной территории г.Тынды («Эко зона в парке»);

-1 485,67 тыс.рублей на поставку и закупку детского игрового оборудования для благоустройства общественной территории г.Тынды («Эко зона в парке»);

-149,835 ты.руб. на озеленение территорий (предоплата 30%).

В 1 полугодии 2022 год фактический объем финансирования Программы составил 9 981,303 тыс. рублей или 13,69% от планового объема годовых назначений.

18. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Доступная среда в городе Тынде на 2015-2024 годы» в 2022 году бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы не предусмотрены.