Пояснительная записка

к информации о ходе реализации муниципальных программ, реализуемых за счет средств местного бюджета муниципального образования г. Тында Амурской области за 1 квартал 2020 года

В соответствии с распоряжением Администрации города Тынды от 15.09.2014 № 511р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Тынды» в 2020 году на территории города действуют 19 муниципальных программ. Решением Тындинской городской Думы о городском бюджете на 2019 год запланировано финансирование 18 муниципальных программ.

Плановый показатель объема финансирования на реализацию муниципальных программ в отчетном периоде составил 1 824 869,014 тыс. рублей, в том числе 6 790 тыс. рублей федерального, 1 156 162,919 тыс. рублей областного и 571 092,473 тыс. рублей городского бюджетов и планируется привлечь 90 823,622 тыс. рублей внебюджетных средств. В структуре плановых ассигнований доля федерального бюджета составила 0,4%, областного бюджета 63,3%, городского бюджета 31,3%, внебюджетных средств 5%.

Объемы и источники финансирования муниципальных программ, выполнение программных мероприятий в 1 квартале 2020 года приведены в таблице:

| Источники финансирования | Плановый объем финансирования, тыс. руб. | Фактически профинансировано (кассовое исполнение бюджета) |  | Фактически выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % от плана | тыс. руб. | % от плана |
| ВСЕГО, в том числе: | 1 824 869,014 | 270 895,002 | 14,8 | 276 352,161 | 15,1 |
| Федеральный бюджет | 6 790,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1 156 162,919 | 163 236,005 | 14,1 | 159 898,389 | 13,8 |
| Городской бюджет | 571 092,473 | 96 817,687 | 17,0 | 105 473,395 | 18,5 |
| Внебюджетные источники | 90 823,622 | 10 841,310 | 11,9,0 | 10 980,377 | 12,1 |

Фактический объем финансирования муниципальных программ составил 270 895,002 тыс. рублей, что составило 14,8% от планового показателя. Уровень фактического финансирования из областного бюджета составил 163 236,005 тыс. рублей или 14,1% от плана, городского бюджета 96 817,687 тыс. рублей или 17% от плана и привлечено 10 841,31 тыс. рублей внебюджетных средств или 11,9% от планового объема финансирования на 2020 год.

Фактическое выполнение программных мероприятий составило 276 352,161 тыс. рублей, в том числе 159 898,389 тыс. рублей областного и 105 473,395 тыс. рублей городского бюджетов, привлечены внебюджетные средства в размере 10 980,377 тыс. рублей. Удельный вес фактически выполненных работ в плановом объеме финансирования составил 15,1%, за счет средств областного бюджета 13,8% от плана, городского бюджета – 18,5% от планового показателя и внебюджетных средств – 12,1% от плана.

1. Для реализации муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы» в 2020 году бюджетом запланировано финансирование в размере 180 578,042 тыс. рублей (172 406,641 тыс. рублей средства областного и 8 171,401 тыс. рублей городского бюджетов). В 1 квартале 2020 года профинансированы и освоены денежные средства в размере 18 957,45 тыс. рублей средств областного бюджета, что составляет 10,5% от плана.

В рамках данной программы действуют 2 подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы» не осуществлялась в связи с отсутствием финансирования.

Предусмотренные программой средства направлены на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения в городе Тынде на 2015-2024 годы»: на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающим организациям (ЖДК «Энергоресурс» - 18 047,496 тыс. рублей и МУП «Горэлектротеплосеть» - 909,954 тыс. рублей), возникающих в результате установления льготных тарифов для населения города.

В рамках мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры проведена конкурсная процедура по закупке и доставке котла на котельную МК-147. Заключен муниципальный контракт № 60 от 16.03.2020 г. В настоящее время муниципальный контракт в процессе исполнения.

2. В целях реализации мероприятий муниципальной программы по реализации государственной молодежной политики в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы «Молодежь Тынды» бюджетом на 2020 год запланирован объем финансирования в размере 15 929,954 тыс. рублей (5 648,264 тыс. рублей средства областного бюджета, 7 382,058 тыс. рублей городского бюджета и 2 899,632 тыс. рублей средств от приносящей доход деятельности) (далее - внебюджетные средства). На реализацию программы профинансированы и освоены бюджетные ассигнования в размере 2 477,162 тыс. рублей (1 270,029 тыс. рублей средства областного, 757,697 тыс. рублей городского бюджетов и 449,436 тыс. рублей внебюджетных средств), что составляет 15,6% от плана.

В рамках данной программы действуют 2 подпрограммы.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Государственная молодежная политика в городе Тынде на 2015-2024 годы» запланированы 15 799,954 тыс. рублей (5 648,264 тыс. рублей средства областного бюджета, 7 252,058 тыс. рублей городского бюджета и 2 899,632 тыс. рублей внебюджетных средств). Мероприятия подпрограммы реализованы на 2 472,162 тыс. рублей, что составляет 15,6% от плана. Денежные средства направлены:

- 2 022,726 тыс. рублей (1 270,029 тыс. рублей областного и 752,697 тыс. рублей городского бюджетов) на выплату заработной платы и их начисления, оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг по обслуживанию пожарной сигнализации, охраны объектов, вывоза мусора, оплата налога на имущество и землю, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2019 года в сумме 29,762 тыс. рублей.

В том числе, 10 тыс. рублей направлено на проведение муниципального этапа фестиваля «Российская студенческая весна», в котором приняли участие 15 студентов; охват зрителей 150 человек.

- 449,436 тыс. рублей внебюджетных средств на следующие цели: приобретение строительных материалов для ремонтных работ в помещении МБУ МДЦ «Гармония»; ремонтные работы в помещении МБУ МДЦ «Гармония»; оплату прочих расходов.

Без привлечения средств были проведены следующие мероприятия:

- на протяжении трех месяцев действует медиа-школа, школа волонтеров (охват 30 чел);

- в январе, феврале проведены дискотеки для молодежи города (охват 550  чел);

- в январе проведен Рождественский турнир по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие более 100 человек.

Всего в рамках подпрограммы за отчетный период 2020 года для молодежи проведено 5 массовых мероприятий, в которых приняли участие около 1000 человек.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы запланированы 130 тыс. рублей. В 1 квартале текущего года профинансированы и освоены 5 тыс. рублей, что составляет 3,5% от плана, на проведение спортивно-игровой эстафеты среди студентов «А ну-ка, парни!». В мероприятии участвовали 42 человека, охват зрителей 50 человек. Участники награждены грамотами, дипломами и кубками.

Без привлечения денежных средств отделом молодежной и семейной политики проведены следующие мероприятия:

- с января по февраль прошли I, II, этапы общегородской военно-спортивной игры «Зарница-2020»; Акция «Свеча в окне» посвященная 75-ой годовщине со дня снятия Блокады Ленинграда; премьера документального фильма «Самое главное в жизни» в рамках Всероссийского молодежного кинофестиваля короткометражных фильмов о Великой Отечественной и Второй Мировой войне «Перерыв на кино», общий охват 424 человек;

- в феврале у памятника тындинцам, погибшим в локальных войнах прошел митинг памяти, посвященный 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Всего в нем приняли участие 100 человек;

- функционирует муниципальный штаб волонтеров в г. Тынде Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». В него входит 24 волонтера, которые организуют и проводят акции, флешмобы и другие мероприятия патриотической направленности.

Всего проведено 7 мероприятий патриотической направленности с охватом 540 человек.

Без привлечения бюджетных средств Управлением культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды за отчетный период проведено 26 мероприятий (акции, мероприятия и конкурсы, связанные с памятными датами в истории России, а также мероприятия, посвященные памятным юбилейным датам в истории Амурской области, Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, Дню Победы, Дню освобождения г. Ленинграда от блокады немецко-фашистских войск, Дню защитника Отечества, Дню разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества). Охвачено 1933 человек, из них молодежи от 14 до 30 лет – не менее 90 %.

Управлением образования Администрации города Тынды без привлечения бюджетных средств было проведено 271 мероприятие (классные часы, организация тематических бесед, уроки мужества, акции, просмотры тематических документальных и художественных фильмов, интеллектуальные игры и викторины, III Слет МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ») с охватом 16081 человек. С 18 января по 24 февраля 2020 во всех образовательных организациях прошел месячник оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы.

На официальный сайт Администрации города Тынды размещены 22 публикации: выступления о месячнике оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы и другие.

Всего за 1 квартал 2020 год проведено 304 мероприятие с охватом 18554 человек.

3. Для реализации мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в городе Тынде на 2015-2024 годы» городским бюджетом были запланированы, денежные средства в размере 50 тыс. рублей.

В рамках данной программы действуют 2 подпрограммы.

В рамках мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений в городе Тынде на 2015-2024 годы» в 1 квартале 2020 года расходование денежных средств не осуществлялось.

Отделом молодежной и семейной политики без привлечения бюджетных средств за 1 квартал 2020 года проведены следующие мероприятия:

- 3 профилактических рейда по проверке соблюдения антиалкогольного законодательства на потребительском рынке – продажа спиртных напитков, пива и табачных изделий несовершеннолетним;

- 7 рейдов по неблагополучным семьям с целью патронажа и обследования социально-психологической атмосферы в семьях «группы риска» и выявления нарушений;

- 2 рейда по местам концентрации несовершеннолетних с целью проверки соблюдения комендантского часа;

- 2 рейда по проверке соблюдения ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий употребления табака в общественных местах» на территории образовательных учреждений города;

- с 2-мя подростками «группы риска» было проведено групповое занятие с психологом;

-  проведен всеобуч с подростком группы риска и его окружением;

- опубликована статья по профилактике проявлений экстремизма и агрессии в образовательной среде: «Советы как справляться со стрессом, для предупреждения агрессии в отношении учащихся».

Без привлечения бюджетных средств за отчетный период Управлением культуры, искусства, кинофикации и архивного дела проведены следующие мероприятия:

- просветительские мероприятия в рамках проведения целевых профилактических операций «Условник», «Семья» в форме бесед, коллективных выходов трудных подростков на киносеансы, выставки информационной литературы. Охват 248 человека.

- 6 профилактических мероприятий с участием представителей правоохранительных органов, на которых были рассмотрены вопросы соблюдения правил дорожного движения, соблюдения осторожности при общении в социальных сетях, о мерах противодействия угрозе терроризма. Охват 110 человек;

- раздача буклетов, листовок, другой печатной продукции.

Специалистами Дворца культуры «Русь» были распространены памятки с информацией о предлагаемых развлекательных мероприятиях и о клубных формированиях с целью вовлечения подрастающего поколения в общественно-культурную деятельность.

В МАУК ГДК «Русь» на постоянной основе функционирует 25 творческих коллективов, в которых участвует 575 человек. Для детей и молодежи – 13 клубных формирований, в которых принимает участие 319 человек.

В зрительном зале МБУИ Драматический театр г. Тынды демонстрировались фильмы первого экрана, многие из которых предназначены для подростков и молодежи. Перед киносеансами регулярно осуществлялся показ социальных роликов.

При МБУК Городская библиотека действуют 2 клубных объединения для несовершеннолетних и молодежи, в которых ведется большая работа по патриотическому воспитанию. Важным направлением работы библиотеки является пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании среди молодежи. С этой целью были оформлены тематические выставки, проводятся мероприятия, в том числе и выездные. Молодежь активно привлекалась к участию в традиционных городских мероприятиях.

МБУК Музей истории БАМа проводили работу с детьми и молодежью в форме лекций, экскурсий и мероприятий на базе музейных экспозиций. Тематика познания достаточно разнообразна: это история, экология, этнография, декоративно-прикладное творчество, антинаркотическое и антиалкогольное просвещение.

На сегодняшний день в учреждениях дополнительного образования детей обучается 538 детей.

Без привлечения бюджетных средств за отчетный период Управлением образования проведены следующие мероприятия:

- заседание муниципального государственно-общественного совета по развитию образования «Система профилактики правонарушений среди несовершеннолетних «Лучший опыт профилактической работы с подростками и семьями», где обсуждалось межведомственное взаимодействие по защите прав и законных интересов детей органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

- родительский Всеобуч во всех общеобразовательных организациях города «Ответственное родительство» (охват - 2200 чел.):

- «Правовые аспекты, связанные с ответственностью родителей за воспитание детей»;

- «Правовые знания и их значение в жизни семьи»;

- «Конфликты с собственным ребенком и пути их разрешения».

- конкурс среди старшеклассников по профилактике экстремизма (70 чел.);

- неделя правовых знаний школьников. (2100 чел.);

- раздача буклетов, листовок, раздаточно-рекламных материалов по вопросам обеспечения обязанностей, прав и свобод несовершеннолетних (150 шт.).

Количество мероприятий, направленных на профилактику социально опасного поведения детей и молодежи, вовлечения их в экстремистскую деятельность и мероприятия деструктивных религиозных объединений (организаций) за 1 квартал 2020 г. - 25, в том числе:

- рейдов (проверок) мест массового скопления подростков и молодежи– 5;

- конкурсов, олимпиад – 7;

- пресс-конференций, брифингов, презентаций, «круглых столов» - 5;

- выставок, экспозиций – 5;

- спортивных состязаний – 3.

Всего в рамках подпрограммы проведены 62 мероприятия профилактического характера, в которых приняли участие 4775 человек.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Аппаратно-Программный Комплекс «Безопасный город» в 2020 году финансирование не предусмотрено.

Управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды подана заявка для внесения изменений в подпрограмму АПК Безопасный город на 1171,2 тыс. рублей по 390,4 тыс. рублей на три года. В случаи утверждения данных сумм в 2020 году планируется установить кнопку «гражданин - полиция» на площади 25-летия БАМа.

В рамках выполнения мероприятий, связанных с построением и развитием аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», установлены видеокамеры уличного наблюдения на улицах города и средства просмотра в помещении единой дежурно-диспетчерской службы. Запланирована установка дополнительных камер видеонаблюдения (около 1000 шт.) на территории города за счет средств ООО «Транссвязьтелеком».

4. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы» были утверждены бюджетные ассигнования в размере 933 806,982 тыс. рублей (651 115,148 тыс. рублей средства областного, 223 209,334 тыс. рублей городского бюджетов и 59 482,5 тыс. рублей внебюджетных средств). На реализацию мероприятий программы профинансированы и освоены 150 793,171 тыс. рублей (115 997,27 тыс. рублей средства областного, 30 265,935 тыс. рублей городского бюджетов и 4 529,966 тыс. рублей внебюджетных средств), что составляет 16,1% от плана.

В рамках данной программы действуют 6 подпрограмм.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного образования» профинансированы и освоены 62 350,717 тыс. рублей (47 479,27 тыс. рублей средства областного, 14 772,871 тыс. рублей городского бюджетов и 98,576 тыс. рублей внебюджетных средств), что составляет 15,4% от плана, из них:

- 62 310,881 тыс. рублей (47 479,27 тыс. рублей средства областного, 14 733,035 тыс. рублей городского бюджетов и 98,576 тыс. рублей внебюджетных средств) на выплату заработной платы работникам дошкольных учреждений, начисления на выплаты по оплате труда, оплату услуг связи, коммунальных услуг, оплату командировочных расходов, оплату налога на имущество и землю, приобретение продуктов питания, сантехники, витаминов, игрушек, посуды, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2019 года в сумме 9 371,93 тыс. рублей.

- 39,836 тыс. рублей на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом оплаты проезда воспользовался 1 работник.

На мероприятия подпрограммы «Развитие общего образования» профинансированы и освоены 62 437,519 тыс. рублей (49 668,229 тыс. рублей средства областного, 9 265,52 тыс. рублей городского бюджетов и 3 503,77 тыс. рублей внебюджетных средств), что составляет 16,3% от плана, из них:

- 62 161,97 тыс. рублей (49 403,699 тыс. рублей средства областного, 9 254,501 тыс. рублей городского бюджетов, 3 503,77 тыс. рублей внебюджетных средств) на выплату заработной платы работникам образовательных учреждений, начисления на выплаты по оплате труда, оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг по пожарной сигнализации, охраны объектов, вывоза мусора, дезинфекции, оплату командировочных расходов, оплату налога на имущество и землю, медосмотра, на оплату продуктов питания, обслуживание программ 1С «Контур», обслуживание школьного автобуса и подвоз учащихся из отдаленных районов, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2019 года в сумме 4 207,48 тыс. рублей;

- 275,549 тыс. руб. на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями.

На мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования» профинансированы и освоены 10 636,199 тыс. рублей (7 941,7 тыс. рублей средства областного, 2 099,849 тыс. рублей городского бюджетов и 594,65 тыс. рублей внебюджетных средств), что составляет 19,5% от плана, из них:

- 10 436,199 тыс. рублей (7 941,7 тыс. рублей областного, 2 099,849 тыс. рублей городского бюджетов и 394,65 тыс. рублей внебюджетных средств) на выплату заработной платы работникам МОБУ ЦДТ, начисления на выплаты по оплате труда, оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг по пожарной сигнализации, охраны объектов, вывоза мусора, дезинфекции, оплату командировочных расходов, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2019 года в сумме 1 112,74 тыс. рублей;

- 200 тыс. рублей внебюджетных средств на приобретение жалюзи, дорожные знаки, тренажеры, манекены, бытовую технику для обустройства кабинетов проведения курсов, стенд, системные блоки;

На мероприятия подпрограммы «Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления» профинансированы и освоены 52,184 тыс. рублей городского бюджета, что составляет 0,9% от плана. Денежные средства направлены на организацию профильных смен и на оснащение материально-технической базы пришкольных лагерей.

На мероприятия подпрограммы «Социальная политика в сфере образования» профинансированы и освоены 6 394,551 тыс. рублей областного бюджета, что составляет 14,2% от плана, из них:

- 243,541 тыс. рублей средств областного бюджета на осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью;

- 34,408 тыс. рублей средств областного бюджета на предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- 3 580 тыс. рублей областного бюджета на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми;

- 2 257,492 тыс. рублей средств областного бюджета на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов и приемных семьях;

- 279,11 тыс. рублей средств областного бюджета на финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних на заработную плату, страховые взносы, командировочные расходы, приобретение канцтоваров.

На мероприятия подпрограммы «Обеспечение эффективного управления отраслью» профинансированы и освоены 8 922,001 тыс. рублей (4 513,52 тыс. рублей средства областного, 4 075,511 тыс. рублей городского бюджетов и 332,97 тыс. рублей внебюджетных средств), что составляет 21,2% от плана, из них:

- 2051,02 тыс. рублей городского бюджета на оплату труда и взносов, услуг связи, командировочные расходы;

- 6 632,673 тыс. рублей (4 513,52 тыс. рублей средства областного, 1 786,183 тыс. рублей городского бюджетов и 332,97 тыс. рублей внебюджетных средств) на заработную плату работникам аппарата Управления образования, МБУ ЦБ, МБУ ГХО, МБУ ИМК, начисления на выплаты по оплате труда, оплату услуг связи, коммунальных услуг, оплату командировочных расходов, на обслуживание программы «Консультант плюс», приобретение канцтоваров, на приобретение ГСМ, на приобретение прибора учета тепловой энергии. Кредиторская задолженность за страховые взносы, обслуживание программ, расчет с поставщиками за 2019 год составила 1 127,07 тыс. рублей;

- 88,308 тыс. рублей на выплату 84 семьям, имеющим детей-инвалидов;

- 150 тыс. рублей на выплату 100 учащимся ежемесячной денежной выплаты (стипендии Мэра) за 2019 год.

5. По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Тынде Амурской области на 2015 – 2024 годы» бюджетом на 2020 год запланировано финансирование в размере 130 856,344 тыс. рублей (61 829,413 тыс. рублей областного, 58 742,348 тыс. рублей городского бюджетов и 10 284,583 тыс. рублей внебюджетных средств). За отчетный год профинансированы и освоены денежные средства в размере 22 050,309 тыс. рублей (11 094,073 тыс. рублей областного, 8 955,087 тыс. рублей городского бюджетов и 2 001,149 тыс. рублей внебюджетных средств), что составляет 16,9% от плана.

В рамках данной программы действуют 2 подпрограммы.

В 1 квартале 2020 года финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в городе Тынде» не осуществлялось.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной политики в области физической культуры и спорта», в том числе:

- 20 449,671 тыс. рублей (11 094,073 тыс. рублей областного, 7 354,449 тыс. рублей городского бюджетов и 2 001,149 тыс. рублей внебюджетных средств) на выплату заработной платы работникам Спортшкол и Централизованной бухгалтерии, начисления на выплаты по оплате труда, в том числе погашение кредиторской задолженности по страховым взносам в сумме 709,750 тыс. рублей, оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг по обслуживанию пожарной сигнализации, охраны объектов, вывоза мусора, дезинфекции, оплату командировочных расходов, на проведение спортивных мероприятий Спортшколами, оплату налога на имущество и землю, приобретение ГСМ и т. д.;

- 410,639 тыс. рублей городского бюджета на проведение спортивно-массовых мероприятий  и поощрение граждан за достигнутые спортивные успехи;

- 1 189,999 тыс. рублей городского бюджета на заработную плату работникам аппарата, начисления на выплаты по оплате труда, в том числе погашение кредиторской задолженности по страховым взносам, услугам связи в сумме 151,503 тыс. рублей, оплату услуг связи, услуги по заправке картриджей, оплату налога на имущество;

В отчетном периоде 2020 года проведено 65 городских и выездных спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 2142 человека (городских – 39 мероприятий, 1828 участников; выездных – 26 мероприятий, 314 участников), в том числе по направлениям:

- спортивная работа среди взрослого населения - 14 мероприятий, 460 участников;

- детско-юношеский спорт - 51 мероприятий, 1682 участника. Из них:

Управление молодежи и спорта г. Тынды

Всего – 21 мероприятие, количество участников – 827 чел.

Спортшкола № 1

Горнолыжный спорт – 4 мероприятия – 79 чел.;

Лыжные гонки – 7 мероприятий – 136 чел.;

Хоккей – 3 мероприятия – 96 чел.

Спортшкола № 2

Баскетбол – 5 мероприятий – 155 чел.;

Спортивная борьба – 4 мероприятия – 33 чел.;

Самбо – 4 мероприятия – 110 чел;

ГТО – 8 мероприятий – 182 чел.

Спортшкола «Олимп»

Волейбол – 2 мероприятия – 61 чел.;

Плавание – 6 мероприятий – 451 чел.;

Настольный теннис – 0 мероприятий – 0 чел.;

Футбол – 1 мероприятие – 12 чел.

6. Для реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы» были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 123 593,005 тыс. рублей (52 632,907 тыс. рублей средства городского бюджета, 52 803,191 тыс. рублей областного бюджета и планировалось привлечь 18 156,907 тыс. рублей внебюджетных средств). В отчетном периоде 2020 года на реализацию мероприятий программы профинансированы и израсходованы 26 824,599 тыс. рублей (13 418,367 тыс. рублей областного, 9 545,473 тыс. рублей городского бюджетов и 3 860,759 тыс. рублей внебюджетных средств), что составляет 21,7% от плана.

В рамках муниципальной программы действуют 8 подпрограмм.

На реализацию подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства» профинансированы и израсходованы 8 113,353 тыс. рублей (5 369,542 тыс. рублей областного, 2 105,991 тыс. рублей городского бюджетов и 637,82 тыс. рублей внебюджетных средств), что составляет 21,3% от плана.

Денежные средства направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, налог на имущество и земельный налог, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2019 года в сумме 904,190 тыс. рублей.

За счет средств по приносящей доход деятельности было организовано участие детей в зональный конкурсах в г. Нерюнгри и г. Алдане, г. Белогорске и г. Благовещенске, на курсы повышения квалификации и переподготовки, расходованы на хозяйственные нужды. Приобретены музыкальные инструменты: гитары, труба.

Для исполнения мероприятий подпрограммы «Народное творчество и досуговая деятельность» профинансированы и израсходованы 4 370,622 тыс. рублей (2 445,786 тыс. рублей областного, 1 236,946 тыс. рублей городского бюджетов и 687,89 тыс. рублей внебюджетных средств), что составляет 20,3% от плана. Денежные средства направлены:

- 4 343,56 тыс. рублей (2 445,786 тыс. рублей областного, 1 209,884 тыс. рублей городского бюджетов и 687,89 тыс. рублей внебюджетных средств) на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2019 года в сумме 482,467 тыс. рублей.

Средства от приносящей доход деятельности направлены на приобретение двух батутов для детского развлекательного центра «Остров детства», ремонт звукового оборудования, оплату по договорам ГПХ, оплату услуг интернета, на хозяйственные нужды и приобретение канцелярских товаров.

- 27,062 тыс. рублей  городского бюджета на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 2 сотрудника.

В ГДК «Русь» на постоянной основе действуют 25 любительских объединений и коллективов художественной самодеятельности, которые посещают 595 человек.

На мероприятия подпрограммы «Историко-культурное наследие« профинансированы и израсходованы 2 532,591 тыс. рублей (2 489,223 тыс. рублей городского бюджета и 43,368 тыс. рублей внебюджетных средств), что составляет 20,2% от плана. Денежные средства направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2019 года в сумме 490,279 тыс. рублей.

На мероприятия подпрограммы «Библиотечное обслуживание» профинансированы и израсходованы денежные средства в размере 1 968,861 тыс. рублей (1 030,365 тыс. рублей областного, 851,946 тыс. рублей городского бюджетов и 86,55 тыс. рублей внебюджетных средств), что составляет 23,4% от плана. Денежные средства направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, налог на имущество и земельный налог, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2019 года в сумме 329,726 тыс. рублей. Средства от приносящей доход деятельности направлены на командировочные расходы, на курсы повышения квалификации, приобретение книг, установку программы «Ирбис» и на хозяйственные нужды.

На мероприятия подпрограммы «Профессиональное искусство, прокат кинофильмов» профинансированы и израсходованы денежные средства в размере 6 942,485 тыс. рублей (3 337,616 тыс. рублей средств областного, 1 234,893 тыс. рублей городского бюджетов и 2 369,976 тыс. рублей внебюджетных средств), что составляет 23,4% от плана. Денежные средства направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2019 года в сумме 550,567 тыс. рублей.

Средства от приносящей доход деятельности направлены на оплату договоров с кинокомпаниями на право показа фильмов, оплата договора за использование авторских произведений РАО (российское авторское общество),  на приобретение ткани для декораций, на пошив костюмов, услуги связи, хозяйственные расходы.

На мероприятия подпрограммы «Архивное дело» профинансированы и израсходованы денежные средства в размере 868,774 тыс. рублей (538,762 тыс. рублей средств областного, 324,757 тыс. рублей городского бюджетов и 5,255 тыс. рублей внебюджетных средств), что составляет 24,4% от плана.

Денежные средства направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, услуги по содержанию имущества, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2019 года в сумме 142,54 тыс. рублей.

Средства от приносящей доход деятельности хозяйственные нужды и приобретение канцелярских товаров.

На мероприятия подпрограммы «Мероприятия в сфере культуры и искусства» профинансированы и израсходованы 2 027,913 тыс. рублей (696,296 тыс. рублей средств бюджет областного, 1 301,717 тыс. рублей городского бюджетов и 29,9 тыс. рублей внебюджетных средств), что составляет 20,6% от плана. Денежные средства направлены:

- 827,876 тыс. рублей городского бюджета на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, командировочные расходы, услуги связи, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2019 года в сумме 83,227 тыс. рублей;

- 1 200,037 тыс. рублей (696,296 тыс. рублей областного, 473,841 тыс. рублей городского бюджетов и 29,9 тыс. рублей внебюджетных средств) на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2019 года в сумме 109,638 тыс. рублей.

Средства от приносящей доход деятельности направлены на оплату договоров по обслуживанию программы 1С, на хозяйственные нужды и канцелярские товары;

На мероприятия подпрограммы «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности» в 2020 году финансирование не предусмотрено.

7. Для реализации муниципальной программы «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы» на 2020 год плановый объем финансирования составляет 110 355,063 тыс. рублей (3 294,027 тыс. рублей средства областного и 107 061,036 тыс. рублей городского бюджетов). За отчетный период профинансированы денежные средства в размере 23 374,805 тыс. рублей (676,407 тыс. рублей средства областного и 22 698,398 тыс. рублей городского бюджетов). Мероприятия программы реализованы на сумму 28 368,028 тыс. рублей (676,407 тыс. рублей средства областного и 27 691,621 тыс. рублей городского бюджетов), что составляет 25,7% от плана.

В рамках муниципальной программы действуют 3 подпрограммы.

По подпрограмме «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015-2024 годы» профинансированы 13 363,318 тыс. рублей (676,407 тыс. рублей областного и 12 686,911 тыс. рублей городского бюджетов). Фактически выполнено на сумму 15 797,338 тыс. рублей (676,407 тыс. рублей областного и 15 120,931 тыс. рублей городского бюджетов), что составляет 24,7% от плана, из них:

- 13 475,791 тыс. рублей (676,407 тыс. рублей областного и 12 799,384 тыс. рублей городского бюджетов) на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, командировочные расходы, услуги связи, содержание имущества, ремонт копировальной и компьютерной техники, зарядку огнетушителей, сопровождение программ, подписку, информационное обеспечение, комплектующие компьютерной техники, на финансирование обеспечения государственных полномочий по организационному обеспечению административных комиссий, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами. По состоянию на 01.04.2020 года кредиторская задолженность составила 966,833 тыс. рублей (страховые взносы, сопровождение программ, информационное обеспечение);

- 135,537 тыс. рублей на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 2 сотрудника. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.04.2020 года составила 5,813 тыс. рублей;

- 24,984 тыс. рублей на представительские расходы (приобретение цветов, памятных подарков, сувениров в связи с праздничными, юбилейными датами);

- 61,3 тыс. рублей на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств;

- 3,663 тыс. рублей на услуги специальной связи по доставке писем по мобилизационной подготовке в г. Благовещенск, приобретение конвертов, курсы по мобилизационной подготовке;

- 1854,528 тыс. рублей на выплату пенсии муниципальным служащим. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.04.2020 года составила 1 224,491 тыс. рублей;

- 165,398 тыс. рублей на выплату единовременного денежного вознаграждения гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Тынды». Кредиторская задолженность по состоянию на 01.04.2020 года составила 164,903 тыс. рублей;

- 71,98 тыс. рублей - кредиторская задолженность по состоянию на 01.04.2020 года по оплате объявлений органа местного самоуправления на публикацию нормативно - правовых актов;

- 4,157 тыс. рублей на оплату услуг связи.

По подпрограмме «Эффективное управление расходами МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды» профинансированы 2 396,988 тыс. рублей городского бюджета, фактически выполнено на сумму 3 116,69 тыс. рублей, что составляет 28,6% от плана.

Денежные средства направлены на оплату труда работников и начисления, командировочные расходы, расходы на коммунальные услуги, услуги связи, содержание имущества, хозяйственные расходы, расходы на закупку ГСМ, запчастей. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.04.2020 года составила 719,702 тыс. рублей (расходы на коммунальные услуги, содержание имущества, оплата труда работников и начисления).

По подпрограмме «Эффективное управление расходами МКУ «Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды» профинансированы 7 614,499 тыс. рублей городского бюджета, фактически выполнено на сумму 9 454 тыс. рублей, что составляет 27,3% от плана.

Денежные средства направлены на оплату труда работников и начисления, командировочные расходы, расходы на коммунальные услуги, услуги связи, содержание имущества, хозяйственные расходы, расходы на закупку ГСМ, запчастей. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.04.2020 года составила 1 839,501 тыс. рублей (расходы на коммунальные услуги, содержание имущества, программное обслуживание, услуги связи, страховые взносы, расходы на закупку ГСМ, запчастей).

8. По муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Тынды на 2015-2024 годы» на 2020 год были запланированы 514,032 тыс. рублей средств областного бюджета на реализацию мероприятия по осуществлению государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных. За отчетный период денежные средства не расходовались.

9. Для реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы» были утверждены бюджетные ассигнования в размере 22 244,254 тыс. рублей (21 162,484 тыс. рублей областного и 1 081,77 тыс. рублей городского бюджетов). За отчетный период профинансированы и освоены денежные средства в размере 19,785 тыс. рублей средств городского бюджета, что составляет 0,1% от плана.

Денежные средства были направлены на проведение конкурса «Рождественская торговля», который проходил с 18 декабря 2019 года по 30 декабря 2019 года среди предприятий розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания по праздничному оформлению залов, фасадов зданий и прилегающей территории, в целях повышения качества и культуры обслуживания потребителей, применения дизайнерских решений в оформлении предприятий, а также, в связи с празднованием новогодних и рождественских праздников. В конкурсе приняли участие 33 предприятия потребительского рынка. Участники награждены дипломами, подарочными сертификатами. Награждение победителей и участников конкурса прошло 05.02.2020 в кафе «Восточный каприз» и сопровождалось чаепитием.

В рамках предоставления в 2020 году финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, признанным социальными предприятиями, 24.01.2020 года с Министерством экономического развития и внешних связей Амурской области на условиях софинансирования заключено Соглашение о предоставлении субсидий из бюджета Российской Федерации местному бюджету № 10732000-1-2019-006. Ведется работа по разработке порядка предоставления субсидий.

10. Для реализации мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов,  работающих в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики и спорта в городе Тынде на 2015-2024 годы» городским бюджетом на 2020 год были утверждены бюджетные ассигнования в размере 900 тыс. рублей. За отчетный период реализация мероприятий не осуществлялась.

11. Для реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015-2024 годы» в 2020 году бюджетом было запланировано финансирование в размере 113 948,777 тыс. рублей (107 736,735 тыс. рублей областного и 6 212,042 тыс. рублей городского бюджетов). В отчетном периоде профинансированы и освоены денежные средства в размере 2 063,583 тыс. рублей (1 822,409 тыс. рублей областного и 241,174 тыс. рублей городского бюджетов), что составляет 1,8% от плана.

В рамках данной программы действуют 4 подпрограммы.

Для реализации мероприятий подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмическом районе город Тында» в 2020 году запланировано 100 тыс. рублей на мероприятие по ликвидации жилищного фонда сейсмоусиление, которого нецелесообразное и экономически неэффективное решение. Расходование средств не осуществлялось.

Финансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории города Тынды» в 2020 году не предусмотрено. В связи с ограниченными возможностями бюджета Амурской области продолжить реализацию мероприятий подпрограммы за счет ресурсов области крайне затруднительно.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов), расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на территории города Тынды» запланированы 111 170,152 тыс. рублей (106 723,35 тыс. рублей областного и 4 446,802 тыс. рублей городского бюджетов). За отчетный период профинансированы и освоены денежные средства в размере 1 898,343 тыс. рублей (1 822,409 тыс. рублей областного и 75,934 тыс. рублей городского бюджетов), что составляет 1,7% от плана.

Приобретена 1 квартира общей площадью 51 м2 для переселения граждан из жилищного фонда признанного непригодным для проживания. Переселена 1 семья (1 человек).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» запланированы 2 513,385 тыс. рублей (1 013,385 тыс. рублей областного и 1 500 тыс. рублей городского бюджетов). За отчетный период Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья получили три семьи. К оплате не предъявлялись.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Содействие в обеспечении жилыми помещениями граждан, проживающих в не предназначенных для этого строениях, созданных в период промышленного освоения Дальнего Востока (строительства Байкало-амурской магистрали)» запланированы, профинансированы и освоены 165,24 тыс. рублей, что составляет 100% от плана.

Денежные средства направлены на возврат в областной бюджет в соответствие с пунктами 16-21 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденных Постановлением Правительства Амурской области от 23.03.2009 №95 в рамках соглашения о предоставлении в 2019 году из областного бюджета субсидии бюджету города Тынды на софинансирование мероприятий по обеспечению жилыми помещениями граждан, проживающих в не предназначенных для этого строениях, созданных в период промышленного освоения Дальнего Востока (строительства Байкало-Амурской магистрали), в рамках подпрограммы «Содействие в обеспечении жилыми помещениями граждан проживающих в не предназначенных для этого строениях, созданных в период промышленного освоения Дальнего Востока (строительства Байкало-Амурской магистрали)».

12. На реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Тынды на 2015-2024 годы» были запланированы бюджетные ассигнования в размере 38 299,285 тыс. рублей средств городского бюджетов. Для реализации программных мероприятий профинансированы денежные средства в размере 6 778,031 тыс. рублей. Фактически выполнены мероприятия на 7 241,967 тыс. рублей, что составляет 18,9% от плана.

Денежные средства программы направлены:

- 2 770,21 тыс. рублей на оплату коммунальных услуг за муниципальные помещения, за техническое обслуживание пустующих муниципальных помещений, за техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации, изготовления тех. паспортов на помещения, оплату нотариальных услуг, за пожарную сигнализацию, за сбор платы за пользование жилыми помещениями по договорам социального и коммерческого найма помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования г. Тынды, налога на транспорт, на погашение кредиторской задолженности за 4 квартал 2019 года в сумме 162,515 тыс. рублей.

- 4274,926 тыс. рублей на выплату заработной платы муниципальным служащим, начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, обслуживание программы 1С, в том числе на погашение кредиторской задолженности по страховым взносам на начало года в сумме 478,889 тыс. рублей. Кредиторская задолженность за 1 квартал составляет  321,891 тыс. руб. в том числе за начисления на заработную плату;

- 196,831 тыс. рублей на оплату судебных расходов по решению суда. Кредиторская задолженность за 1 квартал составляет 142,045 тыс. руб.

13. По муниципальной программе «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015-2024 годы в городе Тынде Амурской области» бюджетом города на 2020 год запланированы 50 тыс. рублей.

Без финансирования отделом молодежной и семейной политики Управления молодежи и спорта г. Тынды были проведены следующие мероприятия:

- 8 видео-лекций по профилактике алкоголизма и табакокурения с охватом 400 человек;

- анкетирование по употреблению наркотических веществ, по ВИЧ с охватом 407 человек;

- семинар с родителями о проблемах зависимости подростков, профилактика наркотических веществ в Амурском техническом колледже (20 человек).

В социальных сетях отдела молодежной и семейной политики размещены ролики по профилактике наркомании, алкоголизма и курения, ИППП, ВИЧ.

Всего 11 мероприятий с охватом 827 человек.

Без привлечения бюджетных средств за отчетный период Управлением по культуре Администрации г.Тынды проведены следующие мероприятия:

- культурно-массовые и просветительные мероприятия в форме музыкального фестиваля, выставок, лекций, показа видеороликов и кинофильмов. (11 мероприятий). Охват населения – 354 человек, из них молодежи от 14 до 30 лет – 80.

- 10 мероприятий, направленных на развитие личности и мотивацию к здоровому образу жизни – 197 человек;

- обеспечивалось размещение информации в социальных сетях, на официальном сайте Администрации города Тынды, официальном сайте ГДК «Русь». Анонс спектаклей антинаркотической направленности публиковался в социальных сетях, на сайте газеты «БАМ». Сведения о библиотечных мероприятиях или выставках регулярно размещались на сайте МБУК ГБ. Социальная реклама, направленная на пропаганду ЗОЖ, размещалась на официальных сайтах учреждений культуры.

Без привлечения бюджетных средств за отчетный период Управлением образования в целях создания условий для формирования модели здорового образа жизни и профилактики аддитивного поведения, выявления и распространения инновационных форм и методов работы по предупреждению злоупотребления наркотическими средствами прошла профилактическая акция «Независимое детство». В рамках акции прошли следующие мероприятия:

- творческий конкурс для учащихся 1-11классов: « Я – за ЗДОРОВЬЕ!» (охват 224 человек);

- тренинговые занятия «Умей сказать НЕТ!» для учащихся 8-11кл (охват 175 человек);

- информационные пятиминутки о социальных, медицинских и юридических аспектах любого вида зависимости (охват 1150 человек);

- лекция/беседа/доклад/дискуссия - информационные выступления для педагогов и иных сотрудников организации (охват 32 педагога);

- организация мини-соревнований на переменах (охват 691);

- размещение на информационных стендах, сайтах образовательных организаций сведений о работающих бесплатных «горячих линиях» и сайтах по оказанию консультативной помощи, разработке индивидуальных маршрутов избавления от вредных привычек  и сопровождении в этом процессе (50 стендов);

- круглый стол «Мы против наркотиков!» для учащихся 9-х классов общеобразовательных учреждений и учащихся педагогического класса.

В МОАУ ГИМНАЗИЯ №2 в рамках акции провели:

- выставку рисунков «Моя семья» с целью пропаганда семейных ценностей и здорового образа жизни в семье, в которой участвовали 75 семей;

- «Займись делом» (на уроках учащиеся старших классов проводили игры для детей младшего возраста) участвовали 120 человек;

- конкурс листовок среди учащихся 9 классов, мини-проект, в рамках которого гимназисты разрабатывают и распространяют листовки «Я за трезвую Россию!», приняли участие 96 учащихся и педагогов гимназии.

- организован просмотр видеороликов о здоровом образе жизни (материал размещен на экране электронного расписания в фойе школы, видеоролики содержат пропаганду здорового образа жизни) просмотрели 850 человек.

Победителями и призерами городского творческого конкурса «Я - за здоровье!» стали 5 учащихся, работы которых будут использованы в оформлении тематической интернет-страницы, акции и листовок.

Всего общеобразовательными учреждениями проведено 12 мероприятий с охватом 3528 чел.

Всего в рамках муниципальной программы проведено 148 мероприятий (лекции, конкурсы, акции, выставки, спектакли и др.). 8876 человек приняли участие в мероприятиях профилактического характера.

Всего в рамках муниципальной программы проведено 148 мероприятий профилактического характера, в которых приняли участие 8876 человек.

14. В целях реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Тынды на 2015-2024 годы» городским бюджетом на 2020 год запланирован объем финансирования в сумме 24 667,612 тыс. рублей. За отчетный период на реализацию мероприятий профинансировано и освоено 5 460,856 тыс. рублей, что составляет 22,1% от плана, из них:

- 1 241,953 тыс. рублей на гашение процентов по кредитам, оформленным в ПАО «Росбанк»;

- 4 218,903 тыс. рублей на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, командировочные расходы, услуги связи и услуг Интернет сети, на оплату за сопровождение и приобретение программного обеспечения, приобретение основных средств.

15. Для реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования город Тында на 2017-2024 годы» в 2020 году запланированы бюджетные ассигнования в размере 10 тыс. рублей. Расходования средств не осуществилось. За отчетный период проведена следующая работа:

1. С целью обеспечения информирования о деятельности СОНКО в местных СМИ, на официальном сайте Администрации города Тынды регулярно размещалась информация о деятельности СОНКО. Общее количество информационных материалов 5.

2. В соответствии с планом муниципальной программы 15.01.2019 года проведено заседание с руководителями социально - ориентированных некоммерческих организаций при Мэре города Тынды.

3. На протяжении 1 квартала 2020 года до руководителей СОНКО регулярно доводилась информация о проведении областных семинаров по обмену опытом по взаимодействию с некоммерческими объединениями в деятельности, направленной на решение социально значимых проблем, областных конкурса по поддержки СОНКО, о конкурсах президентских грантов. СОНКО привлекались к участию в городских мероприятиях таких как: Кубок Мэра города Тынды по бильярду; День память советских воинов-интернационалистов и россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Память нетленна; Олимпиада «Интернет-Долголетие»; в феврале 2020 года работу по сбору и подготовке предложений в Стратегию социально-эконмического развитие региона до 2035 года.

4. Администрацией города Тынды в 1 квартале 2020 года оказана имущественная поддержка на безвозмездной основе двум СОНКО (Тындинскому городскому совету ветеранов войны и труда (пенсионеров), вооруженных сил и правоохранительных органов, Тындинской городской общественной организации «Федерация бильярдного спорта»), на общую сумму 341439,0 рублей.

МБУК Городская библиотека предоставлена Тындинской городской организации Амурской областной организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество инвалидов» поддержка в виде предоставления недвижимого имущества в безвозмездное пользование (на ежемесячную сумму 10540,08 рублей) и поддержка в виде ежемесячной оплаты за коммунальные ресурсы (на сумму 3721,16 рублей). Всего за квартал – 42783,72 рубля.

Управлением молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации города Тынды, предоставлена Ассоциации содействия развитию детей, подростков и молодежи «Развитие» поддержка в виде предоставления недвижимого имущества в безвозмездное пользование на сумму 36300,0 рублей.

16. Для реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Тынды на 2018-2024 годы» бюджетом на 2020 год были запланированы бюджетные ассигнования в размере 106 378,014 тыс. рублей (70 406,597 тыс. рублей областного и 35 971,417 тыс. рублей городского бюджетов). В отчетном периоде профинансированы и освоены денежные средства в размере 9 502,638 тыс. рублей городского бюджета, что составляет 8,9% от плана.

В рамках данной программы действуют 3 подпрограммы.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта общего пользования города Тынды» запланированы бюджетные ассигнования в размере 6 733,14 тыс. рублей (4 622,487 тыс. рублей областного и 2 110,653 тыс. рублей городского бюджетов). Данные средства предназначены для улучшения транспортного обслуживания населения, закупки в лизинг 5 автобусов. В настоящее время проходят конкурсные процедуры.

Для реализации подпрограммы «Развитие дорожно-уличной сети и дорожного хозяйства города Тынды» запланированы бюджетные ассигнования в размере 87 430,496 тыс. рублей (54 154,308 тыс. рублей областного и 33 276,188 тыс. рублей городского бюджетов). Профинансированы и освоены денежные средства в размере 9 502,638 тыс. рублей городского бюджета, что составляет 10,9% от плана. Денежные средства направлены:

- 5 982,774 тыс. рублей на оплату работ в рамках контракта с МУП «Чистый город». Производились работы по снегоочистке, обработке дорожных покрытий противогололедными материалами, очистке дорог и водоотводных канав от снега, наледи, мусора;

- 3 519,864 тыс. рублей на оплату потребленной сетями наружного освещения электрической энергии. Оплата производится ПАО ДВ энергетическая компания «Руссгидро» (филиал ПАО ДЭК-Амурэнергосбыт);

По подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Тынде» запланированы бюджетные ассигнования в размере 12 214,377 тыс. рублей (11 629,802 тыс. рублей областного и 584,575 тыс. рублей городского бюджетов). В отчетном периоде реализация мероприятий не осуществлялась.

17. Для реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018-2024 годы» бюджетом были запланированы бюджетные ассигнования в размере 21 881,95 тыс. рублей (6 790 тыс. рублей средств федерального, 9 416,671 тыс. рублей областного и 675,278 тыс. рублей городского бюджетов). В отчетном периоде профинансированы и освоены денежные средства в размере 2 483,526 тыс. рублей средств городского бюджета, что составляет 11,3% от плана.

В первом квартале 2020 года муниципальное образование город Тында стал одним из победителей Всероссийского конкурса на право получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях, имеющих статус города, в категории «малые города». Для участия в конкурсе была проведена следующая работа:

Путем открытого голосования жителями города была выбрана общественная территория, на которой будет реализовываться проект создания комфортной городской среды в 2021 году (Постановление Администрации города Тынды от 24.10.2019 «Об участии во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях, имеющих статус города, в категории «малые города»).

18.11.2019 было размещено извещение № 0123300005619000178 о проведении открытого конкурса в электронной форме на создание комплекта документов заявки, городского исследования и архитектурной концепции для подачи на конкурс по благоустройству малых городов и исторических поселений для территории города Тынды.

23.12.2019 заключен контракт №178 с архитектурным бюро ООО «8 ЛИНИЙ», сумма контракта составила 2 490 000 рублей. 29.01.2020 составлен акт приемки выполненных работ по муниципальному контракту №178 от 23.12.2019.

Согласно контракту № 178 от 23.12.2020 пакет документов заявки должен быть предоставлен в Администрацию города Тынды до 15.01.2020, фактически данная услуга оказана 28.01.2020.

Оплата работ по контракту составила 2 483,526 тыс. рублей, так как Архитектурным бюро ООО «8 Линий» были нарушены сроки исполнения контракта (комплект документов заявки в Администрацию города Тынды предоставлен с нарушением сроков), сумма штрафных санкций составила 6 474 рублей.

18. Для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Тынде на 2020-2024 годы» городским бюджетом были запланированы ассигнования в размере 4805,7 тыс. рублей. За 1 квартал 2020 года профинансированы и освоены денежные средства в размере 109,087 тыс. рублей бюджета, что составляет 13,5% от плана.

Денежные средства направлены на повышение квалификации работников Администрации города Тынды (64,687 тыс. рублей) и Финансового Управления Администрации города Тынды (44,4 тыс. рублей).

19. Для реализации мероприятий муниципальной программы «Доступная среда в городе Тынде на 2015-2024 годы» выделение бюджетных ассигнований на 2020 год не предусмотрено. Реализация мероприятий муниципальной программы не осуществлялась.