Информация

о ходе реализации муниципальных программ, реализуемых за счет средств местного бюджета

муниципального образования г. Тында за 1 квартал 2022 года

| № | Наименование программы/мероприятия | Плановый годовой объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Фактически профинансировано в отчетном периоде, тыс. рублей |  |  |  |  | Фактически выполнено в отчетном периоде, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | другие источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | другие источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | другие источники |
| 1. | г. Тында | 2262391,166 | 47971,459 | 1400071,786 | 625072,939 | 189274,982 | 398274,946 | 9732,467 | 255504,237 | 127768,568 | 5269,674 | 398274,946 | 9732,467 | 255504,237 | 127768,568 | 5269,674 |
|  | Объекты капитального строительства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Прочие капитальные вложения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | НИОКР | 42863,512 | 0,000 | 0,000 | 42863,512 | 0,000 | 12836,893 | 0,000 | 0,000 | 12836,893 | 0,000 | 12836,893 | 0,000 | 0,000 | 12836,893 | 0,000 |
|  | Прочие расходы | 2219527,654 | 47971,459 | 1400071,786 | 582209,427 | 189274,982 | 385438,053 | 9732,467 | 255504,237 | 114931,675 | 5269,674 | 385438,053 | 9732,467 | 255504,237 | 114931,675 | 5269,674 |
| 1.1. | Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы" | 179468,267 | 0,000 | 177979,442 | 1488,825 | 0,000 | 83629,291 | 0,000 | 83629,291 | 0,000 | 0,000 | 83629,291 | 0,000 | 83629,291 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1. | Подпрограмма "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения города Тынды на 2015-2024 годы" | 179468,267 | 0,000 | 177979,442 | 1488,825 | 0,000 | 83629,291 | 0,000 | 83629,291 | 0,000 | 0,000 | 83629,291 | 0,000 | 83629,291 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1. | Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению доступности коммунальных услуг, повышению качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения" | 179468,267 | 0,000 | 177979,442 | 1488,825 | 0,000 | 83629,291 | 0,000 | 83629,291 | 0,000 | 0,000 | 83629,291 | 0,000 | 83629,291 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры | 2826,504 | 0,000 | 1337,679 | 1488,825 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2. | Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающим организациям возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области | 176641,763 | 0,000 | 176641,763 | 0,000 | 0,000 | 83629,291 | 0,000 | 83629,291 | 0,000 | 0,000 | 83629,291 | 0,000 | 83629,291 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Муниципальная программа по реализации государственной молодежной политики в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы «Молодежь Тынды» | 19713,892 | 0,000 | 5962,233 | 9881,786 | 3869,873 | 3248,303 | 0,000 | 1054,572 | 1974,154 | 219,577 | 3248,303 | 0,000 | 1054,572 | 1974,154 | 219,577 |
| 1.2.1. | Подпрограмма №1 "Государственная молодёжная политика в городе Тынде на 2015-2024 годы" | 19693,892 | 0,000 | 5962,233 | 9861,786 | 3869,873 | 3233,615 | 0,000 | 1054,572 | 1959,466 | 219,577 | 3233,615 | 0,000 | 1054,572 | 1959,466 | 219,577 |
| 1.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений молодежной политики" | 15649,800 | 0,000 | 5962,233 | 5817,694 | 3869,873 | 3233,615 | 0,000 | 1054,572 | 1959,466 | 219,577 | 3233,615 | 0,000 | 1054,572 | 1959,466 | 219,577 |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 9439,141 | 0,000 | 0,000 | 5569,268 | 3869,873 | 2135,102 | 0,000 | 0,000 | 1915,525 | 219,577 | 2135,102 | 0,000 | 0,000 | 1915,525 | 219,577 |
| 1.1.2. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 6210,659 | 0,000 | 5962,233 | 248,426 | 0,000 | 1098,513 | 0,000 | 1054,572 | 43,941 | 0,000 | 1098,513 | 0,000 | 1054,572 | 43,941 | 0,000 |
| 1.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 44,092 | 0,000 | 0,000 | 44,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 44,092 | 0,000 | 0,000 | 44,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3. | Основное мероприятие «Совершенствование материально-технической базы» | 4000,000 | 0,000 | 0,000 | 4000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1. | Развитие и содержание инфраструктуры государственной молодежной политики на территории города Тынды | 4000,000 | 0,000 | 0,000 | 4000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2. | Подпрограмма №2 "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы" | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 14,688 | 0,000 | 0,000 | 14,688 | 0,000 | 14,688 | 0,000 | 0,000 | 14,688 | 0,000 |
| 2.1. | Основное мероприятие "Патриотическое воспитание молодежи" | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 14,688 | 0,000 | 0,000 | 14,688 | 0,000 | 14,688 | 0,000 | 0,000 | 14,688 | 0,000 |
| 2.1.1. | Формирование патриотического мировоззрения через развитие патриотически ориентированного знания и воспитания граждан Российской Федерации | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 14,688 | 0,000 | 0,000 | 14,688 | 0,000 | 14,688 | 0,000 | 0,000 | 14,688 | 0,000 |
| 1.3. | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в городе Тынде на 2015 -2024 годы" | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1. | Подпрограмма №1 "Профилактика правонарушений в городе Тынде на 2015-2024 годы" | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1. | Основное мероприятие "Реализация на территории города Тынды целенаправленных мер по первичной профилактике правонарушений" | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1. | Профилактика правонарушений среди отдельных категорий граждан | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4. | Муниципальная программа "Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы" | 1193983,631 | 47380,885 | 784311,549 | 210224,058 | 152067,139 | 179087,865 | 9348,928 | 126013,904 | 43085,753 | 639,280 | 179087,865 | 9348,928 | 126013,904 | 43085,753 | 639,280 |
| 1.4.1. | Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" | 495258,050 | 0,000 | 305058,353 | 80405,432 | 109794,265 | 68868,380 | 0,000 | 51758,037 | 17110,240 | 0,103 | 68868,380 | 0,000 | 51758,037 | 17110,240 | 0,103 |
| 1.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" | 465264,928 | 0,000 | 288986,470 | 74261,992 | 102016,466 | 66422,906 | 0,000 | 49838,037 | 16584,766 | 0,103 | 66422,906 | 0,000 | 49838,037 | 16584,766 | 0,103 |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 173156,113 | 0,000 | 0,000 | 71139,647 | 102016,466 | 15857,271 | 0,000 | 0,000 | 15857,168 | 0,103 | 15857,271 | 0,000 | 0,000 | 15857,168 | 0,103 |
| 1.1.2. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 214050,210 | 0,000 | 214050,210 | 0,000 | 0,000 | 32375,685 | 0,000 | 32375,685 | 0,000 | 0,000 | 32375,685 | 0,000 | 32375,685 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 78058,605 | 0,000 | 74936,260 | 3122,345 | 0,000 | 18189,950 | 0,000 | 17462,352 | 727,598 | 0,000 | 18189,950 | 0,000 | 17462,352 | 727,598 | 0,000 |
| 1.2. | Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" | 26721,344 | 0,000 | 16071,883 | 2871,662 | 7777,799 | 2445,474 | 0,000 | 1920,000 | 525,474 | 0,000 | 2445,474 | 0,000 | 1920,000 | 525,474 | 0,000 |
| 1.2.1. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | 9979,799 | 0,000 | 0,000 | 2202,000 | 7777,799 | 445,474 | 0,000 | 0,000 | 445,474 | 0,000 | 445,474 | 0,000 | 0,000 | 445,474 | 0,000 |
| 1.2.2. | Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций | 2916,667 | 0,000 | 2800,000 | 116,667 | 0,000 | 2000,000 | 0,000 | 1920,000 | 80,000 | 0,000 | 2000,000 | 0,000 | 1920,000 | 80,000 | 0,000 |
| 1.2.3. | Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций | 5000,000 | 0,000 | 4800,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4. | Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые | 8824,878 | 0,000 | 8471,883 | 352,995 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 3271,778 | 0,000 | 0,000 | 3271,778 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно расходов, связанных с переездом лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 3271,778 | 0,000 | 0,000 | 3271,778 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.2. | Подпрограмма "Развитие общего образования" | 524947,197 | 47380,885 | 398593,718 | 50032,310 | 28940,284 | 77143,914 | 9348,928 | 53653,216 | 13713,118 | 428,652 | 77143,914 | 9348,928 | 53653,216 | 13713,118 | 428,652 |
| 2.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" | 416399,482 | 47380,885 | 301025,980 | 41965,246 | 26027,371 | 76626,358 | 9348,928 | 53451,997 | 13396,781 | 428,652 | 76626,358 | 9348,928 | 53451,997 | 13396,781 | 428,652 |
| 2.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 67084,739 | 0,000 | 0,000 | 41057,368 | 26027,371 | 13617,484 | 0,000 | 0,000 | 13188,832 | 428,652 | 13617,484 | 0,000 | 0,000 | 13188,832 | 428,652 |
| 2.1.2. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 21795,480 | 21795,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5497,890 | 5497,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5497,890 | 5497,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.3. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия) | 5109,829 | 0,000 | 5109,829 | 0,000 | 0,000 | 1207,923 | 0,000 | 1207,923 | 0,000 | 0,000 | 1207,923 | 0,000 | 1207,923 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.4. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 25585,405 | 25585,405 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3851,038 | 3851,038 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3851,038 | 3851,038 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.5. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (в части финансового обеспечения материальных средств для осуществления государственного полномочия) | 255,854 | 0,000 | 255,854 | 0,000 | 0,000 | 10,500 | 0,000 | 10,500 | 0,000 | 0,000 | 10,500 | 0,000 | 10,500 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.6. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 273701,560 | 0,000 | 273701,560 | 0,000 | 0,000 | 47242,810 | 0,000 | 47242,810 | 0,000 | 0,000 | 47242,810 | 0,000 | 47242,810 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.7. | Финансовое обеспечение государственного полномочия по выплате компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому | 169,680 | 0,000 | 169,680 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.8. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 22696,935 | 0,000 | 21789,057 | 907,878 | 0,000 | 5198,713 | 0,000 | 4990,764 | 207,949 | 0,000 | 5198,713 | 0,000 | 4990,764 | 207,949 | 0,000 |
| 2.2. | Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" | 104884,676 | 0,000 | 96842,657 | 5129,106 | 2912,913 | 200,877 | 0,000 | 0,000 | 200,877 | 0,000 | 200,877 | 0,000 | 0,000 | 200,877 | 0,000 |
| 2.2.1. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | 3912,913 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 2912,913 | 200,877 | 0,000 | 0,000 | 200,877 | 0,000 | 200,877 | 0,000 | 0,000 | 200,877 | 0,000 |
| 2.2.2. | Модернизация систем общего образования | 97602,791 | 0,000 | 93698,679 | 3904,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.3. | Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций | 677,016 | 0,000 | 559,700 | 117,316 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.4. | Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые | 608,623 | 0,000 | 584,278 | 24,345 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.5. | Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций | 2083,333 | 0,000 | 2000,000 | 83,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3. | Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями " | 1099,346 | 0,000 | 725,081 | 374,265 | 0,000 | 266,235 | 0,000 | 201,219 | 65,016 | 0,000 | 266,235 | 0,000 | 201,219 | 65,016 | 0,000 |
| 2.3.1. | Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями | 344,053 | 0,000 | 0,000 | 344,053 | 0,000 | 56,632 | 0,000 | 0,000 | 56,632 | 0,000 | 56,632 | 0,000 | 0,000 | 56,632 | 0,000 |
| 2.3.2. | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 755,293 | 0,000 | 725,081 | 30,212 | 0,000 | 209,603 | 0,000 | 201,219 | 8,384 | 0,000 | 209,603 | 0,000 | 201,219 | 8,384 | 0,000 |
| 2.4. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 2563,693 | 0,000 | 0,000 | 2563,693 | 0,000 | 50,444 | 0,000 | 0,000 | 50,444 | 0,000 | 50,444 | 0,000 | 0,000 | 50,444 | 0,000 |
| 2.4.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 2563,693 | 0,000 | 0,000 | 2563,693 | 0,000 | 50,444 | 0,000 | 0,000 | 50,444 | 0,000 | 50,444 | 0,000 | 0,000 | 50,444 | 0,000 |
| 1.4.3. | Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" | 73150,348 | 0,000 | 28665,811 | 34565,645 | 9918,892 | 14826,050 | 0,000 | 8239,433 | 6489,020 | 97,597 | 14826,050 | 0,000 | 8239,433 | 6489,020 | 97,597 |
| 3.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" | 66768,102 | 0,000 | 28665,811 | 34176,902 | 3925,389 | 14816,063 | 0,000 | 8239,433 | 6479,033 | 97,597 | 14816,063 | 0,000 | 8239,433 | 6479,033 | 97,597 |
| 3.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 14975,522 | 0,000 | 0,000 | 11050,133 | 3925,389 | 1576,909 | 0,000 | 0,000 | 1479,312 | 97,597 | 1576,909 | 0,000 | 0,000 | 1479,312 | 97,597 |
| 3.1.2. | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 21932,360 | 0,000 | 0,000 | 21932,360 | 0,000 | 4656,411 | 0,000 | 0,000 | 4656,411 | 0,000 | 4656,411 | 0,000 | 0,000 | 4656,411 | 0,000 |
| 3.1.3. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 29860,220 | 0,000 | 28665,811 | 1194,409 | 0,000 | 8582,743 | 0,000 | 8239,433 | 343,310 | 0,000 | 8582,743 | 0,000 | 8239,433 | 343,310 | 0,000 |
| 3.2. | Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" | 5993,503 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5993,503 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.1. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | 5993,503 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5993,503 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3. | Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 9,987 | 0,000 | 0,000 | 9,987 | 0,000 | 9,987 | 0,000 | 0,000 | 9,987 | 0,000 |
| 3.3.1. | Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 9,987 | 0,000 | 0,000 | 9,987 | 0,000 | 9,987 | 0,000 | 0,000 | 9,987 | 0,000 |
| 3.4. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 288,743 | 0,000 | 0,000 | 288,743 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.4.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 288,743 | 0,000 | 0,000 | 288,743 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.4. | Подпрограмма "Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей" | 6597,888 | 0,000 | 3933,972 | 1163,916 | 1500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1. | Основное мероприятие "Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей" | 6597,888 | 0,000 | 3933,972 | 1163,916 | 1500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.1. | Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан и организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | 4097,888 | 0,000 | 3933,972 | 163,916 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.2. | Совершенствование методов организации, инфраструктуры и форм отдыха и оздоровления детей | 1500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.3. | Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.5. | Подпрограмма "Социальная политика в сфере образования" | 44515,230 | 0,000 | 42012,295 | 2502,935 | 0,000 | 8583,681 | 0,000 | 7865,922 | 717,759 | 0,000 | 8583,681 | 0,000 | 7865,922 | 717,759 | 0,000 |
| 5.1. | Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан" | 44515,230 | 0,000 | 42012,295 | 2502,935 | 0,000 | 8583,681 | 0,000 | 7865,922 | 717,759 | 0,000 | 8583,681 | 0,000 | 7865,922 | 717,759 | 0,000 |
| 5.1.1. | Социальная поддержка по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в натуральной форме путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания | 1379,946 | 0,000 | 0,000 | 1379,946 | 0,000 | 430,241 | 0,000 | 0,000 | 430,241 | 0,000 | 430,241 | 0,000 | 0,000 | 430,241 | 0,000 |
| 5.1.2. | Социальная поддержка в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питание для учащихся общеобразовательных учреждений в дни посещения занятий в общеобразовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания | 1122,989 | 0,000 | 0,000 | 1122,989 | 0,000 | 287,518 | 0,000 | 0,000 | 287,518 | 0,000 | 287,518 | 0,000 | 0,000 | 287,518 | 0,000 |
| 5.1.3. | Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью | 609,714 | 0,000 | 609,714 | 0,000 | 0,000 | 540,030 | 0,000 | 540,030 | 0,000 | 0,000 | 540,030 | 0,000 | 540,030 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1.4. | Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения | 75,738 | 0,000 | 75,738 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1.5. | Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования | 29525,890 | 0,000 | 29525,890 | 0,000 | 0,000 | 4395,279 | 0,000 | 4395,279 | 0,000 | 0,000 | 4395,279 | 0,000 | 4395,279 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1.6. | Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) | 9401,803 | 0,000 | 9401,803 | 0,000 | 0,000 | 2462,325 | 0,000 | 2462,325 | 0,000 | 0,000 | 2462,325 | 0,000 | 2462,325 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1.7. | Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству несовершеннолетних лиц | 2399,150 | 0,000 | 2399,150 | 0,000 | 0,000 | 468,288 | 0,000 | 468,288 | 0,000 | 0,000 | 468,288 | 0,000 | 468,288 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.6. | Подпрограмма "Обеспечение эффективного управления отраслью" | 49514,918 | 0,000 | 6047,400 | 41553,820 | 1913,698 | 9665,840 | 0,000 | 4497,296 | 5055,616 | 112,928 | 9665,840 | 0,000 | 4497,296 | 5055,616 | 112,928 |
| 6.1. | Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" | 12187,392 | 0,000 | 0,000 | 12187,392 | 0,000 | 2174,791 | 0,000 | 0,000 | 2174,791 | 0,000 | 2174,791 | 0,000 | 0,000 | 2174,791 | 0,000 |
| 6.1.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 12187,392 | 0,000 | 0,000 | 12187,392 | 0,000 | 2174,791 | 0,000 | 0,000 | 2174,791 | 0,000 | 2174,791 | 0,000 | 0,000 | 2174,791 | 0,000 |
| 6.2. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" | 35022,345 | 0,000 | 6047,400 | 27696,142 | 1278,803 | 7250,917 | 0,000 | 4497,296 | 2673,817 | 79,804 | 7250,917 | 0,000 | 4497,296 | 2673,817 | 79,804 |
| 6.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 28722,970 | 0,000 | 0,000 | 27444,167 | 1278,803 | 2566,234 | 0,000 | 0,000 | 2486,430 | 79,804 | 2566,234 | 0,000 | 0,000 | 2486,430 | 79,804 |
| 6.2.2. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 6299,375 | 0,000 | 6047,400 | 251,975 | 0,000 | 4684,683 | 0,000 | 4497,296 | 187,387 | 0,000 | 4684,683 | 0,000 | 4497,296 | 187,387 | 0,000 |
| 6.3. | Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" | 634,895 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 634,895 | 33,124 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33,124 | 33,124 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33,124 |
| 6.3.1. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | 634,895 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 634,895 | 33,124 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33,124 | 33,124 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33,124 |
| 6.4. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 864,286 | 0,000 | 0,000 | 864,286 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.4.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений. | 864,286 | 0,000 | 0,000 | 864,286 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.5. | Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" | 806,000 | 0,000 | 0,000 | 806,000 | 0,000 | 207,008 | 0,000 | 0,000 | 207,008 | 0,000 | 207,008 | 0,000 | 0,000 | 207,008 | 0,000 |
| 6.5.1. | Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей инвалидов | 456,000 | 0,000 | 0,000 | 456,000 | 0,000 | 107,008 | 0,000 | 0,000 | 107,008 | 0,000 | 107,008 | 0,000 | 0,000 | 107,008 | 0,000 |
| 6.5.2. | Ежемесячная денежная выплата одаренным детям | 350,000 | 0,000 | 0,000 | 350,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 |
| 1.5. | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Тынде Амурской области на 2015 – 2024 годы" | 117791,593 | 590,574 | 65636,879 | 38323,324 | 13240,816 | 23585,884 | 383,539 | 12656,166 | 9197,342 | 1348,837 | 23585,884 | 383,539 | 12656,166 | 9197,342 | 1348,837 |
| 1.5.1. | I Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в городе Тынде" | 2083,333 | 0,000 | 2000,000 | 83,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1. | Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально - технической базы для занятий физической культурой и спортом" | 2083,333 | 0,000 | 2000,000 | 83,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1. | Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | 2083,333 | 0,000 | 2000,000 | 83,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5.2. | II Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной политики в области физической культуры и спорта" | 115708,260 | 590,574 | 63636,879 | 38239,991 | 13240,816 | 23585,884 | 383,539 | 12656,166 | 9197,342 | 1348,837 | 23585,884 | 383,539 | 12656,166 | 9197,342 | 1348,837 |
| 2.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта" | 105906,880 | 0,000 | 63507,241 | 29158,823 | 13240,816 | 21499,686 | 0,000 | 12571,974 | 7578,875 | 1348,837 | 21499,686 | 0,000 | 12571,974 | 7578,875 | 1348,837 |
| 2.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 39753,504 | 0,000 | 0,000 | 26512,688 | 13240,816 | 8403,879 | 0,000 | 0,000 | 7055,042 | 1348,837 | 8403,879 | 0,000 | 0,000 | 7055,042 | 1348,837 |
| 2.1.2. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 66153,376 | 0,000 | 63507,241 | 2646,135 | 0,000 | 13095,807 | 0,000 | 12571,974 | 523,833 | 0,000 | 13095,807 | 0,000 | 12571,974 | 523,833 | 0,000 |
| 2.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 1276,408 | 0,000 | 0,000 | 1276,408 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 1276,408 | 0,000 | 0,000 | 1276,408 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3. | Основное мероприятие "Пропаганда здорового образа жизни" | 900,000 | 0,000 | 0,000 | 900,000 | 0,000 | 463,035 | 0,000 | 0,000 | 463,035 | 0,000 | 463,035 | 0,000 | 0,000 | 463,035 | 0,000 |
| 2.3.1. | Проведение спортивно-массовых мероприятий | 900,000 | 0,000 | 0,000 | 900,000 | 0,000 | 463,035 | 0,000 | 0,000 | 463,035 | 0,000 | 463,035 | 0,000 | 0,000 | 463,035 | 0,000 |
| 2.4. | Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" | 6874,752 | 0,000 | 0,000 | 6874,752 | 0,000 | 1135,944 | 0,000 | 0,000 | 1135,944 | 0,000 | 1135,944 | 0,000 | 0,000 | 1135,944 | 0,000 |
| 2.4.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 6874,752 | 0,000 | 0,000 | 6874,752 | 0,000 | 1135,944 | 0,000 | 0,000 | 1135,944 | 0,000 | 1135,944 | 0,000 | 0,000 | 1135,944 | 0,000 |
| 2.5. | Основное мероприятие "Участие в реализации федерального проекта "Спорт-норма жизни" | 750,220 | 590,574 | 129,638 | 30,008 | 0,000 | 487,219 | 383,539 | 84,192 | 19,488 | 0,000 | 487,219 | 383,539 | 84,192 | 19,488 | 0,000 |
| 2.5.1. | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 750,220 | 590,574 | 129,638 | 30,008 | 0,000 | 487,219 | 383,539 | 84,192 | 19,488 | 0,000 | 487,219 | 383,539 | 84,192 | 19,488 | 0,000 |
| 1.6. | Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы" | 190299,125 | 0,000 | 101731,688 | 68470,283 | 20097,154 | 32522,820 | 0,000 | 17431,388 | 12029,452 | 3061,980 | 32522,820 | 0,000 | 17431,388 | 12029,452 | 3061,980 |
| 1.6.1. | Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства" | 50067,707 | 0,000 | 31306,377 | 16389,489 | 2371,841 | 10130,494 | 0,000 | 7260,465 | 2160,923 | 709,106 | 10130,494 | 0,000 | 7260,465 | 2160,923 | 709,106 |
| 1.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" | 49666,132 | 0,000 | 31306,377 | 15987,914 | 2371,841 | 10088,180 | 0,000 | 7260,465 | 2118,609 | 709,106 | 10088,180 | 0,000 | 7260,465 | 2118,609 | 709,106 |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных услуг учреждений | 17055,323 | 0,000 | 0,000 | 14683,482 | 2371,841 | 2525,196 | 0,000 | 0,000 | 1816,090 | 709,106 | 2525,196 | 0,000 | 0,000 | 1816,090 | 709,106 |
| 1.1.2. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 32610,809 | 0,000 | 31306,377 | 1304,432 | 0,000 | 7562,984 | 0,000 | 7260,465 | 302,519 | 0,000 | 7562,984 | 0,000 | 7260,465 | 302,519 | 0,000 |
| 1.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 401,575 | 0,000 | 0,000 | 401,575 | 0,000 | 42,314 | 0,000 | 0,000 | 42,314 | 0,000 | 42,314 | 0,000 | 0,000 | 42,314 | 0,000 |
| 1.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 401,575 | 0,000 | 0,000 | 401,575 | 0,000 | 42,314 | 0,000 | 0,000 | 42,314 | 0,000 | 42,314 | 0,000 | 0,000 | 42,314 | 0,000 |
| 1.6.2. | Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность" | 56847,777 | 0,000 | 36808,553 | 14315,814 | 5723,410 | 6093,425 | 0,000 | 3439,694 | 2061,569 | 592,162 | 6093,425 | 0,000 | 3439,694 | 2061,569 | 592,162 |
| 2.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" | 56602,777 | 0,000 | 36808,553 | 14070,814 | 5723,410 | 6093,425 | 0,000 | 3439,694 | 2061,569 | 592,162 | 6093,425 | 0,000 | 3439,694 | 2061,569 | 592,162 |
| 2.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг ) муниципальных учреждений | 18260,534 | 0,000 | 0,000 | 12537,124 | 5723,410 | 2510,411 | 0,000 | 0,000 | 1918,249 | 592,162 | 2510,411 | 0,000 | 0,000 | 1918,249 | 592,162 |
| 2.1.2. | Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области | 23274,990 | 0,000 | 22343,990 | 931,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.3. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 15067,253 | 0,000 | 14464,563 | 602,690 | 0,000 | 3583,014 | 0,000 | 3439,694 | 143,320 | 0,000 | 3583,014 | 0,000 | 3439,694 | 143,320 | 0,000 |
| 2.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 245,000 | 0,000 | 0,000 | 245,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 245,000 | 0,000 | 0,000 | 245,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.3. | Подпрограмма "Историко-культурное наследие" | 15432,386 | 0,000 | 0,000 | 14907,023 | 525,363 | 3700,863 | 0,000 | 0,000 | 3628,847 | 72,016 | 3700,863 | 0,000 | 0,000 | 3628,847 | 72,016 |
| 3.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" | 15394,786 | 0,000 | 0,000 | 14869,423 | 525,363 | 3700,863 | 0,000 | 0,000 | 3628,847 | 72,016 | 3700,863 | 0,000 | 0,000 | 3628,847 | 72,016 |
| 3.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных услуг учреждений | 15394,786 | 0,000 | 0,000 | 14869,423 | 525,363 | 3700,863 | 0,000 | 0,000 | 3628,847 | 72,016 | 3700,863 | 0,000 | 0,000 | 3628,847 | 72,016 |
| 3.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 37,600 | 0,000 | 0,000 | 37,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 37,600 | 0,000 | 0,000 | 37,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.4. | Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" | 10454,596 | 0,000 | 5506,280 | 4277,812 | 670,504 | 2830,774 | 0,000 | 1507,658 | 1266,936 | 56,180 | 2830,774 | 0,000 | 1507,658 | 1266,936 | 56,180 |
| 4.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" | 10404,846 | 0,000 | 5506,280 | 4228,062 | 670,504 | 2830,774 | 0,000 | 1507,658 | 1266,936 | 56,180 | 2830,774 | 0,000 | 1507,658 | 1266,936 | 56,180 |
| 4.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных услуг учреждений | 4669,138 | 0,000 | 0,000 | 3998,634 | 670,504 | 1260,297 | 0,000 | 0,000 | 1204,117 | 56,180 | 1260,297 | 0,000 | 0,000 | 1204,117 | 56,180 |
| 4.1.2. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 5735,708 | 0,000 | 5506,280 | 229,428 | 0,000 | 1570,477 | 0,000 | 1507,658 | 62,819 | 0,000 | 1570,477 | 0,000 | 1507,658 | 62,819 | 0,000 |
| 4.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 49,750 | 0,000 | 0,000 | 49,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 49,750 | 0,000 | 0,000 | 49,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.5. | Подпрограмма "Профессиональное искусство, прокат кинофильмов" | 37246,609 | 0,000 | 19786,091 | 7255,231 | 10205,287 | 6441,717 | 0,000 | 3487,813 | 1377,374 | 1576,530 | 6441,717 | 0,000 | 3487,813 | 1377,374 | 1576,530 |
| 5.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" | 37124,296 | 0,000 | 19786,091 | 7132,918 | 10205,287 | 6441,717 | 0,000 | 3487,813 | 1377,374 | 1576,530 | 6441,717 | 0,000 | 3487,813 | 1377,374 | 1576,530 |
| 5.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных услуг учреждений | 16513,785 | 0,000 | 0,000 | 6308,498 | 10205,287 | 2808,578 | 0,000 | 0,000 | 1232,048 | 1576,530 | 2808,578 | 0,000 | 0,000 | 1232,048 | 1576,530 |
| 5.1.2. | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек(поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек) | 4166,666 | 0,000 | 4000,000 | 166,666 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1.3. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 16443,845 | 0,000 | 15786,091 | 657,754 | 0,000 | 3633,139 | 0,000 | 3487,813 | 145,326 | 0,000 | 3633,139 | 0,000 | 3487,813 | 145,326 | 0,000 |
| 5.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 122,313 | 0,000 | 0,000 | 122,313 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 122,313 | 0,000 | 0,000 | 122,313 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.6. | Подпрограмма "Архивное дело" | 4682,288 | 0,000 | 3120,847 | 1481,441 | 80,000 | 874,844 | 0,000 | 698,429 | 176,415 | 0,000 | 874,844 | 0,000 | 698,429 | 176,415 | 0,000 |
| 6.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" | 4612,038 | 0,000 | 3120,847 | 1411,191 | 80,000 | 874,844 | 0,000 | 698,429 | 176,415 | 0,000 | 874,844 | 0,000 | 698,429 | 176,415 | 0,000 |
| 6.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных услуг учреждений | 1361,156 | 0,000 | 0,000 | 1281,156 | 80,000 | 147,314 | 0,000 | 0,000 | 147,314 | 0,000 | 147,314 | 0,000 | 0,000 | 147,314 | 0,000 |
| 6.1.2. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 3250,882 | 0,000 | 3120,847 | 130,035 | 0,000 | 727,530 | 0,000 | 698,429 | 29,101 | 0,000 | 727,530 | 0,000 | 698,429 | 29,101 | 0,000 |
| 6.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 70,250 | 0,000 | 0,000 | 70,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 70,250 | 0,000 | 0,000 | 70,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.7. | Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства" | 15567,762 | 0,000 | 5203,540 | 9843,473 | 520,749 | 2450,703 | 0,000 | 1037,329 | 1357,388 | 55,986 | 2450,703 | 0,000 | 1037,329 | 1357,388 | 55,986 |
| 7.1. | Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" | 4720,635 | 0,000 | 0,000 | 4720,635 | 0,000 | 890,173 | 0,000 | 0,000 | 890,173 | 0,000 | 890,173 | 0,000 | 0,000 | 890,173 | 0,000 |
| 7.1.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 4720,635 | 0,000 | 0,000 | 4720,635 | 0,000 | 890,173 | 0,000 | 0,000 | 890,173 | 0,000 | 890,173 | 0,000 | 0,000 | 890,173 | 0,000 |
| 7.2. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" | 10609,677 | 0,000 | 5203,540 | 4885,388 | 520,749 | 1560,530 | 0,000 | 1037,329 | 467,215 | 55,986 | 1560,530 | 0,000 | 1037,329 | 467,215 | 55,986 |
| 7.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных услуг учреждений | 5189,323 | 0,000 | 0,000 | 4668,574 | 520,749 | 479,979 | 0,000 | 0,000 | 423,993 | 55,986 | 479,979 | 0,000 | 0,000 | 423,993 | 55,986 |
| 7.2.2. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 5420,354 | 0,000 | 5203,540 | 216,814 | 0,000 | 1080,551 | 0,000 | 1037,329 | 43,222 | 0,000 | 1080,551 | 0,000 | 1037,329 | 43,222 | 0,000 |
| 7.3. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 237,450 | 0,000 | 0,000 | 237,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.3.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 237,450 | 0,000 | 0,000 | 237,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7. | Муниципальная программа "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы" | 128270,035 | 0,000 | 4737,561 | 123532,474 | 0,000 | 28051,512 | 0,000 | 888,321 | 27163,191 | 0,000 | 28051,512 | 0,000 | 888,321 | 27163,191 | 0,000 |
| 1.7.1. | Подпрограмма "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015-2024 годы" | 77022,630 | 0,000 | 4737,561 | 72285,069 | 0,000 | 15680,858 | 0,000 | 888,321 | 14792,537 | 0,000 | 15680,858 | 0,000 | 888,321 | 14792,537 | 0,000 |
| 1.1. | Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" | 58145,313 | 0,000 | 4737,561 | 53407,752 | 0,000 | 13202,875 | 0,000 | 888,321 | 12314,554 | 0,000 | 13202,875 | 0,000 | 888,321 | 12314,554 | 0,000 |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 53407,752 | 0,000 | 0,000 | 53407,752 | 0,000 | 12314,554 | 0,000 | 0,000 | 12314,554 | 0,000 | 12314,554 | 0,000 | 0,000 | 12314,554 | 0,000 |
| 1.1.2. | Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий | 917,541 | 0,000 | 917,541 | 0,000 | 0,000 | 223,220 | 0,000 | 223,220 | 0,000 | 0,000 | 223,220 | 0,000 | 223,220 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3. | Финансовое обеспечение государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях городских округов и муниципальных районов | 1701,709 | 0,000 | 1701,709 | 0,000 | 0,000 | 291,376 | 0,000 | 291,376 | 0,000 | 0,000 | 291,376 | 0,000 | 291,376 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4. | Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или ограниченными в дееспособности по основаниям, указанным в статьях 29 и 30 Гражданского кодекса Российской Федерации | 850,855 | 0,000 | 850,855 | 0,000 | 0,000 | 189,984 | 0,000 | 189,984 | 0,000 | 0,000 | 189,984 | 0,000 | 189,984 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.5. | Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий Амурской области по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции | 1267,456 | 0,000 | 1267,456 | 0,000 | 0,000 | 183,741 | 0,000 | 183,741 | 0,000 | 0,000 | 183,741 | 0,000 | 183,741 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 930,100 | 0,000 | 0,000 | 930,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 930,100 | 0,000 | 0,000 | 930,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3. | Основное мероприятие "Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением" | 657,400 | 0,000 | 0,000 | 657,400 | 0,000 | 157,360 | 0,000 | 0,000 | 157,360 | 0,000 | 157,360 | 0,000 | 0,000 | 157,360 | 0,000 |
| 1.3.1. | Представительские расходы | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 49,410 | 0,000 | 0,000 | 49,410 | 0,000 | 49,410 | 0,000 | 0,000 | 49,410 | 0,000 |
| 1.3.2. | Прочие расходы по выполнению функций органами местного самоуправления (в т.ч. проведение экспертиз, взнос на жителей в Совет муниципальных образований и т.д.) | 197,400 | 0,000 | 0,000 | 197,400 | 0,000 | 98,700 | 0,000 | 0,000 | 98,700 | 0,000 | 98,700 | 0,000 | 0,000 | 98,700 | 0,000 |
| 1.3.3. | Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств, предъявленных муниципальной казне города Тынды Амурской области | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 9,250 | 0,000 | 0,000 | 9,250 | 0,000 | 9,250 | 0,000 | 0,000 | 9,250 | 0,000 |
| 1.3.4. | Единовременное денежное вознаграждение при присвоении звания "Почетный гражданин города Тынды" и при награждении знаком отличия "За заслуги перед городом Тындой" | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4. | Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке" | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 60,000 | 0,000 | 7,096 | 0,000 | 0,000 | 7,096 | 0,000 | 7,096 | 0,000 | 0,000 | 7,096 | 0,000 |
| 1.4.1. | Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 60,000 | 0,000 | 7,096 | 0,000 | 0,000 | 7,096 | 0,000 | 7,096 | 0,000 | 0,000 | 7,096 | 0,000 |
| 1.5. | Основное мероприятие "Мероприятия по землеустройству и землепользованию" | 6000,000 | 0,000 | 0,000 | 6000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5.1. | Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 6000,000 | 0,000 | 0,000 | 6000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6. | Основное мероприятие "Мероприятия в сфере использования, охраны и защиты лесов" | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1. | Осуществление природоохранных мероприятий | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7. | Основное мероприятие "Содержание территорий специального назначения" | 1500,000 | 0,000 | 0,000 | 1500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7.1. | Организация и содержание мест захоронения | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7.2. | Сбор и удаление твердых отходов | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.8. | Основное мероприятие "Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение" | 9071,285 | 0,000 | 0,000 | 9071,285 | 0,000 | 2313,527 | 0,000 | 0,000 | 2313,527 | 0,000 | 2313,527 | 0,000 | 0,000 | 2313,527 | 0,000 |
| 1.8.1. | Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет | 8523,185 | 0,000 | 0,000 | 8523,185 | 0,000 | 2187,527 | 0,000 | 0,000 | 2187,527 | 0,000 | 2187,527 | 0,000 | 0,000 | 2187,527 | 0,000 |
| 1.8.2. | Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Тынды" | 548,100 | 0,000 | 0,000 | 548,100 | 0,000 | 126,000 | 0,000 | 0,000 | 126,000 | 0,000 | 126,000 | 0,000 | 0,000 | 126,000 | 0,000 |
| 1.9. | Основное мероприятие "Поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления" | 350,000 | 0,000 | 0,000 | 350,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.9.1. | Мероприятия в области средств массовой информации | 350,000 | 0,000 | 0,000 | 350,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.10. | Основное мероприятие "Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям" | 258,532 | 0,000 | 0,000 | 258,532 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.10.1. | Содержание помещения МФЦ, оплата услуг связи, Интернет, коммунальных услуг | 258,532 | 0,000 | 0,000 | 258,532 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7.2. | Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды" | 11470,953 | 0,000 | 0,000 | 11470,953 | 0,000 | 2293,479 | 0,000 | 0,000 | 2293,479 | 0,000 | 2293,479 | 0,000 | 0,000 | 2293,479 | 0,000 |
| 2.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" | 11116,153 | 0,000 | 0,000 | 11116,153 | 0,000 | 2293,479 | 0,000 | 0,000 | 2293,479 | 0,000 | 2293,479 | 0,000 | 0,000 | 2293,479 | 0,000 |
| 2.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 11116,153 | 0,000 | 0,000 | 11116,153 | 0,000 | 2293,479 | 0,000 | 0,000 | 2293,479 | 0,000 | 2293,479 | 0,000 | 0,000 | 2293,479 | 0,000 |
| 2.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 154,800 | 0,000 | 0,000 | 154,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 154,800 | 0,000 | 0,000 | 154,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3. | Основное мероприятие "Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций" | 170,000 | 0,000 | 0,000 | 170,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3.1. | Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3.2. | Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Амурской области | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4. | Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по выполнению требований пожарной безопасности" | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4.1. | Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7.3. | Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" | 39776,452 | 0,000 | 0,000 | 39776,452 | 0,000 | 10077,175 | 0,000 | 0,000 | 10077,175 | 0,000 | 10077,175 | 0,000 | 0,000 | 10077,175 | 0,000 |
| 3.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" | 39428,152 | 0,000 | 0,000 | 39428,152 | 0,000 | 10077,175 | 0,000 | 0,000 | 10077,175 | 0,000 | 10077,175 | 0,000 | 0,000 | 10077,175 | 0,000 |
| 3.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 39428,152 | 0,000 | 0,000 | 39428,152 | 0,000 | 10077,175 | 0,000 | 0,000 | 10077,175 | 0,000 | 10077,175 | 0,000 | 0,000 | 10077,175 | 0,000 |
| 3.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 348,300 | 0,000 | 0,000 | 348,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 348,300 | 0,000 | 0,000 | 348,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.8. | Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Тынды на 2015 - 2024 годы" | 2255,948 | 0,000 | 2255,948 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.8.1. | Основное мероприятие "Обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия на территории города" | 2255,948 | 0,000 | 2255,948 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.8.1.1. | Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 2255,948 | 0,000 | 2255,948 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.9. | Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы" | 2304,996 | 0,000 | 2180,100 | 124,896 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.9.1. | Основное мероприятие "Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства" | 2304,996 | 0,000 | 2180,100 | 124,896 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.9.1.1. | Региональная поддержка малого и среднего предпринимаельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части предоставления субсидий местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) | 2284,996 | 0,000 | 2180,100 | 104,896 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.9.1.2. | Организационная поддержка | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.10. | Муниципальная программа «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики и спорта в городе Тынде на 2015-2024 годы» | 1183,871 | 0,000 | 0,000 | 1183,871 | 0,000 | 900,000 | 0,000 | 0,000 | 900,000 | 0,000 | 900,000 | 0,000 | 0,000 | 900,000 | 0,000 |
| 1.10.1. | Основное мероприятие "Предоставление молодым специалистам финансовой поддержки" | 900,000 | 0,000 | 0,000 | 900,000 | 0,000 | 900,000 | 0,000 | 0,000 | 900,000 | 0,000 | 900,000 | 0,000 | 0,000 | 900,000 | 0,000 |
| 1.10.1.1. | Предоставление социально-экономической поддержки в виде единовременной выплаты подъемных | 900,000 | 0,000 | 0,000 | 900,000 | 0,000 | 900,000 | 0,000 | 0,000 | 900,000 | 0,000 | 900,000 | 0,000 | 0,000 | 900,000 | 0,000 |
| 1.10.2. | Основное мероприятие «Компенсация арендной платы за наем жилого помещения» | 283,871 | 0,000 | 0,000 | 283,871 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.10.2.1. | Компенсация арендной платы за наем жилого помещения отдельным категориям педагогических работников. | 283,871 | 0,000 | 0,000 | 283,871 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.11. | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015 - 2024 годы" | 65499,507 | 0,000 | 62145,667 | 3353,840 | 0,000 | 7387,835 | 0,000 | 7092,322 | 295,513 | 0,000 | 7387,835 | 0,000 | 7092,322 | 295,513 | 0,000 |
| 1.11.1. | Подпрограмма "Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов), расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на терр-и города Тынды" | 64516,896 | 0,000 | 61264,056 | 3252,840 | 0,000 | 7387,835 | 0,000 | 7092,322 | 295,513 | 0,000 | 7387,835 | 0,000 | 7092,322 | 295,513 | 0,000 |
| 1.1. | Основное мероприятие "Проведение мероприятий по переселению граждан из ветхого жилищного фонда" | 64516,896 | 0,000 | 61264,056 | 3252,840 | 0,000 | 7387,835 | 0,000 | 7092,322 | 295,513 | 0,000 | 7387,835 | 0,000 | 7092,322 | 295,513 | 0,000 |
| 1.1.1. | Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали | 63816,896 | 0,000 | 61264,056 | 2552,840 | 0,000 | 7387,835 | 0,000 | 7092,322 | 295,513 | 0,000 | 7387,835 | 0,000 | 7092,322 | 295,513 | 0,000 |
| 1.1.2. | Ликвидация аварийного жилищного фонда | 700,000 | 0,000 | 0,000 | 700,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.11.2. | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 982,611 | 0,000 | 881,611 | 101,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | Основное мероприятие "Поддержка молодых семей нуждающихся в улучшении жилищных условий" | 982,611 | 0,000 | 881,611 | 101,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.1. | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 982,611 | 0,000 | 881,611 | 101,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.12. | Муниципальная программа "Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Тынды на 2015-2024 годы" | 51478,457 | 0,000 | 0,000 | 51478,457 | 0,000 | 10207,192 | 0,000 | 0,000 | 10207,192 | 0,000 | 10207,192 | 0,000 | 0,000 | 10207,192 | 0,000 |
| 1.12.1. | Основное мероприятие "Вовлечение в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков" | 29755,165 | 0,000 | 0,000 | 29755,165 | 0,000 | 5354,616 | 0,000 | 0,000 | 5354,616 | 0,000 | 5354,616 | 0,000 | 0,000 | 5354,616 | 0,000 |
| 1.12.1.1. | Обеспечение эффективного управления, распоряжения, использования и сохранности муниципального имущества | 27060,801 | 0,000 | 0,000 | 27060,801 | 0,000 | 5354,616 | 0,000 | 0,000 | 5354,616 | 0,000 | 5354,616 | 0,000 | 0,000 | 5354,616 | 0,000 |
| 1.12.1.2. | Осуществление эффективного управления и распоряжения земельными и лесными участками, находящимися в собственности муниципального образования города Тынды, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории города Тынды | 2694,364 | 0,000 | 0,000 | 2694,364 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.12.2. | Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" | 21191,992 | 0,000 | 0,000 | 21191,992 | 0,000 | 4844,986 | 0,000 | 0,000 | 4844,986 | 0,000 | 4844,986 | 0,000 | 0,000 | 4844,986 | 0,000 |
| 1.12.2.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 21191,992 | 0,000 | 0,000 | 21191,992 | 0,000 | 4844,986 | 0,000 | 0,000 | 4844,986 | 0,000 | 4844,986 | 0,000 | 0,000 | 4844,986 | 0,000 |
| 1.12.3. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 431,300 | 0,000 | 0,000 | 431,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.12.3.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 431,300 | 0,000 | 0,000 | 431,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.12.4. | Основное мероприятие "Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением" | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 7,590 | 0,000 | 0,000 | 7,590 | 0,000 | 7,590 | 0,000 | 0,000 | 7,590 | 0,000 |
| 1.12.4.1. | Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств, предъявленных муниципальной казне города Тынды Амурской области | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 7,590 | 0,000 | 0,000 | 7,590 | 0,000 | 7,590 | 0,000 | 0,000 | 7,590 | 0,000 |
| 1.13. | Муниципальная программа "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015-2024 годы в городе Тынде Амурской области" | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.13.1. | Основное мероприятие "Совершенствование системы профилактики наркомании" | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.13.1.1. | Реализация на территории города целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.14. | Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Тынды на 2015-2024 годы" | 29826,096 | 0,000 | 0,000 | 29826,096 | 0,000 | 6111,263 | 0,000 | 0,000 | 6111,263 | 0,000 | 6111,263 | 0,000 | 0,000 | 6111,263 | 0,000 |
| 1.14.1. | Основное "Осуществление эффективного управления муниципальным долгом города Тынды" | 8583,715 | 0,000 | 0,000 | 8583,715 | 0,000 | 1647,730 | 0,000 | 0,000 | 1647,730 | 0,000 | 1647,730 | 0,000 | 0,000 | 1647,730 | 0,000 |
| 1.14.1.1. | Обслуживание муниципального долга | 8583,715 | 0,000 | 0,000 | 8583,715 | 0,000 | 1647,730 | 0,000 | 0,000 | 1647,730 | 0,000 | 1647,730 | 0,000 | 0,000 | 1647,730 | 0,000 |
| 1.14.2. | Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" | 21073,881 | 0,000 | 0,000 | 21073,881 | 0,000 | 4354,567 | 0,000 | 0,000 | 4354,567 | 0,000 | 4354,567 | 0,000 | 0,000 | 4354,567 | 0,000 |
| 1.14.2.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 21073,881 | 0,000 | 0,000 | 21073,881 | 0,000 | 4354,567 | 0,000 | 0,000 | 4354,567 | 0,000 | 4354,567 | 0,000 | 0,000 | 4354,567 | 0,000 |
| 1.14.3. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 168,500 | 0,000 | 0,000 | 168,500 | 0,000 | 108,966 | 0,000 | 0,000 | 108,966 | 0,000 | 108,966 | 0,000 | 0,000 | 108,966 | 0,000 |
| 1.14.3.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 168,500 | 0,000 | 0,000 | 168,500 | 0,000 | 108,966 | 0,000 | 0,000 | 108,966 | 0,000 | 108,966 | 0,000 | 0,000 | 108,966 | 0,000 |
| 1.15. | Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования город Тында на 2017 – 2024 годы» | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.15.1. | Основное мероприятие «Предоставление поддержки СОНКО» | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.15.1.1. | Предоставление субсидий СОНКО на реализацию социально значимых проектов | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.16. | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Тынды на 2018-2024 годы" | 207375,788 | 0,000 | 130113,321 | 77262,467 | 0,000 | 22962,981 | 0,000 | 6738,273 | 16224,708 | 0,000 | 22962,981 | 0,000 | 6738,273 | 16224,708 | 0,000 |
| 1.16.1. | Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта общего пользования города Тынды" | 14650,456 | 0,000 | 11592,595 | 3057,861 | 0,000 | 5840,466 | 0,000 | 5606,847 | 233,619 | 0,000 | 5840,466 | 0,000 | 5606,847 | 233,619 | 0,000 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса и удовлетворения потребностей в транспортных услугах населения» | 14650,456 | 0,000 | 11592,595 | 3057,861 | 0,000 | 5840,466 | 0,000 | 5606,847 | 233,619 | 0,000 | 5840,466 | 0,000 | 5606,847 | 233,619 | 0,000 |
| 1.1.1. | Оказание поддержки бюджетам муниципальных образований, связанной с организацией транспортного обслуживания населения | 14650,456 | 0,000 | 11592,595 | 3057,861 | 0,000 | 5840,466 | 0,000 | 5606,847 | 233,619 | 0,000 | 5840,466 | 0,000 | 5606,847 | 233,619 | 0,000 |
| 1.16.2. | Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети города Тынды" | 192725,332 | 0,000 | 118520,726 | 74204,606 | 0,000 | 17122,515 | 0,000 | 1131,426 | 15991,089 | 0,000 | 17122,515 | 0,000 | 1131,426 | 15991,089 | 0,000 |
| 2.1. | Основное мероприятие "Содержание сетей наружного освещения, средств регулирования дорожного движения" | 20858,194 | 0,000 | 0,000 | 20858,194 | 0,000 | 3107,053 | 0,000 | 0,000 | 3107,053 | 0,000 | 3107,053 | 0,000 | 0,000 | 3107,053 | 0,000 |
| 2.1.1. | Уличное освещение | 11708,194 | 0,000 | 0,000 | 11708,194 | 0,000 | 3107,053 | 0,000 | 0,000 | 3107,053 | 0,000 | 3107,053 | 0,000 | 0,000 | 3107,053 | 0,000 |
| 2.1.2. | Субсидия юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по содержанию и обслуживанию средств регулирования дорожного движения | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.3. | Субсидия юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по содержанию и обслуживанию сетей наружного освещения | 8150,000 | 0,000 | 0,000 | 8150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. | Основное мероприятие: "Содержание и управление дорожным хозяйством" | 42579,641 | 0,000 | 0,000 | 42579,641 | 0,000 | 12836,893 | 0,000 | 0,000 | 12836,893 | 0,000 | 12836,893 | 0,000 | 0,000 | 12836,893 | 0,000 |
| 2.2.1. | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 31687,016 | 0,000 | 0,000 | 31687,016 | 0,000 | 12836,893 | 0,000 | 0,000 | 12836,893 | 0,000 | 12836,893 | 0,000 | 0,000 | 12836,893 | 0,000 |
| 2.2.2. | Разработка документации в соответствии с законодательством о дорожной деятельности | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.3. | Финансовое обеспечение дорожной деятельности | 10392,625 | 0,000 | 0,000 | 10392,625 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3. | Основное мероприятие "Муниципальный дорожный фонд города Тынды" | 129287,497 | 0,000 | 118520,726 | 10766,771 | 0,000 | 1178,569 | 0,000 | 1131,426 | 47,143 | 0,000 | 1178,569 | 0,000 | 1131,426 | 47,143 | 0,000 |
| 2.3.1. | Ремонт дорог и искусственных сооружений на них, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, дорожные устройства и обстановка дороги (освещение) | 5745,657 | 0,000 | 0,000 | 5745,657 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3.2. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (субсидия Амурской области) | 123541,840 | 0,000 | 118520,726 | 5021,114 | 0,000 | 1178,569 | 0,000 | 1131,426 | 47,143 | 0,000 | 1178,569 | 0,000 | 1131,426 | 47,143 | 0,000 |
| 1.17. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018-2024 годы" | 72899,960 | 0,000 | 63017,398 | 9882,562 | 0,000 | 580,000 | 0,000 | 0,000 | 580,000 | 0,000 | 580,000 | 0,000 | 0,000 | 580,000 | 0,000 |
| 1.17.1. | Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | 48140,975 | 0,000 | 48140,975 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.17.1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 48140,975 | 0,000 | 48140,975 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.17.2. | Основное мероприятие: "Благоустройство муниципальных территорий общего пользования" | 9678,534 | 0,000 | 0,000 | 9678,534 | 0,000 | 580,000 | 0,000 | 0,000 | 580,000 | 0,000 | 580,000 | 0,000 | 0,000 | 580,000 | 0,000 |
| 1.17.2.1. | Благоустройство дворовых общественных территорий | 9678,534 | 0,000 | 0,000 | 9678,534 | 0,000 | 580,000 | 0,000 | 0,000 | 580,000 | 0,000 | 580,000 | 0,000 | 0,000 | 580,000 | 0,000 |
| 1.17.3. | Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 15080,451 | 0,000 | 14876,423 | 204,028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.17.3.1. | Реализация программ формирования современной городской среды | 5750,520 | 0,000 | 5688,200 | 62,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.17.3.2. | Реализация программ формирования современной городской среды | 9329,931 | 0,000 | 9188,223 | 141,708 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- Глава муниципального образования: Мэр города Тынды М.В. Михайлова 
Исполнитель отчета: Консультант отдела стратегического планирования и программ развития Администрации города Тынды Н.Н. Старостина