Пояснительная записка

к информации о ходе реализации муниципальных программ, реализуемых за счет средств местного бюджета муниципального образования г. Тында Амурской области за 1 квартал 2022 года

Разработка, реализация и проведение оценки эффективности, муниципальных программ города Тынды осуществляется в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности, утвержденного постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 №1337 (с изменениями).

В Перечень муниципальных программ города Тынды, утвержденный  распоряжением Администрации города Тынды от 15.09.2014 № 511р, включено 18 муниципальных программ.

В 1 квартале 2022 года реализуется 18 муниципальных программ, решением Тындинской городской Думы от 18.12.2021 № 442-Р-ТГД-VII «О городском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями),  утвержден объем финансирования в размере 2 072 116,184 тыс. рублей в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 	–       47 971,459 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета    	–  1 400 071,786 тыс. рублей;

- за счет средств городского бюджета      	–     625 072,939 тыс. рублей.

Кроме того, реализация ряда муниципальных программ города, предусматривает финансирование мероприятий за счет средств внебюджетных источников от приносящей доход деятельности (далее - внебюджетные средства).  В 1 квартале 2022 года общий объем внебюджетных средств запланирован в размере 189 274,982 тыс. рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 1 квартале 2022 года запланирован в сумме 2 262 391,166 тыс. рублей.

В структуре плановых ассигнований доля средств федерального бюджета составила 2,1%, областного бюджета 61,9%, городского бюджета 27,6%, внебюджетные средства 8,4%.

Плановый и фактический объем финансирования муниципальных программ  за январь - март 2022 года, приведен в таблице 1.

Таблица № 1

Результаты реализации муниципальных программ в 1 квартале 2022 года

| № п/п | Наименование программ, подпрограмм | Плановый объем финансирования, тыс. рублей | Фактически профинансировано, тыс. рублей | Выполнение от годового плана,% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы | 179 468,267 | 83 629,291 | 46,60 |  |
|  | средства областного бюджета | 177 979,442 | 83 629,291 | 46,99 |  |
|  | средства городского бюджета | 1 488,825 | 0,000 | 0,00 |  |
| 1.1. | подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы» | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 1.2. | подпрограмма «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения в городе Тынде на 2015-2024 годы» | 179 468,267 | 83 629,291 | 46,60 |  |
|  | средства областного бюджета | 177 979,442 | 83 629,291 | 46,99 |  |
|  | средства городского бюджета | 14 488,825 | 0,000 | 0,00 |  |
| 2. | Муниципальная программа по реализации государственной молодежной политики в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы «Молодежь Тынды» | 19 713,892 | 3 248,303 | 16,48 |  |
|  | средства областного бюджета | 5 962,233 | 1 054,572 | 17,69 |  |
|  | средства городского бюджета | 9 881,786 | 1 974,154 | 19,98 |  |
|  | внебюджетные средства | 3 869,873 | 219,577 | 5,67 |  |
| 2.1. | подпрограмма «Государственная молодежная политика в городе Тынде на 2015-2024 годы» | 19 693,892 | 3 233,615 | 16,42 |  |
|  | средства областного бюджета | 5 962,233 | 1 054,572 | 17,69 |  |
|  | средства городского бюджета | 9 861,786 | 1 959,466 | 19,87 |  |
|  | внебюджетные средства | 3 869,873 | 219,577 | 5,67 |  |
| 2.2. | подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы» | 20,000 | 14,688 | 73,44 |  |
|  | средства городского бюджета | 20,000 | 14,688 | 73,44 |  |
| 3. | Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в городе Тынде на 2015 -2024 годы | 10,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | средства областного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | средства городского бюджета | 10,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 3.1. | подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе Тынде на 2015-2024 годы» | 10,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | средства городского бюджета | 10,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 3.2. | подпрограмма «Аппаратно-Программный Комплекс «Безопасный город» | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | средства областного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | средства городского бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 4. | Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы | 1 193 983,631 | 179 087,865 | 15,00 |  |
|  | средства федерального бюджета | 47 380,885 | 9 348,928 | 19,73 |  |
|  | средства областного бюджета | 784 311,549 | 126 013,90 | 16,07 |  |
|  | средства городского бюджета | 210 224,058 | 43 085,75 | 20,50 |  |
|  | внебюджетные средства | 152 067,139 | 639,280 | 0,42 |  |
| 4.1. | подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | 495 258,050 | 68 868,380 | 13,91 |  |
|  | средства областного бюджета | 305 058,353 | 51 758,037 | 16,97 |  |
|  | средства городского бюджета | 80 405,432 | 17 110,240 | 21,28 |  |
|  | внебюджетные средства | 109 794,265 | 0,103 | 0,00 |  |
| 4.2. | подпрограмма «Развитие общего образования» | 524 947,197 | 77 143,914 | 14,70 |  |
|  | средства федерального бюджета | 47 380,885 | 9 348,928 | 19,73 |  |
|  | средства областного бюджета | 398 593,718 | 53 653,216 | 13,46 |  |
|  | средства городского бюджета | 50 032,310 | 13 713,118 | 27,41 |  |
|  | внебюджетные средства | 28 940,284 | 428,652 | 1,48 |  |
| 4.3. | подпрограмма «Развитие дополнительного образования» | 73 150,348 | 14 826,050 | 20,27 |  |
|  | средства областного бюджета | 28 665,811 | 8 239,433 | 28,74 |  |
|  | средства городского бюджета | 34 565,645 | 6 489,020 | 18,77 |  |
|  | внебюджетные средства | 9 918,892 | 97,597 | 0,98 |  |
| 4.4. | подпрограмма «Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления» | 6 597,888 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | средства областного бюджета | 3 933,972 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | средства городского бюджета | 1 163,916 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные средства | 1 500,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 4.5. | подпрограмма «Социальная политика в сфере образования» | 44 515,230 | 8 583,681 | 19,28 |  |
|  | средства областного бюджета | 42 012,295 | 7 865,922 | 18,72 |  |
|  | средства городского бюджета | 2 502,935 | 717,759 | 28,68 |  |
| 4.6. | подпрограмма «Обеспечение эффективного управления отраслью» | 49 514,918 | 9 665,840 | 19,52 |  |
|  | средства областного бюджета | 6 047,400 | 4 497,296 | 74,37 |  |
|  | средства городского бюджета | 41 553,820 | 5 055,616 | 12,17 |  |
|  | внебюджетные средства | 1 913,698 | 112,928 | 5,90 |  |
| 5. | Развитие физической культуры и спорта в городе Тынде Амурской области на 2015 – 2024 годы | 117 791,593 | 23 585,884 | 20,02 |  |
|  | средства федерального бюджета | 590,574 | 383,539 | 64,94 |  |
|  | средства областного бюджета | 65 636,879 | 12 656,166 | 19,28 |  |
|  | средства городского бюджета | 38 323,324 | 9 197,342 | 24,00 |  |
|  | внебюджетные средства | 13 240,816 | 1 348,837 | 10,19 |  |
| 5.1. | подпрограмма «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в городе Тынде» | 2 083,333 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | средства областного бюджета | 2 000,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | средства городского бюджета | 83,333 | 0,000 | 0,00 |  |
| 5.2. | подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной политики в области физической культуры и спорта» | 115 708,260 | 23 585,884 | 20,38 |  |
|  | средства федерального бюджета | 590,574 | 383,539 | 64,94 |  |
|  | средства областного бюджета | 63 636,879 | 12 656,166 | 19,89 |  |
|  | средства городского бюджета | 38 239,991 | 9 197,342 | 24,05 |  |
|  | внебюджетные средства | 13 240,816 | 1 348,837 | 10,19 |  |
| 6. | Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы | 190 299,125 | 32 522,820 | 17,09 |  |
|  | средства областного бюджета | 101 731,688 | 17 431,388 | 17,13 |  |
|  | средства городского бюджета | 68 470,283 | 12 029,452 | 17,57 |  |
|  | внебюджетные средства | 20 097,154 | 3 061,980 | 15,24 |  |
| 6.1. | подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства» | 50 067,707 | 10 130,494 | 20,23 |  |
|  | средства областного бюджета | 31 306,377 | 7 260,465 | 23,19 |  |
|  | средства городского бюджета | 16 389,489 | 2 160,923 | 13,18 |  |
|  | внебюджетные средства | 2 371,841 | 709,106 | 29,90 |  |
| 6.2. | подпрограмма «Народное творчество и досуговая деятельность» | 56 847,777 | 6 093,425 | 10,72 |  |
|  | средства областного бюджета | 36 808,553 | 3 439,694 | 9,34 |  |
|  | средства городского бюджета | 14 315,814 | 2 061,569 | 14,40 |  |
|  | внебюджетные средства | 5 723,410 | 592,162 | 10,35 |  |
| 6.3. | подпрограмма «Историко-культурное наследие» | 15 432,386 | 3 700,863 | 23,98 |  |
|  | средства городского бюджета | 14 907,023 | 3 628,847 | 24,34 |  |
|  | внебюджетные средства | 525,363 | 72,016 | 13,71 |  |
| 6.4. | подпрограмма «Библиотечное обслуживание» | 10 454,596 | 2 830,774 | 27,08 |  |
|  | средства областного бюджета | 5 506,280 | 1 507,658 | 27,38 |  |
|  | средства городского бюджета | 4 277,812 | 1 266,936 | 29,62 |  |
|  | внебюджетные средства | 670,504 | 56,180 | 8,38 |  |
| 6.5. | подпрограмма «Профессиональное искусство, прокат кинофильмов» | 37 246,609 | 6 441,717 | 17,29 |  |
|  | средства областного бюджета | 19 786,091 | 3 487,813 | 17,63 |  |
|  | средства городского бюджета | 7 255,231 | 1 377,374 | 18,98 |  |
|  | внебюджетные средства | 10 205,287 | 1 576,530 | 15,45 |  |
| 6.6. | подпрограмма «Архивное дело» | 4 682,288 | 874,844 | 18,68 |  |
|  | средства областного бюджета | 3 120,847 | 698,429 | 22,38 |  |
|  | средства городского бюджета | 1 481,441 | 176,415 | 11,91 |  |
|  | внебюджетные средства | 80,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 6.7. | подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и искусства» | 15 567,762 | 2 450,703 | 15,74 |  |
|  | средства областного бюджета | 5 203,540 | 1 037,329 | 19,94 |  |
|  | средства городского бюджета | 9 843,473 | 1 357,388 | 13,79 |  |
|  | внебюджетные средства | 520,749 | 55,986 | 10,75 |  |
| 6.8. | подпрограмма «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности» | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 7. | Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы | 128 270,035 | 28 051,512 | 21,87 |  |
|  | средства областного бюджета | 4 737,561 | 888,321 | 18,75 |  |
|  | средства городского бюджета | 123 532,474 | 27 163,191 | 21,99 |  |
| 7.1. | подпрограмма «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015-2024 годы» | 77 022,630 | 15 680,858 | 20,36 |  |
|  | средства областного бюджета | 4 737,561 | 888,321 | 18,75 |  |
|  | средства городского бюджета | 72 285,069 | 14 792,537 | 20,46 |  |
| 7.2. | подпрограмма «Эффективное управление расходами МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды» | 11 470,953 | 2 293,479 | 19,99 |  |
|  | средства городского бюджета | 11 470,953 | 2 293,479 | 19,99 |  |
| 7.3. | подпрограмма «Эффективное управление расходами МКУ «Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды» | 39 776,452 | 10 077,175 | 25,33 |  |
|  | средства городского бюджета | 39 776,452 | 10 077,175 | 25,33 |  |
| 8. | Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Тынды на 2015 - 2024 годы | 2 255,948 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | средства областного бюджета | 2 255,948 | 0,000 | 0,00 |  |
| 9. | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы | 2 304,996 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | средства областного бюджета | 2 180,100 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | средства городского бюджета | 124,896 | 0,000 | 0,00 |  |
| 10. | Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики и спорта в городе Тынде на 2015-2024 годы | 1 183,871 | 900,000 | 76,02 |  |
|  | средства городского бюджета | 1 183,871 | 900,000 | 76,02 |  |
| 11. | Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015 - 2024 годы | 65 499,507 | 7 387,835 | 11,28 |  |
|  | средства областного бюджета | 62 145,667 | 7 092,322 | 11,41 |  |
|  | средства городского бюджета | 3 353,840 | 295,513 | 8,81 |  |
| 11.1. | подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмическом районе город Тында» | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 11.2. | подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории города Тынды» | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 11.3. | подпрограмма «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов), расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на территории города Тынды» | 64 516,896 | 7 387,835 | 11,45 |  |
|  | средства областного бюджета | 61 264,056 | 7 092,322 | 11,58 |  |
|  | средства городского бюджета | 3 252,840 | 295,513 | 9,08 |  |
| 11.4. | подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» | 982,611 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | средства областного бюджета | 881,611 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | средства городского бюджета | 101,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 12. | Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Тынды на 2015-2024 годы | 51 478,457 | 10 207,192 | 19,83 |  |
|  | средства городского бюджета | 51 478,457 | 10 207,192 | 19,83 |  |
| 13. | Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015-2024 годы в городе Тынде Амурской области | 20,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | средства городского бюджета | 20,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 14. | Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Тынды на 2015-2024 годы | 29 826,096 | 6 111,263 | 20,49 |  |
|  | средства городского бюджета | 29 826,096 | 6 111,263 | 20,49 |  |
| 15. | Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования город Тында на 2017 – 2024 годы | 10,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | средства городского бюджета | 10,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 16. | Развитие транспортной системы города Тынды на 2018-2024 годы | 207 375,788 | 22 962,981 | 11,07 |  |
|  | средства областного бюджета | 130 113,321 | 6 738,273 | 5,18 |  |
|  | средства городского бюджета | 77 262,467 | 16 224,708 | 21,00 |  |
| 16.1. | подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего пользования города Тынды» | 14 650,456 | 5 840,466 | 39,87 |  |
|  | средства областного бюджета | 11 592,595 | 5 606,847 | 48,37 |  |
|  | средства городского бюджета | 3 057,861 | 233,619 | 7,64 |  |
| 16.2. | подпрограмма «Развитие дорожно-уличной сети и дорожного хозяйства города Тынды» | 192 725,332 | 17 122,515 | 8,88 |  |
|  | средства областного бюджета | 118 520,726 | 1 131,426 | 0,95 |  |
|  | средства городского бюджета | 74 204,606 | 15 991,089 | 21,55 |  |
| 16.3. | подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Тынде» | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | средства городского бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 17. | Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018-2024 годы | 72 899,960 | 580,000 | 0,80 |  |
|  | средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | средства областного бюджета | 63 017,398 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | средства городского бюджета | 9 882,562 | 580,000 | 5,87 |  |
| 18. | Доступная среда в городе Тынде на 2015-2024 годы | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| Всего по программам, в том числе: |  | 2 262 391,166 | 398 274,946 | 17,60 |  |
| за счет средств федерального бюджета |  | 47 971,459 | 9 732,467 | 20,29 |  |
| за счет средств областного бюджета |  | 1 400 071,786 | 255 504,237 | 18,25 |  |
| за счет средств городского бюджета |  | 625 072,939 | 127 768,568 | 20,44 |  |
| за счет внебюджетных средств |  | 189 274,982 | 5 269,674 | 2,78 |  |

По состоянию на 01.04.2022 года фактический объем финансирования муниципальных программ составил 398 274,946 тыс. рублей или 17,6% от планового объема годовых назначений.

В отчетном периоде в размере более 17% от общего объема годовых назначений фактически профинансированы программные/ подпрограммные мероприятия 16 муниципальных программ.

Финансирование на реализацию мероприятий муниципальной программы «Доступная среда в городе Тынде на 2015-2024 годы» не предусматривалось.

Основные результаты выполнения муниципальных программ

1.«Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы» (далее – Программа), в рамках реализации Программы в отчетном периоде бюджетные средства направлены на выполнение  мероприятий следующих подпрограмм:

1.1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы», реализация подпрограммы не осуществлялась в связи с отсутствием финансирования.

1.2. Подпрограмма «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения в городе Тынде на 2015-2024 годы», в рамках реализации подпрограммы выполнено следующее мероприятие:

- 83 629,291 тыс. рублей - компенсация выпадающих доходов теплоснабжающим организациям (ЖДК «Энергоресурс» и МУП «Горэлектротеплосеть»), возникающих в результате установления льготных тарифов для населения города.

В целом за 1 квартал 2022 года фактический объем финансирования Программы по мероприятиям составил 83 629,291 тыс. рублей или 46,6% от планового объема.

2. Муниципальная программа по реализации государственной молодежной политики в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы «Молодежь Тынды» (далее – Программа), в рамках реализации Программы в отчетном периоде бюджетные средства направлены на выполнение мероприятий следующих подпрограмм:

2.1. Подпрограмма «Государственная молодежная политика в городе Тынде на 2015-2024 годы», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил 3 233,615 тыс. рублей или 16,4% от планового объема, направлен на выполнение мероприятий:

- 3 233,615 тыс. рублей - обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, оплату труда работников, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, оплату командировочных расходов, содержание инфраструктуры государственной молодёжной политики (оплату услуг: коммунальных, связи, по обслуживанию пожарной сигнализации, охраны объектов, вывозу мусора); приобретение хозяйственных материалов, оплату по договору ГПХ на выполнение услуг звукового сопровождения, электромонтажных и монтажных работ, оценку недвижимости, ремонтные работы в здании (демонтаж полов, отделочные работы); на проведение городских мероприятий, конкурсов.

2.2. Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы, в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил 14,688 тыс. рублей или 73,4% от планового объема на приобретение георгиевских лент.

В целом за 3 248,303 тыс. рублей (в том числе 219,577 тыс. рублей внебюджетные средства) или 16,5% от планового объема годовых назначений.

3. «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в городе Тынде на 2015-2024 годы» (далее – Программа), в рамках реализации Программы в отчетном периоде бюджетные средства не расходовались.

3.1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе Тынде на 2015-2024 годы». Без привлечения бюджетных средств в I квартале 2022 года проведены следующие мероприятия:

Отделом молодежной и семейной политики - рейды по неблагополучным семьям с целью патронажа и обследования социально-психологической атмосферы в семьях «группы риска»; по местам концентрации несовершеннолетних с целью проверки соблюдения комендантского часа; групповые занятия с психологом; всеобучи, лекции в образовательных учреждениях (АТК, БАмИЖТ), тренинги, анкетирование по буллингу в БАмИЖТ, размещение информации в социальных сетях на темы «О недопущении вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные акции и митинги», «Профилактика проявления экстремизма в образовательной среде» «Каникулы строгого режима».

Управлением культуры, искусства, кинофикации и архивного дела - мероприятия по первичной профилактике правонарушений» в форме концертов, конкурсов, бесед, шоу-программ, массовых гуляний, распространение буклетов, листовок, другой печатной продукции, мероприятия с участием представителей правоохранительных органов на темы соблюдение правил дорожного движения, соблюдение осторожности при общении в социальных сетях, о мерах противодействия угрозе терроризма.

3.2.  Подпрограмма «Аппаратно-Программный Комплекс «Безопасный город», в отчетном периоде мероприятия не проводились.

4. «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы» (далее – Программа), в рамках реализации Программы в отчетном периоде бюджетные средства направлены на выполнение мероприятий следующих подпрограмм:

4.1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования», в отчетном периоде фактический объем финансирования составил 68 868,38 тыс. рублей (в том числе 639,28 тыс. рублей внебюджетные средства) или 13,9% от планового объема, направлен на выполнение мероприятий:

- 66 422,906 тыс. рублей - выплату заработной платы работникам дошкольных учреждений, начисления на выплаты по оплате труда, оплату услуг связи, коммунальных услуг, оплату командировочных расходов, оплату налога на имущество и землю, приобретение продуктов питания, сантехники, витаминов, игрушек, посуды;

- 445,474 тыс. рублей - укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных учреждений, содержание инфраструктуры учреждений дошкольного образования;

- 2 000 тыс. рублей - монтаж беспроводной системы пожарной сигнализации МОБУ ДС №5,МОБУ ДС №6.

4.2. Подпрограмма «Развитие общего образования», в отчетном периоде фактический объем финансирования составил 77 143,9614 тыс. рублей (в том числе  428,652 тыс. рублей внебюджетные средства) или 14,7% от планового объема, направлен на выполнение  мероприятий:

- 76 626,358 тыс. рублей - выплату заработной платы работникам образовательных учреждений, начисления на выплаты по оплате труда, ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам,  оплату услуг связи, коммунальных услуг, пожарной сигнализации, охраны объектов, вывоза мусора, дезинфекции, оплату командировочных расходов, налога на имущество и землю, медосмотра, приобретение продуктов питания, обслуживание программ 1С «Контур», обслуживание школьного автобуса и подвоз учащихся из отдаленных районов;

- 200,877 тыс. рублей - оплату услуг по содержанию учреждений общеобразовательных учреждений;

- 56,632 тыс. рублей - оплату питания школьников 1-4 классов;

- 209,603 тыс. рублей - обеспечение двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями;

- 50,444 тыс. рублей - компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (воспользовались 2 работника).

4.3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования», в отчетном периоде фактический объем финансирования составил 14 826,05 тыс. рублей (в том числе 97,597 тыс. рублей внебюджетные средства) или 20,3% от планового объема, направлен на выполнение мероприятий:

- 14 816,063 тыс. рублей - обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений, оплату труда работников МОБУ ЦДТ и командировочных расходов, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, персонифицированного финансирования (предоставление сертификатов дополнительного образования детей), оплату услуг: коммунальных, связи, обслуживания пожарной сигнализации, охраны объектов, вывозу мусора, дезинфекции помещений, предоставление сертификатов дополнительного образования детей;

- 9,987 тыс. рублей - развитие одаренных детей: участие в региональных и местных олимпиадах.

4.4. Подпрограмма «Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления», в отчетном периоде финансирование не осуществлялось, мероприятия реализуются в летний сезон.

4.5. Подпрограмма «Социальная политика в сфере образования», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил 8 583,681 тыс. рублей или 19,3% от планового объема, направлен на выполнение мероприятий:

- 430,241 тыс. рублей - социальную поддержку по оплате за присмотр и уход за ребёнком: компенсацию родительской платы стоимости питания в дошкольных учреждениях;

- 287,518 тыс. рублей - социальную поддержку в натуральной форме: компенсацию родительской платы малообеспеченным семьям стоимости питания в образовательных учреждениях;

- 540,03 тыс. рублей - осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью;

- 4 395,279 тыс. рублей - выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми;

- 2 462,325 тыс. рублей - выплату денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов и приемных семьях;

- 468,288 тыс. рублей - финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних на заработную плату, страховые взносы, командировочные расходы, приобретение канцтоваров.

4.6. Подпрограмма «Обеспечение эффективного управления отраслью», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил 9 665,84 тыс. рублей (в том числе 112,928 тыс. рублей внебюджетные средства) или 19,5% от планового объема годовых назначений, направлен на выполнение мероприятий:

- 2 174,791 тыс. рублей - обеспечение деятельности работников аппарата Управления образования, оплату труда работников и командировочных расходов, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, оплату услуг связи, обслуживание программы «Консультант плюс», приобретение канцелярских товаров;

- 7 250,917 тыс. рублей - обеспечение деятельности работников МБУ ЦБ, МБУ ГХО, МБУ ИМК оплату труда работников и командировочных расходов, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов,  оплату услуг связи, коммунальных услуг, обслуживание программы «Консультант плюс», приобретение канцелярских товаров, приобретение ГСМ;

- 33,124 тыс. рублей - укрепление материально технической базы;

- 107,008 тыс. рублей - ежемесячную денежную выплату семьям, имеющим детей инвалидов;

- 100 тыс. рублей - ежемесячную денежную выплату (стипендия Мэра).

В целом за 1 квартал 2022 года фактический объем финансирования Программы составил 179 087,865 тыс. рублей (в том числе 639,28 тыс. рублей внебюджетные средства) или 15% от планового объема годовых назначений.

5. «Развитие физической культуры и спорта в городе Тынде Амурской области на 2015 – 2024 годы» (далее – Программа), в рамках реализации Программы в отчетном периоде бюджетные средства направлены на выполнение мероприятий следующих подпрограмм:

5.1. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в городе Тынде»,  в отчетном периоде финансирование не осуществлялось, мероприятия не реализовывались.

5.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной политики в области физической культуры и спорта», в отчетном периоде фактический объем финансирования составил 23 585,884 тыс. рублей (в том числе 1 348,837 тыс. рублей внебюджетные средства) или 20,4% от планового объема, направлен на выполнение мероприятий:

- 21 499,686 тыс. рублей - проведение спортивных мероприятий и соревнований спортшколами, обновление материально-технической базы, приобретение ГСМ; обеспечение деятельности работников спортшкол и централизованной бухгалтерии, оплату труда работников и командировочных расходов, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг по обслуживанию пожарной сигнализации, охраны объектов, вывоза мусора, дезинфекции, расходам на содержание зданий;

- 463,035 тыс. рублей - проведение спортивно-массовых мероприятий (всего проведено 61 мероприятие);

- 1 135,944 тыс. рублей - заработную плату работникам аппарата, начисления на выплаты по оплате труда

487,219 тыс. рублей - государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в рамках национального проекта «Спорт – норма жизни»

В целом за 1 квартал 2022 года фактический объем финансирования Программы составил 23 585,884 тыс. рублей (в том числе 1 348,837 тыс. рублей внебюджетные средства) или 20% от планового объема.

6. «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы» (далее – Программа), в рамках реализации Программы в отчетном периоде бюджетные средства направлены на выполнение  мероприятий следующих подпрограмм:

6.1. Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства», в отчетном периоде фактический объем финансирования составил 10 130,494 тыс. рублей (в том числе 709,106 тыс. рублей внебюджетные средства) или 20,2% от планового объема, направлен на выполнение мероприятий:

- 10 088,18 тыс. рублей - оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, оплату услуг: коммунальных, связи, по вывозу мусора, содержание имущества; курсы повышения квалификации и переподготовки, хозяйственные нужды, МОБУ ДО «Детская музыкальная школа» оплачен организационный взнос за участие в Областном музыкальном конкурсе;

- 42,314 тыс. рублей - компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (воспользовался 1 работник).

6.2. Подпрограмма «Народное творчество и досуговая деятельность», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил 6 093,425 тыс. рублей (в том числе 592,162 тыс. рублей внебюджетные средства) или 10,7% от планового объема, направлен на обеспечение деятельности работников: оплату труда, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, оплату услуг:  коммунальных, связи, содержание имущества; приобретение канцелярских товаров, материалы для хозяйственных нужд пошив танцевальных костюмов, оплату по договорам ГПХ, оплату услуг интернета, хозяйственные нужды и приобретение канцелярских товаров.

6.3.  Подпрограмма «Историко-культурное наследие»,  в отчетном периоде фактический объем финансирования составил 3 700,863 тыс. рублей (в том числе 72,016 тыс. рублей внебюджетные средства) или 24% от планового объема, направлен на приобретение принтера, канцелярских товаров, обеспечение хозяйственных нужд; обеспечение деятельности работников: оплату труда, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, оплату услуг: коммунальных, связи, содержание имущества, оплату использования оборудования для записи программы «Соль земная».

6.4. Подпрограмма «Библиотечное обслуживание», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил 2 830,774 тыс. рублей (в том числе 56,18 тыс. рублей внебюджетные средства) или 27,1% от планового объема, направлен на обеспечение деятельности работников: оплату труда, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, оплату услуг: коммунальных, связи, содержание имущества, командировочные расходы, обеспечение хозяйственных нужд.

6.5. Подпрограмма «Профессиональное искусство, прокат кинофильмов»,

в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил 6 441,717 тыс. рублей (в том числе 1 576,53 тыс. рублей внебюджетные средства) или 17,3% от планового объема, направлен на обеспечение деятельности работников: оплату труда, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, оплату услуг:  коммунальных, связи, содержание имущества, обеспечение хозяйственных нужд, оплату договоров с кинокомпаниями на право показа, пошив костюмов, окончательный расчет за работы по замене кровли.

6.6. Подпрограмма «Архивное дело», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил 874,844 тыс. рублей или 18,7% от планового объема направлен на обеспечение деятельности работников: оплату труда, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, оплату услуг:  коммунальных, связи, содержание имущества.

6.7. Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и искусства», в отчетном периоде фактический объем финансирования составил 2 450,703 тыс. рублей (в том числе 55,986 тыс. рублей внебюджетные средства) или 15,7% от планового объема, направлен на выполнение  мероприятий:

- 890,173 тыс. рублей - обеспечение деятельности работников Управления культуры Администрации города Тынды: оплату труда, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, командировочные расходы, оплату услуг связи;

- 1 560,53 тыс. рублей - оплату договоров по обслуживанию программы 1С,  хозяйственные нужды, приобретение канцелярских товаров, комплектующих к компьютеру, мебель для кабинетов, компьютерная техника, обеспечение хозяйственных нужд; обеспечение деятельности работников: оплату труда, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, оплату услуг: коммунальных и связи, содержание имущества.

6.8. Подпрограмма «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности», в отчетном периоде финансирование мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

В целом за 1 квартал 2022 года фактический объем финансирования Программы составил 32 522,82 тыс. рублей (в том числе 3 061,452 тыс. рублей внебюджетные средства) или 17,1% от планового объема годовых назначений.

7. «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы» (далее – Программа), в рамках реализации Программы в отчетном периоде бюджетные средства направлены на выполнение  мероприятий следующих подпрограмм:

7.1. Подпрограмма «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015-2024 годы», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил 15 680,858 тыс. рублей  или 20,4% от планового объема, направлен на выполнение  мероприятий:

- 13 202,875 тыс. рублей - оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; командировочные расходы,  транспортные расходы, услуги (наймы жилых помещений в служебных командировках); услуги связи; работы по содержанию имущества (ремонт копировальной и компьютерной техники и т.д.); сопровождение программ, курсы повышения квалификации, подписка, диспансеризация, информационное обеспечение и т.д.; комплектующие компьютерной техники, канцелярские расходы, налог на имущество; обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению административных комиссий, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами;

- 49,41 тыс. рублей - представительские расходы (приобретение цветов, памятных подарков, сувениров в связи с праздничными, юбилейными датами);

- 98,7 тыс. рублей - прочие расходы по выполнению функций органами местного самоуправления (в т.ч. проведение экспертиз, взнос на жителей в Совет муниципальных образований и т.д.);

- 9,25 тыс. рублей - оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств, предъявленных муниципальной казне города Тынды Амурской области;

- 7,096 тыс. рублей - оплату услуг спец. связи, приобретение конвертов, курсы по мобилизационной подготовке;

- 2 187,527тыс. рублей - выплату пенсии муниципальным служащим;

- 126 тыс. рублей - выплату единовременного денежного вознаграждения гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Тынды».

7.2. Подпрограмма «Эффективное управление расходами МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил   2 293,479 тыс. рублей или 20% от планового объема, направлен на обеспечение деятельности работников  МКУ: оплату труда, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, командировочные расходы, иные выплаты персоналу, оплату услуг: коммунальных и связи (в том числе Интернет), программное обслуживание, содержание имущества, хозяйственные расходы.

7.3. Подпрограмма «Эффективное управление расходами МКУ «Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды», в отчетном периоде фактический объем финансирования составил 10 077,175 тыс. рублей или 25,3% от планового объема, направлен на оплату труда работников и начисления, командировочные расходы, расходы на коммунальные услуги, услуги связи, содержание имущества, хозяйственные расходы, расходы на закупку ГСМ, запчастей, расходы на коммунальные услуги, содержание имущества, программное обслуживание, услуги связи, страховые взносы.

В целом за 1 квартал 2022 год фактический объем финансирования Программы составил 28 051,512 тыс. рублей или 21,9% от планового объема годовых назначений.

8. «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Тынды на 2015-2024 годы» (далее – Программа), на реализацию программного мероприятия по осуществлению государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных в отчетном периоде 2022 года запланировано 2 255,948 тыс. рублей средств областного бюджета. В отчетном году денежные средства не расходовались, фактическое исполнение мероприятия составило 0%, это связано с отсутствием приюта для безнадзорных животных на территории города Тынды.

9. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы» (далее – Программа), на реализацию программных мероприятий запланированы бюджетные ассигнования в размере 2 304,996 тыс. рублей. В отчетном периоде денежные средства не расходовались, фактическое исполнение мероприятия составило 0%, велась работа по заключению соглашения с министерством экономического развития и внешних связей Амурской области на софинансирование за счет средств областного бюджета, актуализация порядка предоставления субсидии на приобретение оборудования в 2022 году.

10. «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов,  работающих в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики и спорта в городе Тынде на 2015-2024 годы» (далее – Программа), в рамках реализации Программы в отчетном периоде бюджетные средства направлены на выполнение основного мероприятия по предоставлению социально-экономической поддержки в виде единовременной выплаты подъемных молодым специалистам, работающим в:

- МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» - учителю начальных классов (300 тыс. рублей);

- МАУ «Спортивная школа «Олимп» - тренеру (150 тыс. рублей);

- ГАУЗ АО «Тындинская больница» - 3 медицинским сестрам (по 150 тыс. рублей).

В 2021 год фактический объем финансирования Программы составил 900,00 тыс. рублей или 76 % от планового объема годовых назначений.

11. «Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015-2024 годы» (далее – Программа), в рамках реализации Программы в отчетном периоде бюджетные средства направлены на выполнение  мероприятий следующих подпрограмм:

11.1. Подпрограмма  «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмическом районе город Тында» в 2022 году на мероприятие по ликвидации жилищного фонда сейсмоусиление которого является  нецелесообразным и экономически не эффективным, денежные средства не запланированы.

11.2. Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории города Тынды» в 2022 году финансирование на реализацию подпрограммы не предусмотрено в связи с тем, что её реализация напрямую связана с субсидиями, привлекаемыми  из бюджета Амурской области.

11.3. Подпрограмма  «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов), расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на территории города Тынды», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил 7 387,835 тыс. рублей или 11,5% от планового объема, направлен на выполнение государственной поддержки переселения граждан из ветхого жилищного фонда, расположенного в зоне БАМа: на вторичном рынке жилья города приобретены 2 квартиры общей площадью 104,2 м2.

11.4. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей». За отчетный период выдано одно Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. К оплате не предъявлялось, в связи, с чем расходование денежных средств не осуществлялось.

В 1 квартале 2022 года фактический объем финансирования Программы составил 7 387,835 тыс. рублей или 11,3% от планового объема.

12. «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Тынды на 2015-2024 годы» (далее – Программа), в рамках реализации Программы в отчетном периоде бюджетные средства направлены на выполнение  мероприятий:

- 5 354,616 тыс. рублей - изготовление тех. паспортов на помещения находящиеся в муниципальной собственности, техническое обслуживание пустующих муниципальных помещений, оплату коммунальных услуг за муниципальные помещения, изготовление технических планов, кадастровых паспортов, услуги типографии, техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации,  оплату нотариальных услуг, оплату транспортного налога;

4 844,986 тыс. рублей - обеспечение деятельности работников УМиЗО: оплату труда, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, оплату услуг и связи (в том числе Интернет), за сопровождение и приобретение программного обеспечения,  хозяйственные расходы;

- 7,590 тыс. рублей - оплату судебных расходов по решению суда.

В 1 квартале 2022 года фактический объем финансирования Программы составил 10 207,192 тыс. рублей или 19,8% от планового объема.

13. «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015-2024 годы в городе Тынде Амурской области» (далее – Программа), в 1 квартале 2022 года финансирование мероприятий Программы не осуществлялось.

Без финансирования были проведены следующие мероприятия:

- отделом молодежной и семейной политики Управления молодежи и спорта г. Тынды: межведомственный семинар по обмену опытом  эффективных практик, новых форм работы в сфере профилактики наркомании; 5 лекций по профилактике табакокурения и наркомании; анкетирование по употреблению молодежью снюса и спайса в БАмИЖТ; в социальных сетях размещены ролики по профилактике наркомании, алкоголизма и курения, ИППП, ВИЧ;

- Управлением культуры Администрации г. Тынды: культурно-массовые и просветительные мероприятия в форме театрализованных игровых и конкурсных программ, выставок, лекций, спектаклей, показа видеороликов и кинофильмов; размещение информации в соцсетях, на официальном сайте Администрации города Тынды, на сайте газеты «БАМ», на официальных сайтах учреждений культуры.

- Управлением образования проведены акция «Мы за ЗОЖ», дни здоровья «Общешкольная зарядка», спортивные соревнования, классные часы, индивидуальные беседы, распространены информационные буклеты профилактического содержания;

- МО МВД России «Тындинский» на территории оперативного обслуживания проведена общероссийской акция «Сообщи, где торгуют смертью» - проверено 5 мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи и 3 профилактические лекции;

- Тындинским ЛО МВД России на транспорте проведена для учащихся БАмИЖТ лекция на тему «Последствия потребления ПАВ».

14. «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Тынды на 2015-2024 годы» (далее – Программа), в рамках реализации Программы в отчетном периоде бюджетные средства направлены на выполнение  мероприятий:

- 1 647,73 тыс. рублей - погашение процентов по кредитным обязательствам Администрации города перед ПАО «Сбербанк»;

- 4 354,567 тыс. рублей - обеспечение деятельности работников Финансового управления: оплату труда, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, командировочные расходы, оплату услуг и связи (в том числе Интернет), оплату за сопровождение и приобретение программного обеспечения, хозяйственные расходы;

- 108,966 тыс. рублей - компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (воспользовались 3 работника).

В 1 квартале 2022 года фактический объем финансирования Программы составил 6 111,263 тыс. рублей или 20,5% от планового объема годовых назначений.

15. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования город Тында на 2017-2024 годы» (далее – Программа), в рамках реализации Программы в отчетном периоде расходование бюджетных средств не осуществлялось

В первом квартале 2022 года до руководителей СОНКО регулярно доводилась информация о проведении областных семинаров, конкурсов по поддержке СОНКО, о конкурсах президентских грантов. СОНКО привлекались к участию в городских мероприятиях: День памяти советских воинов-интернационалистов и россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, форум городских лидеров; к соревнованиям «Кубок Мэра по бильярду», соревнования по автомногоборью «Авто-Леди».

Оказана имущественная поддержка на безвозмездной основе:

- Управлением муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Тынды: Тындинскому городскому совету ветеранов войны и труда (пенсионеров), вооруженных сил и правоохранительных органов, Тындинской городской общественной организации «Федерация бильярдного спорта» и Амурской областной общественной организации «Ультиматум»;

- МБУК «Городская библиотека»: Тындинской городской организации «Всероссийское общество инвалидов»;

- Управлением молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации города Тынды: Ассоциации содействия развитию детей, подростков и молодёжи «Развитие», Общественной спортивной организации «Федерация каратэ г. Тында», Амурской областной физкультурно-спортивной общественной организации по развитию боевых искусств и рукопашного боя «СТАЛЬНОЙ КУЛАК».

16. «Развитие транспортной системы города Тынды на 2018-2024 годы» (далее – Программа), в рамках реализации Программы в отчетном периоде бюджетные средства направлены на выполнение  мероприятий:

16.1. Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего пользования города Тынды», в отчетном периоде фактический объем финансирования составил 5 840,466 тыс. рублей или 39,9% от планового объема, направлен на возмещение затрат понесенных МУП «Автотранссервис» при оказании транспортных услуг.

16.2. Подпрограмма «Развитие дорожно-уличной сети и дорожного хозяйства города Тынды», в отчетном периоде фактический объем финансирования составил 17 122,515 тыс. рублей или 8,9% от планового объема, направлен на выполнение мероприятий:

- 3 107,053 тыс. рублей - оплату ПАО ДВ энергетическая компания «Руссгидро» (филиал ПАО ДЭК-Амурэнергосбыт) за потребленную сетями наружного освещения города электрическую энергию;

- 12 836,893 тыс. рублей - оплату по контракту с МУП «Чистый город» работы по очистке снега, наледи автомобильных дорог, с элементов дорожной сети (пешеходных переходов, тротуаров, лестничных маршей, общественных остановок, и территорий мест культуры и отдыха горожан), сбор и вывоз снежных валов;

- 1 178,569 тыс. рублей - содержание и эксплуатацию комплексов фотофиксации нарушений ПДД и ремонт участков автомобильных дорог и искусственных сооружений.

16.3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Тынде», в отчетном периоде выделение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий не осуществлялось.

В 1 квартале 2022 года фактический объем финансирования Программы составил 22 962,981 тыс. рублей или 11,1% от планового объема годовых назначений.

17. «Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018-2024 годы» (далее – Программа), в рамках реализации Программы в отчетном периоде бюджетные средства направлены на оплату договора на выполнение работ по созданию комплекта документов мастер-плана для территории города Тынды.

В 2021 год фактический объем финансирования Программы составил 580 тыс. рублей или 0,8% от планового объема годовых назначений.

18. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Доступная среда в городе Тынде на 2015-2024 годы» в 2022 году бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы не предусмотрены.