Информация

о ходе реализации муниципальных программ, реализуемых за счет средств местного бюджета

муниципального образования г. Тында за 1 полугодие 2021 года

| № | Наименование программы/мероприятия | Плановый годовой объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Фактически профинансировано в отчетном периоде, тыс. рублей |  |  |  |  | Фактически выполнено в отчетном периоде, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | другие источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | другие источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | другие источники |
| 1. | г. Тында | 2415671,153 | 56094,539 | 1608234,673 | 578908,946 | 172432,995 | 857857,770 | 30580,931 | 513065,212 | 279556,976 | 34654,651 | 860683,010 | 30580,931 | 434718,573 | 360728,855 | 34654,651 |
|  | Объекты капитального строительства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Прочие капитальные вложения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | НИОКР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Прочие расходы | 2415671,153 | 56094,539 | 1608234,673 | 578908,946 | 172432,995 | 857857,770 | 30580,931 | 513065,212 | 279556,976 | 34654,651 | 860683,010 | 30580,931 | 434718,573 | 360728,855 | 34654,651 |
| 1.1. | Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы" | 229495,992 | 0,000 | 227218,677 | 2277,315 | 0,000 | 63394,625 | 0,000 | 63145,682 | 248,943 | 0,000 | 63394,625 | 0,000 | 63145,682 | 248,943 | 0,000 |
| 1.1.1. | Подпрограмма "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения города Тынды на 2015-2024 годы" | 229495,992 | 0,000 | 227218,677 | 2277,315 | 0,000 | 63394,625 | 0,000 | 63145,682 | 248,943 | 0,000 | 63394,625 | 0,000 | 63145,682 | 248,943 | 0,000 |
| 1.1. | Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению доступности коммунальных услуг, повышению качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения" | 229247,049 | 0,000 | 227218,677 | 2028,372 | 0,000 | 63145,682 | 0,000 | 63145,682 | 0,000 | 0,000 | 63145,682 | 0,000 | 63145,682 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры | 50709,286 | 0,000 | 48680,914 | 2028,372 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2. | Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающим организациям возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области | 176641,763 | 0,000 | 176641,763 | 0,000 | 0,000 | 63145,682 | 0,000 | 63145,682 | 0,000 | 0,000 | 63145,682 | 0,000 | 63145,682 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3. | Расходы на ремонт фасадов многоквартирных домов | 1896,000 | 0,000 | 1896,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» | 248,943 | 0,000 | 0,000 | 248,943 | 0,000 | 248,943 | 0,000 | 0,000 | 248,943 | 0,000 | 248,943 | 0,000 | 0,000 | 248,943 | 0,000 |
| 1.2.1. | Ремонт жилых помещений ветеранов ВОВ; матерей воинов, погибших в локальных войнах | 248,943 | 0,000 | 0,000 | 248,943 | 0,000 | 248,943 | 0,000 | 0,000 | 248,943 | 0,000 | 248,943 | 0,000 | 0,000 | 248,943 | 0,000 |
| 1.2. | Муниципальная программа "Молодежь Тынды" | 24028,084 | 0,000 | 5612,850 | 17119,954 | 1295,280 | 11274,586 | 0,000 | 2637,242 | 8042,254 | 595,090 | 11274,586 | 0,000 | 2637,242 | 8042,254 | 595,090 |
| 1.2.1. | Подпрограмма №1 "Государственная молодёжная политика в городе Тынде на 2015-2024 годы" | 23978,084 | 0,000 | 5612,850 | 17069,954 | 1295,280 | 11264,586 | 0,000 | 2637,242 | 8032,254 | 595,090 | 11264,586 | 0,000 | 2637,242 | 8032,254 | 595,090 |
| 1.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений молодежной политики" | 22672,484 | 0,000 | 5612,850 | 15764,354 | 1295,280 | 10546,591 | 0,000 | 2637,242 | 7314,259 | 595,090 | 10546,591 | 0,000 | 2637,242 | 7314,259 | 595,090 |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 16825,765 | 0,000 | 0,000 | 15530,485 | 1295,280 | 7799,464 | 0,000 | 0,000 | 7204,374 | 595,090 | 7799,464 | 0,000 | 0,000 | 7204,374 | 595,090 |
| 1.1.2. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 5846,719 | 0,000 | 5612,850 | 233,869 | 0,000 | 2747,127 | 0,000 | 2637,242 | 109,885 | 0,000 | 2747,127 | 0,000 | 2637,242 | 109,885 | 0,000 |
| 1.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 305,600 | 0,000 | 0,000 | 305,600 | 0,000 | 168,000 | 0,000 | 0,000 | 168,000 | 0,000 | 168,000 | 0,000 | 0,000 | 168,000 | 0,000 |
| 1.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 305,600 | 0,000 | 0,000 | 305,600 | 0,000 | 168,000 | 0,000 | 0,000 | 168,000 | 0,000 | 168,000 | 0,000 | 0,000 | 168,000 | 0,000 |
| 1.3. | Основное мероприятие «Совершенствование материально-технической базы» | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | 549,995 | 0,000 | 0,000 | 549,995 | 0,000 | 549,995 | 0,000 | 0,000 | 549,995 | 0,000 |
| 1.3.1. | Развитие и содержание инфраструктуры государственной молодежной политики на территории города Тынды | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | 549,995 | 0,000 | 0,000 | 549,995 | 0,000 | 549,995 | 0,000 | 0,000 | 549,995 | 0,000 |
| 1.2.2. | Подпрограмма №2 "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы" | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 |
| 2.1. | Основное мероприятие "Патриотическое воспитание молодежи" | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 |
| 2.1.1. | Формирование патриотического мировоззрения через развитие патриотически ориентированного знания и воспитания граждан Российской Федерации | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 |
| 1.3. | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в городе Тынде на 2015 -2024 годы" | 973,371 | 0,000 | 867,240 | 106,131 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1. | Подпрограмма №1 "Профилактика правонарушений в городе Тынде на 2015-2024 годы" | 70,000 | 0,000 | 0,000 | 70,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1. | Основное мероприятие "Реализация на территории города Тынды целенаправленных мер по первичной профилактике правонарушений" | 70,000 | 0,000 | 0,000 | 70,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1. | Профилактика правонарушений среди отдельных категорий граждан | 70,000 | 0,000 | 0,000 | 70,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2. | Подпрограмма №2 "Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" | 903,371 | 0,000 | 867,240 | 36,131 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | Основное мероприятие "Противодействие терроризму и преступности" | 903,371 | 0,000 | 867,240 | 36,131 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.1. | Установка АПК «Безопасный город» | 903,371 | 0,000 | 867,240 | 36,131 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4. | Муниципальная программа "Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы" | 1092418,237 | 47087,060 | 719272,188 | 188082,824 | 137976,165 | 461872,028 | 27108,600 | 326924,626 | 89421,086 | 18417,716 | 461872,028 | 27108,600 | 248577,987 | 167767,725 | 18417,716 |
| 1.4.1. | Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" | 445932,776 | 0,000 | 283225,780 | 62294,064 | 100412,932 | 169247,031 | 0,000 | 124143,149 | 31141,445 | 13962,437 | 169247,031 | 0,000 | 45796,510 | 109488,084 | 13962,437 |
| 1.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" | 434822,577 | 0,000 | 280954,513 | 53992,531 | 99875,533 | 165083,411 | 0,000 | 122874,131 | 28253,242 | 13956,038 | 165083,411 | 0,000 | 44527,492 | 106599,881 | 13956,038 |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 150513,116 | 0,000 | 0,000 | 50637,583 | 99875,533 | 40353,968 | 0,000 | 0,000 | 26397,930 | 13956,038 | 40353,968 | 0,000 | 0,000 | 26397,930 | 13956,038 |
| 1.1.2. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 200435,737 | 0,000 | 200435,737 | 0,000 | 0,000 | 78346,639 | 0,000 | 78346,639 | 0,000 | 0,000 | 78346,639 | 0,000 | 0,000 | 78346,639 | 0,000 |
| 1.1.3. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 83873,724 | 0,000 | 80518,776 | 3354,948 | 0,000 | 46382,804 | 0,000 | 44527,492 | 1855,312 | 0,000 | 46382,804 | 0,000 | 44527,492 | 1855,312 | 0,000 |
| 1.2. | Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" | 3073,302 | 0,000 | 2271,267 | 264,636 | 537,399 | 1396,566 | 0,000 | 1269,018 | 121,149 | 6,399 | 1396,566 | 0,000 | 1269,018 | 121,149 | 6,399 |
| 1.2.1. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | 707,399 | 0,000 | 0,000 | 170,000 | 537,399 | 74,672 | 0,000 | 0,000 | 68,273 | 6,399 | 74,672 | 0,000 | 0,000 | 68,273 | 6,399 |
| 1.2.2. | Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций | 2365,903 | 0,000 | 2271,267 | 94,636 | 0,000 | 1321,894 | 0,000 | 1269,018 | 52,876 | 0,000 | 1321,894 | 0,000 | 1269,018 | 52,876 | 0,000 |
| 1.3. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 8036,897 | 0,000 | 0,000 | 8036,897 | 0,000 | 2767,054 | 0,000 | 0,000 | 2767,054 | 0,000 | 2767,054 | 0,000 | 0,000 | 2767,054 | 0,000 |
| 1.3.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно расходов, связанных с переездом лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 8036,897 | 0,000 | 0,000 | 8036,897 | 0,000 | 2767,054 | 0,000 | 0,000 | 2767,054 | 0,000 | 2767,054 | 0,000 | 0,000 | 2767,054 | 0,000 |
| 1.4.2. | Подпрограмма "Развитие общего образования" | 476152,089 | 47087,060 | 333299,386 | 68755,924 | 27009,719 | 220900,061 | 27108,600 | 156934,897 | 33435,074 | 3421,490 | 220900,061 | 27108,600 | 156934,897 | 33435,074 | 3421,490 |
| 2.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" | 407414,229 | 47087,060 | 284059,643 | 50603,207 | 25664,319 | 215263,209 | 27108,600 | 154250,155 | 30482,964 | 3421,490 | 215263,209 | 27108,600 | 154250,155 | 30482,964 | 3421,490 |
| 2.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 75315,369 | 0,000 | 0,000 | 49651,050 | 25664,319 | 33450,635 | 0,000 | 0,000 | 30029,145 | 3421,490 | 33450,635 | 0,000 | 0,000 | 30029,145 | 3421,490 |
| 2.1.2. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 25291,580 | 25291,580 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15300,000 | 15300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15300,000 | 15300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.3. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 255845,134 | 0,000 | 255845,134 | 0,000 | 0,000 | 140968,450 | 0,000 | 140968,450 | 0,000 | 0,000 | 140968,450 | 0,000 | 140968,450 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.4. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 23803,921 | 0,000 | 22851,764 | 952,157 | 0,000 | 11345,463 | 0,000 | 10891,644 | 453,819 | 0,000 | 11345,463 | 0,000 | 10891,644 | 453,819 | 0,000 |
| 2.1.5. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 21795,480 | 21795,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11808,600 | 11808,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11808,600 | 11808,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.6. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия | 5109,829 | 0,000 | 5109,829 | 0,000 | 0,000 | 2385,061 | 0,000 | 2385,061 | 0,000 | 0,000 | 2385,061 | 0,000 | 2385,061 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.7. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (в части финансового обеспечения материальных средств для осуществления государственного полномочия) | 252,916 | 0,000 | 252,916 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. | Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" | 59222,965 | 0,000 | 48489,170 | 9388,395 | 1345,400 | 2925,571 | 0,000 | 2209,482 | 716,089 | 0,000 | 2925,571 | 0,000 | 2209,482 | 716,089 | 0,000 |
| 2.2.1. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | 8713,413 | 0,000 | 0,000 | 7368,013 | 1345,400 | 624,027 | 0,000 | 0,000 | 624,027 | 0,000 | 624,027 | 0,000 | 0,000 | 624,027 | 0,000 |
| 2.2.2. | Модернизация систем общего образования | 35000,000 | 0,000 | 33600,000 | 1400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.3. | Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций | 2301,544 | 0,000 | 2209,482 | 92,062 | 0,000 | 2301,544 | 0,000 | 2209,482 | 92,062 | 0,000 | 2301,544 | 0,000 | 2209,482 | 92,062 | 0,000 |
| 2.2.4. | Энергосбережение в части замены в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые. | 11124,675 | 0,000 | 10679,688 | 444,987 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.5. | Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций | 2083,333 | 0,000 | 2000,000 | 83,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3. | Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями " | 1638,647 | 0,000 | 750,573 | 888,074 | 0,000 | 694,583 | 0,000 | 475,260 | 219,323 | 0,000 | 694,583 | 0,000 | 475,260 | 219,323 | 0,000 |
| 2.3.1. | Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями | 856,800 | 0,000 | 0,000 | 856,800 | 0,000 | 199,520 | 0,000 | 0,000 | 199,520 | 0,000 | 199,520 | 0,000 | 0,000 | 199,520 | 0,000 |
| 2.3.2. | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 781,847 | 0,000 | 750,573 | 31,274 | 0,000 | 495,063 | 0,000 | 475,260 | 19,803 | 0,000 | 495,063 | 0,000 | 475,260 | 19,803 | 0,000 |
| 2.4. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 7876,248 | 0,000 | 0,000 | 7876,248 | 0,000 | 2016,698 | 0,000 | 0,000 | 2016,698 | 0,000 | 2016,698 | 0,000 | 0,000 | 2016,698 | 0,000 |
| 2.4.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 7876,248 | 0,000 | 0,000 | 7876,248 | 0,000 | 2016,698 | 0,000 | 0,000 | 2016,698 | 0,000 | 2016,698 | 0,000 | 0,000 | 2016,698 | 0,000 |
| 1.4.3. | Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" | 62957,059 | 0,000 | 28152,926 | 25940,682 | 8863,451 | 30821,948 | 0,000 | 19527,382 | 10360,766 | 933,800 | 30821,948 | 0,000 | 19527,382 | 10360,766 | 933,800 |
| 3.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" | 59892,824 | 0,000 | 27472,496 | 24556,877 | 7863,451 | 30367,376 | 0,000 | 19527,382 | 9906,194 | 933,800 | 30367,376 | 0,000 | 19527,382 | 9906,194 | 933,800 |
| 3.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 14944,012 | 0,000 | 0,000 | 7080,561 | 7863,451 | 5178,046 | 0,000 | 0,000 | 4244,246 | 933,800 | 5178,046 | 0,000 | 0,000 | 4244,246 | 933,800 |
| 3.1.2. | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 16331,629 | 0,000 | 0,000 | 16331,629 | 0,000 | 4786,756 | 0,000 | 0,000 | 4786,756 | 0,000 | 4786,756 | 0,000 | 0,000 | 4786,756 | 0,000 |
| 3.1.3. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 28617,183 | 0,000 | 27472,496 | 1144,687 | 0,000 | 20402,574 | 0,000 | 19527,382 | 875,192 | 0,000 | 20402,574 | 0,000 | 19527,382 | 875,192 | 0,000 |
| 3.2. | Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" | 1708,781 | 0,000 | 680,430 | 28,351 | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.1. | Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций | 708,781 | 0,000 | 680,430 | 28,351 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3. | Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 204,572 | 0,000 | 0,000 | 204,572 | 0,000 | 204,572 | 0,000 | 0,000 | 204,572 | 0,000 |
| 3.3.1. | Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 204,572 | 0,000 | 0,000 | 204,572 | 0,000 | 204,572 | 0,000 | 0,000 | 204,572 | 0,000 |
| 3.4. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 1055,454 | 0,000 | 0,000 | 1055,454 | 0,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 250,000 | 0,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 250,000 | 0,000 |
| 3.4.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 1055,454 | 0,000 | 0,000 | 1055,454 | 0,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 250,000 | 0,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 250,000 | 0,000 |
| 1.4.4. | Подпрограмма "Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей" | 6509,204 | 0,000 | 3382,182 | 3127,022 | 0,000 | 284,718 | 0,000 | 0,000 | 284,718 | 0,000 | 284,718 | 0,000 | 0,000 | 284,718 | 0,000 |
| 4.1. | Основное мероприятие "Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей" | 6509,204 | 0,000 | 3382,182 | 3127,022 | 0,000 | 284,718 | 0,000 | 0,000 | 284,718 | 0,000 | 284,718 | 0,000 | 0,000 | 284,718 | 0,000 |
| 4.1.1. | Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан и организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | 3523,106 | 0,000 | 3382,182 | 140,924 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.2. | Совершенствование методов организации, инфраструктуры и форм отдыха и оздоровления детей | 1986,098 | 0,000 | 0,000 | 1986,098 | 0,000 | 284,718 | 0,000 | 0,000 | 284,718 | 0,000 | 284,718 | 0,000 | 0,000 | 284,718 | 0,000 |
| 4.1.3. | Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.5. | Подпрограмма "Социальная политика в сфере образования" | 54592,549 | 0,000 | 46822,836 | 7769,713 | 0,000 | 18839,781 | 0,000 | 15546,673 | 3293,108 | 0,000 | 18839,781 | 0,000 | 15546,673 | 3293,108 | 0,000 |
| 5.1. | Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан" | 54592,549 | 0,000 | 46822,836 | 7769,713 | 0,000 | 18839,781 | 0,000 | 15546,673 | 3293,108 | 0,000 | 18839,781 | 0,000 | 15546,673 | 3293,108 | 0,000 |
| 5.1.1. | Социальная поддержка по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в натуральной форме путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания | 5838,550 | 0,000 | 0,000 | 5838,550 | 0,000 | 2534,506 | 0,000 | 0,000 | 2534,506 | 0,000 | 2534,506 | 0,000 | 0,000 | 2534,506 | 0,000 |
| 5.1.2. | Социальная поддержка в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питание для учащихся общеобразовательных учреждений в дни посещения занятий в общеобразовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания | 1931,163 | 0,000 | 0,000 | 1931,163 | 0,000 | 758,602 | 0,000 | 0,000 | 758,602 | 0,000 | 758,602 | 0,000 | 0,000 | 758,602 | 0,000 |
| 5.1.3. | Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью | 1285,136 | 0,000 | 1285,136 | 0,000 | 0,000 | 979,754 | 0,000 | 979,754 | 0,000 | 0,000 | 979,754 | 0,000 | 979,754 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1.4. | Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения | 90,839 | 0,000 | 90,839 | 0,000 | 0,000 | 73,007 | 0,000 | 73,007 | 0,000 | 0,000 | 73,007 | 0,000 | 73,007 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1.5. | Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования | 32570,036 | 0,000 | 32570,036 | 0,000 | 0,000 | 9023,782 | 0,000 | 9023,782 | 0,000 | 0,000 | 9023,782 | 0,000 | 9023,782 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1.6. | Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) | 10477,675 | 0,000 | 10477,675 | 0,000 | 0,000 | 4518,328 | 0,000 | 4518,328 | 0,000 | 0,000 | 4518,328 | 0,000 | 4518,328 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1.7. | Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству несовершеннолетних лиц | 2399,150 | 0,000 | 2399,150 | 0,000 | 0,000 | 951,802 | 0,000 | 951,802 | 0,000 | 0,000 | 951,802 | 0,000 | 951,802 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.6. | Подпрограмма "Обеспечение эффективного управления отраслью" | 46274,560 | 0,000 | 24389,078 | 20195,419 | 1690,063 | 21778,489 | 0,000 | 10772,525 | 10905,975 | 99,989 | 21778,489 | 0,000 | 10772,525 | 10905,975 | 99,989 |
| 6.1. | Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" | 9068,494 | 0,000 | 0,000 | 9068,494 | 0,000 | 4949,263 | 0,000 | 0,000 | 4949,263 | 0,000 | 4949,263 | 0,000 | 0,000 | 4949,263 | 0,000 |
| 6.1.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 9068,494 | 0,000 | 0,000 | 9068,494 | 0,000 | 4949,263 | 0,000 | 0,000 | 4949,263 | 0,000 | 4949,263 | 0,000 | 0,000 | 4949,263 | 0,000 |
| 6.2. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" | 34717,083 | 0,000 | 24389,078 | 8637,942 | 1690,063 | 15983,267 | 0,000 | 10772,525 | 5110,753 | 99,989 | 15983,267 | 0,000 | 10772,525 | 5110,753 | 99,989 |
| 6.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 9311,793 | 0,000 | 0,000 | 7621,730 | 1690,063 | 4761,887 | 0,000 | 0,000 | 4661,898 | 99,989 | 4761,887 | 0,000 | 0,000 | 4661,898 | 99,989 |
| 6.2.2. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 25405,290 | 0,000 | 24389,078 | 1016,212 | 0,000 | 11221,380 | 0,000 | 10772,525 | 448,855 | 0,000 | 11221,380 | 0,000 | 10772,525 | 448,855 | 0,000 |
| 6.3. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 1388,983 | 0,000 | 0,000 | 1388,983 | 0,000 | 365,556 | 0,000 | 0,000 | 365,556 | 0,000 | 365,556 | 0,000 | 0,000 | 365,556 | 0,000 |
| 6.3.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений. | 1388,983 | 0,000 | 0,000 | 1388,983 | 0,000 | 365,556 | 0,000 | 0,000 | 365,556 | 0,000 | 365,556 | 0,000 | 0,000 | 365,556 | 0,000 |
| 6.4. | Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" | 1100,000 | 0,000 | 0,000 | 1100,000 | 0,000 | 480,403 | 0,000 | 0,000 | 480,403 | 0,000 | 480,403 | 0,000 | 0,000 | 480,403 | 0,000 |
| 6.4.1. | Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей инвалидов | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 500,000 | 0,000 | 180,403 | 0,000 | 0,000 | 180,403 | 0,000 | 180,403 | 0,000 | 0,000 | 180,403 | 0,000 |
| 6.4.2. | Ежемесячная денежная выплата одаренным детям | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 600,000 | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 300,000 | 0,000 |
| 1.5. | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Тынде Амурской области на 2015 – 2024 годы" | 142319,278 | 0,000 | 86453,319 | 43345,377 | 12520,582 | 76449,183 | 0,000 | 41985,493 | 26032,967 | 8430,723 | 76449,183 | 0,000 | 41985,493 | 26032,967 | 8430,723 |
| 1.5.1. | I Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в городе Тынде" | 26847,079 | 0,000 | 25773,196 | 1073,883 | 0,000 | 10084,863 | 0,000 | 9681,468 | 403,395 | 0,000 | 10084,863 | 0,000 | 9681,468 | 403,395 | 0,000 |
| 1.1. | Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт - норма жизни" | 26847,079 | 0,000 | 25773,196 | 1073,883 | 0,000 | 10084,863 | 0,000 | 9681,468 | 403,395 | 0,000 | 10084,863 | 0,000 | 9681,468 | 403,395 | 0,000 |
| 1.1.1. | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 26847,079 | 0,000 | 25773,196 | 1073,883 | 0,000 | 10084,863 | 0,000 | 9681,468 | 403,395 | 0,000 | 10084,863 | 0,000 | 9681,468 | 403,395 | 0,000 |
| 1.5.2. | II Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной политики в области физической культуры и спорта" | 115472,199 | 0,000 | 60680,123 | 42271,494 | 12520,582 | 66364,320 | 0,000 | 32304,025 | 25629,572 | 8430,723 | 66364,320 | 0,000 | 32304,025 | 25629,572 | 8430,723 |
| 2.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта" | 104531,166 | 0,000 | 59785,757 | 32224,827 | 12520,582 | 59797,830 | 0,000 | 31525,719 | 19841,388 | 8430,723 | 59797,830 | 0,000 | 31525,719 | 19841,388 | 8430,723 |
| 2.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 42254,336 | 0,000 | 0,000 | 29733,754 | 12520,582 | 26958,540 | 0,000 | 0,000 | 18527,817 | 8430,723 | 26958,540 | 0,000 | 0,000 | 18527,817 | 8430,723 |
| 2.1.2. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 62276,830 | 0,000 | 59785,757 | 2491,073 | 0,000 | 32839,290 | 0,000 | 31525,719 | 1313,571 | 0,000 | 32839,290 | 0,000 | 31525,719 | 1313,571 | 0,000 |
| 2.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 3311,594 | 0,000 | 0,000 | 3311,594 | 0,000 | 2144,516 | 0,000 | 0,000 | 2144,516 | 0,000 | 2144,516 | 0,000 | 0,000 | 2144,516 | 0,000 |
| 2.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 3311,594 | 0,000 | 0,000 | 3311,594 | 0,000 | 2144,516 | 0,000 | 0,000 | 2144,516 | 0,000 | 2144,516 | 0,000 | 0,000 | 2144,516 | 0,000 |
| 2.3. | Основное мероприятие "Пропаганда здорового образа жизни" | 1555,800 | 0,000 | 0,000 | 1555,800 | 0,000 | 751,201 | 0,000 | 0,000 | 751,201 | 0,000 | 751,201 | 0,000 | 0,000 | 751,201 | 0,000 |
| 2.3.1. | Поощрение граждан г.Тынды за достигнутые успехи в области физической культуры и спорта | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3.2. | Проведение спортивно-массовых мероприятий | 1515,800 | 0,000 | 0,000 | 1515,800 | 0,000 | 751,201 | 0,000 | 0,000 | 751,201 | 0,000 | 751,201 | 0,000 | 0,000 | 751,201 | 0,000 |
| 2.4. | Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" | 5142,007 | 0,000 | 0,000 | 5142,007 | 0,000 | 2860,038 | 0,000 | 0,000 | 2860,038 | 0,000 | 2860,038 | 0,000 | 0,000 | 2860,038 | 0,000 |
| 2.4.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 5142,007 | 0,000 | 0,000 | 5142,007 | 0,000 | 2860,038 | 0,000 | 0,000 | 2860,038 | 0,000 | 2860,038 | 0,000 | 0,000 | 2860,038 | 0,000 |
| 2.5. | Основное мероприятие "Участие в реализации федерального проекта "Спорт-норма жизни" | 931,632 | 0,000 | 894,366 | 37,266 | 0,000 | 810,735 | 0,000 | 778,306 | 32,429 | 0,000 | 810,735 | 0,000 | 778,306 | 32,429 | 0,000 |
| 2.5.1. | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 931,632 | 0,000 | 894,366 | 37,266 | 0,000 | 810,735 | 0,000 | 778,306 | 32,429 | 0,000 | 810,735 | 0,000 | 778,306 | 32,429 | 0,000 |
| 1.6. | Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы" | 144325,302 | 0,000 | 75887,079 | 47911,522 | 20526,701 | 81085,193 | 0,000 | 43224,745 | 30649,326 | 7211,122 | 81085,193 | 0,000 | 43224,745 | 30649,326 | 7211,122 |
| 1.6.1. | Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства" | 44265,357 | 0,000 | 30203,822 | 10027,143 | 4034,392 | 27511,152 | 0,000 | 18892,885 | 7530,997 | 1087,270 | 27511,152 | 0,000 | 18892,885 | 7530,997 | 1087,270 |
| 1.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" | 42960,310 | 0,000 | 30203,822 | 8722,096 | 4034,392 | 27201,573 | 0,000 | 18892,885 | 7221,418 | 1087,270 | 27201,573 | 0,000 | 18892,885 | 7221,418 | 1087,270 |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных услуг учреждений | 11497,995 | 0,000 | 0,000 | 7463,603 | 4034,392 | 7521,485 | 0,000 | 0,000 | 6434,215 | 1087,270 | 7521,485 | 0,000 | 0,000 | 6434,215 | 1087,270 |
| 1.1.2. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 31462,315 | 0,000 | 30203,822 | 1258,493 | 0,000 | 19680,088 | 0,000 | 18892,885 | 787,203 | 0,000 | 19680,088 | 0,000 | 18892,885 | 787,203 | 0,000 |
| 1.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 1305,047 | 0,000 | 0,000 | 1305,047 | 0,000 | 309,579 | 0,000 | 0,000 | 309,579 | 0,000 | 309,579 | 0,000 | 0,000 | 309,579 | 0,000 |
| 1.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 1305,047 | 0,000 | 0,000 | 1305,047 | 0,000 | 309,579 | 0,000 | 0,000 | 309,579 | 0,000 | 309,579 | 0,000 | 0,000 | 309,579 | 0,000 |
| 1.6.2. | Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность" | 25662,956 | 0,000 | 14021,413 | 7609,233 | 4032,310 | 12898,044 | 0,000 | 6825,323 | 5151,876 | 920,845 | 12898,044 | 0,000 | 6825,323 | 5151,876 | 920,845 |
| 2.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" | 25172,956 | 0,000 | 14021,413 | 7119,233 | 4032,310 | 12599,044 | 0,000 | 6825,323 | 4852,876 | 920,845 | 12599,044 | 0,000 | 6825,323 | 4852,876 | 920,845 |
| 2.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг ) муниципальных учреждений | 10567,317 | 0,000 | 0,000 | 6535,007 | 4032,310 | 5489,333 | 0,000 | 0,000 | 4568,488 | 920,845 | 5489,333 | 0,000 | 0,000 | 4568,488 | 920,845 |
| 2.1.2. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 14605,639 | 0,000 | 14021,413 | 584,226 | 0,000 | 7109,711 | 0,000 | 6825,323 | 284,388 | 0,000 | 7109,711 | 0,000 | 6825,323 | 284,388 | 0,000 |
| 2.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 490,000 | 0,000 | 0,000 | 490,000 | 0,000 | 299,000 | 0,000 | 0,000 | 299,000 | 0,000 | 299,000 | 0,000 | 0,000 | 299,000 | 0,000 |
| 2.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 490,000 | 0,000 | 0,000 | 490,000 | 0,000 | 299,000 | 0,000 | 0,000 | 299,000 | 0,000 | 299,000 | 0,000 | 0,000 | 299,000 | 0,000 |
| 1.6.3. | Подпрограмма "Историко-культурное наследие" | 14588,360 | 0,000 | 0,000 | 13848,680 | 739,680 | 7705,365 | 0,000 | 0,000 | 7548,901 | 156,464 | 7705,365 | 0,000 | 0,000 | 7548,901 | 156,464 |
| 3.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" | 14148,360 | 0,000 | 0,000 | 13408,680 | 739,680 | 7494,611 | 0,000 | 0,000 | 7338,147 | 156,464 | 7494,611 | 0,000 | 0,000 | 7338,147 | 156,464 |
| 3.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных услуг учреждений | 14148,360 | 0,000 | 0,000 | 13408,680 | 739,680 | 7494,611 | 0,000 | 0,000 | 7338,147 | 156,464 | 7494,611 | 0,000 | 0,000 | 7338,147 | 156,464 |
| 3.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 440,000 | 0,000 | 0,000 | 440,000 | 0,000 | 210,754 | 0,000 | 0,000 | 210,754 | 0,000 | 210,754 | 0,000 | 0,000 | 210,754 | 0,000 |
| 3.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 440,000 | 0,000 | 0,000 | 440,000 | 0,000 | 210,754 | 0,000 | 0,000 | 210,754 | 0,000 | 210,754 | 0,000 | 0,000 | 210,754 | 0,000 |
| 1.6.4. | Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" | 10585,853 | 0,000 | 5337,584 | 4257,614 | 990,655 | 5718,384 | 0,000 | 2615,621 | 2832,133 | 270,630 | 5718,384 | 0,000 | 2615,621 | 2832,133 | 270,630 |
| 4.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" | 10355,853 | 0,000 | 5337,584 | 4027,614 | 990,655 | 5538,384 | 0,000 | 2615,621 | 2652,133 | 270,630 | 5538,384 | 0,000 | 2615,621 | 2652,133 | 270,630 |
| 4.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных услуг учреждений | 4795,870 | 0,000 | 0,000 | 3805,215 | 990,655 | 2813,778 | 0,000 | 0,000 | 2543,148 | 270,630 | 2813,778 | 0,000 | 0,000 | 2543,148 | 270,630 |
| 4.1.2. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 5559,983 | 0,000 | 5337,584 | 222,399 | 0,000 | 2724,606 | 0,000 | 2615,621 | 108,985 | 0,000 | 2724,606 | 0,000 | 2615,621 | 108,985 | 0,000 |
| 4.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 230,000 | 0,000 | 0,000 | 230,000 | 0,000 | 180,000 | 0,000 | 0,000 | 180,000 | 0,000 | 180,000 | 0,000 | 0,000 | 180,000 | 0,000 |
| 4.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 230,000 | 0,000 | 0,000 | 230,000 | 0,000 | 180,000 | 0,000 | 0,000 | 180,000 | 0,000 | 180,000 | 0,000 | 0,000 | 180,000 | 0,000 |
| 1.6.5. | Подпрограмма "Профессиональное искусство, прокат кинофильмов" | 34240,375 | 0,000 | 18393,653 | 5747,566 | 10099,156 | 19970,318 | 0,000 | 11448,231 | 3961,242 | 4560,845 | 19970,318 | 0,000 | 11448,231 | 3961,242 | 4560,845 |
| 5.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" | 33640,375 | 0,000 | 18393,653 | 5147,566 | 10099,156 | 19768,318 | 0,000 | 11448,231 | 3759,242 | 4560,845 | 19768,318 | 0,000 | 11448,231 | 3759,242 | 4560,845 |
| 5.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных услуг учреждений | 14480,320 | 0,000 | 0,000 | 4381,164 | 10099,156 | 7843,077 | 0,000 | 0,000 | 3282,232 | 4560,845 | 7843,077 | 0,000 | 0,000 | 3282,232 | 4560,845 |
| 5.1.2. | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек(поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек) | 3220,000 | 0,000 | 3091,200 | 128,800 | 0,000 | 3220,000 | 0,000 | 3091,200 | 128,800 | 0,000 | 3220,000 | 0,000 | 3091,200 | 128,800 | 0,000 |
| 5.1.3. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 15940,055 | 0,000 | 15302,453 | 637,602 | 0,000 | 8705,241 | 0,000 | 8357,031 | 348,210 | 0,000 | 8705,241 | 0,000 | 8357,031 | 348,210 | 0,000 |
| 5.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 600,000 | 0,000 | 202,000 | 0,000 | 0,000 | 202,000 | 0,000 | 202,000 | 0,000 | 0,000 | 202,000 | 0,000 |
| 5.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 600,000 | 0,000 | 202,000 | 0,000 | 0,000 | 202,000 | 0,000 | 202,000 | 0,000 | 0,000 | 202,000 | 0,000 |
| 1.6.6. | Подпрограмма "Архивное дело" | 4118,519 | 0,000 | 3025,234 | 1038,285 | 55,000 | 2142,404 | 0,000 | 1615,899 | 526,505 | 0,000 | 2142,404 | 0,000 | 1615,899 | 526,505 | 0,000 |
| 6.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" | 3968,519 | 0,000 | 3025,234 | 888,285 | 55,000 | 2102,404 | 0,000 | 1615,899 | 486,505 | 0,000 | 2102,404 | 0,000 | 1615,899 | 486,505 | 0,000 |
| 6.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных услуг учреждений | 817,234 | 0,000 | 0,000 | 762,234 | 55,000 | 419,175 | 0,000 | 0,000 | 419,175 | 0,000 | 419,175 | 0,000 | 0,000 | 419,175 | 0,000 |
| 6.1.2. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 3151,285 | 0,000 | 3025,234 | 126,051 | 0,000 | 1683,229 | 0,000 | 1615,899 | 67,330 | 0,000 | 1683,229 | 0,000 | 1615,899 | 67,330 | 0,000 |
| 6.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 150,000 | 0,000 | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 40,000 | 0,000 | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 40,000 | 0,000 |
| 6.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 150,000 | 0,000 | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 40,000 | 0,000 | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 40,000 | 0,000 |
| 1.6.7. | Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства" | 10863,882 | 0,000 | 4905,373 | 5383,001 | 575,508 | 5139,526 | 0,000 | 1826,786 | 3097,672 | 215,068 | 5139,526 | 0,000 | 1826,786 | 3097,672 | 215,068 |
| 7.1. | Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" | 3510,684 | 0,000 | 0,000 | 3510,684 | 0,000 | 2145,955 | 0,000 | 0,000 | 2145,955 | 0,000 | 2145,955 | 0,000 | 0,000 | 2145,955 | 0,000 |
| 7.1.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 3510,684 | 0,000 | 0,000 | 3510,684 | 0,000 | 2145,955 | 0,000 | 0,000 | 2145,955 | 0,000 | 2145,955 | 0,000 | 0,000 | 2145,955 | 0,000 |
| 7.2. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" | 6710,078 | 0,000 | 4905,373 | 1229,197 | 575,508 | 2830,451 | 0,000 | 1826,786 | 788,597 | 215,068 | 2830,451 | 0,000 | 1826,786 | 788,597 | 215,068 |
| 7.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных услуг учреждений | 1600,314 | 0,000 | 0,000 | 1024,806 | 575,508 | 927,550 | 0,000 | 0,000 | 712,482 | 215,068 | 927,550 | 0,000 | 0,000 | 712,482 | 215,068 |
| 7.2.2. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 5109,764 | 0,000 | 4905,373 | 204,391 | 0,000 | 1902,901 | 0,000 | 1826,786 | 76,115 | 0,000 | 1902,901 | 0,000 | 1826,786 | 76,115 | 0,000 |
| 7.3. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 643,120 | 0,000 | 0,000 | 643,120 | 0,000 | 163,120 | 0,000 | 0,000 | 163,120 | 0,000 | 163,120 | 0,000 | 0,000 | 163,120 | 0,000 |
| 7.3.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 643,120 | 0,000 | 0,000 | 643,120 | 0,000 | 163,120 | 0,000 | 0,000 | 163,120 | 0,000 | 163,120 | 0,000 | 0,000 | 163,120 | 0,000 |
| 1.7. | Муниципальная программа "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы" | 104616,428 | 0,000 | 4453,975 | 100162,453 | 0,000 | 55577,972 | 0,000 | 1883,398 | 53694,574 | 0,000 | 55790,029 | 0,000 | 1883,398 | 53906,631 | 0,000 |
| 1.7.1. | Подпрограмма "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015-2024 годы" | 55731,500 | 0,000 | 4453,975 | 51277,525 | 0,000 | 30887,514 | 0,000 | 1883,398 | 29004,116 | 0,000 | 30939,978 | 0,000 | 1883,398 | 29056,580 | 0,000 |
| 1.1. | Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" | 40103,893 | 0,000 | 4453,975 | 35649,918 | 0,000 | 26077,522 | 0,000 | 1883,398 | 24194,124 | 0,000 | 26129,986 | 0,000 | 1883,398 | 24246,588 | 0,000 |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 40103,893 | 0,000 | 4453,975 | 35649,918 | 0,000 | 26077,522 | 0,000 | 1883,398 | 24194,124 | 0,000 | 26129,986 | 0,000 | 1883,398 | 24246,588 | 0,000 |
| 1.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 935,000 | 0,000 | 0,000 | 935,000 | 0,000 | 381,275 | 0,000 | 0,000 | 381,275 | 0,000 | 381,275 | 0,000 | 0,000 | 381,275 | 0,000 |
| 1.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 935,000 | 0,000 | 0,000 | 935,000 | 0,000 | 381,275 | 0,000 | 0,000 | 381,275 | 0,000 | 381,275 | 0,000 | 0,000 | 381,275 | 0,000 |
| 1.3. | Основное мероприятие "Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением" | 1056,571 | 0,000 | 0,000 | 1056,571 | 0,000 | 395,754 | 0,000 | 0,000 | 395,754 | 0,000 | 395,754 | 0,000 | 0,000 | 395,754 | 0,000 |
| 1.3.1. | Представительские расходы | 80,000 | 0,000 | 0,000 | 80,000 | 0,000 | 79,804 | 0,000 | 0,000 | 79,804 | 0,000 | 79,804 | 0,000 | 0,000 | 79,804 | 0,000 |
| 1.3.2. | Прочие расходы по выполнению функций органами местного самоуправления (в т.ч. проведение экспертиз, взнос на жителей в Совет муниципальных образований и т.д.) | 198,700 | 0,000 | 0,000 | 198,700 | 0,000 | 108,960 | 0,000 | 0,000 | 108,960 | 0,000 | 108,960 | 0,000 | 0,000 | 108,960 | 0,000 |
| 1.3.3. | Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств, предъявленных муниципальной казне города Тынды Амурской области | 717,871 | 0,000 | 0,000 | 717,871 | 0,000 | 206,990 | 0,000 | 0,000 | 206,990 | 0,000 | 206,990 | 0,000 | 0,000 | 206,990 | 0,000 |
| 1.3.4. | Единовременное денежное вознаграждение при присвоении звания "Почетный гражданин города Тынды" и при награждении знаком отличия "За заслуги перед городом Тындой" | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4. | Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке" | 56,539 | 0,000 | 0,000 | 56,539 | 0,000 | 17,914 | 0,000 | 0,000 | 17,914 | 0,000 | 17,914 | 0,000 | 0,000 | 17,914 | 0,000 |
| 1.4.1. | Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 56,539 | 0,000 | 0,000 | 56,539 | 0,000 | 17,914 | 0,000 | 0,000 | 17,914 | 0,000 | 17,914 | 0,000 | 0,000 | 17,914 | 0,000 |
| 1.5. | Основное мероприятие "Мероприятия по землеустройству и землепользованию" | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5.1. | Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6. | Основное мероприятие "Мероприятия в сфере использования, охраны и защиты лесов" | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1. | Осуществление природоохранных мероприятий | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7. | Основное мероприятие "Содержание территорий специального назначения" | 3499,000 | 0,000 | 0,000 | 3499,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7.1. | Организация и содержание мест захоронения | 1500,000 | 0,000 | 0,000 | 1500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7.2. | Сбор и удаление твердых отходов | 1999,000 | 0,000 | 0,000 | 1999,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.8. | Основное мероприятие "Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение" | 8412,678 | 0,000 | 0,000 | 8412,678 | 0,000 | 3808,602 | 0,000 | 0,000 | 3808,602 | 0,000 | 3808,602 | 0,000 | 0,000 | 3808,602 | 0,000 |
| 1.8.1. | Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет | 7791,498 | 0,000 | 0,000 | 7791,498 | 0,000 | 3566,802 | 0,000 | 0,000 | 3566,802 | 0,000 | 3566,802 | 0,000 | 0,000 | 3566,802 | 0,000 |
| 1.8.2. | Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Тынды" | 621,180 | 0,000 | 0,000 | 621,180 | 0,000 | 241,800 | 0,000 | 0,000 | 241,800 | 0,000 | 241,800 | 0,000 | 0,000 | 241,800 | 0,000 |
| 1.9. | Основное мероприятие "Поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления" | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 600,000 | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 | 0,000 |
| 1.9.1. | Мероприятия в области средств массовой информации | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 600,000 | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 | 0,000 |
| 1.10. | Основное мероприятие "Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям" | 17,819 | 0,000 | 0,000 | 17,819 | 0,000 | 6,447 | 0,000 | 0,000 | 6,447 | 0,000 | 6,447 | 0,000 | 0,000 | 6,447 | 0,000 |
| 1.10.1. | Содержание помещения МФЦ, оплата услуг связи, Интернет, коммунальных услуг | 17,819 | 0,000 | 0,000 | 17,819 | 0,000 | 6,447 | 0,000 | 0,000 | 6,447 | 0,000 | 6,447 | 0,000 | 0,000 | 6,447 | 0,000 |
| 1.7.2. | Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды" | 11800,505 | 0,000 | 0,000 | 11800,505 | 0,000 | 5639,452 | 0,000 | 0,000 | 5639,452 | 0,000 | 5677,311 | 0,000 | 0,000 | 5677,311 | 0,000 |
| 2.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" | 11128,167 | 0,000 | 0,000 | 11128,167 | 0,000 | 5345,489 | 0,000 | 0,000 | 5345,489 | 0,000 | 5383,348 | 0,000 | 0,000 | 5383,348 | 0,000 |
| 2.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 11128,167 | 0,000 | 0,000 | 11128,167 | 0,000 | 5345,489 | 0,000 | 0,000 | 5345,489 | 0,000 | 5383,348 | 0,000 | 0,000 | 5383,348 | 0,000 |
| 2.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 399,998 | 0,000 | 0,000 | 399,998 | 0,000 | 293,963 | 0,000 | 0,000 | 293,963 | 0,000 | 293,963 | 0,000 | 0,000 | 293,963 | 0,000 |
| 2.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 399,998 | 0,000 | 0,000 | 399,998 | 0,000 | 293,963 | 0,000 | 0,000 | 293,963 | 0,000 | 293,963 | 0,000 | 0,000 | 293,963 | 0,000 |
| 2.3. | Основное мероприятие "Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций" | 272,340 | 0,000 | 0,000 | 272,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3.1. | Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 22,340 | 0,000 | 0,000 | 22,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3.2. | Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Амурской области | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7.3. | Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" | 37084,423 | 0,000 | 0,000 | 37084,423 | 0,000 | 19051,006 | 0,000 | 0,000 | 19051,006 | 0,000 | 19172,740 | 0,000 | 0,000 | 19172,740 | 0,000 |
| 3.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" | 36184,423 | 0,000 | 0,000 | 36184,423 | 0,000 | 18423,144 | 0,000 | 0,000 | 18423,144 | 0,000 | 18544,878 | 0,000 | 0,000 | 18544,878 | 0,000 |
| 3.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 36184,423 | 0,000 | 0,000 | 36184,423 | 0,000 | 18423,144 | 0,000 | 0,000 | 18423,144 | 0,000 | 18544,878 | 0,000 | 0,000 | 18544,878 | 0,000 |
| 3.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 900,000 | 0,000 | 0,000 | 900,000 | 0,000 | 627,862 | 0,000 | 0,000 | 627,862 | 0,000 | 627,862 | 0,000 | 0,000 | 627,862 | 0,000 |
| 3.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 900,000 | 0,000 | 0,000 | 900,000 | 0,000 | 627,862 | 0,000 | 0,000 | 627,862 | 0,000 | 627,862 | 0,000 | 0,000 | 627,862 | 0,000 |
| 1.8. | Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Тынды на 2015 - 2024 годы" | 786,938 | 0,000 | 0,000 | 786,938 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.8.1. | Основное мероприятие "Обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия на территории города" | 786,938 | 0,000 | 0,000 | 786,938 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.8.1.1. | Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 786,938 | 0,000 | 0,000 | 786,938 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.9. | Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы" | 7014,153 | 0,000 | 6162,163 | 851,990 | 0,000 | 1043,823 | 0,000 | 984,000 | 59,823 | 0,000 | 1043,823 | 0,000 | 984,000 | 59,823 | 0,000 |
| 1.9.1. | Основное мероприятие "Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства" | 6708,920 | 0,000 | 6162,163 | 546,757 | 0,000 | 1043,823 | 0,000 | 984,000 | 59,823 | 0,000 | 1043,823 | 0,000 | 984,000 | 59,823 | 0,000 |
| 1.9.1.1. | Региональная поддержка малого и среднего предпринимаельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части предоставления субсидий местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) | 6418,920 | 0,000 | 6162,163 | 256,757 | 0,000 | 1025,000 | 0,000 | 984,000 | 41,000 | 0,000 | 1025,000 | 0,000 | 984,000 | 41,000 | 0,000 |
| 1.9.1.2. | Организационная поддержка | 290,000 | 0,000 | 0,000 | 290,000 | 0,000 | 18,823 | 0,000 | 0,000 | 18,823 | 0,000 | 18,823 | 0,000 | 0,000 | 18,823 | 0,000 |
| 1.9.2. | Основное мероприятие «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | 305,233 | 0,000 | 0,000 | 305,233 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.9.2.1. | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (в части субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства) | 305,233 | 0,000 | 0,000 | 305,233 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.10. | Муниципальная программа "Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, спорта, Комитете по делам молодежи в городе Тынде на 2015-2024 годы" | 1800,000 | 0,000 | 0,000 | 1800,000 | 0,000 | 1800,000 | 0,000 | 0,000 | 1800,000 | 0,000 | 1800,000 | 0,000 | 0,000 | 1800,000 | 0,000 |
| 1.10.1. | Основное мероприятие "Предоставление молодым специалистам финансовой поддержки" | 1800,000 | 0,000 | 0,000 | 1800,000 | 0,000 | 1800,000 | 0,000 | 0,000 | 1800,000 | 0,000 | 1800,000 | 0,000 | 0,000 | 1800,000 | 0,000 |
| 1.10.1.1. | Предоставление социально-экономической поддержки в виде единовременной выплаты подъемных | 1800,000 | 0,000 | 0,000 | 1800,000 | 0,000 | 1800,000 | 0,000 | 0,000 | 1800,000 | 0,000 | 1800,000 | 0,000 | 0,000 | 1800,000 | 0,000 |
| 1.11. | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015 - 2024 годы" | 71098,687 | 0,000 | 67020,111 | 4078,576 | 0,000 | 27635,256 | 0,000 | 26346,469 | 1288,787 | 0,000 | 27635,256 | 0,000 | 26346,469 | 1288,787 | 0,000 |
| 1.11.1. | Подпрограмма "Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов), расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на терр-и города Тынды" | 68966,685 | 0,000 | 65152,018 | 3814,667 | 0,000 | 26589,683 | 0,000 | 25410,896 | 1178,787 | 0,000 | 26589,683 | 0,000 | 25410,896 | 1178,787 | 0,000 |
| 1.1. | Основное мероприятие "Проведение мероприятий по переселению граждан из ветхого жилищного фонда" | 68966,685 | 0,000 | 65152,018 | 3814,667 | 0,000 | 26589,683 | 0,000 | 25410,896 | 1178,787 | 0,000 | 26589,683 | 0,000 | 25410,896 | 1178,787 | 0,000 |
| 1.1.1. | Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали | 67866,685 | 0,000 | 65152,018 | 2714,667 | 0,000 | 26469,683 | 0,000 | 25410,896 | 1058,787 | 0,000 | 26469,683 | 0,000 | 25410,896 | 1058,787 | 0,000 |
| 1.1.2. | Ликвидация аварийного жилищного фонда | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3. | Обследование жилых домов на предмет аварийности | 800,000 | 0,000 | 0,000 | 800,000 | 0,000 | 120,000 | 0,000 | 0,000 | 120,000 | 0,000 | 120,000 | 0,000 | 0,000 | 120,000 | 0,000 |
| 1.11.2. | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 2132,002 | 0,000 | 1868,093 | 263,909 | 0,000 | 1045,573 | 0,000 | 935,573 | 110,000 | 0,000 | 1045,573 | 0,000 | 935,573 | 110,000 | 0,000 |
| 2.1. | Основное мероприятие "Поддержка молодых семей нуждающихся в улучшении жилищных условий" | 2132,002 | 0,000 | 1868,093 | 263,909 | 0,000 | 1045,573 | 0,000 | 935,573 | 110,000 | 0,000 | 1045,573 | 0,000 | 935,573 | 110,000 | 0,000 |
| 2.1.1. | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1932,002 | 0,000 | 1676,093 | 255,909 | 0,000 | 1045,573 | 0,000 | 935,573 | 110,000 | 0,000 | 1045,573 | 0,000 | 935,573 | 110,000 | 0,000 |
| 2.1.2. | Предоставление социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка для компенсации расходов на приобретение (строительство) жилья | 200,000 | 0,000 | 192,000 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.12. | Муниципальная программа "Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Тынды на 2015-2024 годы" | 49354,990 | 0,000 | 0,000 | 49354,990 | 0,000 | 20259,404 | 0,000 | 0,000 | 20259,404 | 0,000 | 22872,587 | 0,000 | 0,000 | 22872,587 | 0,000 |
| 1.12.1. | Основное мероприятие "Вовлечение в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков" | 31939,789 | 0,000 | 0,000 | 31939,789 | 0,000 | 9767,321 | 0,000 | 0,000 | 9767,321 | 0,000 | 11158,034 | 0,000 | 0,000 | 11158,034 | 0,000 |
| 1.12.1.1. | Обеспечение эффективного управления, распоряжения, использования и сохранности муниципального имущества | 29445,764 | 0,000 | 0,000 | 29445,764 | 0,000 | 9616,268 | 0,000 | 0,000 | 9616,268 | 0,000 | 10865,190 | 0,000 | 0,000 | 10865,190 | 0,000 |
| 1.12.1.2. | Осуществление эффективного управления и распоряжения земельными и лесными участками, находящимися в собственности муниципального образования города Тынды, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории города Тынды | 2494,025 | 0,000 | 0,000 | 2494,025 | 0,000 | 151,053 | 0,000 | 0,000 | 151,053 | 0,000 | 292,844 | 0,000 | 0,000 | 292,844 | 0,000 |
| 1.12.2. | Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" | 16183,714 | 0,000 | 0,000 | 16183,714 | 0,000 | 9974,589 | 0,000 | 0,000 | 9974,589 | 0,000 | 10656,722 | 0,000 | 0,000 | 10656,722 | 0,000 |
| 1.12.2.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 16183,714 | 0,000 | 0,000 | 16183,714 | 0,000 | 9974,589 | 0,000 | 0,000 | 9974,589 | 0,000 | 10656,722 | 0,000 | 0,000 | 10656,722 | 0,000 |
| 1.12.3. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 456,200 | 0,000 | 0,000 | 456,200 | 0,000 | 309,062 | 0,000 | 0,000 | 309,062 | 0,000 | 309,062 | 0,000 | 0,000 | 309,062 | 0,000 |
| 1.12.3.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 456,200 | 0,000 | 0,000 | 456,200 | 0,000 | 309,062 | 0,000 | 0,000 | 309,062 | 0,000 | 309,062 | 0,000 | 0,000 | 309,062 | 0,000 |
| 1.12.4. | Основное мероприятие "Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением" | 775,287 | 0,000 | 0,000 | 775,287 | 0,000 | 208,432 | 0,000 | 0,000 | 208,432 | 0,000 | 748,769 | 0,000 | 0,000 | 748,769 | 0,000 |
| 1.12.4.1. | Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств, предъявленных муниципальной казне города Тынды Амурской области | 775,287 | 0,000 | 0,000 | 775,287 | 0,000 | 208,432 | 0,000 | 0,000 | 208,432 | 0,000 | 748,769 | 0,000 | 0,000 | 748,769 | 0,000 |
| 1.13. | Муниципальная программа "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015-2024 годы в городе Тынде Амурской области" | 60,400 | 0,000 | 0,000 | 60,400 | 0,000 | 50,350 | 0,000 | 0,000 | 50,350 | 0,000 | 50,350 | 0,000 | 0,000 | 50,350 | 0,000 |
| 1.13.1. | Основное мероприятие "Совершенствование системы профилактики наркомании" | 60,400 | 0,000 | 0,000 | 60,400 | 0,000 | 50,350 | 0,000 | 0,000 | 50,350 | 0,000 | 50,350 | 0,000 | 0,000 | 50,350 | 0,000 |
| 1.13.1.1. | Реализация на территории города целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков | 60,400 | 0,000 | 0,000 | 60,400 | 0,000 | 50,350 | 0,000 | 0,000 | 50,350 | 0,000 | 50,350 | 0,000 | 0,000 | 50,350 | 0,000 |
| 1.14. | Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Тынды на 2015-2024 годы" | 24910,130 | 0,000 | 0,000 | 24910,130 | 0,000 | 13909,878 | 0,000 | 0,000 | 13909,878 | 0,000 | 13909,878 | 0,000 | 0,000 | 13909,878 | 0,000 |
| 1.14.1. | Основное "Осуществление эффективного управления муниципальным долгом города Тынды" | 8417,121 | 0,000 | 0,000 | 8417,121 | 0,000 | 2978,255 | 0,000 | 0,000 | 2978,255 | 0,000 | 2978,255 | 0,000 | 0,000 | 2978,255 | 0,000 |
| 1.14.1.1. | Обслуживание муниципального долга | 8417,121 | 0,000 | 0,000 | 8417,121 | 0,000 | 2978,255 | 0,000 | 0,000 | 2978,255 | 0,000 | 2978,255 | 0,000 | 0,000 | 2978,255 | 0,000 |
| 1.14.2. | Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" | 15521,608 | 0,000 | 0,000 | 15521,608 | 0,000 | 10322,302 | 0,000 | 0,000 | 10322,302 | 0,000 | 10322,302 | 0,000 | 0,000 | 10322,302 | 0,000 |
| 1.14.2.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 15521,608 | 0,000 | 0,000 | 15521,608 | 0,000 | 10322,302 | 0,000 | 0,000 | 10322,302 | 0,000 | 10322,302 | 0,000 | 0,000 | 10322,302 | 0,000 |
| 1.14.3. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 971,401 | 0,000 | 0,000 | 971,401 | 0,000 | 609,321 | 0,000 | 0,000 | 609,321 | 0,000 | 609,321 | 0,000 | 0,000 | 609,321 | 0,000 |
| 1.14.3.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 971,401 | 0,000 | 0,000 | 971,401 | 0,000 | 609,321 | 0,000 | 0,000 | 609,321 | 0,000 | 609,321 | 0,000 | 0,000 | 609,321 | 0,000 |
| 1.15. | Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования город Тында на 2017 – 2024 годы» | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.15.1. | Основное мероприятие «Предоставление поддержки СОНКО» | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.15.1.1. | Предоставление субсидий СОНКО на реализацию социально значимых проектов | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.16. | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Тынды на 2018-2024 годы" | 470733,965 | 0,000 | 380171,528 | 90562,437 | 0,000 | 38708,075 | 0,000 | 4996,870 | 33711,205 | 0,000 | 38708,075 | 0,000 | 4996,870 | 33711,205 | 0,000 |
| 1.16.1. | Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта общего пользования города Тынды" | 17422,030 | 0,000 | 9400,693 | 8021,337 | 0,000 | 7045,939 | 0,000 | 4792,708 | 2253,231 | 0,000 | 7045,939 | 0,000 | 4792,708 | 2253,231 | 0,000 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса и удовлетворения потребностей в транспортных услугах населения» | 17422,030 | 0,000 | 9400,693 | 8021,337 | 0,000 | 7045,939 | 0,000 | 4792,708 | 2253,231 | 0,000 | 7045,939 | 0,000 | 4792,708 | 2253,231 | 0,000 |
| 1.1.1. | Повышение качества транспортного обслуживания, доступности услуг пассажирского транспорта для населения города | 857,500 | 0,000 | 0,000 | 857,500 | 0,000 | 857,500 | 0,000 | 0,000 | 857,500 | 0,000 | 857,500 | 0,000 | 0,000 | 857,500 | 0,000 |
| 1.1.2. | Оказание поддержки бюджетам муниципаль-ных образований, связанной с организацией транспортного обслу-живания населения | 11564,530 | 0,000 | 9400,693 | 2163,837 | 0,000 | 6188,439 | 0,000 | 4792,708 | 1395,731 | 0,000 | 6188,439 | 0,000 | 4792,708 | 1395,731 | 0,000 |
| 1.1.3. | Субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по организации транспортного обслуживания населения,связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным автобусным маршрутам города Тынды | 5000,000 | 0,000 | 0,000 | 5000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.16.2. | Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети города Тынды" | 453211,935 | 0,000 | 370770,835 | 82441,100 | 0,000 | 31662,136 | 0,000 | 204,162 | 31457,974 | 0,000 | 31662,136 | 0,000 | 204,162 | 31457,974 | 0,000 |
| 2.1. | Основное мероприятие: "Содержание и управление дорожным хозяйством" | 40013,874 | 0,000 | 0,000 | 40013,874 | 0,000 | 22013,983 | 0,000 | 0,000 | 22013,983 | 0,000 | 22013,983 | 0,000 | 0,000 | 22013,983 | 0,000 |
| 2.1.1. | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 39163,874 | 0,000 | 0,000 | 39163,874 | 0,000 | 22013,983 | 0,000 | 0,000 | 22013,983 | 0,000 | 22013,983 | 0,000 | 0,000 | 22013,983 | 0,000 |
| 2.1.2. | Разработка документации в соответствии с законодательством о дорожной деятельности | 850,000 | 0,000 | 0,000 | 850,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. | Основное мероприятие "Содержание сетей наружного освещения, средств регулирования дорожного движения" | 23995,964 | 0,000 | 0,000 | 23995,964 | 0,000 | 9425,485 | 0,000 | 0,000 | 9425,485 | 0,000 | 9425,485 | 0,000 | 0,000 | 9425,485 | 0,000 |
| 2.2.1. | Уличное освещение | 12850,528 | 0,000 | 0,000 | 12850,528 | 0,000 | 5495,047 | 0,000 | 0,000 | 5495,047 | 0,000 | 5495,047 | 0,000 | 0,000 | 5495,047 | 0,000 |
| 2.2.2. | Субсидия юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по содержанию и обслуживанию средств регулирования дорожного движения | 1049,493 | 0,000 | 0,000 | 1049,493 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.3. | Субсидия юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по содержанию и обслуживанию сетей наружного освещения | 10095,943 | 0,000 | 0,000 | 10095,943 | 0,000 | 3930,438 | 0,000 | 0,000 | 3930,438 | 0,000 | 3930,438 | 0,000 | 0,000 | 3930,438 | 0,000 |
| 2.3. | Основное мероприятие "Муниципальный дорожный фонд города Тынды" | 389202,097 | 0,000 | 370770,835 | 18431,262 | 0,000 | 222,668 | 0,000 | 204,162 | 18,506 | 0,000 | 222,668 | 0,000 | 204,162 | 18,506 | 0,000 |
| 2.3.1. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 1913,871 | 0,000 | 0,000 | 1913,871 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3.2. | Разработка документации в соответствии с законодательством о дорожной деятельности | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 400,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 |
| 2.3.3. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (субсидия Амурской области) | 386888,226 | 0,000 | 370770,835 | 16117,391 | 0,000 | 212,668 | 0,000 | 204,162 | 8,506 | 0,000 | 212,668 | 0,000 | 204,162 | 8,506 | 0,000 |
| 1.16.3. | Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Тында" | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1. | Основное мероприятие "Мероприятия по повышению уровня безопасности участников дорожного движения" | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.1. | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.17. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018-2024 годы" | 50541,373 | 9007,479 | 35115,543 | 6304,084 | 114,267 | 4617,441 | 3472,331 | 936,687 | 208,423 | 0,000 | 4617,441 | 3472,331 | 936,687 | 208,423 | 0,000 |
| 1.17.1. | Основное мероприятие: "Благоустройство муниципальных территорий общего пользования" | 2969,744 | 0,000 | 0,000 | 2969,744 | 0,000 | 77,667 | 0,000 | 0,000 | 77,667 | 0,000 | 77,667 | 0,000 | 0,000 | 77,667 | 0,000 |
| 1.17.1.1. | Благоустройство дворовых общественных территорий | 2969,744 | 0,000 | 0,000 | 2969,744 | 0,000 | 77,667 | 0,000 | 0,000 | 77,667 | 0,000 | 77,667 | 0,000 | 0,000 | 77,667 | 0,000 |
| 1.17.2. | Основное мероприятие "Региональный проект "Жилье и городская среда" | 47571,629 | 9007,479 | 35115,543 | 3334,340 | 114,267 | 4539,774 | 3472,331 | 936,687 | 130,756 | 0,000 | 4539,774 | 3472,331 | 936,687 | 130,756 | 0,000 |
| 1.17.2.1. | Реализация программ формирования современной городской среды | 7333,739 | 0,000 | 5685,710 | 1533,762 | 114,267 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.17.2.2. | Реализация программ формирования современной городской среды | 11965,117 | 9007,479 | 2429,833 | 527,805 | 0,000 | 4453,107 | 3472,331 | 936,687 | 44,089 | 0,000 | 4453,107 | 3472,331 | 936,687 | 44,089 | 0,000 |
| 1.17.2.3. | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях- победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 21202,066 | 0,000 | 20000,000 | 1202,066 | 0,000 | 86,667 | 0,000 | 0,000 | 86,667 | 0,000 | 86,667 | 0,000 | 0,000 | 86,667 | 0,000 |
| 1.17.2.4. | Поддержка городских округов с учетом участия граждан в решении вопросов развития городской среды | 7070,707 | 0,000 | 7000,000 | 70,707 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.18. | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Тында на 2020 -2024 годы" | 1183,825 | 0,000 | 0,000 | 1183,825 | 0,000 | 179,956 | 0,000 | 0,000 | 179,956 | 0,000 | 179,956 | 0,000 | 0,000 | 179,956 | 0,000 |
| 1.18.1. | Основное мероприятие "Повышение престижа муниципальной службы в городе Тынде" | 1183,825 | 0,000 | 0,000 | 1183,825 | 0,000 | 179,956 | 0,000 | 0,000 | 179,956 | 0,000 | 179,956 | 0,000 | 0,000 | 179,956 | 0,000 |
| 1.18.1.1. | Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 500,000 | 0,000 | 164,000 | 0,000 | 0,000 | 164,000 | 0,000 | 164,000 | 0,000 | 0,000 | 164,000 | 0,000 |
| 1.18.1.2. | Диспансеризация муниципальных служащих | 683,825 | 0,000 | 0,000 | 683,825 | 0,000 | 15,956 | 0,000 | 0,000 | 15,956 | 0,000 | 15,956 | 0,000 | 0,000 | 15,956 | 0,000 |

- Глава муниципального образования: Мэр города Тынды М.В. Михайлова 
Исполнитель отчета: Главный специалист отдела стратегического планирования и программ развития Администрации города Тынды Н.Н. Старостина