Пояснительная записка

к информации о ходе реализации муниципальных программ, реализуемых за счет средств местного бюджета муниципального образования г. Тында Амурской области за 1 полугодие 2021 года

В соответствии с распоряжением Администрации города Тынды от 15.09.2014 № 511р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Тынды» в 2021 году на территории города действуют 19 муниципальных программ. Решением Тындинской городской Думы о городском бюджете на 2021 год запланировано финансирование 18 муниципальных программ.

Плановый показатель объема финансирования на реализацию муниципальных программ в отчетном периоде составил 2 415 671,153 тыс. рублей, в том числе 56 094,539 тыс. рублей федерального, 1 608 234,673 тыс. рублей областного и 578 908,946 тыс. рублей городского бюджетов и планируется привлечь 172 432,995 тыс. рублей внебюджетных средств. В структуре плановых ассигнований доля федерального бюджета составила 2,3%, областного бюджета 66,6%, городского бюджета 24%, внебюджетных средств 7,1%.

Объемы и источники финансирования муниципальных программ, выполнение программных мероприятий в 1 полугодии 2021 года приведены в таблице:

| Источники финансирования | Плановый объем финансирования, тыс. руб. | Фактически профинансировано (кассовое исполнение бюджета) |  | Фактически выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % от плана | тыс. руб. | % от плана |
| ВСЕГО, в том числе: | 2 415 671,153 | 857 857,77 | 35,5 | 866 592,493 | 35,9 |
| Федеральный бюджет | 56 094,539 | 30 580,931 | 54,5 | 30 580,931 | 54,5 |
| Областной бюджет | 1 608 234,673 | 513 065,212 | 31,9 | 434 718,573 | 27,2 |
| Городской бюджет | 578 908,946 | 279 556,976 | 48,3 | 366 638,338 | 63,3 |
| Внебюджетные источники | 172 432,995 | 34 654,651 | 20,1 | 34 654,651 | 20,1 |

Фактический объем финансирования муниципальных программ составил 857 857,77 тыс. рублей или 35,5% от планового показателя. Уровень фактического финансирования из федерального бюджета 30 580,931 тыс. рублей или 54,5% от плана, областного бюджета составил 513 065,212 тыс. рублей или 31,9% от плана, городского бюджета 279 556,976 тыс. рублей или 48,3% от плана и привлечено 34 654,651 тыс. рублей внебюджетных средств или 20,1% от планового объема финансирования на 2021 год.

Фактическое выполнение программных мероприятий составило 866 592,493 тыс. рублей, в том числе 30 580,931 тыс. рублей федерального бюджета, 434 718,573 тыс. рублей областного и 366 638,338 тыс. рублей городского бюджетов, привлечены внебюджетные средства в размере 34 654,651 тыс. рублей. Удельный вес фактически выполненных работ в плановом объеме финансирования составил 35,9%, за счет средств федерального бюджета 54,5% от плана, областного бюджета 27,0% от плана, городского бюджета 63,3% от плана и внебюджетных средств 20,1% от плана.

1. Для реализации муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы» в 2021 году бюджетом запланировано финансирование в размере 229 495,992 тыс. рублей (227 218,677 тыс. рублей средства областного и 2 277,315 тыс. рублей городского бюджетов). В 1 полугодии 2021 года профинансированы и освоены денежные средства в размере 63 394,625 тыс. рублей (63 145,682 тыс. рублей средства областного и 248,943 тыс. рублей городского бюджетов), что составляет 27,6% от плана.

В рамках данной программы действуют 2 подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы» не осуществлялась в связи с отсутствием финансирования.

Предусмотренные программой средства направлены на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения в городе Тынде на 2015-2024 годы»:

- 63 145,682 тыс. рублей областного бюджета на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающим организациям (ЖДК «Энергоресурс» и МУП «Горэлектротеплосеть»), возникающих в результате установления льготных тарифов для населения города;

В рамках мероприятия «Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры» проведены конкурсные процедуры и заключены муниципальные контракты на сумму - 44 327, 96 тыс. рублей.

| № п/п | Виды (содержание) работ | Сроки выполнения работ (этапа работ) | Сумма к оплате за выполненные работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по строительству внеплощадочных сетей водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения физкультурно- оздоровительного комплекса с ледовым полем в г.Тынде | до 30.07.2021 | 38 000 000,00 |
| 2 | Выполнение работ по замене сетей водоснабжения, водоотведения и септика многоквартирного дома по ул. Коммунистическая, д.4,5,6 г.Тынды | до 30.07.2021 | 2 999 571,03 |
| 3 | Выполнение работ по замене сетей водоснабжения, водоотведения и септика многоквартирного дома по ул. Коммунистическая, д.1,2,3 г. Тынды | до 30.07.2021 | 2 932 569,84 |
| 4 | Закупка и поставка водоочистительной станции | до 20.08.2021 | 395 826,02 |

Экономия бюджетных средств составила: 643 751,93 рублей.

- 248,943 тыс. рублей направлено на ремонт жилых помещений ветеранов ВОВ по ул. Красная Пресня, 25-39, подрядчик МУП «Чистый город».

2. В целях реализации мероприятий муниципальной программы по реализации государственной молодежной политики в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы «Молодежь Тынды» бюджетом на 2021 год запланирован объем финансирования в размере 24 028,084 тыс. рублей (5 612,85 тыс. рублей средства областного бюджета, 17 119,954 тыс. рублей городского бюджета и 1 295,28 тыс. рублей средств от приносящей доход деятельности) (далее - внебюджетные средства). На реализацию программы профинансированы и освоены бюджетные ассигнования в размере 11 274,586 тыс. рублей (2 637,242 тыс. рублей средства областного, 8 042,254 тыс. рублей городского бюджетов и 595,09 тыс. рублей внебюджетные средства), что составляет 46,9% от плана.

В рамках данной программы действуют 2 подпрограммы.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Государственная молодежная политика в городе Тынде на 2015-2024 годы» запланированы 23 978,084 тыс. рублей (5 612,85 тыс. рублей средства областного, 17 069,954 тыс. рублей городского бюджетов и 1 295,28 тыс. рублей внебюджетных средств). Мероприятия подпрограммы профинансированы и реализованы на 11 264,586 тыс. рублей (2 637,242 тыс. рублей средства областного, 8 032,254 тыс. рублей городского бюджетов и 595,09 тыс. рублей внебюджетные средства), что составляет 47% от плана. Денежные средства направлены:

- 168 тыс. рублей городского бюджета на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 5 работников;

- 549,995 тыс. рублей – на приобретение детских площадок;

- 10 546,591 тыс. рублей (2 637,242 тыс. рублей областного и 7314,259 тыс. рублей городского бюджетов и 595,09 тыс. рублей внебюджетных средств) на выплату заработной платы и их начисления,  в том числе погашение кредиторской задолженности по страховым взносам в сумме 67,058 тыс. руб.; оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг по обслуживанию пожарной сигнализации, охраны объектов, вывоза мусора, в том числе погашение кредиторской задолженности по коммунальным расходам в сумме 323,118 тыс. руб., оплату налога на имущество и землю; выполнение работ по установке окон, дверей и ремонту второго этажа здания МБУ МДЦ Гармония для создания центра цифрового образования «It-куб»; из них 64, 811 тыс. рублей направлены на проведение следующих мероприятий по реализации молодежной политики:

- муниципальный этап конкурса «Студенческая весна»;

- конкурс презентаций для учащихся старших классов и студентов «Моя профессия - мое будущее»;

- акцию, посвященную Дню отца;

- конкурса «Я-профессионал»;

- городской праздник, посвященный Дню молодежи в онлайн формате (конкурс фотографий «Фотоохота», конкурс на лучшее видеопожелание с Днём молодёжи, фотоконкурс «Молодёжь в объективе»);

- торжественное мероприятие «Чествование лучших молодых специалистов»;

- экологический квест «Чистые игры».

Без привлечения средств были проведены следующие мероприятия:

- в рамках реализации проекта «Волонтер внутри меня» в образовательных учреждениях города проведена эковикторина «О, да, вторсырьё!» и уроки добра на тему «Событийное волонтерство»;

- Beauty-девичник, посвященный Международному женскому Дню;

- круглый стол на тему «Молодежные тренды.  Реализация молодежной политики в Тынде»;

- межведомственный семинар по развитию добровольчества в Тынде для кураторов волонтерских отрядов и объединений;

- игры-забавы для жителей города в рамках «Проводов зимы»;

- муниципальный этап Всероссийской интеллектуальной игры «РИСК» (Квиз по избирательному праву);

- конкурс «День дублера»;

- «Торжественные проводы в армию»;

- конкурс рисунков на асфальте, посвященный дню защиты детей 1 июня;

- детский фотоконкурс в онлайн формате;

- семинар по летнему трудоустройству;

- на протяжении месяца волонтеры со специалистами работали на  точках по голосованию за комфортную городскую среду.

Всего в рамках подпрограммы за 1 полугодие 2021 года для молодежи проведено 28 массовых мероприятий, в которых приняли участие около 3585 человек.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы запланированы 50 тыс. рублей. В отчетном периоде профинансированы и освоены денежные средства в размере 10 тыс. рублей, что составляет 20% от плана. Денежные средства направлены на проведение спортивно-туристической игры «Зарница».

Без привлечения денежных средств отделом молодежной и семейной политики проведены следующие мероприятия:

- в январе прошла Акция «Свеча в окне» посвященная 75-ой годовщине со дня снятия Блокады Ленинграда и Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», просмотр фильмов, посвященных Дню снятия блокады Ленинграда;

- в феврале у памятника тындинцам, погибшим в локальных войнах прошел митинг памяти, посвященный 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, проведена конкурсная игровая программа, посвящённая Дню Защитника Отечества: «Папа может всё, что угодно!»;

- функционирует муниципальный штаб волонтеров в г. Тынде Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». В него входит 12 волонтеров, которые организуют и проводят акции, флешмобы и другие мероприятия патриотической направленности;

- патриотическая акция «Аист на крыше», акции «Мы-армия страны! Мы – армия народа!», «Свеча памяти», акция, посвященная Дню России, «Красная гвоздика», «Пусть всегда будет солнце», «Георгиевская ленточка»;

- работники отдела молодежи поздравили участников ВОВ с Днем Победы, вручены открытки и конфеты.

Всего проведено 14 мероприятий патриотической направленности с охватом 754 человек.

Управлением по культуре Администрации города Тынды за отчетный период проведено 83 мероприятия, в том числе мероприятия и конкурсы, связанные с памятными датами в истории России, мероприятия, посвящённые памятным юбилейным датам в истории Амурской области, Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, Дню освобождения г. Ленинграда от блокады немецко-фашистских войск, Дню защитника Отечества, Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и др. Созданы 17  видеороликов патриотической направленности.

Охвачено 45074 человека, из них молодёжи от 14 до 30 лет – не менее 80 %.

Управлением образования Администрации города Тынды были проведены:

- городская военно-спортивная игра «Зарничка»;

- месячник оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы, в рамках которого проводились публикации, выступления, тематические беседы, уроки мужества, классные часы «Воинской славе, доблести и чести посвящается...» и др.;

- акция «Свеча памяти»;

- организованы просмотры тематических документальных и художественных фильмов о войне;

- конкурсы рисунков, фотографий, стенных газет и боевых листков, посвященных Дню защитника Отчества, ратные страницы истории Отечества;

- эстафеты, соревнования «Юный защитник Отечества», «Вперед, мальчишки!», «Сильные, смелые, ловкие, умелые» и др.;

- интеллектуальные игры и викторины, связанные с историей Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил РФ, жизнью и деятельностью выдающихся людей в истории Отечества.

Ведется работа в образовательных организациях и организации дополнительного образования военно-патриотических клубов:

«Витязь» на базе МОБУ СОШ №7 – 25 человек;

«Звезда» на базе МОБУ ДО ЦДТ – 85 человек.

Всего в рамках подпрограммы за 1 квартал 2021 года для молодежи проведено 438 массовых мероприятий, в которых приняли участие около 49749 человек.

3. Для реализации мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в городе Тынде на 2015-2024 годы» городским бюджетом были запланированы, денежные средства в размере 973,371 тыс. рублей (867,24 тыс. рублей средства областного и 106,131 тыс. рублей городского бюджетов). Расходование денежных средств в отчетном периоде не осуществлялось.

В рамках данной программы действуют 2 подпрограммы.

В рамках мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений в городе Тынде на 2015-2024 годы» плановый объем финансирования 70 тыс. рублей, расходование денежных средств не осуществлялось.

Отделом молодежной и семейной политики без привлечения бюджетных средств проведены следующие мероприятия:

- 1 профилактический рейд по проверке соблюдения антиалкогольного законодательства на потребительском рынке – продажа спиртных напитков, пива и табачных изделий несовершеннолетним;

- 14 рейдов по неблагополучным семьям с целью патронажа и обследования социально-психологической атмосферы в семьях «группы риска» и выявления нарушений;

- 3 рейда по местам концентрации несовершеннолетних с целью проверки соблюдения комендантского часа;

- 1 рейд по проверке соблюдения ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий употребления табака в общественных местах» на территории образовательных учреждений города;

- с 4-мя подростками «группы риска» было проведено групповое занятие с психологом;

-  проведен всеобуч с подростком группы риска и его окружением;

- психологом проведены 4 лекции в образовательных учреждениях (АТК, БАмИЖТ, МОБУ СОШ № 7) с подростками на тему «Подростковые протесты»;

- организованы трудовые бригады несовершеннолетних, которые воспользовались приоритетным правом на трудоустройство;

- в социальных сетях Управления молодежи и спорта г. Тынды опубликована информация на темы «О недопущении вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные акции и митинги», «Профилактика проявления экстремизма в образовательной среде»;

- проведен социологический опрос на тему межнациональных отношений (БАМиЖТ).

Всего проведено 33 мероприятия с охватом 754 человек.

Управлением культуры, искусства, кинофикации и архивного дела проведены следующие мероприятия:

- 11 просветительских мероприятий в рамках проведения целевых профилактических операций «Условник»;

- 6 профилактических мероприятий с участием представителей правоохранительных органов, на которых были рассмотрены вопросы соблюдения правил дорожного движения, соблюдения осторожности при общении в социальных сетях, о мерах противодействия угрозе терроризма;

- раздача буклетов, листовок, другой печатной продукции.

Охвачено 385 несовершеннолетних граждан.

Управлением образования проведены следующие мероприятия:

- в рамках акции «Дети за мир на планете» был организован просмотр видеоматериала, ребята познакомились с известными миротворцами, узнали о таких символах мира, как голубь и оливковая ветвь. Каждый участник акции получил возможность оставить свое пожелание мира и добра на бумажных голубях и разметить их на коллаже «Дети за мир»;

- в феврале проходил психологический тренинг «Взаимопонимание». (Формирование толерантного отношения друг к другу);

- в марте в образовательных организациях проходили уроки истории, классные часы, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией.

Формируется методический материал по противодействию экстремистским проявлениям среди учащихся (электронная папка с материалами в сети) в том числе разработка материалов наглядной агитации.

В образовательных организациях установлены основные средства защиты компьютеров от бесконтрольного доступа обучающихся к сети Интернет и информации, несовместимой с задачами обучения, в том числе способам создания и деятельности тоталитарных сект, о пропаганде насилия и жестокости, иным сведениям, наносящим вред здоровью, нравственному и духовному развитию подростков и молодежи - Интернет-цензор.

Для противодействия деятельности неформальных объединений и групп, распространения экстремистских настроений среди учащихся в школах ведется работа по выяснению принадлежностей к той или иной неформальной группе (работа педагогов психологов, социальных – педагогов).

Всего в рамках подпрограммы для молодежи проведено 364 мероприятия, в которых приняли участие около 10 834 человек.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Аппаратно-Программный Комплекс «Безопасный город» в 2021 году городским бюджетом предусмотрено 903,371 тыс. рублей (867,24 тыс. рублей средства областного и 36,131 тыс. рублей городского бюджетов).

Управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды во 2 квартале 2021 года подготовлена документация и объявлен конкурс (21.06.2021) по приобретению и установке системы «Гражданин-полиция» и видеонаблюдения на площади 25-летия БАМа. Исполнение работ и освоение средств планируется в 3 квартале 2021 года.

4. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы» были утверждены бюджетные ассигнования в размере 1 092 418,237 тыс. рублей (47 087,06 тыс. рублей средства федерального бюджета, 719 272,188 тыс. рублей областного, 188 082,824 тыс. рублей городского бюджетов и 137 976,165 тыс. рублей внебюджетные средства). На реализацию мероприятий программы освоены денежные средства в размере 461 872,028 тыс. рублей (27 108,6 тыс. рублей средства федерального, 326 924,626 тыс. рублей областного, 89 421,086 тыс. рублей городского бюджетов и 18 417,716 тыс. рублей внебюджетные средства), что составляет 42,3% от плана.

В рамках данной программы действуют 6 подпрограмм.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного образования» профинансированы  и освоены в размере 169 247,031 тыс. рублей (124 143,149 тыс. рублей средства областного, 31 141,445 тыс. рублей городского бюджетов и 13 962,437 тыс. рублей внебюджетные средства), что составляет 38% от плана, из них:

- 169 247,031 тыс. рублей (124 143,149 тыс. рублей средства областного, 31 141,445 тыс. рублей городского бюджетов и 13 962,437 тыс. рублей внебюджетные средства) на выплату заработной платы работникам дошкольных учреждений, начисления на выплаты по оплате труда, оплату услуг связи, коммунальных услуг, оплату командировочных расходов, оплату налога на имущество и землю, приобретение продуктов питания, сантехники, витаминов, игрушек, посуды, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2020 года в сумме 5 724,359 тыс. рублей;

- 74,672 тыс. рублей (68,273 тыс. рублей городского бюджета и 6,399 тыс. рублей внебюджетных средств) на приобретение хозтоваров, стройматериалов, мебели;

- 1 321,894 тыс. рублей (1 269,018 тыс. рублей средства областного и 52,876 тыс. рублей городского бюджетов) на частичное ограждение периметра территории учреждения, монтаж системы видеонаблюдения;

- 2 767,054 тыс. рублей на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 67 работников.

На мероприятия подпрограммы «Развитие общего образования» профинансированы и освоены 220 900,061 тыс. рублей (27 108,6 тыс. рублей средства федерального бюджета, 156 934,897 тыс. рублей областного, 33 435,074 тыс. рублей городского бюджетов и 3 421,49 тыс. рублей внебюджетных средств), что составляет 46,4% от плана, из них:

- 44 796,098 тыс. рублей (10 891,644 тыс. рублей средства областного, 30 029,145 тыс. рублей городского бюджетов и 3 421,49 тыс. рублей внебюджетных средств) на выплату заработной платы работникам образовательных учреждений, начисления на выплаты по оплате труда, ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам,  оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг по пожарной сигнализации, охраны объектов, вывоза мусора, дезинфекции, оплату командировочных расходов, оплату налога на имущество и землю, медосмотра, на оплату продуктов питания, обслуживание программ 1С «Контур», обслуживание школьного автобуса и подвоз учащихся из отдаленных районов, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2020 года в сумме 4 371,081 тыс. рублей;

- 140 968,45 тыс. рублей областного бюджета на оплату общеобразовательного процесса;

- 15 300 тыс. рублей федерального бюджета на оплату питания школьников 1-4 классов;

- 11 808,6 тыс. рублей федерального бюджета на оплату за классное руководство;

- 2 385,061 тыс. рублей областного бюджета на оплату за классное руководство (районный и северный коэффициент к заработной плате педагогов);

- 5 тыс. рублей областного бюджета на оплату питания школьников 1-4 классов;

- 624,027 тыс. рублей городского бюджета на укрепление материально-технической базы;

- 2 301,544 тыс. рублей (2 209,482 тыс. рублей областного, 92,062 тыс. рублей городского бюджетов) на проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности организаций (монтаж системы тревожной сигнализации, автоматической пожарной сигнализации, приобретение металлоискателей, монтаж передающего оборудования «Приток» и «Протон»);

- 495,063 тыс. рублей (475,26 тыс. рублей областного, 19,803 тыс. рублей городского бюджетов) на обеспечение двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями;

- 199,52 тыс. руб. городского бюджета на обеспечение молоком учащихся;

- 2016,698 тыс. рублей городского бюджета на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 48 работников.

На мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования» профинансированы и освоены 30 821,948 тыс. рублей (19 527,382 тыс. рублей средства областного, 10 360,766 тыс. рублей городского бюджетов и 933,8 тыс. рублей внебюджетные средства), что составляет 49% от плана, из них:

- 25 580,62 тыс. рублей (19 527,382 тыс. рублей областного, 5 119,438 тыс. рублей городского бюджетов и 933,8 тыс. рублей внебюджетные средства) на выплату заработной платы работникам МОБУ ЦДТ, начисления на выплаты по оплате труда, оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг по пожарной сигнализации, охраны объектов, вывоза мусора, дезинфекции, оплату командировочных расходов, персонифицированного финансирования (предоставление сертификатов дополнительного образования детей), в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2020 года в сумме 787,468 тыс. рублей;

- 204,572 тыс. рублей городского бюджета на развитие одаренных детей;

- 250 тыс. рублей городского бюджета на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 8 работников.

На мероприятия подпрограммы «Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления» профинансированы и освоены 284,718 тыс. рублей городского бюджета, что составляет 4,4% от плана. Денежные средства направлены на организацию профильных смен и на оснащение материально-технической базы пришкольных лагерей.

На мероприятия подпрограммы «Социальная политика в сфере образования» профинансированы и освоены 18 839,781 тыс. рублей (15 546,673 тыс. рублей средства областного, 3 293,108 тыс. рублей городского бюджетов), что составляет 34,5% от плана, из них:

- 2 534,506 тыс. рублей средств городского бюджета на компенсацию родительской платы стоимости питания  в дошкольных учреждениях;

- 758,602 тыс. рублей средств городского бюджета на компенсацию родительской платы стоимости питания  в образовательных  учреждениях;

- 979,754 тыс. рублей средств областного бюджета на осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью;

- 73,007 тыс. рублей средств областного бюджета на предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- 9 023,782 тыс. рублей областного бюджета на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми;

- 4 518,328 тыс. рублей средств областного бюджета на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов и приемных семьях;

- 951,802 тыс. рублей средств областного бюджета на финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних на заработную плату, страховые взносы, командировочные расходы, приобретение канцтоваров.

На мероприятия подпрограммы «Обеспечение эффективного управления отраслью» профинансированы и освоены 21 778,489 тыс. рублей (10 772,525 тыс. рублей средства областного, 10 905,975 тыс. рублей городского бюджетов и 99,989 внебюджетные средства), что составляет 47,1% от плана, из них:

- 4949,263 тыс. рублей городского бюджета на заработную плату работникам аппарата Управления образования, начисления на выплаты по оплате труда, оплату услуг связи, оплату командировочных расходов, на обслуживание программы «Консультант плюс», приобретение канцтоваров;

- 15 983,267 тыс. руб. (10 772,525 тыс. руб. средства областного, 5 110,753 тыс. руб. городского бюджетов и 99,989 тыс. руб. внебюджетные средства) на заработную плату работникам аппарата Управления образования, МБУ ЦБ, МБУ ГХО, МБУ ИМК, начисления на выплаты по оплате труда, оплату услуг связи, коммунальных услуг, оплату командировочных расходов, на обслуживание программы «Консультант плюс», приобретение канцтоваров, на приобретение ГСМ, на приобретение прибора учета тепловой энергии. Кредиторская задолженность по страховым взносам, обслуживание программ, расчет с поставщиками за 2020 год составила 626,055тыс. руб.;

- 365,556 тыс. рублей городского бюджета на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 2 работника;

- 180,403 тыс. рублей городского бюджета на выплату ежемесячной денежной выплаты семьям, имеющим детей инвалидов;

- 300 тыс. рублей на выплату 50 учащимся ежемесячной денежной выплаты (стипендии Мэра).

5. По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Тынде Амурской области на 2015 – 2024 годы» бюджетом на 2021 год запланировано финансирование в размере 142 319,278 тыс. рублей (86 453,319 тыс. рублей областного, 43 345,377 тыс. рублей городского бюджетов и планируется привлечь 12 520,582 тыс. рублей внебюджетных средств). За отчетный период профинансированы и освоены денежные средства в размере 76449,183 тыс. рублей (41 985,493 тыс. рублей областного, 26 032,967 тыс. рублей городского бюджетов и 8 430,723 тыс. рублей внебюджетных средств), что составляет 53,7% от плана.

В рамках данной программы действуют 2 подпрограммы.

Мероприятия подпрограммы «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в городе Тынде» профинансированы и реализованы на 10 084,863 тыс. руб. (9 681,468 тыс. руб. средства областного, 403,395 тыс. руб. городского бюджетов), что составляет 37,6% от плана. Денежные средства направлены на приобретение для МБУ «Спортшкола № 1» спортивного инвентаря и оборудования для совершенствования спортивной подготовки по хоккею (поставщик ООО «Стандарт-спорт»), информационного табло (поставщик ООО «Лтинвест»), установки для сушки коньков (поставщик ООО «Стандарт-спорт»), машины для подрезки кромки льда у борта (поставщик ИП Ярошевич Д.М.), станка для заточки ножей самоходной ледозаливочной машины (поставщик ООО «Камский Берег»).

Заключены контракты с поставщиками ООО «Стандарт Спорт» на поставку самоходной ледозаливочной машины, срок исполнения контракта 27.08.2021 года; ООО «Авангард» на поставку станка для заточки коньков, срок исполнения контракта 27.08.2021 года.

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной политики в области физической культуры и спорта» профинансированы и реализованы на 66 364,32 тыс. руб. (32 304,025 тыс. руб. средства областного, 25 629,572 тыс. руб. городского бюджетов и 8 430,723 тыс. рублей внебюджетные средства), что составляет 57,5% от плана, в том числе:

- 59 797,83 тыс. рублей (31 525,719 тыс. рублей областного, 19 841,388 тыс. рублей городского бюджетов и 8 430,723 тыс. рублей внебюджетные средства) на выплату заработной платы работникам спортшкол и централизованной бухгалтерии, начисления на выплаты по оплате труда, оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг по обслуживанию пожарной сигнализации, охраны объектов, вывоза мусора, дезинфекции, оплату командировочных расходов, на проведение спортивных мероприятий спортшколами, оплату налога на имущество и землю, приобретение ГСМ и т. д., в том числе погашение кредиторской задолженности по страховым взносам в сумме 1 344,732 тыс. рублей и по расходам на содержание зданий, коммунальным расходам в сумме 1 018,389 тыс. рублей.

- 2 144,516 тыс. рублей городского бюджета на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 34 работника;

- 751,201 тыс. рублей городского бюджета на проведение спортивно-массовых мероприятий;

- 2 860,038 тыс. рублей городского бюджета на заработную плату работникам аппарата, начисления на выплаты по оплате труда, в том числе погашение кредиторской задолженности по страховым взносам, услугам связи, услуги по заправке картриджей, оплату налога на имущество;

- 810,735 тыс. рублей (778,306 тыс. рублей областного, 32,429 тыс. рублей городского бюджетов) на проведение: тренировочных сборов, первенства ДФО по спортивной борьбе среди юношей до 18 лет, первенства ДФО по спортивной борьбе среди юношей до 16 лет, первенства России по спортивной борьбе среди юношей до 16 лет, первенства Амурской области по самбо среди подростков 12-14 лет и юниоров 18-20 лет, первенства ДФО по самбо среди подростков 12-14 лет, Дальневосточный турнир по самбо среди юношей и девушек. В августе планируются проведение тренировочных сборов по вольной борьбе.

В отчетном периоде 2021 года проведено 135 городских и выездных спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 4379 человек (городских – 41 мероприятие, 2115 участников; выездных – 22 мероприятия, 291 участник), в том числе по направлениям:

- спортивная работа среди взрослого населения - 21 мероприятие, 844 участника;

- детско-юношеский спорт - 94 мероприятия, 3291 участник.

В том числе Управление молодежи и спорта г. Тынды провели 21 мероприятие, количество участников – 1743 чел.;

Спортшкола № 1 - горнолыжный спорт – 5 мероприятий – 111 чел.; лыжные гонки – 9 мероприятий – 157 чел.; хоккей – 11 мероприятий – 247 чел.;

Спортшкола № 2 - баскетбол – 8 мероприятий – 215 чел.; спортивная борьба – 15 мероприятий – 154 чел.; самбо – 10 мероприятия – 153 чел; каратэ – 3 мероприятия – 68 чел; ГТО – 20 мероприятий – 244 чел.;

Спортшкола «Олимп» - волейбол – 7 мероприятий – 114 чел.; плавание – 11 мероприятий – 644 чел.; настольный теннис – 2 мероприятия – 20 чел.; футбол – 3 мероприятия – 190 чел.

6. Для реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы» были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 144 325,302 тыс. рублей (75 887,079 тыс. рублей средства областного, 47 911,522 тыс. рублей городского бюджетов и планировалось привлечь 20 526,701 тыс. рублей внебюджетные средства). В отчетном периоде на реализацию мероприятий программы профинансировано и израсходовано 81 085,193 тыс. рублей (43 224,745 тыс. рублей средства областного, 30 649,326 тыс. рублей городского бюджетов и 7 211,122 тыс. рублей внебюджетные средства), что составляет 56,2% от плана.

В рамках муниципальной программы действуют 8 подпрограмм.

На реализацию подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства» профинансированы и израсходованы 27 511,152 тыс. рублей (18 892,885 тыс. рублей средства областного, 7 530,997 тыс. рублей городского бюджетов и 1 087,27 тыс. рублей внебюджетные средства), что составляет 62,2% от плана, из них:

- 27 201,573 тыс. рублей (18 892,885 тыс. рублей средства областного, 7 221,418 тыс. рублей городского бюджетов и 1 087,27 тыс. рублей внебюджетные средства) на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2020 года в сумме 1 169,298 тыс. рублей. Средства по приносящей доход деятельности были направлены на курсы повышения квалификации и переподготовки, на хозяйственные нужды, на оплату ремонта и настройки народных инструментов, на приобретение рециркуляторов и столов для учебных кабинетов;

- 309,579 тыс. рублей  городского бюджета на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 11 сотрудников.

Для исполнения мероприятий подпрограммы «Народное творчество и досуговая деятельность» профинансированы и израсходованы 12 898,044 тыс. рублей (6 825,323 тыс. рублей средства областного, 5 151,896 тыс. рублей городского бюджетов и 920,845 тыс. рублей внебюджетные средства), что составляет 50,3% от плана. Денежные средства направлены:

- 12 599,077 тыс. рублей (6 825,323 тыс. рублей средства областного, 4 852,876 тыс. рублей городского бюджетов и 920,845 тыс. рублей внебюджетные средства) на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, на оформление площади 25-летия БАМа для проведения городских развлекательных мероприятий, на приобретение призов, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2020 года в сумме 654,253 тыс. рублей. Средства от приносящей доход деятельности направлены на приобретение моноблока, пылесоса, приобретение и пошив танцевальных костюмов, оплату по договорам ГПХ, оплату услуг интернета, на хозяйственные нужды и приобретение канцелярских товаров;

- 299 тыс. рублей городского бюджета на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 6 сотрудников.

На мероприятия подпрограммы «Историко-культурное наследие« профинансированы и израсходованы 7 705,365 тыс. рублей (7 548,901 тыс. рублей средства городского бюджета и 156,464 тыс. рублей внебюджетные средства), что составляет 52,8% от плана. Денежные средства направлены:

- 7 494,611 тыс. рублей (7 338,147 тыс. рублей городского бюджета и 156,464 тыс. рублей внебюджетные средства) на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2020 года в сумме 448,232 тыс. рублей. Средства от приносящей доход деятельности направлены на хозяйственные нужды, приобретение канцелярских товаров, смартфона и микрофона;

- 210,754 тыс. рублей городского бюджета на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 5 сотрудников.

На мероприятия подпрограммы «Библиотечное обслуживание» профинансированы и израсходованы денежные средства в размере 5 718,384 тыс. рублей (2 615,621 тыс. рублей средства областного, 2 832,133 тыс. рублей городского бюджетов и 270,63 тыс. рублей внебюджетные средства), что составляет 54% от плана. Денежные средства направлены:

- 5 538,384 тыс. рублей (2 615,621 тыс. рублей средства областного, 2 652,133 тыс. рублей городского бюджетов и 270,63 тыс. рублей внебюджетные средства) на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2020 года в сумме 340,099 тыс. рублей. Средства от приносящей доход деятельности направлены на командировочные расходы, на курсы повышения квалификации, подписку периодических изданий, приобретение книг и на хозяйственные нужды;

- 180 тыс. рублей городского бюджета на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 4 сотрудника.

На мероприятия подпрограммы «Профессиональное искусство, прокат кинофильмов» профинансированы и израсходованы денежные средства в размере 19 970,318 тыс. рублей (11 448,231 тыс. рублей средства областного, 3 961,242 тыс. рублей городского бюджетов и 4 560,2422 тыс. рублей внебюджетные средства), что составляет 58,3% от плана. Денежные средства направлены:

- 16 548,318 тыс. рублей (8 357,031 тыс. рублей средства областного, 3 630,442 тыс. рублей городского бюджетов и 4 560,845 тыс. рублей внебюджетные средства) на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2020 года в сумме 490,519 тыс. рублей. Средства от приносящей доход деятельности направлены на оплату договоров с кинокомпаниями на право показа фильмов, оплата договора за использование авторских произведений РАО (российское авторское общество),  на приобретение ткани для декораций, на пошив костюмов, приобретение термопринтера, швейной машины, динамиков, услуги связи, хозяйственные расходы, на приобретение видеокамеры для видеонаблюдения, квадрокоптера, прожектора и вышки «Мега-2» для их установки;

- 3 220 тыс. рублей (3 091,2 тыс. рублей средства областного, 128,8 тыс. рублей городского бюджетов) на приобретение грузо-пассажирского автобуса для осуществления гастрольных поездок (МБУИ Драматический театр г. Тынды);

- 202 тыс. рублей городского бюджета на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 4 сотрудника.

На мероприятия подпрограммы «Архивное дело» профинансированы и израсходованы денежные средства в размере 2 142,404 тыс. рублей (1 615,899 тыс. рублей средства областного, 526,505 тыс. рублей городского бюджетов), что составляет 52% от плана. Денежные средства направлены:

- 2 102,404 тыс. рублей (1 615,899 тыс. рублей средства областного, 486,505 тыс. рублей городского бюджетов) на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, услуги по содержанию имущества, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2020 года в сумме 61,677 тыс. рублей;

- 40 тыс. рублей городского бюджета на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 2 сотрудника.

На мероприятия подпрограммы «Мероприятия в сфере культуры и искусства» профинансированы и израсходованы 5 139,523 тыс. рублей (1 826,786 тыс. рублей средства бюджет областного, 3 097,672 тыс. рублей городского бюджетов и 215,068 тыс. рублей внебюджетные средства), что составляет 47,3% от плана. Денежные средства направлены:

- 2 145,955 тыс. рублей городского бюджета на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, командировочные расходы, услуги связи Управления культуры Администрации города Тынды, в том числе: на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2020 года в сумме 86,171 тыс. рублей;

- 2 830,451 тыс. рублей (1 826,786 тыс. рублей средства бюджет областного, 788,597 тыс. рублей городского бюджетов и 215,068 тыс. рублей внебюджетные средства) на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2020 года в сумме 121,546 тыс. рублей. Средства от приносящей доход деятельности направлены на оплату договоров по обслуживанию программы 1С, на хозяйственные нужды, приобретение канцелярских товаров, двух компьютеров.

- 163,12 тыс. рублей городского бюджета на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 3 сотрудника.

На мероприятия подпрограммы «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности» в 2021 году финансирование не предусмотрено.

7. Для реализации муниципальной программы «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы» на 2021 год плановый объем финансирования составляет 104 616,425 тыс. рублей (4 453,975 тыс. рублей средства областного и 100 162,453 тыс. рублей городского бюджетов). За отчетный период профинансированы денежные средства в размере 55 577,972 тыс. рублей (1 883,398 тыс. рублей средства областного и 53 694,574 тыс. рублей городского бюджетов). Мероприятия программы реализованы на сумму 55 790,029 тыс. рублей (1 883,398 тыс. рублей средства областного и 53 906,631 тыс. рублей городского бюджетов), что составляет 53,3% от плана.

В рамках муниципальной программы действуют 3 подпрограммы.

По подпрограмме «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015-2024 годы» профинансированы 30 887,514 тыс. рублей (1 883,398 тыс. рублей средства областного и 29 004,116 тыс. рублей городского бюджетов). Фактически выполнено на сумму 30 887,514 тыс. рублей (1 883,398 тыс. рублей средства областного и 29 056,58 тыс. рублей городского бюджетов), что составляет 55,5% от плана, из них:

- 26 077,522 тыс. рублей (1 883,398 тыс. рублей средства областного и 24 194,124 тыс. рублей городского бюджетов) на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, командировочные расходы, услуги связи, содержание имущества, ремонт копировальной и компьютерной техники, зарядку огнетушителей, сопровождение программ, подписку, информационное обеспечение, комплектующие компьютерной техники, на финансирование обеспечения государственных полномочий по организационному обеспечению административных комиссий, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами. По состоянию на 01.07.2021 года кредиторская задолженность составила 52,464 тыс. рублей;

- 381,275 тыс. рублей городского бюджета на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 8 сотрудников;

- 79,804 тыс. рублей на представительские расходы (приобретение цветов, памятных подарков, сувениров в связи с праздничными, юбилейными датами);

- 108,96 тыс. рублей на членские взносы в Совет муниципальных образований за 1 полугодие 2021 года и изготовление баннера к 9 Мая;

- 206,99 тыс. рублей на оплату 8 исполнительных документов по взысканию денежных средств;

- 17,914 тыс. рублей на услуги специальной связи по доставке писем по мобилизационной подготовке в г. Благовещенск, приобретение конвертов;

- 3 566,802 тыс. рублей на выплату пенсии муниципальным служащим;

- 241,8 тыс. рублей на выплату единовременного денежного вознаграждения гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Тынды», по состоянию на 01.04.2020 года кредиторская задолженность составила 144 тыс. рублей;

- 200 тыс. рублей на оплату за размещение информационных материалов органа местного самоуправления на телевидении;

- 6,447 тыс. рублей на оплату услуг связи (в том числе Интернет).

По подпрограмме «Эффективное управление расходами МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды» профинансировано 5 639,452 тыс. рублей городского бюджета, фактически выполнены мероприятия на сумму 5 677,311 тыс. рублей, что составляет 48,1% от плана. Денежные средства направлены:

- 5 383,348 тыс. рублей на оплату труда работников и начисления, командировочные расходы, расходы на коммунальные услуги, услуги связи, содержание имущества, хозяйственные расходы, расходы на закупку ГСМ, запчастей, расходы на коммунальные услуги, содержание имущества, оплата труда работников и начисления. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.07.2021 года составила 37,859 тыс. рублей;

- 293,963 рублей на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 4 сотрудника.

По подпрограмме «Эффективное управление расходами МКУ «Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды» профинансировано 19 051,006 тыс. рублей городского бюджета, мероприятия фактически выполнены на сумму 19 172,74 тыс. рублей, что составляет 51,7% от плана, из них:

- 18 544,878 тыс. рублей направлены на оплату труда работников и начисления, командировочные расходы, расходы на коммунальные услуги, услуги связи, содержание имущества, хозяйственные расходы, расходы на закупку ГСМ, запчастей, расходы на коммунальные услуги, содержание имущества, программное обслуживание, услуги связи, страховые взносы, расходы на закупку ГСМ, запчастей. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.07.2021 года составила 121,734 тыс. рублей;

- 627,862 на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 13 сотрудников.

8. По муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Тынды на 2015-2024 годы» на 2021 год запланировано 786,938 тыс. рублей средств областного бюджета на реализацию мероприятия по осуществлению государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных. За отчетный период денежные средства не расходовались.

Администрацией города Тынды 10.03.2021г., 07.04.2021г., 23.04.2021г., 26.05.2021г. и 18.06.2021г. были размещены заказы на оказание услуг по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на официальном сайте zakupki.gov.ru. извещение (№ 0123300005621000032, № 0123300005621000056, № 012330000562100073, № 012330005621000102, № 0123300005621000128). В соответствии с п. 16 , ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» аукционы признаны несостоявшимся, так как не было подано ни одной заявки.

9. Для реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы» утверждены бюджетные ассигнования в размере 7 014,153 тыс. рублей (6 162,163 тыс. рублей средства областного и 851,99 тыс. рублей городского бюджетов). За первое полугодие профинансированы и освоены денежные средства в размере 1 043,823 тыс. рублей (984 тыс. рублей средства областного и 59,823 тыс. рублей городского бюджетов), что составляет 14,9% от плана. Денежные средства направлены:

- 1 025 тыс. рублей (984 тыс. рублей средства областного и 41 тыс. рублей городского бюджетов) на предоставление субсидий субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере общественного питания по результатам конкурсного отбора (прием заявок осуществлялся с 09.03.2021 по 09.04.2021), 6 субъектам МСП предоставлена субсидия;

- 18,823 тыс. рублей городского бюджета на приобретение почетных грамот и Благодарностей, цветов, организацию фуршета для поздравления предпринимателей города Тынды в связи с празднованием Дня Российского предпринимательства.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Министерством экономического развития и внешних связей Амурской области осуществлялся прием заявок в целях подтверждения статуса социального предприятия. Специалистами отдела экономической политики и стратегического планирования Управления экономики и муниципального заказа Администрации города Тынды осуществляется консультирование обращающихся субъектов МСП по вопросам заполнения документов для направления в Минэкономразвития Амурской области.

10. Для реализации мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов,  работающих в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики и спорта в городе Тынде на 2015-2024 годы» городским бюджетом на 2021 год были утверждены бюджетные ассигнования в размере 1800 тыс. рублей. За отчетный период профинансировано и израсходовано 1 800 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на предоставление социально-экономической поддержки в виде единовременной выплаты подъемных молодым специалистам:

1) по 3 договорам, заключенным в 2020 году, молодым специалистам работающим:

- в МБУ лицей № 8 г. Тынды – учитель математики – 300 тыс. рублей;

- МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» - учителю иностранного языка и учителю физики – по 300 тыс. рублей;

2) по 4 договорам, заключенным в 2021 году, молодым специалистам работающим:

- МОБУ СОШ № 6 – учителю иностранного языка – 300 тыс. рублей;

- ГАУЗ АО «Тындинская больница» - 3 медицинским технологам, 1 медсестре по 150 тыс. рублей.

11. Для реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015-2024 годы» в 2021 году бюджетом было запланировано финансирование в размере 71 098,687 тыс. рублей (67 020,111 тыс. рублей областного и 4 078,576 тыс. рублей городского бюджетов). В отчетном периоде профинансированы и освоены денежные средства в размере 27 636,256 тыс. рублей (26 346,469 тыс. рублей средства областного и 1 288,787 тыс. рублей городского бюджетов), что составляет 38,9% от плана.

В рамках данной программы действуют 4 подпрограммы.

Для реализации подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмическом районе город Тында» в 2021 году на мероприятие по ликвидации жилищного фонда сейсмоусиление, которого нецелесообразно и экономически не эффективно, денежные средства не запланированы.

Финансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории города Тынды» в 2021 году не предусмотрено. В связи с ограниченными возможностями бюджета Амурской области продолжить реализацию мероприятий подпрограммы за счет ресурсов области крайне затруднительно.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов), расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на территории города Тынды» профинансировано и освоено 26 589,683 тыс. рублей (25 410,896 тыс. рублей областного и 1 178,787 тыс. рублей городского бюджетов), что составляет 38,6% от плана. Денежные средства направлены:

- 26 469,683 тыс. рублей (25 410,896 тыс. рублей областного и 1 058,787 тыс. рублей городского бюджетов) на приобретение 12 квартир общей площадью 691,4 м2 для переселения граждан из жилищного фонда признанного непригодным для проживания;

- 120 тыс. рублей городского бюджета на оплату муниципального контракта ООО «Инженерно-техническая компания «Феникс» на признание 30 жилых домов аварийными.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» профинансировано и освоено бюджетных ассигнований в размере 1 045,573 тыс. рублей (935,573 тыс. рублей областного и 110 тыс. рублей городского бюджетов), что составляет 49% от плана.

За отчетный период выдано и предъявлено к оплате одно Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в размере 1 045,576 тыс. рублей (935,573 тыс. рублей областного и 110 тыс. рублей городского бюджетов).

Финансирование мероприятий подпрограммы «Содействие в обеспечении жилыми помещениями граждан, проживающих в не предназначенных для этого строениях, созданных в период промышленного освоения Дальнего Востока (строительства Байкало-амурской магистрали)» в 2021 году не предусмотрено.

12. На реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Тынды на 2015-2024 годы» были запланированы бюджетные ассигнования в размере 49 354,99 тыс. рублей средств городского бюджета. На реализацию программных мероприятий направлены денежные средства в размере 20 259,404 тыс. рублей. Фактически выполнены мероприятия на 22 872,587 тыс. рублей, что составляет 46,3% от плана.

Денежные средства программы направлены:

- 10 865,19 тыс. рублей на оплату: коммунальных услуг за муниципальные помещения, техническое обслуживание пустующих муниципальных помещений, техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации, изготовление тех. паспортов на помещения, оплату нотариальных услуг, пожарную сигнализацию, сбор платы за пользование жилыми помещениями по договорам социального и коммерческого найма помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования г. Тынды, услуги типографии, налога на транспорт, на погашение кредиторской задолженности за 4 квартал 2020 года в сумме 91,659 тыс. рублей. За техническое обслуживание пустующих помещений, техническое обслуживание пожарной сигнализации, изготовление технических планов, кадастровых паспортов, за сбор платы за найм жилых помещений сложилась кредиторская задолженность за 1 полугодие в размере 1 248,922 тыс. рублей;

- 292,844 тыс. рублей на формирование земельных участков, изготовление межевых планов. Кредиторская задолженность за 1 полугодие составляет 141,791 тыс. рублей.

- 10 656,722 тыс. рублей на выплату заработной платы муниципальным служащим, начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, обслуживание программы 1С, в том числе на погашение кредиторской задолженности по страховым взносам на начало года в сумме 404,576 тыс. рублей. Кредиторская задолженность за 1 полугодие составляет 682,134 тыс. рублей за начисления на заработную плату;

- 309,062 тыс. рублей на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 5 сотрудников.

- 748,769 тыс. рублей на оплату судебных расходов по решению суда. Кредиторская задолженность за 1 квартал составляет 540,337 тыс. рублей.

13. По муниципальной программе «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015-2024 годы в городе Тынде Амурской области» бюджетом города на 2021 год запланированы 60,4 тыс. рублей. В первом полугодии профинансированы и освоены бюджетные ассигнования в размере 50,35 тыс. рублей, что составляет 83,4% от плана. Денежные средства направлены на приобретение красок холи для проведения Холи-фестиваля «Живи ярко», посвященного Международному Дню борьбы с наркоманией, на проведение акции «Вместо сигареты конфета!», посвященной Международному Дню борьбы с табаком.

Без финансирования отделом молодежной и семейной политики Управления молодежи и спорта г. Тынды были проведены следующие мероприятия:

- акция «Мы за здоровую Россию» - расклеено 30 листовок с информацией о вреде алкоголя;

- конференция, посвященная дню здоровья;

- акция, посвященная дню борьбы с наркотиками;

- в социальных сетях Управления молодежи и спорта г. Тынды опубликована информация на темы «Алкоголь и здоровье человека - не совместимые вещи!»; Всероссийский фестиваль «Здоровая семья - сильная Россия»;

- проведены видео-лекции по профилактике курения «Никотин. Сигареты манипуляции» и по профилактике алкоголя «История одного обмана».

Управлением по культуре Администрации г. Тынды проведены:

- 71 мероприятие, направленные на профилактику наркомании, пропаганду ЗОЖ. Это культурно-массовые и просветительные мероприятия в форме театрализованных игровых и конкурсных программ, выставок, лекций, спектаклей, показа видеороликов и кинофильмов;

- 61 мероприятие воспитательного, образовательного, культурного характера, направленные на развитие личности и мотивацию к здоровому образу жизни. Информация размещалась: в 4 соцсетях, официальный сайт Администрации города Тынды, на сайте газеты «БАМ»; на официальных сайтах учреждений культуры.

Охват населения – 9141 человек, из них молодёжи от 14 до 30 лет – около 1187 человек.

Отделом физической культуры и спорта Управления молодежи и спорта г. Тынды за отчетный период проводились городские и выездные спортивно-массовые мероприятия. Наиболее значимыми мероприятиями для города являются:

- Межрегиональный турнир по самбо «Бамовский самбист»;

- Всероссийский финал Чемпионата «Локобаскет-Школьная лига» по баскетболу;

- Первенство России по вольной борьбе среди юношей до 16 лет;

- открытое Первенство и Чемпионат Хабаровского края по каратэ;

- V открытое первенство г. Благовещенска по вольной борьбе;

- Открытое первенство г. Белогорска «Кубок Победы» по баскетболу;

- Финал Чемпионата ДФО «КЭС-Баскет» по баскетболу в г. Чите;

- Первенство города по плаванию и Открытое первенство Амурской области по плаванию «Олимпийские надежды»;

- Чемпионат и первенство Амурской области по плаванию;

- турнир по хоккею, посвященный памяти олимпийского чемпиона, чемпиона мира Ивана Трегубова, г. Комсомольск-на-Амуре;

- соревнования по лыжным гонкам «Алданский марафон-2021»;

- Международное первенство ОАО «РЖД «Локоволей-2020» по волейболу в г. Новосибирск.

Управлением образования проводилась следующая работа:

- в общеобразовательных организациях прошли мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, день здоровья, где проходят физкультурно-спортивные мероприятия;

- в марте проведен городской конкур рисунков «Мир без наркотиков».

Всего в рамках программы проведено 282 мероприятия, в которых приняли участие 10308 человек.

14. В целях реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Тынды на 2015-2024 годы» городским бюджетом на 2021 год запланирован объем финансирования в сумме 24 910,12 тыс. рублей. За отчетный период на реализацию мероприятий профинансированы и освоены бюджетные ассигнования в размере 13 909,878 тыс. рублей, что составляет 55,8% от плана, из них:

- 2 978,255 тыс. рублей на гашение процентов по кредитам, оформленным в ПАО «Сбербанк»;

- 10 322,302 тыс. рублей на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, командировочные расходы, услуги связи и услуг Интернет сети, на оплату за сопровождение и приобретение программного обеспечения;

- 609,321 тыс. рублей на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 12 сотрудников.

15. Для реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования город Тында на 2017-2024 годы» в 2021 году запланированы бюджетные ассигнования в размере 10 тыс. рублей. Расходования средств не осуществилось. В рамках реализации мероприятий программы проведена следующая работа.

1. С целью обеспечения информирования о деятельности СОНКО в местных СМИ, на официальном сайте Администрации города Тынды регулярно размещалась информация о деятельности СОНКО. Общее количество информационных материалов 7.

2. В соответствии с планом муниципальной программы проведено заседание с руководителями социально - ориентированных некоммерческих организаций при Мэре города Тынды.

3. На протяжении полугодия 2021 года до руководителей СОНКО регулярно доводилась информация о проведении областных семинаров по обмену опытом по взаимодействию с некоммерческими объединениями в деятельности, направленной на решение социально значимых проблем, областных конкурса по поддержки СОНКО, о конкурсах президентских и губернаторских грантов. СОНКО привлекались к участию в городских мероприятиях таких как: День памяти советских воинов-интернационалистов и россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Митинг, посвященный Дню Победы; Акция «Свеча памяти», День памяти и скорби, начала ВОВ; торжественная церемония открытия мемориальной доски воину интернационалисту, погибшему при исполнении воинского долга, Шарашкину Игорю Александровичу; семинар-практикум для руководителе НКО;  Форум «Тында – счастливый город».

4. УМИиЗО Администрацией города Тынды в 1 полугодии 2021 года оказана имущественная поддержка на безвозмездной основе трем СОНКО (Тындинскому городскому совету ветеранов войны и труда (пенсионеров), вооруженных сил и правоохранительных органов, Тындинской городской общественной организации «Федерация бильярдного спорта»; Амурской областной общественной социальной организации «Ультиматум»).

МБУК «Городская библиотека» предоставлена Тындинской городской организации Амурской областной организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество инвалидов» поддержка в виде предоставления недвижимого имущества в безвозмездное пользование и оплаты за коммунальные услуги.

Управлением молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации города Тынды, предоставлена поддержка в виде предоставления недвижимого имущества в безвозмездное пользование:

- Ассоциации содействия развитию детей, подростков и молодёжи «Развитие»«;

-  Общественной спортивной организации «Федерация каратэ г. Тында»;

- Амурской областной физкультурно-спортивной общественной организации по развитию боевых искусств и рукопашного боя «СТАЛЬНОЙ КУЛАК».

16. Для реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Тынды на 2018-2024 годы» бюджетом на 2021 год были запланированы бюджетные ассигнования в размере 470 733,965 тыс. рублей (380 171,528 тыс. рублей средства областного и 90 562,437 тыс. рублей городского бюджетов). В отчетном периоде профинансированы и освоены денежные средства в размере 38 708,075 тыс. рублей (38 708,075 тыс. рублей средства областного и 4 996,87 тыс. рублей городского бюджетов), что составляет8,2% от плана.

В рамках данной программы действуют 3 подпрограммы.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта общего пользования города Тынды» профинансированы и освоены денежные средства в размере 7 045,939 тыс. рублей (4 792,708 тыс. рублей средства областного и 2 253,231 тыс. рублей городского бюджетов), что составляет 40,4% от плана. Денежные средства направлены:

- 857,5 тыс. рублей городского бюджета на оснащение автобусов системой ГЛОНАСС и терминалами для оплаты по банковским и социальным картам;

- 6 188,439 тыс. рублей (4 792,708 тыс. рублей средства областного и 1 395,731 тыс. рублей городского бюджетов) на приобретение 3 автобусов.

Для реализации подпрограммы «Развитие дорожно-уличной сети и дорожного хозяйства города Тынды» профинансированы и освоены бюджетные ассигнования в размере 31 662,136 тыс. рублей (204,162 тыс. рублей средства областного и 31 457,974 тыс. рублей городского бюджетов), что составляет 7% от плана. Денежные средства направлены:

- 22 013,983 тыс. рублей городского бюджета на оплату работ в рамках контракта с МУП «Чистый город». Производились работы по снегоочистке, обработке дорожных покрытий противогололедными материалами, очистке дорог и водоотводных канав от снега, наледи, мусора, ямочный ремонт, сбор и вывоз смёт;

- 5 495,047 тыс. рублей городского бюджета на оплату потребленной сетями наружного освещения электрической энергии. Оплата производится ПАО ДВ энергетическая компания «Руссгидро» (филиал ПАО ДЭК-Амурэнергосбыт);

- 3 930,438 тыс. рублей городского бюджета на оплату работ по содержанию и техническому обслуживанию муниципальных сетей наружного освещения (замену ламп, замена старых и установка новых железобетонных опор, замена и установка новых светильников, замена голого провода на СИП и т.д.) по соглашению с МУП «Горэлектротеплосеть»;

- 10 тыс. рублей городского бюджета на изготовление технических паспортов на автодороги;

- 212,668 тыс. рублей (204,162 тыс. рублей средства областного и 8,506 тыс. рублей городского бюджетов) на содержание и эксплуатацию комплексов фотофиксации нарушений ПДД.

По подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Тынде» запланированы бюджетные ассигнования в размере 100 тыс. рублей городского бюджета. В отчетном периоде реализация мероприятий не осуществлялась.

17. Для реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018-2024 годы» бюджетом запланированы бюджетные ассигнования в размере 50 541,373 тыс. рублей (9 007,479 тыс. рублей средств федерального, 35 115,543 тыс. рублей областного, 6 304,084 тыс. рублей городского бюджетов и 114,267 тыс. рублей внебюджетные средства). В отчетном периоде профинансированы и освоены денежные средства в размере 4 617,441 тыс. рублей (3 472,331 тыс. рублей средств федерального, 936,687 тыс. рублей областного, 208,423 тыс. рублей городского бюджетов), что составляет 9% от плана.

В рамках реализации программы в 2021 году запланировано выполнение следующих мероприятий:

1) благоустройство общественной территории «Детская спортивная площадка по адресу: ул. Московский бульвар»;

2) благоустройство дворовых территорий  по адресам: ул. Красная Пресня, 52, 54, 56, 66 и ул. Усть-Илимская, 3;

3) благоустройство общественной территории «Сквер в районе музыкальной школы»;

4) обустройство мест массового отдыха населения по концепции проекта «БАМовский Арбат: Проект благоустройства улицы, бульвара и прилегающих скверов. Тында, Амурская область» – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;

5) приобретение осветительного оборудования для благоустройства общественной территории г. Тында «Сквер в районе музыкальной школы»;

6) оказание услуг по видеонаблюдению «БАМовский Арбат: Проект благоустройства улицы, бульвара и прилегающих скверов. Тында, Амурская область»;

7) Благоустройство и озеленение общественной территории;

8) разработка ПСД на строительство скейт-парка по адресу: г. Тында, «Площадь 25-летия БАМа».

Денежные средства направлены:

- 77,667 тыс. рублей на видеонаблюдение «БАМовский Арбат»;

- 4 453,107 тыс. рублей на закупку и поставку товара используемого при выполнении работ по благоустройству Детской спортивной площадки по адресу: ул. Московский бульвар по муниципальному контракту №263 от 18.12.2021;

- 86,667 - договор авторского надзора «БАМовский Арбат»

- 86,667 тыс. рублей на оказание услуг по проведению авторского надзора по договору, заключенному между МАУК ГДК «Русь» и ООО «ОФЕЛИЯ» (Договор № ОФ.056/05-21 от 20.05.2021).

18. Для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Тынде на 2020-2024 годы» городским бюджетом запланированы ассигнования в размере 1 183,825 тыс. рублей. За 1 полугодие 2021 года профинансированы и освоены денежные средства в размере 179,956 тыс. рублей бюджета, что составляет 15,2% от плана. Денежные средства направлены:

- 164 тыс. рублей на повышение квалификации 25 муниципальных служащих (Администрация города Тынды - 17; Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации города Тынды – 1; Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды – 2; Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Тынды – 4; Финансовое Управление Администрации города Тынды – 1);

- 15,956 тыс. рублей на диспансеризацию 3 муниципальных служащих Управления муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Тынды.

19. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Доступная среда в городе Тынде на 2015-2024 годы» выделение бюджетных ассигнований на 2021 год не предусмотрено. Реализация мероприятий муниципальной программы не осуществлялась.