Информация

о ходе реализации муниципальных программ, реализуемых за счет средств местного бюджета

муниципального образования г. Тында за 2019 года

| № | Наименование программы/мероприятия | Плановый годовой объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Фактически профинансировано в отчетном периоде, тыс. рублей |  |  |  |  | Фактически выполнено в отчетном периоде, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | другие источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | другие источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | другие источники |
| 1. | г. Тында | 1644341,107 | 16373,809 | 922885,742 | 611403,722 | 93677,834 | 1562570,764 | 16373,809 | 903723,019 | 558645,335 | 83828,601 | 1578967,315 | 16373,809 | 903723,019 | 575041,886 | 83828,601 |
|  | Объекты капитального строительства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Прочие капитальные вложения | 41475,687 | 0,000 | 40463,687 | 1012,000 | 0,000 | 41073,461 | 0,000 | 40061,461 | 1012,000 | 0,000 | 41073,461 | 0,000 | 40061,461 | 1012,000 | 0,000 |
|  | НИОКР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Прочие расходы | 1602865,420 | 16373,809 | 882422,055 | 610391,722 | 93677,834 | 1521497,303 | 16373,809 | 863661,558 | 557633,335 | 83828,601 | 1537893,854 | 16373,809 | 863661,558 | 574029,886 | 83828,601 |
| 1.1. | МП "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы" | 117119,148 | 0,000 | 102808,230 | 14310,918 | 0,000 | 112521,272 | 0,000 | 102216,854 | 10304,418 | 0,000 | 112521,272 | 0,000 | 102216,854 | 10304,418 | 0,000 |
| 1.1.1. | Подпрограмма "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения города Тынды на 2015-2024 годы" | 117119,148 | 0,000 | 102808,230 | 14310,918 | 0,000 | 112521,272 | 0,000 | 102216,854 | 10304,418 | 0,000 | 112521,272 | 0,000 | 102216,854 | 10304,418 | 0,000 |
| 1.1. | Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению доступности коммунальных услуг, повышению качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения" | 117119,148 | 0,000 | 102808,230 | 14310,918 | 0,000 | 112521,272 | 0,000 | 102216,854 | 10304,418 | 0,000 | 112521,272 | 0,000 | 102216,854 | 10304,418 | 0,000 |
| 1.1.1. | Субсидия юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием коммунальных услуг, в части расходов на приобретение и транспортировку топлива | 8000,000 | 0,000 | 0,000 | 8000,000 | 0,000 | 4000,000 | 0,000 | 0,000 | 4000,000 | 0,000 | 4000,000 | 0,000 | 0,000 | 4000,000 | 0,000 |
| 1.1.2. | Приобретение специализированной техники | 5712,544 | 0,000 | 0,000 | 5712,544 | 0,000 | 5706,044 | 0,000 | 0,000 | 5706,044 | 0,000 | 5706,044 | 0,000 | 0,000 | 5706,044 | 0,000 |
| 1.1.3. | Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организациий, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области | 100053,867 | 0,000 | 100053,867 | 0,000 | 0,000 | 99462,491 | 0,000 | 99462,491 | 0,000 | 0,000 | 99462,491 | 0,000 | 99462,491 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4. | Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов | 3352,737 | 0,000 | 2754,363 | 598,374 | 0,000 | 3352,737 | 0,000 | 2754,363 | 598,374 | 0,000 | 3352,737 | 0,000 | 2754,363 | 598,374 | 0,000 |
| 1.2. | Муниципальная программа по реализации государственной молодежной политики в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы "Молодежь Тынды" | 17116,962 | 0,000 | 6803,979 | 8288,927 | 2024,056 | 16564,882 | 0,000 | 6803,979 | 7823,093 | 1937,810 | 16564,882 | 0,000 | 6803,979 | 7823,093 | 1937,810 |
| 1.2.1. | Подпрограмма №1 "Государственная молодёжная политика в городе Тынде на 2015-2024 годы" | 17116,962 | 0,000 | 6803,979 | 8288,927 | 2024,056 | 16564,882 | 0,000 | 6803,979 | 7823,093 | 1937,810 | 16564,882 | 0,000 | 6803,979 | 7823,093 | 1937,810 |
| 1.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений молодежной политики" | 14783,310 | 0,000 | 6803,979 | 5955,275 | 2024,056 | 14233,374 | 0,000 | 6803,979 | 5491,585 | 1937,810 | 14233,374 | 0,000 | 6803,979 | 5491,585 | 1937,810 |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 6720,685 | 0,000 | 0,000 | 4696,629 | 2024,056 | 6248,567 | 0,000 | 0,000 | 4310,757 | 1937,810 | 6248,567 | 0,000 | 0,000 | 4310,757 | 1937,810 |
| 1.1.2. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 8062,625 | 0,000 | 6803,979 | 1258,646 | 0,000 | 7984,807 | 0,000 | 6803,979 | 1180,828 | 0,000 | 7984,807 | 0,000 | 6803,979 | 1180,828 | 0,000 |
| 1.2. | Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" | 1125,953 | 0,000 | 0,000 | 1125,953 | 0,000 | 1125,953 | 0,000 | 0,000 | 1125,953 | 0,000 | 1125,953 | 0,000 | 0,000 | 1125,953 | 0,000 |
| 1.2.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 1125,953 | 0,000 | 0,000 | 1125,953 | 0,000 | 1125,953 | 0,000 | 0,000 | 1125,953 | 0,000 | 1125,953 | 0,000 | 0,000 | 1125,953 | 0,000 |
| 1.3. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 207,699 | 0,000 | 0,000 | 207,699 | 0,000 | 205,555 | 0,000 | 0,000 | 205,555 | 0,000 | 205,555 | 0,000 | 0,000 | 205,555 | 0,000 |
| 1.3.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей | 207,699 | 0,000 | 0,000 | 207,699 | 0,000 | 205,555 | 0,000 | 0,000 | 205,555 | 0,000 | 205,555 | 0,000 | 0,000 | 205,555 | 0,000 |
| 1.4. | Основное мероприятие «Совершенствование материально-технической базы» | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 |
| 1.4.1. | Развитие и содержание инфраструктуры государственной молодежной политики на территории города Тынды | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 |
| 1.3. | МП "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в городе Тынде на 2015 -2024 годы" | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 |
| 1.3.1. | Подпрограмма №1 "Профилактика правонарушений в городе Тынде на 2015-2024 годы" | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 |
| 1.1. | Основное мероприятие "Реализация на территории города Тынды целенаправленных мер по первичной профилактике правонарушений" | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 |
| 1.1.1. | Профилактика правонарушений среди отдельных категорий граждан | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 |
| 1.4. | МП "Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы" | 856551,958 | 0,000 | 585157,893 | 210994,065 | 60400,000 | 816099,011 | 0,000 | 576991,645 | 186614,804 | 52492,562 | 831858,427 | 0,000 | 576991,645 | 202374,220 | 52492,562 |
| 1.4.1. | Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" | 367751,012 | 0,000 | 237196,962 | 89554,050 | 41000,000 | 350091,825 | 0,000 | 236493,062 | 77899,607 | 35699,156 | 359473,210 | 0,000 | 236493,062 | 87280,992 | 35699,156 |
| 1.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" | 360204,899 | 0,000 | 237196,962 | 83007,937 | 40000,000 | 343994,850 | 0,000 | 236493,062 | 72802,632 | 34699,156 | 353376,235 | 0,000 | 236493,062 | 82184,017 | 34699,156 |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 99616,508 | 0,000 | 0,000 | 59616,508 | 40000,000 | 84267,790 | 0,000 | 0,000 | 49568,634 | 34699,156 | 90423,032 | 0,000 | 0,000 | 55723,876 | 34699,156 |
| 1.1.2. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 140304,914 | 0,000 | 140304,914 | 0,000 | 0,000 | 140253,125 | 0,000 | 140253,125 | 0,000 | 0,000 | 140253,125 | 0,000 | 140253,125 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 120283,477 | 0,000 | 96892,048 | 23391,429 | 0,000 | 119473,935 | 0,000 | 96239,937 | 23233,998 | 0,000 | 122700,078 | 0,000 | 96239,937 | 26460,141 | 0,000 |
| 1.2. | Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" | 1400,000 | 0,000 | 0,000 | 400,000 | 1000,000 | 1400,000 | 0,000 | 0,000 | 400,000 | 1000,000 | 1400,000 | 0,000 | 0,000 | 400,000 | 1000,000 |
| 1.2.1. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | 1400,000 | 0,000 | 0,000 | 400,000 | 1000,000 | 1400,000 | 0,000 | 0,000 | 400,000 | 1000,000 | 1400,000 | 0,000 | 0,000 | 400,000 | 1000,000 |
| 1.3. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 6146,113 | 0,000 | 0,000 | 6146,113 | 0,000 | 4696,975 | 0,000 | 0,000 | 4696,975 | 0,000 | 4696,975 | 0,000 | 0,000 | 4696,975 | 0,000 |
| 1.3.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей | 6146,113 | 0,000 | 0,000 | 6146,113 | 0,000 | 4696,975 | 0,000 | 0,000 | 4696,975 | 0,000 | 4696,975 | 0,000 | 0,000 | 4696,975 | 0,000 |
| 1.4.2. | Подпрограмма "Развитие общего образования" | 342164,351 | 0,000 | 255325,632 | 71838,719 | 15000,000 | 332543,788 | 0,000 | 254602,280 | 63759,742 | 14181,766 | 336773,234 | 0,000 | 254602,280 | 67989,188 | 14181,766 |
| 2.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" | 328241,828 | 0,000 | 250056,180 | 63485,648 | 14700,000 | 319592,458 | 0,000 | 249403,435 | 56307,257 | 13881,766 | 323821,904 | 0,000 | 249403,435 | 60536,703 | 13881,766 |
| 2.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 65199,090 | 0,000 | 0,000 | 50499,090 | 14700,000 | 57213,600 | 0,000 | 0,000 | 43331,834 | 13881,766 | 60657,782 | 0,000 | 0,000 | 46776,016 | 13881,766 |
| 2.1.2. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 194314,109 | 0,000 | 194314,109 | 0,000 | 0,000 | 194279,090 | 0,000 | 194279,090 | 0,000 | 0,000 | 194279,090 | 0,000 | 194279,090 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.3. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 64933,049 | 0,000 | 51946,491 | 12986,558 | 0,000 | 64877,117 | 0,000 | 51901,694 | 12975,423 | 0,000 | 65662,381 | 0,000 | 51901,694 | 13760,687 | 0,000 |
| 2.1.4. | Финансовое обеспечение по обеспечению обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях питанием | 3795,580 | 0,000 | 3795,580 | 0,000 | 0,000 | 3222,651 | 0,000 | 3222,651 | 0,000 | 0,000 | 3222,651 | 0,000 | 3222,651 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. | Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" | 3318,035 | 0,000 | 2070,000 | 948,035 | 300,000 | 3318,035 | 0,000 | 2070,000 | 948,035 | 300,000 | 3318,035 | 0,000 | 2070,000 | 948,035 | 300,000 |
| 2.2.1. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | 1018,035 | 0,000 | 0,000 | 718,035 | 300,000 | 1018,035 | 0,000 | 0,000 | 718,035 | 300,000 | 1018,035 | 0,000 | 0,000 | 718,035 | 300,000 |
| 2.2.2. | Модернизация систем общего образования | 2300,000 | 0,000 | 2070,000 | 230,000 | 0,000 | 2300,000 | 0,000 | 2070,000 | 230,000 | 0,000 | 2300,000 | 0,000 | 2070,000 | 230,000 | 0,000 |
| 2.3. | Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями " | 2252,995 | 0,000 | 999,082 | 1253,913 | 0,000 | 2021,266 | 0,000 | 928,475 | 1092,791 | 0,000 | 2021,266 | 0,000 | 928,475 | 1092,791 | 0,000 |
| 2.3.1. | Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями | 1064,963 | 0,000 | 0,000 | 1064,963 | 0,000 | 911,686 | 0,000 | 0,000 | 911,686 | 0,000 | 911,686 | 0,000 | 0,000 | 911,686 | 0,000 |
| 2.3.2. | Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей | 77,941 | 0,000 | 0,000 | 77,941 | 0,000 | 77,941 | 0,000 | 0,000 | 77,941 | 0,000 | 77,941 | 0,000 | 0,000 | 77,941 | 0,000 |
| 2.3.3. | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 1110,091 | 0,000 | 999,082 | 111,009 | 0,000 | 1031,639 | 0,000 | 928,475 | 103,164 | 0,000 | 1031,639 | 0,000 | 928,475 | 103,164 | 0,000 |
| 2.4. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 6035,314 | 0,000 | 0,000 | 6035,314 | 0,000 | 5295,850 | 0,000 | 0,000 | 5295,850 | 0,000 | 5295,850 | 0,000 | 0,000 | 5295,850 | 0,000 |
| 2.4.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей | 6035,314 | 0,000 | 0,000 | 6035,314 | 0,000 | 5295,850 | 0,000 | 0,000 | 5295,850 | 0,000 | 5295,850 | 0,000 | 0,000 | 5295,850 | 0,000 |
| 2.5. | Основное мероприятие Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" | 2316,179 | 0,000 | 2200,370 | 115,809 | 0,000 | 2316,179 | 0,000 | 2200,370 | 115,809 | 0,000 | 2316,179 | 0,000 | 2200,370 | 115,809 | 0,000 |
| 2.5.1. | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 2316,179 | 0,000 | 2200,370 | 115,809 | 0,000 | 2316,179 | 0,000 | 2200,370 | 115,809 | 0,000 | 2316,179 | 0,000 | 2200,370 | 115,809 | 0,000 |
| 1.4.3. | Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" | 49432,315 | 0,000 | 33310,900 | 13721,415 | 2400,000 | 48249,076 | 0,000 | 33167,212 | 12883,204 | 2198,660 | 49341,006 | 0,000 | 33167,212 | 13975,134 | 2198,660 |
| 3.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" | 48357,827 | 0,000 | 33310,900 | 12846,927 | 2200,000 | 47356,379 | 0,000 | 33167,212 | 12190,507 | 1998,660 | 48448,309 | 0,000 | 33167,212 | 13282,437 | 1998,660 |
| 3.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 7005,095 | 0,000 | 0,000 | 4805,095 | 2200,000 | 6182,025 | 0,000 | 0,000 | 4183,365 | 1998,660 | 6504,822 | 0,000 | 0,000 | 4506,162 | 1998,660 |
| 3.1.2. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 41352,732 | 0,000 | 33310,900 | 8041,832 | 0,000 | 41174,354 | 0,000 | 33167,212 | 8007,142 | 0,000 | 41943,487 | 0,000 | 33167,212 | 8776,275 | 0,000 |
| 3.2. | Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 |
| 3.2.1. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 |
| 3.3. | Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" | 191,127 | 0,000 | 0,000 | 191,127 | 0,000 | 172,915 | 0,000 | 0,000 | 172,915 | 0,000 | 172,915 | 0,000 | 0,000 | 172,915 | 0,000 |
| 3.3.1. | Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями | 15,242 | 0,000 | 0,000 | 15,242 | 0,000 | 15,241 | 0,000 | 0,000 | 15,241 | 0,000 | 15,241 | 0,000 | 0,000 | 15,241 | 0,000 |
| 3.3.2. | Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей | 175,885 | 0,000 | 0,000 | 175,885 | 0,000 | 157,674 | 0,000 | 0,000 | 157,674 | 0,000 | 157,674 | 0,000 | 0,000 | 157,674 | 0,000 |
| 3.4. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 683,361 | 0,000 | 0,000 | 683,361 | 0,000 | 519,782 | 0,000 | 0,000 | 519,782 | 0,000 | 519,782 | 0,000 | 0,000 | 519,782 | 0,000 |
| 3.4.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей | 683,361 | 0,000 | 0,000 | 683,361 | 0,000 | 519,782 | 0,000 | 0,000 | 519,782 | 0,000 | 519,782 | 0,000 | 0,000 | 519,782 | 0,000 |
| 1.4.4. | Подпрограмма "Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей" | 9017,619 | 0,000 | 2446,915 | 5070,704 | 1500,000 | 7400,968 | 0,000 | 2363,659 | 5037,309 | 0,000 | 7400,968 | 0,000 | 2363,659 | 5037,309 | 0,000 |
| 4.1. | Основное мероприятие "Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей" | 9017,619 | 0,000 | 2446,915 | 5070,704 | 1500,000 | 7400,968 | 0,000 | 2363,659 | 5037,309 | 0,000 | 7400,968 | 0,000 | 2363,659 | 5037,309 | 0,000 |
| 4.1.1. | Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан и организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | 2718,796 | 0,000 | 2446,915 | 271,881 | 0,000 | 2626,288 | 0,000 | 2363,659 | 262,629 | 0,000 | 2626,288 | 0,000 | 2363,659 | 262,629 | 0,000 |
| 4.1.2. | Совершенствование методов организации, инфраструктуры и форм отдыха и оздоровления детей | 3507,202 | 0,000 | 0,000 | 2007,202 | 1500,000 | 2007,202 | 0,000 | 0,000 | 2007,202 | 0,000 | 2007,202 | 0,000 | 0,000 | 2007,202 | 0,000 |
| 4.1.3. | Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период | 2791,621 | 0,000 | 0,000 | 2791,621 | 0,000 | 2767,478 | 0,000 | 0,000 | 2767,478 | 0,000 | 2767,478 | 0,000 | 0,000 | 2767,478 | 0,000 |
| 1.4.5. | Подпрограмма "Социальная политика в сфере образования" | 47166,572 | 0,000 | 38838,667 | 8327,905 | 0,000 | 39455,932 | 0,000 | 32347,406 | 7108,526 | 0,000 | 39455,932 | 0,000 | 32347,406 | 7108,526 | 0,000 |
| 5.1. | Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан" | 47166,572 | 0,000 | 38838,667 | 8327,905 | 0,000 | 39455,932 | 0,000 | 32347,406 | 7108,526 | 0,000 | 39455,932 | 0,000 | 32347,406 | 7108,526 | 0,000 |
| 5.1.1. | Социальная поддержка по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в натуральной форме путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания | 4146,664 | 0,000 | 0,000 | 4146,664 | 0,000 | 4146,645 | 0,000 | 0,000 | 4146,645 | 0,000 | 4146,645 | 0,000 | 0,000 | 4146,645 | 0,000 |
| 5.1.2. | Социальная поддержка в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питание для учащихся общеобразовательных учреждений в дни посещения занятий в общеобразовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания | 4181,241 | 0,000 | 0,000 | 4181,241 | 0,000 | 2961,881 | 0,000 | 0,000 | 2961,881 | 0,000 | 2961,881 | 0,000 | 0,000 | 2961,881 | 0,000 |
| 5.1.3. | Финансовое обеспечение государственных полномочий по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью, осуществлению контроля за расходованием усыновителями, опекунами(попечителями), приемными родителями денежной выплаты и возврату денежной выплаты | 566,382 | 0,000 | 566,382 | 0,000 | 0,000 | 564,450 | 0,000 | 564,450 | 0,000 | 0,000 | 564,450 | 0,000 | 564,450 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1.4. | Финансовое обеспечение расходов на предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 118,484 | 0,000 | 118,484 | 0,000 | 0,000 | 99,314 | 0,000 | 99,314 | 0,000 | 0,000 | 99,314 | 0,000 | 99,314 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1.5. | Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающие образовательные программы дошкольного образования | 27168,556 | 0,000 | 27168,556 | 0,000 | 0,000 | 20821,612 | 0,000 | 20821,612 | 0,000 | 0,000 | 20821,612 | 0,000 | 20821,612 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1.6. | Финансовое обеспечение расходов на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) | 9375,658 | 0,000 | 9375,658 | 0,000 | 0,000 | 9285,743 | 0,000 | 9285,743 | 0,000 | 0,000 | 9285,743 | 0,000 | 9285,743 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1.7. | Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 1609,587 | 0,000 | 1609,587 | 0,000 | 0,000 | 1576,287 | 0,000 | 1576,287 | 0,000 | 0,000 | 1576,287 | 0,000 | 1576,287 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.6. | Подпрограмма "Обеспечение эффективного управления отраслью" | 41020,089 | 0,000 | 18038,817 | 22481,272 | 500,000 | 38357,422 | 0,000 | 18018,026 | 19926,416 | 412,980 | 39414,077 | 0,000 | 18018,026 | 20983,071 | 412,980 |
| 6.1. | Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" | 10621,769 | 0,000 | 0,000 | 10621,769 | 0,000 | 9919,233 | 0,000 | 0,000 | 9919,233 | 0,000 | 10208,123 | 0,000 | 0,000 | 10208,123 | 0,000 |
| 6.1.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 10621,769 | 0,000 | 0,000 | 10621,769 | 0,000 | 9919,233 | 0,000 | 0,000 | 9919,233 | 0,000 | 10208,123 | 0,000 | 0,000 | 10208,123 | 0,000 |
| 6.2. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" | 28616,954 | 0,000 | 18038,817 | 10158,137 | 420,000 | 26890,078 | 0,000 | 18018,026 | 8459,072 | 412,980 | 27657,843 | 0,000 | 18018,026 | 9226,837 | 412,980 |
| 6.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 6223,250 | 0,000 | 0,000 | 5803,250 | 420,000 | 4522,186 | 0,000 | 0,000 | 4109,206 | 412,980 | 4847,343 | 0,000 | 0,000 | 4434,363 | 412,980 |
| 6.2.2. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 22393,704 | 0,000 | 18038,817 | 4354,887 | 0,000 | 22367,892 | 0,000 | 18018,026 | 4349,866 | 0,000 | 22810,500 | 0,000 | 18018,026 | 4792,474 | 0,000 |
| 6.3. | Основное мероприятие "Обеспечение распространения инновационных педагогических систем и педагогического опыта" | 80,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3.1. | Методическая поддержка, диссеминация педагогического опыта и профессионального мастерства | 80,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.4. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 806,119 | 0,000 | 0,000 | 806,119 | 0,000 | 653,290 | 0,000 | 0,000 | 653,290 | 0,000 | 653,290 | 0,000 | 0,000 | 653,290 | 0,000 |
| 6.4.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей | 806,119 | 0,000 | 0,000 | 806,119 | 0,000 | 653,290 | 0,000 | 0,000 | 653,290 | 0,000 | 653,290 | 0,000 | 0,000 | 653,290 | 0,000 |
| 6.5. | Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" | 895,247 | 0,000 | 0,000 | 895,247 | 0,000 | 894,821 | 0,000 | 0,000 | 894,821 | 0,000 | 894,821 | 0,000 | 0,000 | 894,821 | 0,000 |
| 6.5.1. | Ежемесячная денежная выплата одаренным детям | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 600,000 | 0,000 | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 600,000 | 0,000 | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 600,000 | 0,000 |
| 6.5.2. | Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей инвалидов | 295,247 | 0,000 | 0,000 | 295,247 | 0,000 | 294,821 | 0,000 | 0,000 | 294,821 | 0,000 | 294,821 | 0,000 | 0,000 | 294,821 | 0,000 |
| 1.5. | МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Тынде Амурской области на 2015 – 2024 годы" | 119016,350 | 0,000 | 62930,210 | 46187,983 | 9898,157 | 112158,528 | 0,000 | 62930,210 | 40477,911 | 8750,407 | 112158,528 | 0,000 | 62930,210 | 40477,911 | 8750,407 |
| 1.5.1. | II Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной политики в области физической культуры и спорта" | 119016,350 | 0,000 | 62930,210 | 46187,983 | 9898,157 | 112158,528 | 0,000 | 62930,210 | 40477,911 | 8750,407 | 112158,528 | 0,000 | 62930,210 | 40477,911 | 8750,407 |
| 1.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта" | 108873,426 | 0,000 | 62236,699 | 36738,570 | 9898,157 | 102120,367 | 0,000 | 62236,699 | 31133,261 | 8750,407 | 102120,367 | 0,000 | 62236,699 | 31133,261 | 8750,407 |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 37557,682 | 0,000 | 0,000 | 27659,525 | 9898,157 | 30907,140 | 0,000 | 0,000 | 22156,733 | 8750,407 | 30907,140 | 0,000 | 0,000 | 22156,733 | 8750,407 |
| 1.1.2. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 71315,744 | 0,000 | 62236,699 | 9079,045 | 0,000 | 71213,227 | 0,000 | 62236,699 | 8976,528 | 0,000 | 71213,227 | 0,000 | 62236,699 | 8976,528 | 0,000 |
| 1.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 1878,601 | 0,000 | 0,000 | 1878,601 | 0,000 | 1868,346 | 0,000 | 0,000 | 1868,346 | 0,000 | 1868,346 | 0,000 | 0,000 | 1868,346 | 0,000 |
| 1.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей | 1878,601 | 0,000 | 0,000 | 1878,601 | 0,000 | 1868,346 | 0,000 | 0,000 | 1868,346 | 0,000 | 1868,346 | 0,000 | 0,000 | 1868,346 | 0,000 |
| 1.3. | Основное мероприятие "Пропаганда здорового образа жизни" | 1946,400 | 0,000 | 0,000 | 1946,400 | 0,000 | 1943,292 | 0,000 | 0,000 | 1943,292 | 0,000 | 1943,292 | 0,000 | 0,000 | 1943,292 | 0,000 |
| 1.3.1. | Проведение спортивно-массовых мероприятий | 1906,400 | 0,000 | 0,000 | 1906,400 | 0,000 | 1903,292 | 0,000 | 0,000 | 1903,292 | 0,000 | 1903,292 | 0,000 | 0,000 | 1903,292 | 0,000 |
| 1.3.2. | Поощрение граждан г.Тынды за достигнутые успехи в области физической культуры и спорта | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 40,000 | 0,000 | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 40,000 | 0,000 | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 40,000 | 0,000 |
| 1.4. | Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" | 5617,408 | 0,000 | 0,000 | 5617,408 | 0,000 | 5526,008 | 0,000 | 0,000 | 5526,008 | 0,000 | 5526,008 | 0,000 | 0,000 | 5526,008 | 0,000 |
| 1.4.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 5617,408 | 0,000 | 0,000 | 5617,408 | 0,000 | 5526,008 | 0,000 | 0,000 | 5526,008 | 0,000 | 5526,008 | 0,000 | 0,000 | 5526,008 | 0,000 |
| 1.5. | Основное мероприятие "Федеральный проект "Спорт-норма жизни" | 700,515 | 0,000 | 693,511 | 7,004 | 0,000 | 700,515 | 0,000 | 693,511 | 7,004 | 0,000 | 700,515 | 0,000 | 693,511 | 7,004 | 0,000 |
| 1.5.1. | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 700,515 | 0,000 | 693,511 | 7,004 | 0,000 | 700,515 | 0,000 | 693,511 | 7,004 | 0,000 | 700,515 | 0,000 | 693,511 | 7,004 | 0,000 |
| 1.6. | МП "Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы" | 145646,242 | 0,000 | 73630,789 | 50659,832 | 21355,621 | 141570,096 | 0,000 | 73588,415 | 47333,859 | 20647,822 | 141570,096 | 0,000 | 73588,415 | 47333,859 | 20647,822 |
| 1.6.1. | Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства" | 38167,456 | 0,000 | 28320,755 | 6332,785 | 3513,916 | 37118,715 | 0,000 | 28278,381 | 5435,884 | 3404,450 | 37118,715 | 0,000 | 28278,381 | 5435,884 | 3404,450 |
| 1.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" | 37408,335 | 0,000 | 28320,755 | 5573,664 | 3513,916 | 36359,595 | 0,000 | 28278,381 | 4676,764 | 3404,450 | 36359,595 | 0,000 | 28278,381 | 4676,764 | 3404,450 |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных услуг учреждений | 7086,895 | 0,000 | 0,000 | 3572,979 | 3513,916 | 6086,922 | 0,000 | 0,000 | 2682,472 | 3404,450 | 6086,922 | 0,000 | 0,000 | 2682,472 | 3404,450 |
| 1.1.2. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 30321,440 | 0,000 | 28320,755 | 2000,685 | 0,000 | 30272,673 | 0,000 | 28278,381 | 1994,292 | 0,000 | 30272,673 | 0,000 | 28278,381 | 1994,292 | 0,000 |
| 1.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 759,121 | 0,000 | 0,000 | 759,121 | 0,000 | 759,120 | 0,000 | 0,000 | 759,120 | 0,000 | 759,120 | 0,000 | 0,000 | 759,120 | 0,000 |
| 1.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей | 759,121 | 0,000 | 0,000 | 759,121 | 0,000 | 759,120 | 0,000 | 0,000 | 759,120 | 0,000 | 759,120 | 0,000 | 0,000 | 759,120 | 0,000 |
| 1.6.2. | Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность" | 24373,837 | 0,000 | 10449,870 | 10547,738 | 3376,229 | 23295,393 | 0,000 | 10449,870 | 9909,277 | 2936,246 | 23295,393 | 0,000 | 10449,870 | 9909,277 | 2936,246 |
| 2.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" | 24206,829 | 0,000 | 10449,870 | 10380,730 | 3376,229 | 23128,386 | 0,000 | 10449,870 | 9742,270 | 2936,246 | 23128,386 | 0,000 | 10449,870 | 9742,270 | 2936,246 |
| 2.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 11835,245 | 0,000 | 0,000 | 8459,016 | 3376,229 | 10824,036 | 0,000 | 0,000 | 7887,790 | 2936,246 | 10824,036 | 0,000 | 0,000 | 7887,790 | 2936,246 |
| 2.1.2. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 12371,584 | 0,000 | 10449,870 | 1921,714 | 0,000 | 12304,350 | 0,000 | 10449,870 | 1854,480 | 0,000 | 12304,350 | 0,000 | 10449,870 | 1854,480 | 0,000 |
| 2.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 167,008 | 0,000 | 0,000 | 167,008 | 0,000 | 167,007 | 0,000 | 0,000 | 167,007 | 0,000 | 167,007 | 0,000 | 0,000 | 167,007 | 0,000 |
| 2.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей | 167,008 | 0,000 | 0,000 | 167,008 | 0,000 | 167,007 | 0,000 | 0,000 | 167,007 | 0,000 | 167,007 | 0,000 | 0,000 | 167,007 | 0,000 |
| 1.6.3. | Подпрограмма "Историко-культурное наследие" | 14936,052 | 0,000 | 0,000 | 14535,409 | 400,643 | 14266,281 | 0,000 | 0,000 | 13865,638 | 400,643 | 14266,281 | 0,000 | 0,000 | 13865,638 | 400,643 |
| 3.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" | 14627,457 | 0,000 | 0,000 | 14226,814 | 400,643 | 13967,186 | 0,000 | 0,000 | 13566,543 | 400,643 | 13967,186 | 0,000 | 0,000 | 13566,543 | 400,643 |
| 3.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных услуг учреждений | 14627,457 | 0,000 | 0,000 | 14226,814 | 400,643 | 13967,186 | 0,000 | 0,000 | 13566,543 | 400,643 | 13967,186 | 0,000 | 0,000 | 13566,543 | 400,643 |
| 3.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 308,595 | 0,000 | 0,000 | 308,595 | 0,000 | 299,095 | 0,000 | 0,000 | 299,095 | 0,000 | 299,095 | 0,000 | 0,000 | 299,095 | 0,000 |
| 3.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей | 308,595 | 0,000 | 0,000 | 308,595 | 0,000 | 299,095 | 0,000 | 0,000 | 299,095 | 0,000 | 299,095 | 0,000 | 0,000 | 299,095 | 0,000 |
| 1.6.4. | Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" | 10906,403 | 0,000 | 5747,142 | 4436,288 | 722,973 | 10473,512 | 0,000 | 5747,142 | 4041,304 | 685,066 | 10473,512 | 0,000 | 5747,142 | 4041,304 | 685,066 |
| 4.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" | 10661,991 | 0,000 | 5747,142 | 4191,876 | 722,973 | 10229,100 | 0,000 | 5747,142 | 3796,892 | 685,066 | 10229,100 | 0,000 | 5747,142 | 3796,892 | 685,066 |
| 4.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных услуг учреждений | 3340,801 | 0,000 | 0,000 | 2617,828 | 722,973 | 2955,281 | 0,000 | 0,000 | 2270,215 | 685,066 | 2955,281 | 0,000 | 0,000 | 2270,215 | 685,066 |
| 4.1.2. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 7321,190 | 0,000 | 5747,142 | 1574,048 | 0,000 | 7273,819 | 0,000 | 5747,142 | 1526,677 | 0,000 | 7273,819 | 0,000 | 5747,142 | 1526,677 | 0,000 |
| 4.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 244,412 | 0,000 | 0,000 | 244,412 | 0,000 | 244,412 | 0,000 | 0,000 | 244,412 | 0,000 | 244,412 | 0,000 | 0,000 | 244,412 | 0,000 |
| 4.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей | 244,412 | 0,000 | 0,000 | 244,412 | 0,000 | 244,412 | 0,000 | 0,000 | 244,412 | 0,000 | 244,412 | 0,000 | 0,000 | 244,412 | 0,000 |
| 1.6.5. | Подпрограмма "Профессиональное искусство, прокат кинофильмов" | 40225,764 | 0,000 | 21326,822 | 6245,655 | 12653,287 | 39576,211 | 0,000 | 21326,822 | 5716,545 | 12532,844 | 39576,211 | 0,000 | 21326,822 | 5716,545 | 12532,844 |
| 5.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" | 39813,421 | 0,000 | 21326,822 | 5833,312 | 12653,287 | 39163,868 | 0,000 | 21326,822 | 5304,202 | 12532,844 | 39163,868 | 0,000 | 21326,822 | 5304,202 | 12532,844 |
| 5.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных услуг учреждений | 15211,182 | 0,000 | 0,000 | 2557,895 | 12653,287 | 14703,512 | 0,000 | 0,000 | 2170,668 | 12532,844 | 14703,512 | 0,000 | 0,000 | 2170,668 | 12532,844 |
| 5.1.2. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 17602,239 | 0,000 | 15026,822 | 2575,417 | 0,000 | 17460,356 | 0,000 | 15026,822 | 2433,534 | 0,000 | 17460,356 | 0,000 | 15026,822 | 2433,534 | 0,000 |
| 5.1.3. | Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области | 7000,000 | 0,000 | 6300,000 | 700,000 | 0,000 | 7000,000 | 0,000 | 6300,000 | 700,000 | 0,000 | 7000,000 | 0,000 | 6300,000 | 700,000 | 0,000 |
| 5.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 412,343 | 0,000 | 0,000 | 412,343 | 0,000 | 412,343 | 0,000 | 0,000 | 412,343 | 0,000 | 412,343 | 0,000 | 0,000 | 412,343 | 0,000 |
| 5.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей | 412,343 | 0,000 | 0,000 | 412,343 | 0,000 | 412,343 | 0,000 | 0,000 | 412,343 | 0,000 | 412,343 | 0,000 | 0,000 | 412,343 | 0,000 |
| 1.6.6. | Подпрограмма "Архивное дело" | 4007,891 | 0,000 | 2496,372 | 1393,081 | 118,438 | 3857,231 | 0,000 | 2496,372 | 1242,421 | 118,438 | 3857,231 | 0,000 | 2496,372 | 1242,421 | 118,438 |
| 6.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" | 4007,891 | 0,000 | 2496,372 | 1393,081 | 118,438 | 3857,231 | 0,000 | 2496,372 | 1242,421 | 118,438 | 3857,231 | 0,000 | 2496,372 | 1242,421 | 118,438 |
| 6.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных услуг учреждений | 851,430 | 0,000 | 0,000 | 732,992 | 118,438 | 741,042 | 0,000 | 0,000 | 622,604 | 118,438 | 741,042 | 0,000 | 0,000 | 622,604 | 118,438 |
| 6.1.2. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 3156,461 | 0,000 | 2496,372 | 660,089 | 0,000 | 3116,189 | 0,000 | 2496,372 | 619,817 | 0,000 | 3116,189 | 0,000 | 2496,372 | 619,817 | 0,000 |
| 1.6.7. | Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства" | 11399,046 | 0,000 | 5289,828 | 5539,083 | 570,135 | 11352,960 | 0,000 | 5289,828 | 5492,997 | 570,135 | 11352,960 | 0,000 | 5289,828 | 5492,997 | 570,135 |
| 7.1. | Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" | 3955,374 | 0,000 | 0,000 | 3955,374 | 0,000 | 3938,527 | 0,000 | 0,000 | 3938,527 | 0,000 | 3938,527 | 0,000 | 0,000 | 3938,527 | 0,000 |
| 7.1.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 3955,374 | 0,000 | 0,000 | 3955,374 | 0,000 | 3938,527 | 0,000 | 0,000 | 3938,527 | 0,000 | 3938,527 | 0,000 | 0,000 | 3938,527 | 0,000 |
| 7.2. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" | 6980,634 | 0,000 | 5289,828 | 1120,671 | 570,135 | 6951,395 | 0,000 | 5289,828 | 1091,432 | 570,135 | 6951,395 | 0,000 | 5289,828 | 1091,432 | 570,135 |
| 7.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных услуг учреждений | 729,842 | 0,000 | 0,000 | 159,707 | 570,135 | 722,364 | 0,000 | 0,000 | 152,229 | 570,135 | 722,364 | 0,000 | 0,000 | 152,229 | 570,135 |
| 7.2.2. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 6250,792 | 0,000 | 5289,828 | 960,964 | 0,000 | 6229,031 | 0,000 | 5289,828 | 939,203 | 0,000 | 6229,031 | 0,000 | 5289,828 | 939,203 | 0,000 |
| 7.3. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 463,038 | 0,000 | 0,000 | 463,038 | 0,000 | 463,038 | 0,000 | 0,000 | 463,038 | 0,000 | 463,038 | 0,000 | 0,000 | 463,038 | 0,000 |
| 7.3.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей | 463,038 | 0,000 | 0,000 | 463,038 | 0,000 | 463,038 | 0,000 | 0,000 | 463,038 | 0,000 | 463,038 | 0,000 | 0,000 | 463,038 | 0,000 |
| 1.6.8. | Подпрограмма «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности» | 1629,793 | 0,000 | 0,000 | 1629,793 | 0,000 | 1629,793 | 0,000 | 0,000 | 1629,793 | 0,000 | 1629,793 | 0,000 | 0,000 | 1629,793 | 0,000 |
| 8.1. | Основное мероприятие "Капитальный ремонт учреждений культуры" | 1629,793 | 0,000 | 0,000 | 1629,793 | 0,000 | 1629,793 | 0,000 | 0,000 | 1629,793 | 0,000 | 1629,793 | 0,000 | 0,000 | 1629,793 | 0,000 |
| 8.1.1. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | 1629,793 | 0,000 | 0,000 | 1629,793 | 0,000 | 1629,793 | 0,000 | 0,000 | 1629,793 | 0,000 | 1629,793 | 0,000 | 0,000 | 1629,793 | 0,000 |
| 1.7. | МП "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы" | 115628,674 | 0,000 | 3170,985 | 112457,689 | 0,000 | 111809,852 | 0,000 | 2861,930 | 108947,922 | 0,000 | 111809,852 | 0,000 | 2861,930 | 108947,922 | 0,000 |
| 1.7.1. | Подпрограмма "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015-2024 годы" | 70380,265 | 0,000 | 3170,985 | 67209,280 | 0,000 | 68301,631 | 0,000 | 2861,930 | 65439,701 | 0,000 | 68301,631 | 0,000 | 2861,930 | 65439,701 | 0,000 |
| 1.1. | Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" | 50915,693 | 0,000 | 3170,985 | 47744,708 | 0,000 | 48880,488 | 0,000 | 2861,930 | 46018,558 | 0,000 | 48880,488 | 0,000 | 2861,930 | 46018,558 | 0,000 |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 50915,693 | 0,000 | 3170,985 | 47744,708 | 0,000 | 48880,488 | 0,000 | 2861,930 | 46018,558 | 0,000 | 48880,488 | 0,000 | 2861,930 | 46018,558 | 0,000 |
| 1.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 1522,095 | 0,000 | 0,000 | 1522,095 | 0,000 | 1493,300 | 0,000 | 0,000 | 1493,300 | 0,000 | 1493,300 | 0,000 | 0,000 | 1493,300 | 0,000 |
| 1.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей | 1522,095 | 0,000 | 0,000 | 1522,095 | 0,000 | 1493,300 | 0,000 | 0,000 | 1493,300 | 0,000 | 1493,300 | 0,000 | 0,000 | 1493,300 | 0,000 |
| 1.3. | Основное мероприятие "Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением" | 4101,316 | 0,000 | 0,000 | 4101,316 | 0,000 | 4093,825 | 0,000 | 0,000 | 4093,825 | 0,000 | 4093,825 | 0,000 | 0,000 | 4093,825 | 0,000 |
| 1.3.1. | Прочие расходы по выполнению функций органами местного самоуправления (в т.ч. проведение экспертиз, взнос на жителей в Совет муниципальных образований и т.д.) | 362,620 | 0,000 | 0,000 | 362,620 | 0,000 | 362,620 | 0,000 | 0,000 | 362,620 | 0,000 | 362,620 | 0,000 | 0,000 | 362,620 | 0,000 |
| 1.3.2. | Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств, предъявленных муниципальной казне города Тынды Амурской области | 3538,696 | 0,000 | 0,000 | 3538,696 | 0,000 | 3538,696 | 0,000 | 0,000 | 3538,696 | 0,000 | 3538,696 | 0,000 | 0,000 | 3538,696 | 0,000 |
| 1.3.3. | Единовременное денежное вознаграждение при присвоении звания "Почетный гражданин города Тынды" и при награждении знаком отличия "За заслуги перед городом Тындой" | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 |
| 1.3.4. | Представительские расходы | 180,000 | 0,000 | 0,000 | 180,000 | 0,000 | 172,509 | 0,000 | 0,000 | 172,509 | 0,000 | 172,509 | 0,000 | 0,000 | 172,509 | 0,000 |
| 1.4. | Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке" | 51,958 | 0,000 | 0,000 | 51,958 | 0,000 | 46,525 | 0,000 | 0,000 | 46,525 | 0,000 | 46,525 | 0,000 | 0,000 | 46,525 | 0,000 |
| 1.4.1. | Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 51,958 | 0,000 | 0,000 | 51,958 | 0,000 | 46,525 | 0,000 | 0,000 | 46,525 | 0,000 | 46,525 | 0,000 | 0,000 | 46,525 | 0,000 |
| 1.5. | Основное мероприятие "Содержание территорий специального назначения" | 749,933 | 0,000 | 0,000 | 749,933 | 0,000 | 749,933 | 0,000 | 0,000 | 749,933 | 0,000 | 749,933 | 0,000 | 0,000 | 749,933 | 0,000 |
| 1.5.1. | Организация и содержание мест захоронения | 399,933 | 0,000 | 0,000 | 399,933 | 0,000 | 399,933 | 0,000 | 0,000 | 399,933 | 0,000 | 399,933 | 0,000 | 0,000 | 399,933 | 0,000 |
| 1.5.2. | Сбор и удаление твердых отходов | 350,000 | 0,000 | 0,000 | 350,000 | 0,000 | 350,000 | 0,000 | 0,000 | 350,000 | 0,000 | 350,000 | 0,000 | 0,000 | 350,000 | 0,000 |
| 1.6. | Основное мероприятие "Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение" | 7880,798 | 0,000 | 0,000 | 7880,798 | 0,000 | 7880,677 | 0,000 | 0,000 | 7880,677 | 0,000 | 7880,677 | 0,000 | 0,000 | 7880,677 | 0,000 |
| 1.6.1. | Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет | 7267,638 | 0,000 | 0,000 | 7267,638 | 0,000 | 7267,517 | 0,000 | 0,000 | 7267,517 | 0,000 | 7267,517 | 0,000 | 0,000 | 7267,517 | 0,000 |
| 1.6.2. | Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Тынды" | 613,160 | 0,000 | 0,000 | 613,160 | 0,000 | 613,160 | 0,000 | 0,000 | 613,160 | 0,000 | 613,160 | 0,000 | 0,000 | 613,160 | 0,000 |
| 1.7. | Основное мероприятие "Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан" | 132,380 | 0,000 | 0,000 | 132,380 | 0,000 | 132,380 | 0,000 | 0,000 | 132,380 | 0,000 | 132,380 | 0,000 | 0,000 | 132,380 | 0,000 |
| 1.7.1. | Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов | 132,380 | 0,000 | 0,000 | 132,380 | 0,000 | 132,380 | 0,000 | 0,000 | 132,380 | 0,000 | 132,380 | 0,000 | 0,000 | 132,380 | 0,000 |
| 1.8. | Основное мероприятие "Поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления" | 4719,660 | 0,000 | 0,000 | 4719,660 | 0,000 | 4719,655 | 0,000 | 0,000 | 4719,655 | 0,000 | 4719,655 | 0,000 | 0,000 | 4719,655 | 0,000 |
| 1.8.1. | Мероприятия в области средств массовой информации | 4719,660 | 0,000 | 0,000 | 4719,660 | 0,000 | 4719,655 | 0,000 | 0,000 | 4719,655 | 0,000 | 4719,655 | 0,000 | 0,000 | 4719,655 | 0,000 |
| 1.9. | Основное мероприятие "Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям" | 306,432 | 0,000 | 0,000 | 306,432 | 0,000 | 304,848 | 0,000 | 0,000 | 304,848 | 0,000 | 304,848 | 0,000 | 0,000 | 304,848 | 0,000 |
| 1.9.1. | Содержание помещения МФЦ, оплата услуг связи, Интернет, коммунальных услуг | 306,432 | 0,000 | 0,000 | 306,432 | 0,000 | 304,848 | 0,000 | 0,000 | 304,848 | 0,000 | 304,848 | 0,000 | 0,000 | 304,848 | 0,000 |
| 1.7.2. | Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды" | 10577,205 | 0,000 | 0,000 | 10577,205 | 0,000 | 10111,262 | 0,000 | 0,000 | 10111,262 | 0,000 | 10111,262 | 0,000 | 0,000 | 10111,262 | 0,000 |
| 2.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" | 10217,501 | 0,000 | 0,000 | 10217,501 | 0,000 | 9753,070 | 0,000 | 0,000 | 9753,070 | 0,000 | 9753,070 | 0,000 | 0,000 | 9753,070 | 0,000 |
| 2.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 10217,501 | 0,000 | 0,000 | 10217,501 | 0,000 | 9753,070 | 0,000 | 0,000 | 9753,070 | 0,000 | 9753,070 | 0,000 | 0,000 | 9753,070 | 0,000 |
| 2.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 87,364 | 0,000 | 0,000 | 87,364 | 0,000 | 87,364 | 0,000 | 0,000 | 87,364 | 0,000 | 87,364 | 0,000 | 0,000 | 87,364 | 0,000 |
| 2.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей | 87,364 | 0,000 | 0,000 | 87,364 | 0,000 | 87,364 | 0,000 | 0,000 | 87,364 | 0,000 | 87,364 | 0,000 | 0,000 | 87,364 | 0,000 |
| 2.3. | Основное мероприятие "Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций" | 272,340 | 0,000 | 0,000 | 272,340 | 0,000 | 270,828 | 0,000 | 0,000 | 270,828 | 0,000 | 270,828 | 0,000 | 0,000 | 270,828 | 0,000 |
| 2.3.1. | Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 22,340 | 0,000 | 0,000 | 22,340 | 0,000 | 22,340 | 0,000 | 0,000 | 22,340 | 0,000 | 22,340 | 0,000 | 0,000 | 22,340 | 0,000 |
| 2.3.2. | Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Амурской области | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 250,000 | 0,000 | 248,488 | 0,000 | 0,000 | 248,488 | 0,000 | 248,488 | 0,000 | 0,000 | 248,488 | 0,000 |
| 1.7.3. | Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" | 34671,204 | 0,000 | 0,000 | 34671,204 | 0,000 | 33396,959 | 0,000 | 0,000 | 33396,959 | 0,000 | 33396,959 | 0,000 | 0,000 | 33396,959 | 0,000 |
| 3.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" | 34444,580 | 0,000 | 0,000 | 34444,580 | 0,000 | 33170,335 | 0,000 | 0,000 | 33170,335 | 0,000 | 33170,335 | 0,000 | 0,000 | 33170,335 | 0,000 |
| 3.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 34444,580 | 0,000 | 0,000 | 34444,580 | 0,000 | 33170,335 | 0,000 | 0,000 | 33170,335 | 0,000 | 33170,335 | 0,000 | 0,000 | 33170,335 | 0,000 |
| 3.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 226,624 | 0,000 | 0,000 | 226,624 | 0,000 | 226,624 | 0,000 | 0,000 | 226,624 | 0,000 | 226,624 | 0,000 | 0,000 | 226,624 | 0,000 |
| 3.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей | 226,624 | 0,000 | 0,000 | 226,624 | 0,000 | 226,624 | 0,000 | 0,000 | 226,624 | 0,000 | 226,624 | 0,000 | 0,000 | 226,624 | 0,000 |
| 1.8. | МП "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Тынды на 2015 - 2024 годы" | 22,321 | 0,000 | 22,321 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.8.1. | Основное мероприятие "Обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия на территории города" | 22,321 | 0,000 | 22,321 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.8.1.1. | Осуществление государственных полномочий по организации проведения мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных | 22,321 | 0,000 | 22,321 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.9. | МП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы" | 6357,895 | 0,000 | 6040,000 | 317,895 | 0,000 | 6357,895 | 0,000 | 6040,000 | 317,895 | 0,000 | 6357,895 | 0,000 | 6040,000 | 317,895 | 0,000 |
| 1.9.1. | Основное мероприятие "Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства" | 6357,895 | 0,000 | 6040,000 | 317,895 | 0,000 | 6357,895 | 0,000 | 6040,000 | 317,895 | 0,000 | 6357,895 | 0,000 | 6040,000 | 317,895 | 0,000 |
| 1.9.1.1. | Региональная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части предоставления субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) | 6357,895 | 0,000 | 6040,000 | 317,895 | 0,000 | 6357,895 | 0,000 | 6040,000 | 317,895 | 0,000 | 6357,895 | 0,000 | 6040,000 | 317,895 | 0,000 |
| 1.10. | МП "Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, спорта, Комитете по делам молодежи в городе Тынде на 2015-2024 годы" | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 2100,000 | 0,000 |
| 1.10.1. | Основное мероприятие "Предоставление молодым специалистам финансовой поддержки" | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 2100,000 | 0,000 |
| 1.10.1.1. | Предоставление социально-экономической поддержки в виде единовременной выплаты подъемных | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 2100,000 | 0,000 |
| 1.11. | МП "Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015 - 2024 годы" | 68292,840 | 0,000 | 66155,584 | 2137,256 | 0,000 | 64261,747 | 0,000 | 62213,036 | 2048,711 | 0,000 | 64261,747 | 0,000 | 62213,036 | 2048,711 | 0,000 |
| 1.11.1. | Подпрограмма "Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов), расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на терр-и города Тынды" | 41475,687 | 0,000 | 40463,687 | 1012,000 | 0,000 | 41073,461 | 0,000 | 40061,461 | 1012,000 | 0,000 | 41073,461 | 0,000 | 40061,461 | 1012,000 | 0,000 |
| 1.1. | Основное мероприятие "Проведение мероприятий по переселению граждан из ветхого жилищного фонда" | 41475,687 | 0,000 | 40463,687 | 1012,000 | 0,000 | 41073,461 | 0,000 | 40061,461 | 1012,000 | 0,000 | 41073,461 | 0,000 | 40061,461 | 1012,000 | 0,000 |
| 1.1.1. | Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали | 41475,687 | 0,000 | 40463,687 | 1012,000 | 0,000 | 41073,461 | 0,000 | 40061,461 | 1012,000 | 0,000 | 41073,461 | 0,000 | 40061,461 | 1012,000 | 0,000 |
| 1.11.2. | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 1191,897 | 0,000 | 691,897 | 500,000 | 0,000 | 1191,897 | 0,000 | 691,897 | 500,000 | 0,000 | 1191,897 | 0,000 | 691,897 | 500,000 | 0,000 |
| 2.1. | Основное мероприятие "Поддержка молодых семей нуждающихся в улучшении жилищных условий" | 1191,897 | 0,000 | 691,897 | 500,000 | 0,000 | 1191,897 | 0,000 | 691,897 | 500,000 | 0,000 | 1191,897 | 0,000 | 691,897 | 500,000 | 0,000 |
| 2.1.1. | Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей | 1191,897 | 0,000 | 691,897 | 500,000 | 0,000 | 1191,897 | 0,000 | 691,897 | 500,000 | 0,000 | 1191,897 | 0,000 | 691,897 | 500,000 | 0,000 |
| 1.11.3. | Подпрограмма "Содействие в обеспечении жилыми помещениями граждан, проживающих в не предназначенных для этого строениях, созданных в период промышленного освоения Дальнего Востока (строительства Байкало-амурской магистрали)" | 25625,256 | 0,000 | 25000,000 | 625,256 | 0,000 | 21996,389 | 0,000 | 21459,678 | 536,711 | 0,000 | 21996,389 | 0,000 | 21459,678 | 536,711 | 0,000 |
| 3.1. | Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки в обеспечении граждан жилыми помещениями" | 25625,256 | 0,000 | 25000,000 | 625,256 | 0,000 | 21996,389 | 0,000 | 21459,678 | 536,711 | 0,000 | 21996,389 | 0,000 | 21459,678 | 536,711 | 0,000 |
| 3.1.1. | Мероприятие по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Дальнего Востока | 25625,256 | 0,000 | 25000,000 | 625,256 | 0,000 | 21996,389 | 0,000 | 21459,678 | 536,711 | 0,000 | 21996,389 | 0,000 | 21459,678 | 536,711 | 0,000 |
| 1.12. | МП "Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Тынды на 2015-2024 годы" | 39619,694 | 0,000 | 1162,730 | 38456,964 | 0,000 | 36732,530 | 0,000 | 1156,916 | 35575,614 | 0,000 | 37369,665 | 0,000 | 1156,916 | 36212,749 | 0,000 |
| 1.12.1. | Основное мероприятие "Вовлечение в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков" | 23261,403 | 0,000 | 1162,730 | 22098,673 | 0,000 | 21515,081 | 0,000 | 1156,916 | 20358,165 | 0,000 | 21677,596 | 0,000 | 1156,916 | 20520,680 | 0,000 |
| 1.12.1.1. | Обеспечение эффективного управления, распоряжения, использования и сохранности муниципального имущества | 21418,080 | 0,000 | 0,000 | 21418,080 | 0,000 | 19684,951 | 0,000 | 0,000 | 19684,951 | 0,000 | 19847,466 | 0,000 | 0,000 | 19847,466 | 0,000 |
| 1.12.1.2. | Осуществление эффективного управления и распоряжения земельными и лесными участками, находящимися в собственности муниципального образования города Тынды, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории города Тынды | 551,401 | 0,000 | 0,000 | 551,401 | 0,000 | 544,668 | 0,000 | 0,000 | 544,668 | 0,000 | 544,668 | 0,000 | 0,000 | 544,668 | 0,000 |
| 1.12.1.3. | Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года | 1291,922 | 0,000 | 1162,730 | 129,192 | 0,000 | 1285,462 | 0,000 | 1156,916 | 128,546 | 0,000 | 1285,462 | 0,000 | 1156,916 | 128,546 | 0,000 |
| 1.12.2. | Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" | 15652,004 | 0,000 | 0,000 | 15652,004 | 0,000 | 14511,162 | 0,000 | 0,000 | 14511,162 | 0,000 | 14985,782 | 0,000 | 0,000 | 14985,782 | 0,000 |
| 1.12.2.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 15652,004 | 0,000 | 0,000 | 15652,004 | 0,000 | 14511,162 | 0,000 | 0,000 | 14511,162 | 0,000 | 14985,782 | 0,000 | 0,000 | 14985,782 | 0,000 |
| 1.12.3. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 258,223 | 0,000 | 0,000 | 258,223 | 0,000 | 258,223 | 0,000 | 0,000 | 258,223 | 0,000 | 258,223 | 0,000 | 0,000 | 258,223 | 0,000 |
| 1.12.3.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей | 258,223 | 0,000 | 0,000 | 258,223 | 0,000 | 258,223 | 0,000 | 0,000 | 258,223 | 0,000 | 258,223 | 0,000 | 0,000 | 258,223 | 0,000 |
| 1.12.4. | Основное мероприятие "Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением" | 448,064 | 0,000 | 0,000 | 448,064 | 0,000 | 448,064 | 0,000 | 0,000 | 448,064 | 0,000 | 448,064 | 0,000 | 0,000 | 448,064 | 0,000 |
| 1.12.4.1. | Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств, предъявленных муниципальной казне города Тынды Амурской области | 448,064 | 0,000 | 0,000 | 448,064 | 0,000 | 448,064 | 0,000 | 0,000 | 448,064 | 0,000 | 448,064 | 0,000 | 0,000 | 448,064 | 0,000 |
| 1.13. | МП "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Тынды на 2015-2024 годы" | 24030,418 | 0,000 | 0,000 | 24030,418 | 0,000 | 23090,238 | 0,000 | 0,000 | 23090,238 | 0,000 | 23090,238 | 0,000 | 0,000 | 23090,238 | 0,000 |
| 1.13.1. | Основное "Осуществление эффективного управления муниципальным долгом города Тынды" | 4650,809 | 0,000 | 0,000 | 4650,809 | 0,000 | 4169,391 | 0,000 | 0,000 | 4169,391 | 0,000 | 4169,391 | 0,000 | 0,000 | 4169,391 | 0,000 |
| 1.13.1.1. | Обслуживание муниципального долга | 4650,809 | 0,000 | 0,000 | 4650,809 | 0,000 | 4169,391 | 0,000 | 0,000 | 4169,391 | 0,000 | 4169,391 | 0,000 | 0,000 | 4169,391 | 0,000 |
| 1.13.2. | Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" | 18742,218 | 0,000 | 0,000 | 18742,218 | 0,000 | 18283,456 | 0,000 | 0,000 | 18283,456 | 0,000 | 18283,456 | 0,000 | 0,000 | 18283,456 | 0,000 |
| 1.13.2.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 18742,218 | 0,000 | 0,000 | 18742,218 | 0,000 | 18283,456 | 0,000 | 0,000 | 18283,456 | 0,000 | 18283,456 | 0,000 | 0,000 | 18283,456 | 0,000 |
| 1.13.3. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 637,391 | 0,000 | 0,000 | 637,391 | 0,000 | 637,391 | 0,000 | 0,000 | 637,391 | 0,000 | 637,391 | 0,000 | 0,000 | 637,391 | 0,000 |
| 1.13.3.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей | 637,391 | 0,000 | 0,000 | 637,391 | 0,000 | 637,391 | 0,000 | 0,000 | 637,391 | 0,000 | 637,391 | 0,000 | 0,000 | 637,391 | 0,000 |
| 1.14. | МП "Развитие транспортной системы города Тынды на 2018-2024 годы" | 85675,487 | 0,000 | 14496,614 | 71178,873 | 0,000 | 72141,595 | 0,000 | 8413,627 | 63727,968 | 0,000 | 72141,595 | 0,000 | 8413,627 | 63727,968 | 0,000 |
| 1.14.1. | Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта общего пользования города Тынды" | 34,500 | 0,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса и удовлетворения потребностей в транспортных услугах населения» | 34,500 | 0,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 |
| 1.1.1. | Повышение качества транспортного обслуживания, доступности услуг пассажирского транспорта для населения города | 34,500 | 0,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 34,500 | 0,000 | 0,000 | 34,500 | 0,000 |
| 1.14.2. | Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети города Тынды" | 85540,987 | 0,000 | 14496,614 | 71044,373 | 0,000 | 72007,095 | 0,000 | 8413,627 | 63593,468 | 0,000 | 72007,095 | 0,000 | 8413,627 | 63593,468 | 0,000 |
| 2.1. | Основное мероприятие: "Содержание и управление дорожным хозяйством" | 30873,338 | 0,000 | 0,000 | 30873,338 | 0,000 | 25380,648 | 0,000 | 0,000 | 25380,648 | 0,000 | 25380,648 | 0,000 | 0,000 | 25380,648 | 0,000 |
| 2.1.1. | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 30873,338 | 0,000 | 0,000 | 30873,338 | 0,000 | 25380,648 | 0,000 | 0,000 | 25380,648 | 0,000 | 25380,648 | 0,000 | 0,000 | 25380,648 | 0,000 |
| 2.2. | Основное мероприятие "Содержание сетей наружного освещения, средств регулирования дорожного движения" | 23294,355 | 0,000 | 0,000 | 23294,355 | 0,000 | 22616,397 | 0,000 | 0,000 | 22616,397 | 0,000 | 22616,397 | 0,000 | 0,000 | 22616,397 | 0,000 |
| 2.2.1. | Уличное освещение | 11411,622 | 0,000 | 0,000 | 11411,622 | 0,000 | 10733,664 | 0,000 | 0,000 | 10733,664 | 0,000 | 10733,664 | 0,000 | 0,000 | 10733,664 | 0,000 |
| 2.2.2. | Субсидия юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по содержанию и обслуживанию средств регулирования дорожного движения | 872,345 | 0,000 | 0,000 | 872,345 | 0,000 | 872,345 | 0,000 | 0,000 | 872,345 | 0,000 | 872,345 | 0,000 | 0,000 | 872,345 | 0,000 |
| 2.2.3. | Субсидия юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по содержанию и обслуживанию сетей наружного освещения | 11010,388 | 0,000 | 0,000 | 11010,388 | 0,000 | 11010,388 | 0,000 | 0,000 | 11010,388 | 0,000 | 11010,388 | 0,000 | 0,000 | 11010,388 | 0,000 |
| 2.3. | Основное мероприятие "Муниципальный дорожный фонд города Тынды" | 31373,294 | 0,000 | 14496,614 | 16876,680 | 0,000 | 24010,050 | 0,000 | 8413,627 | 15596,423 | 0,000 | 24010,050 | 0,000 | 8413,627 | 15596,423 | 0,000 |
| 2.3.1. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 1190,268 | 0,000 | 0,000 | 1190,268 | 0,000 | 841,693 | 0,000 | 0,000 | 841,693 | 0,000 | 841,693 | 0,000 | 0,000 | 841,693 | 0,000 |
| 2.3.2. | Ремонт дорог и искусственных сооружений на них, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, дорожные устройства и обстановка дороги (освещение) | 11535,867 | 0,000 | 0,000 | 11535,867 | 0,000 | 11535,867 | 0,000 | 0,000 | 11535,867 | 0,000 | 11535,867 | 0,000 | 0,000 | 11535,867 | 0,000 |
| 2.3.3. | Разработка документации в соответствии с законодательством о дорожной деятельности | 417,000 | 0,000 | 0,000 | 417,000 | 0,000 | 386,583 | 0,000 | 0,000 | 386,583 | 0,000 | 386,583 | 0,000 | 0,000 | 386,583 | 0,000 |
| 2.3.4. | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 2000,082 | 0,000 | 0,000 | 2000,082 | 0,000 | 1999,908 | 0,000 | 0,000 | 1999,908 | 0,000 | 1999,908 | 0,000 | 0,000 | 1999,908 | 0,000 |
| 2.3.5. | Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов. | 455,818 | 0,000 | 0,000 | 455,818 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3.6. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (субсидия Амурской области) | 15774,259 | 0,000 | 14496,614 | 1277,645 | 0,000 | 9245,999 | 0,000 | 8413,627 | 832,372 | 0,000 | 9245,999 | 0,000 | 8413,627 | 832,372 | 0,000 |
| 1.14.3. | Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Тында" | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 |
| 3.1. | Основное мероприятие "Мероприятия по повышению уровня безопасности участников дорожного движения" | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 |
| 3.1.1. | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 |
| 1.15. | МП "Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018-2024 годы" | 47113,118 | 16373,809 | 506,407 | 30232,902 | 0,000 | 47113,118 | 16373,809 | 506,407 | 30232,902 | 0,000 | 47113,118 | 16373,809 | 506,407 | 30232,902 | 0,000 |
| 1.15.1. | Основное мероприятие: "Благоустройство муниципальных территорий общего пользования" | 28544,880 | 0,000 | 0,000 | 28544,880 | 0,000 | 28544,880 | 0,000 | 0,000 | 28544,880 | 0,000 | 28544,880 | 0,000 | 0,000 | 28544,880 | 0,000 |
| 1.15.1.1. | Благоустройство дворовых общественных территорий | 28544,880 | 0,000 | 0,000 | 28544,880 | 0,000 | 28544,880 | 0,000 | 0,000 | 28544,880 | 0,000 | 28544,880 | 0,000 | 0,000 | 28544,880 | 0,000 |
| 1.15.2. | Основное мероприятие "Федеральный проект "Жилье и городская среда" | 18568,238 | 16373,809 | 506,407 | 1688,022 | 0,000 | 18568,238 | 16373,809 | 506,407 | 1688,022 | 0,000 | 18568,238 | 16373,809 | 506,407 | 1688,022 | 0,000 |
| 1.15.2.1. | Реализация программ формирования современной городской среды | 6706,248 | 5913,691 | 182,898 | 609,659 | 0,000 | 6706,248 | 5913,691 | 182,898 | 609,659 | 0,000 | 6706,248 | 5913,691 | 182,898 | 609,659 | 0,000 |
| 1.15.2.2. | Реализация программ формирования современной городской среды | 11861,990 | 10460,118 | 323,509 | 1078,363 | 0,000 | 11861,990 | 10460,118 | 323,509 | 1078,363 | 0,000 | 11861,990 | 10460,118 | 323,509 | 1078,363 | 0,000 |

- Глава муниципального образования: Мэр города Тынды М.В. Михайлова 
Исполнитель отчета: Главный специалист отдела экономической политики Администрации города Тынды Н.Н. Старостина