Пояснительная записка

к информации о ходе реализации муниципальных программ, реализуемых за счет средств местного бюджета муниципального образования г. Тында Амурской области за 9 месяцев 2021 года

В соответствии с распоряжением Администрации города Тынды от 15.09.2014 № 511р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Тынды» в 2021 году на территории города действуют 19 муниципальных программ. Решением Тындинской городской Думы о городском бюджете на 2021 год запланировано финансирование 18 муниципальных программ.

Плановый показатель объема финансирования на реализацию муниципальных программ в отчетном периоде составил 2 505 011,481 тыс. рублей, в том числе 61 780,249 тыс. рублей федерального, 1 669 405,389 тыс. рублей областного и 599 961,741 тыс. рублей городского бюджетов и планируется привлечь 173 864,102 тыс. рублей внебюджетные средства. В структуре плановых ассигнований доля федерального бюджета составила 2,5%, областного бюджета 66,6%, городского бюджета 24%, внебюджетные средства 6,9%.

Объемы и источники финансирования муниципальных программ, выполнение программных мероприятий за 9 месяцев 2021 года приведены в таблице:

| Источники финансирования | Плановый объем финансирования, тыс. руб. | Фактически профинансировано (кассовое исполнение бюджета) |  | Фактически выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % от плана | тыс. руб. | % от плана |
| ВСЕГО, в том числе: | 2 505 011,481 | 1 425 565,266 | 56,9 | 1 425 565,266 | 56,9 |
| Федеральный бюджет | 61 780,249 | 35 707,306 | 57,8 | 919 501,523 | 57,8 |
| Областной бюджет | 1 669 405,389 | 919 501,523 | 55,1 | 803 194,122 | 48,1 |
| Городской бюджет | 599 961,741 | 425 843,639 | 71,0 | 542 151,040 | 90,4 |
| Внебюджетные источники | 173 864,102 | 44 512,798 | 25,6 | 44 512,798 | 25,6 |

Фактический объем финансирования муниципальных программ составил 1 425 565,266 тыс. рублей или 56,9% от планового показателя. Уровень фактического финансирования из федерального бюджета 35 707,306 тыс. рублей или 57,8% от плана, областного бюджета составил 919 501,523 тыс. рублей или 55,1% от плана, городского бюджета 425 843,639 тыс. рублей или 71% от плана и привлечено 44 512,798 тыс. рублей внебюджетные средства или 25,6% от планового объема финансирования на 2021 год.

Фактическое выполнение программных мероприятий составило 1 425 565,266 тыс. рублей, в том числе 35 707,306 тыс. рублей федерального бюджета, 803 194,122 тыс. рублей областного и 542 151,04 тыс. рублей городского бюджетов, привлечены внебюджетные средства в размере 44 512,798 тыс. рублей. Удельный вес фактически выполненных работ в плановом объеме финансирования составил 56,9%, за счет средств федерального бюджета 57,8% от плана, областного бюджета 48,1% от плана, городского бюджета 90,4% от плана и внебюджетные средства 25,6% от плана.

1. Для реализации муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы» в 2021 году бюджетом запланировано финансирование в размере 228 924,366 тыс. рублей (226 574,925 тыс. рублей средства областного и 2 349,441 тыс. рублей городского бюджетов). За отчетный период профинансированы и освоены денежные средства в размере 131 239,637 тыс. рублей (1299 958,927 тыс. рублей средства областного и 1 280,71 тыс. рублей городского бюджетов), что составляет 57,3% от плана.

В рамках данной программы действуют 2 подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы» не осуществлялась в связи с отсутствием финансирования.

Предусмотренные программой средства направлены на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения в городе Тынде на 2015-2024 годы»:

- 25 794,168 тыс. рублей на исполнение муниципальных контрактов:

- выполнение работ по строительству внеплощадочных сетей водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения физкультурно- оздоровительного комплекса с ледовым полем в г.Тынде, на сумму 38 000 000,00 рублей, срок выполнения работ до 30.07.2021;

- выполнение работ по замене сетей водоснабжения, водоотведения и септика многоквартирного дома по ул. Коммунистическая, д.4,5,6 г.Тынды, на сумму 2 999 571,03 рублей, срок выполнения работ до 30.07.2021;

- выполнение работ по замене сетей водоснабжения, водоотведения и септика многоквартирного дома по ул. Коммунистическая, д.1,2,3 г. Тынды,  на сумму 2 932 569,84 рублей, срок выполнения работ до 30.07.2021;

- закупка и поставка водоочистительной станции,  на сумму 395 826,02 рублей, срок выполнения работ до 20.08.2021;

- 105 196,526 тыс. рублей областного бюджета на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающим организациям (ЖДК «Энергоресурс» и МУП «Горэлектротеплосеть»), возникающих в результате установления льготных тарифов для населения города;

- 248,943 тыс. рублей направлено на ремонт жилых помещений ветеранов ВОВ по ул. Красная Пресня, 25-39, подрядчик МУП «Чистый город».

2. В целях реализации мероприятий муниципальной программы по реализации государственной молодежной политики в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы «Молодежь Тынды» бюджетом на 2021 год запланирован объем финансирования в размере 24 028,084 тыс. рублей (5 612,85 тыс. рублей средства областного бюджета, 17 119,954 тыс. рублей городского бюджета и 1 295,28 тыс. рублей средств от приносящей доход деятельности) (далее - внебюджетные средства). На реализацию программы профинансированы и освоены бюджетные ассигнования в размере 21 193,401 тыс. рублей (3 852,467 тыс. рублей средства областного, 16 045,934 тыс. рублей городского бюджетов и 1 295 тыс. рублей внебюджетные средства), что составляет 88,2% от плана.

В рамках данной программы действуют 2 подпрограммы.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Государственная молодежная политика в городе Тынде на 2015-2024 годы» профинансированы и реализованы на 21 183,206 тыс. рублей (3 852,467 тыс. рублей средства областного, 16 035,739 тыс. рублей городского бюджетов и 1 295 тыс. рублей внебюджетные средства), что составляет 88,3% от плана. Денежные средства направлены:

- 254,361 тыс. рублей городского бюджета на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 6 работников;

- 952,413 тыс. рублей городского бюджета на развитие и содержание инфраструктуры на территории города (выполнение работ по энергоснабжению помещений центра цифрового образования «IT-куб», работ по устройству подвесных потолков "Армстронг", по замене светильников на 1 этаже и ремонту полов в коридоре 2 этажа здания МБУ МДЦ Гармония города Тынды Амурской области, работ по ремонту потолка в здании, работ по установке унитаза, проектно-конструкторских работ по энергоснабжению второго этажа здания);

- 19 976,432 тыс. рублей (3 852,467 тыс. рублей областного, 14 828,965 тыс. рублей городского бюджетов и 1 295 тыс. рублей внебюджетные средства) на выплату заработной платы и их начисления,  в том числе погашение кредиторской задолженности по страховым взносам в сумме 67,058 тыс. руб.; оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг по обслуживанию пожарной сигнализации, охраны объектов, вывоза мусора, в том числе погашение кредиторской задолженности по коммунальным расходам в сумме 533,275 тыс. руб., оплату налога на имущество и землю; выполнение работ по установке окон, дверей и ремонту второго этажа здания МБУ МДЦ Гармония для создания центра цифрового образования «It-куб»; из них 64, 811 тыс. рублей направлены на проведение следующих мероприятий по реализации молодежной политики:

- муниципальный этап конкурса «Студенческая весна»;

- конкурс презентаций для учащихся старших классов и студентов «Моя профессия - мое будущее»;

- акцию, посвященную Дню отца;

- конкурса «Я-профессионал»;

- городской праздник, посвященный Дню молодежи в онлайн формате (конкурс фотографий «Фотоохота», конкурс на лучшее видеопожелание с Днём молодёжи, фотоконкурс «Молодёжь в объективе»);

- торжественное мероприятие «Чествование лучших молодых специалистов»;

- экологический квест «Чистые игры».

Без привлечения средств были проведены следующие мероприятия:

- действует школа волонтеров;

- Эковикторина «О, да, вторсырьё»! в рамках реализации проекта «Волонтер внутри меня»;

- круглый стол на тему «Молодежные тренды. Реализация молодежной политики в Тынде»;

- уроки добра на тему «Событийное волонтерство» в учебных заведениях города;

- лекция в БАмИЖТ по ИППП для студентов;

- межведомственный семинар по развитию добровольчества в Тынде для кураторов волонтерских отрядов и объединений;

- на площади 25-летия БАМа проведены игры-забавы для жителей города в рамках «Проводов зимы»;

- в марте прошел Beauty-девичник, посвященный Международному женскому Дню;

- проведен муниципальный этап Всероссийской интеллектуальной игры «РИСК» (Квиз по избирательному праву);

- конкурс «День дублера»;

- «Торжественные проводы в армию»;

- конкурс рисунков на асфальте, посвященный дню защиты детей 1 июня;

- детский фотоконкурс в онлайн формате;

- семинар по летнему трудоустройству;

- на протяжении месяца волонтеры со специалистами работали на точках по голосованию за комфортную городскую среду;

- семейный конкурс «Краски лета», посвященный дню семьи, любви и верности;

- Акция «Соберем ребенка в школу»;

- мероприятия ко Дню города Тынды (игра твистер, игра «По улицам города», фотозона);

- 2 лекции в АТК и БАмИЖТ в рамках операции «Первокурсник.

Всего в рамках подпрограммы № 1 за 9 месяцев 2021 года для молодежи проведено 33 массовых мероприятий, в которых приняли участие около 3885 чел.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы запланированы 50 тыс. рублей. В отчетном периоде профинансированы и освоены денежные средства в размере 10,195 тыс. рублей, что составляет 20% от плана. Денежные средства направлены на проведение спортивно-туристической игры «Зарница».

Без привлечения денежных средств отделом молодежной и семейной политики проведены следующие мероприятия:

- в январе прошла Акция «Свеча в окне» посвященная 75-ой годовщине со дня снятия Блокады Ленинграда и Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», просмотр фильмов, посвященных Дню снятия блокады Ленинграда;

- в феврале у памятника тындинцам, погибшим в локальных войнах прошел митинг памяти, посвященный 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, проведена конкурсная игровая программа, посвящённая Дню Защитника Отечества: «Папа может всё, что угодно!»;

- функционирует муниципальный штаб волонтеров в г. Тынде Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». В него входит 12 волонтеров, которые организуют и проводят акции, флешмобы и другие мероприятия патриотической направленности;

- патриотическая акция «Аист на крыше», акции «Мы-армия страны! Мы – армия народа!», «Свеча памяти», акция, посвященная Дню России, «Красная гвоздика», «Пусть всегда будет солнце», «Георгиевская ленточка»;

- работники отдела молодежи поздравили участников ВОВ с Днем Победы, вручены открытки и конфеты;

- митинг, посвященный Дню окончания Второй Мировой войны;

- Акция «Мой триколор», посвященный Дню Государственного флага;

- флешмоб «ОкнаРоссии» ко Дню Государственного флага;

- квест-игра «Флаг державы-символ славы» ко Дню Государственного флага.

Всего проведено 18 мероприятий патриотической направленности с охватом 959 чел.

Управлением по культуре Администрации города Тынды за отчетный период проведено 110 мероприятий, в том числе мероприятия и конкурсы, связанные с памятными датами в истории России, мероприятия, посвящённые памятным юбилейным датам в истории Амурской области, Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, Дню освобождения г. Ленинграда от блокады немецко-фашистских войск, Дню защитника Отечества, Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и др. Созданы 24 видеоролика патриотической направленности.

Охвачено 54094 человека, из них молодёжи от 14 до 30 лет – не менее 80 %.

Управлением образования Администрации города Тынды были проведены:

- городская военно-спортивная игра «Зарничка»;

- месячник оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы, в рамках которого проводились публикации, выступления, тематические беседы, уроки мужества, классные часы «Воинской славе, доблести и чести посвящается...» и др.;

- акция «Свеча памяти»;

- организованы просмотры тематических документальных и художественных фильмов о войне;

- конкурсы рисунков, фотографий, стенных газет и боевых листков, посвященных Дню защитника Отчества, ратные страницы истории Отечества;

- эстафеты, соревнования «Юный защитник Отечества», «Вперед, мальчишки!», «Сильные, смелые, ловкие, умелые» и др.;

- интеллектуальные игры и викторины, связанные с историей Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил РФ, жизнью и деятельностью выдающихся людей в истории Отечества;

- в акциях патриотической направленности.

Ведется работа в образовательных организациях и организации дополнительного образования военно-патриотических клубов:

«Витязь» на базе МОБУ СОШ №7 – 25 человек;

«Звезда» на базе МОБУ ДО ЦДТ – 85 человек.

Всего в рамках подпрограммы за отчетный период 2021 года для молодежи проведено 162 массовых мероприятий, в которых приняли участие около 59934 человек.

3. Для реализации мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в городе Тынде на 2015-2024 годы» городским бюджетом были запланированы, денежные средства в размере 973,371 тыс. рублей (867,24 тыс. рублей средства областного и 106,131 тыс. рублей городского бюджетов). Расходование денежных средств в отчетном периоде не осуществлялось.

В рамках данной программы действуют 2 подпрограммы.

В рамках мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений в городе Тынде на 2015-2024 годы» плановый объем финансирования 70 тыс. рублей, расходование денежных средств не осуществлялось.

Отделом молодежной и семейной политики без привлечения бюджетных средств проведены следующие мероприятия:

- 1 профилактический рейд по проверке соблюдения антиалкогольного законодательства на потребительском рынке – продажа спиртных напитков, пива и табачных изделий несовершеннолетним;

- 20 рейдов по неблагополучным семьям с целью патронажа и обследования социально-психологической атмосферы в семьях «группы риска» и выявления нарушений;

- 5 рейдов по местам концентрации несовершеннолетних с целью проверки соблюдения комендантского часа;

- 1 рейд по проверке соблюдения ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий употребления табака в общественных местах» на территории образовательных учреждений города;

- с 4-мя подростками «группы риска» было проведено групповое занятие с психологом;

-  проведены 2 всеобуча с подростком группы риска и его окружением;

- психологом проведены 4 лекции в образовательных учреждениях (АТК, БАмИЖТ, МОБУ СОШ № 7) с подростками на тему «Подростковые протесты»;

- организованы трудовые бригады несовершеннолетних, которые воспользовались приоритетным правом на трудоустройство;

- в социальных сетях Управления молодежи и спорта г. Тынды опубликована информация на темы «О недопущении вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные акции и митинги», «Профилактика проявления экстремизма в образовательной среде», «Терроризм – угроза обществу», «Ответственность за совершения актов терроризма, экстремизма»;

- проведен социологический опрос на тему межнациональных отношений (БАМиЖТ);

- проведены тренинги по адаптации, на сплочение и взаимодействие;

- проведен социологический опрос на тему межнациональных отношений (БАмИЖТ);

- волонтеры, раздавали буклеты антитеррористической направленности по улицам города ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом;

- проведен семинар со студентами АТК и БАмИЖТ на тему «Предотвращение и профилактика экстремизма и терроризма среди молодежи».

Всего проведено 44 мероприятия с охватом 872 чел.

Управлением культуры, искусства, кинофикации и архивного дела проведены следующие мероприятия:

- 23 просветительских мероприятий в рамках проведения целевых профилактических операций «Условник»;

- 9 профилактических мероприятий с участием представителей правоохранительных органов, на которых были рассмотрены вопросы соблюдения правил дорожного движения, соблюдения осторожности при общении в социальных сетях, о мерах противодействия угрозе терроризма;

- раздача буклетов, листовок, другой печатной продукции.

Охвачено 560 несовершеннолетних граждан.

Управлением образования проведены следующие мероприятия:

- в рамках акции «Дети за мир на планете» был организован просмотр видеоматериала, ребята познакомились с известными миротворцами, узнали о таких символах мира, как голубь и оливковая ветвь. Каждый участник акции получил возможность оставить свое пожелание мира и добра на бумажных голубях и разметить их на коллаже «Дети за мир»;

- в феврале проходил психологический тренинг «Взаимопонимание». (Формирование толерантного отношения друг к другу);

- в марте в образовательных организациях проходили уроки истории, классные часы, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией.

Формируется методический материал по противодействию экстремистским проявлениям среди учащихся (электронная папка с материалами в сети) в том числе разработка материалов наглядной агитации.

В образовательных организациях установлены основные средства защиты компьютеров от бесконтрольного доступа обучающихся к сети Интернет и информации, несовместимой с задачами обучения, в том числе способам создания и деятельности тоталитарных сект, о пропаганде насилия и жестокости, иным сведениям, наносящим вред здоровью, нравственному и духовному развитию подростков и молодежи - Интернет-цензор.

Для противодействия деятельности неформальных объединений и групп, распространения экстремистских настроений среди учащихся в школах ведется работа по выяснению принадлежностей к той или иной неформальной группе (работа педагогов психологов, социальных – педагогов).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Аппаратно-Программный Комплекс «Безопасный город» в 2021 году городским бюджетом предусмотрено 903,371 тыс. рублей (867,24 тыс. рублей средства областного и 36,131 тыс. рублей городского бюджетов).

В рамках исполнения мероприятий подпрограммы заключен контракт № 3311 от 12.07.2021 с ООО «Транссвязьтелеком» на предоставление услуг по внедрению АПК «Безопасный город», приобретена и установлена система «Гражданин-полиция» и система видеонаблюдения на площади 25-летия БАМа.

Расходование средств планируется в 4 квартале 2021 года.

4. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы» были утверждены бюджетные ассигнования в размере 1 096 393,006 тыс. рублей (47 087,06 тыс. рублей средства федерального бюджета, 714 449,275 тыс. рублей областного, 197 780,506 тыс. рублей городского бюджетов и 137 076,165 тыс. рублей внебюджетные средства). На реализацию мероприятий программы освоены денежные средства в размере 648 003,188 тыс. рублей (27 363,6 тыс. рублей средства федерального, 471 966,613 тыс. рублей областного,130 255,259 тыс. рублей городского бюджетов и 18 417,716 тыс. рублей внебюджетные средства), что составляет 59,1% от плана.

В рамках данной программы действуют 6 подпрограмм.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного образования» профинансированы и освоены в размере 238 067,31 тыс. рублей (181 869,218 тыс. рублей средства областного, 42 235,655 тыс. рублей городского бюджетов и 13 962,437 тыс. рублей внебюджетные средства), что составляет 53,3% от плана, из них:

- 232 200,909 тыс. рублей (180 600,2 тыс. рублей средства областного, 37 644,671 тыс. рублей городского бюджетов и 13 962,437 тыс. рублей внебюджетные средства) на выплату заработной платы работникам дошкольных учреждений, начисления на выплаты по оплате труда, оплату услуг связи, коммунальных услуг, оплату командировочных расходов, оплату налога на имущество и землю, приобретение продуктов питания, сантехники, витаминов, игрушек, посуды, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2020 года в сумме 5 724,359 тыс. рублей;

- 176,399 тыс. рублей (170 тыс. рублей средства городского бюджета и 6,399 тыс. рублей внебюджетные средства) на приобретение хозтоваров, стройматериалов для косметического ремонта, банеров;

- 1 321,894 тыс. рублей (1 269,018 тыс. рублей средства областного и 52,876 тыс. рублей городского бюджетов) на частичное ограждение периметра территории учреждения, монтаж системы видеонаблюдения;

- 4 368,108 тыс. рублей на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 102 работника.

На мероприятия подпрограммы «Развитие общего образования» профинансированы и освоены 302 994,877 тыс. рублей (27 363,6 тыс. рублей средства федерального бюджета, 221 750,943 тыс. рублей областного, 50 452,844 тыс. рублей городского бюджетов и 3 421,49 тыс. рублей внебюджетные средства), что составляет 63,4% от плана, из них:

- 58 196,406 тыс. рублей (16 601,338 тыс. рублей средства областного, 38 173,578 тыс. рублей городского бюджетов и 3 421,49 тыс. рублей внебюджетные средства) на выплату заработной платы работникам образовательных учреждений, начисления на выплаты по оплате труда, ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам,  оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг по пожарной сигнализации, охраны объектов, вывоза мусора, дезинфекции, оплату командировочных расходов, оплату налога на имущество и землю, медосмотра, на оплату продуктов питания, обслуживание программ 1С «Контур», обслуживание школьного автобуса и подвоз учащихся из отдаленных районов, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2020 года в сумме 4 371,081 тыс. рублей;

- 182 691,382 тыс. рублей областного бюджета на выплату заработной платы работникам образовательных учреждений, начисления на выплаты по оплате труда,  оплату услуг связи, приобретением учебной и методической литературы, дезинфицирующие  средства для уборки классов;

- 15 300 тыс. рублей федерального бюджета на оплату питания школьников 1-4 классов;

- 12 063,6 тыс. рублей федерального бюджета на оплату за классное руководство;

- 2 717,48 тыс. рублей областного бюджета на оплату за классное руководство (районный и северный коэффициент к заработной плате педагогов);

- 7,5 тыс. рублей областного бюджета на оплату питания школьников 1-4 классов;

- 7 264,608 тыс. рублей городского бюджета на укрепление материально-технической базы (ремонт кабинета информатики в здании МОБУ СОШ № 2,разработка проектно-сметной документации на кап ремонт стадиона МОБУ СОШ №6,Ремонт кабинетов (физики, химии, биологии) СОШ №6,работы по ремонту фойе столовой в здании МОАУ Гимназии №2 по,сантехника электро товары и стройматериалы Гимназия №2,работы по ремонту лестничных ограждении в здании МОАУ Гимназии №2, работы по ремонту полов в учебных классах);

- 7 388,915 тыс. рублей (7 093,36 тыс. рублей средства областного и 295,555 тыс. рублей городского бюджетов) на модернизацию систем общего образования : сооружение плоскостных сооружений  в МОБУ Лицей №8, автогородка в МОБУ СОШ №2;

- 2 301,544 тыс. рублей (2 209,482 тыс. рублей областного, 92,062 тыс. рублей городского бюджетов) на проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности организаций (монтаж системы тревожной сигнализации, автоматической пожарной сигнализации, приобретение металлоискателей, монтаж передающего оборудования «Приток» и «Протон»);

- 8 280,313 тыс. рублей (7 949,1 тыс. рублей средства областного и 331,213 городского бюджетов) на энергосбережение в части замены в МОАУ Классическая Гимназия, и МОБУ СОШ №7 деревянных окон на металлопластиковые окна;

- 2 080 тыс. рублей (1 996,8 тыс. рублей средства областного и 83,2 городского бюджетов) на благоустройство территории МОАУ Классическая Гимназия;

- 510,939 тыс. рублей (490,501 тыс. рублей средства областного, 20,438 тыс. рублей городского бюджетов) на обеспечение двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями;

- 330,355 тыс. руб. городского бюджета на обеспечение молоком учащихся;

- 3 861,835 тыс. рублей городского бюджета на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 97 работников.

На мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования» профинансированы и освоены 43 739,025 тыс. рублей (28 029,051 тыс. рублей средства областного, 14 776,174 тыс. рублей городского бюджетов и 933,8 тыс. рублей внебюджетные средства), что составляет 65,4% от плана, из них:

- 35 625,211 тыс. рублей (27 348,621 тыс. рублей средства областного, 7 342,79 тыс. рублей городского бюджетов и 933,8 тыс. рублей внебюджетные средства) на выплату заработной платы работникам МОБУ ЦДТ, начисления на выплаты по оплате труда, оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг по пожарной сигнализации, охраны объектов, вывоза мусора, дезинфекции, оплату командировочных расходов, персонифицированного финансирования (предоставление сертификатов дополнительного образования детей), в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2020 года в сумме 787,468 тыс. рублей;

- 6 663,231 тыс. рублей городского бюджета на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;

- 708,781 тыс. рублей (680,430 тыс. рублей средства областного, 28,351 тыс. рублей городского бюджетов) проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности (частичное ограждение периметра территории учреждения);

- 221,423 тыс. рублей городского бюджета на развитие одаренных детей-участие в региональных и местных олимпиадах;

- 520,379 тыс. рублей городского бюджета на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 16 работников.

На мероприятия подпрограммы «Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления» профинансированы и освоены 4 851,974 тыс. рублей (2 357,474 тыс. рублей средства областного и 2 494,5 тыс. рублей городского бюджетов, что составляет 74,5% от плана. Денежные средства направлены:

- 2 455,702 тыс. рублей  (2 357,474 тыс. рублей средства областного и 98,228 тыс. рублей городского бюджетов) на частичную оплату стоимости путевок  для оздоровления в каникулярное время. Оздоровилось 10 человек в загородных лагерях стационарного типа;

- 1 397,716 тыс. рублей городского бюджета на частичную оплату путевок для детей в трудной жизненной ситуации, питание детей, аккарицидную обработку территории, приобретение посуды и игрушек);

- 998,556 тыс. рублей городского бюджета на трудоустройства несовершеннолетних граждан в летний период.

На мероприятия подпрограммы «Социальная политика в сфере образования» профинансированы и освоены 27 019,867 тыс. рублей (21 948,651 тыс. рублей средства областного, 5 071,216 тыс. рублей городского бюджетов), что составляет 54,3% от плана, из них:

- 4 213,153 тыс. рублей средств городского бюджета на компенсацию родительской платы стоимости питания  в дошкольных учреждениях;

- 858,063 тыс. рублей средств городского бюджета на компенсацию родительской платы стоимости питания  в образовательных  учреждениях;

- 1 155,596 тыс. рублей средств областного бюджета на осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью;

- 88,61 тыс. рублей средств областного бюджета на предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- 12 434,953 тыс. рублей областного бюджета на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми;

- 6 738,922 тыс. рублей средств областного бюджета на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов и приемных семьях;

- 1 530,57 тыс. рублей средств областного бюджета на финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних на заработную плату, страховые взносы, командировочные расходы, приобретение канцтоваров.

На мероприятия подпрограммы «Обеспечение эффективного управления отраслью» профинансированы и освоены 31 330,135 тыс. рублей (16 005,276 тыс. рублей средства областного, 15 224,87 тыс. рублей городского бюджетов и 99,989 внебюджетные средства), что составляет 64,6% от плана, из них:

- 7 475,59 тыс. рублей городского бюджета на заработную плату работникам аппарата Управления образования, начисления на выплаты по оплате труда, оплату услуг связи, оплату командировочных расходов, на обслуживание программы «Консультант плюс», приобретение канцтоваров;

- 22 608,201 тыс. рублей (16 005,276 тыс. рублей средства областного, 6 502,936 тыс. рублей городского бюджетов и 99,989 тыс. рублей внебюджетные средства) на заработную плату работникам аппарата Управления образования, МБУ ЦБ, МБУ ГХО, МБУ ИМК, начисления на выплаты по оплате труда, оплату услуг связи, коммунальных услуг, оплату командировочных расходов, на обслуживание программы «Консультант плюс», приобретение канцтоваров, на приобретение ГСМ, на приобретение прибора учета тепловой энергии. Кредиторская задолженность по страховым взносам, обслуживание программ, расчет с поставщиками за 2020 год составила 626,055тыс. руб.;

- 475,556 тыс. рублей городского бюджета на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 9 работников;

- 320,788 тыс. рублей городского бюджета на выплату ежемесячной денежной выплаты семьям, имеющим детей инвалидов;

- 450 тыс. рублей на выплату 50 учащимся ежемесячной денежной выплаты (стипендии Мэра).

5. По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Тынде Амурской области на 2015 – 2024 годы» бюджетом на 2021 год запланировано финансирование в размере 162 620,085 тыс. рублей (105 653,319 тыс. рублей средства областного, 44 446,184 тыс. рублей городского бюджетов и планируется привлечь 12 520,582 тыс. рублей внебюджетные средства). За отчетный период профинансированы и освоены денежные средства в размере 111 974,491 тыс. рублей (67 695,119 тыс. рублей средства областного, 31 758,81 тыс. рублей городского бюджетов и 12 520,562 тыс. рублей внебюджетные средства), что составляет 68,9% от плана.

В рамках данной программы действуют 2 подпрограммы.

Мероприятия подпрограммы «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в городе Тынде» профинансированы и реализованы на 25 090,643 тыс. рублей (24 087,017 тыс. рублей средства областного, 1 003,626 тыс. рублей городского бюджетов), что составляет 53,6% от плана. Денежные средства направлены на приобретение для МБУ «Спортшкола № 1» спортивного инвентаря и оборудования для совершенствования спортивной подготовки по хоккею (поставщик ООО «Стандарт-спорт»), информационного табло (поставщик ООО «Лтинвест»), установки для сушки коньков (поставщик ООО «Стандарт-спорт»), машины для подрезки кромки льда у борта (поставщик ИП Ярошевич Д.М.), станка для заточки ножей самоходной ледозаливочной машины (поставщик ООО «Камский Берег»).

Заключены контракты с поставщиками ООО «Стандарт Спорт» на поставку самоходной ледозаливочной машины, срок исполнения контракта 27.08.2021 года; ООО «Авангард» на поставку станка для заточки коньков, срок исполнения контракта 27.08.2021 года.

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной политики в области физической культуры и спорта» профинансированы и реализованы на 86 883,848 тыс. рублей (43 608,102 тыс. рублей средства областного, 30 755,184 тыс. рублей городского бюджетов и 12 520,562 тыс. рублей внебюджетные средства), что составляет 75% от плана, в том числе:

- 78 701,672 тыс. рублей (42 755,893 тыс. рублей средства областного, 23 425,217 тыс. рублей городского бюджетов и 12 520,562 тыс. рублей внебюджетные средства) на выплату заработной платы работникам спортшкол и централизованной бухгалтерии, начисления на выплаты по оплате труда, оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг по обслуживанию пожарной сигнализации, охраны объектов, вывоза мусора, дезинфекции, оплату командировочных расходов, на проведение спортивных мероприятий спортшколами, оплату налога на имущество и землю, приобретение ГСМ и т. д., в том числе погашение кредиторской задолженности по страховым взносам в сумме 1 344,732 тыс. рублей и по расходам на содержание зданий, коммунальным расходам в сумме 1 018,389 тыс. рублей.

- 2 560,938 тыс. рублей городского бюджета на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 54 работника;

- 851,159 тыс. рублей городского бюджета на проведение спортивно-массовых мероприятий;

- 4 280,794 тыс. рублей городского бюджета на заработную плату работникам аппарата, начисления на выплаты по оплате труда, в том числе погашение кредиторской задолженности по страховым взносам, услугам связи, услуги по заправке картриджей, оплату налога на имущество;

- 887,718 тыс. рублей (852,209 тыс. рублей средства областного, 35,509 тыс. рублей городского бюджетов) на проведение: тренировочных сборов, первенства ДФО по спортивной борьбе среди юношей до 18 лет, первенства ДФО по спортивной борьбе среди юношей до 16 лет, первенства России по спортивной борьбе среди юношей до 16 лет, первенства Амурской области по самбо среди подростков 12-14 лет и юниоров 18-20 лет, первенства ДФО по самбо среди подростков 12-14 лет, Дальневосточный турнир по самбо среди юношей и девушек, Тренировочные мероприятия в целях подготовки к Кубку РФСО "Локомотив" LOCO CUP SAMBO БАМ-2021. В октябре планируются проведение тренировочных сборов по вольной борьбе.

В отчетном периоде 2021 года проведено 145 городских и выездных спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 4625 человек (городских – 49 мероприятий, 2350 участников; выездных – 24 мероприятия, 302 участника), в том числе по направлениям:

- спортивная работа среди взрослого населения - 24 мероприятия, 938 участника;

- детско-юношеский спорт - 98 мероприятий, 3394 участников.

В том числе Управление молодежи и спорта г. Тынды провели 25 мероприятий, количество участников – 1905 чел.;

Спортшкола № 1 - горнолыжный спорт – 5 мероприятий – 111 чел.; лыжные гонки – 9 мероприятий – 157 чел.; хоккей – 11 мероприятий – 247 чел.;

Спортшкола № 2 - баскетбол – 8 мероприятий – 215 чел.; спортивная борьба – 17 мероприятий – 165 чел.; самбо – 10 мероприятия – 153 чел; каратэ – 3 мероприятия – 68 чел; ГТО – 23 мероприятия – 293 чел.;

Спортшкола «Олимп» - волейбол – 7 мероприятий – 114 чел.; плавание – 11 мероприятий – 644 чел.; настольный теннис – 2 мероприятия – 20 чел.; футбол – 4 мероприятия – 214 чел.

6. Для реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы» были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 153 896,414 тыс. рублей (75 887,079 тыс. рублей средства областного, 55 037,26 тыс. рублей городского бюджетов и планировалось привлечь 22 972,075 тыс. рублей внебюджетные средства). В отчетном периоде на реализацию мероприятий программы профинансировано и израсходовано 106 573,407 тыс. рублей (55 846,507 тыс. рублей средства областного, 38 447,38 тыс. рублей городского бюджетов и 12 279,52 тыс. рублей внебюджетные средства), что составляет 69,3% от плана.

В рамках муниципальной программы действуют 8 подпрограмм.

На реализацию подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства» профинансированы и израсходованы 33 448,85 тыс. рублей (23 005,192 тыс. рублей средства областного, 8 666,757 тыс. рублей городского бюджетов и 1 776,901 тыс. рублей внебюджетные средства), что составляет 70,3% от плана, из них:

- 32 861,399 тыс. рублей (23 005,192 тыс. рублей средства областного, 8 079,306 тыс. рублей городского бюджетов и 1 776,901 тыс. рублей внебюджетные средства) на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2020 года в сумме 1 169,298 тыс. рублей. Средства по приносящей доход деятельности были направлены на курсы повышения квалификации и переподготовки, на хозяйственные нужды, на оплату ремонта и настройки народных инструментов, на приобретение рециркуляторов и столов для учебных кабинетов;

- 587,451 тыс. рублей городского бюджета на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 12 сотрудников.

Для исполнения мероприятий подпрограммы «Народное творчество и досуговая деятельность» профинансированы и израсходованы 18 315,135 тыс. рублей (9 648,832 тыс. рублей средства областного, 5 840,945 тыс. рублей городского бюджетов и 2 825,358 тыс. рублей внебюджетные средства), что составляет 66% от плана. Денежные средства направлены:

- 18 037,762 тыс. рублей (9 648,832 тыс. рублей средства областного, 5 563,572 тыс. рублей городского бюджетов и 2 825,358 тыс. рублей внебюджетные средства) на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, на оформление площади 25-летия БАМа для проведения городских развлекательных мероприятий, на приобретение призов, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2020 года в сумме 654,253 тыс. рублей. Средства от приносящей доход деятельности направлены на приобретение моноблока, пылесоса, приобретение и пошив танцевальных костюмов, оплату по договорам ГПХ, оплату услуг интернета, на хозяйственные нужды и приобретение канцелярских товаров;

- 277,373 тыс. рублей городского бюджета на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 6 сотрудников.

На мероприятия подпрограммы «Историко-культурное наследие« профинансированы и израсходованы 10 748,805 тыс. рублей (10 494,546 тыс. рублей средства городского бюджета и 254,259 тыс. рублей внебюджетные средства), что составляет 65,2% от плана. Денежные средства направлены:

- 10 548,908 тыс. рублей (10 294,649 тыс. рублей средства городского бюджета и 254,259 тыс. рублей внебюджетные средства) на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2020 года в сумме 448,232 тыс. рублей. Средства от приносящей доход деятельности направлены на хозяйственные нужды, приобретение канцелярских товаров, смартфона и микрофона;

- 199,897 тыс. рублей городского бюджета на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 6 сотрудников.

На мероприятия подпрограммы «Библиотечное обслуживание» профинансированы и израсходованы денежные средства в размере 7 840,301 тыс. рублей (3 858,035 тыс. рублей средства областного, 3 573,419 тыс. рублей городского бюджетов и 408,847 тыс. рублей внебюджетные средства), что составляет 70,6% от плана. Денежные средства направлены:

- 7 653,055 тыс. рублей (3 858,035 тыс. рублей средства областного, 3 386,173 тыс. рублей городского бюджетов и 408,847 тыс. рублей внебюджетные средства) на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2020 года в сумме 340,099 тыс. рублей. Средства от приносящей доход деятельности направлены на командировочные расходы, на курсы повышения квалификации, подписку периодических изданий, приобретение книг и на хозяйственные нужды;

- 187,246 тыс. рублей городского бюджета на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 4 сотрудника.

На мероприятия подпрограммы «Профессиональное искусство, прокат кинофильмов» профинансированы и израсходованы денежные средства в размере 25 188,049 тыс. рублей (13 825,775 тыс. рублей средства областного, 4 617,431 тыс. рублей городского бюджетов и 6 744,843 тыс. рублей внебюджетные средства), что составляет 71,2% от плана. Денежные средства направлены:

- 21 711,049 тыс. рублей (10 734,575 тыс. рублей средства областного, 4 231,631 тыс. рублей городского бюджетов и 6 744,843 тыс. рублей внебюджетные средства) на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2020 года в сумме 490,519 тыс. рублей. Средства от приносящей доход деятельности направлены на оплату договоров с кинокомпаниями на право показа фильмов, оплата договора за использование авторских произведений РАО (российское авторское общество),  на приобретение ткани для декораций, на пошив костюмов, приобретение термопринтера, швейной машины, динамиков, услуги связи, хозяйственные расходы, на приобретение видеокамеры для видеонаблюдения, квадрокоптера, прожектора и вышки «Мега-2» для их установки;

- 3 220 тыс. рублей (3 091,2 тыс. рублей средства областного, 128,8 тыс. рублей городского бюджетов) на приобретение грузо-пассажирского автобуса для осуществления гастрольных поездок (МБУИ Драматический театр г. Тынды);

- 257 тыс. рублей городского бюджета на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 5 сотрудников.

На мероприятия подпрограммы «Архивное дело» профинансированы и израсходованы денежные средства в размере 3 075,757 тыс. рублей (2 264,47 тыс. рублей средства областного, 811,287 тыс. рублей городского бюджетов), что составляет 77,2% от плана. Денежные средства направлены:

- 3 064,65 тыс. рублей (2 264,47 тыс. рублей средства областного, 800,18 тыс. рублей городского бюджетов) на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, услуги по содержанию имущества, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2020 года в сумме 61,677 тыс. рублей;

- 11,107 тыс. рублей городского бюджета на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовался 1 сотрудник.

На мероприятия подпрограммы «Мероприятия в сфере культуры и искусства» профинансированы и израсходованы 7 956,51 тыс. рублей (3 244,203 тыс. рублей средства бюджет областного, 4 442,995 тыс. рублей городского бюджетов и 269,312 тыс. рублей внебюджетные средства), что составляет 68,5% от плана. Денежные средства направлены:

- 3 162,853 тыс. рублей городского бюджета на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, командировочные расходы, услуги связи Управления культуры Администрации города Тынды, в том числе: на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2020 года в сумме 86,171 тыс. рублей;

- 4 453,319 тыс. рублей (3 244,203 тыс. рублей средства бюджет областного, 939,804 тыс. рублей городского бюджетов и 269,312 тыс. рублей внебюджетные средства) на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2020 года в сумме 121,546 тыс. рублей. Средства от приносящей доход деятельности направлены на оплату договоров по обслуживанию программы 1С, на хозяйственные нужды, приобретение канцелярских товаров, двух компьютеров.

- 340,338 тыс. рублей городского бюджета на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 4 сотрудника.

На мероприятия подпрограммы «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности» в 2021 году финансирование не предусмотрено.

7. Для реализации муниципальной программы «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы» на 2021 год плановый объем финансирования составляет 112 461,829 тыс. рублей (4 453,975 тыс. рублей средства областного и 108 007,854 тыс. рублей городского бюджетов). За отчетный период профинансированы и освоены денежные средства в размере 510 011,13 тыс. рублей (2 922,542 тыс. рублей средства областного и 84 407,689 тыс. рублей городского бюджетов), что составляет 77,7% от плана.

В рамках муниципальной программы действуют 3 подпрограммы.

По подпрограмме «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015-2024 годы» профинансированы и освоены денежные средства в размере 51 011,135 тыс. рублей (2 922,542 тыс. рублей средства областного и 48 088,593 тыс. рублей городского бюджетов), что составляет 79,8% от плана, из них:

- 39 323,236 тыс. рублей (2 922,542 тыс. рублей средства областного и 36 400,694 тыс. рублей городского бюджетов) на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, командировочные расходы, услуги связи, содержание имущества, ремонт копировальной и компьютерной техники, зарядку огнетушителей, сопровождение программ, подписку, информационное обеспечение, комплектующие компьютерной техники, на финансирование обеспечения государственных полномочий по организационному обеспечению административных комиссий, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами, на финансирование обеспечения государственных полномочий Амурской области по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- 591,442 тыс. рублей городского бюджета на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 15 сотрудников;

- 159,468 тыс. рублей на представительские расходы (приобретение цветов, памятных подарков, сувениров в связи с праздничными, юбилейными датами);

- 208,9 тыс. рублей на членские взносы в Совет муниципальных образований за 1 полугодие 2021 года и изготовление баннера к 9 Мая, оформление Доски Почета;

- 762,871 тыс. рублей на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств по 9 исполнительным листам и 4 постановлениям о наложении штрафа;

- 29,078 тыс. рублей на услуги специальной связи по доставке писем по мобилизационной подготовке в г. Благовещенск, приобретение конвертов;

- 2 500 тыс. рублей на организацию и содержание мест захоронения;

- 29,078 тыс. рублей на организацию сбора и удаления твердых отходов;

- 5 606,476 тыс. рублей на выплату пенсии муниципальным служащим;

- 381,417 тыс. рублей на выплату единовременного денежного вознаграждения гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Тынды»;

- 439,97 тыс. рублей на оплату за размещение информационных материалов органа местного самоуправления на телевидении;

- 10,119 тыс. рублей на оплату услуг связи (в том числе Интернет).

По подпрограмме «Эффективное управление расходами МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды» профинансированы и освоены денежные средства в размере 7 981,786 тыс. рублей городского бюджета, что составляет 67,6% от плана. Денежные средства направлены:

- 7 691,445 тыс. рублей на оплату труда работников и начисления, командировочные расходы, расходы на коммунальные услуги, услуги связи, содержание имущества, хозяйственные расходы, расходы на закупку ГСМ, запчастей, расходы на коммунальные услуги, содержание имущества, оплата труда работников и начисления;

- 290,341 рублей на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 5 сотрудников.

По подпрограмме «Эффективное управление расходами МКУ «Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды» профинансированы и освоены денежные средства в размере 28 337,31 тыс. рублей городского бюджета, что составляет 77,1% от плана, из них:

- 27 771,83 тыс. рублей направлены на оплату труда работников и начисления, командировочные расходы, расходы на коммунальные услуги, услуги связи, содержание имущества, хозяйственные расходы, расходы на закупку ГСМ, запчастей, расходы на коммунальные услуги, содержание имущества, программное обслуживание, услуги связи, страховые взносы, расходы на закупку ГСМ, запчастей;

- 565,48 на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 10 сотрудников.

8. По муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Тынды на 2015-2024 годы» на 2021 год запланировано 786,938 тыс. рублей средств областного бюджета на реализацию мероприятия по осуществлению государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных. За отчетный период денежные средства не расходовались.

Администрацией города Тынды неоднократно, были размещены заказы на оказание услуг по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на официальном сайте zakupki.gov.ru. извещение (№ 0123300005621000032, № 0123300005621000056, № 012330000562100073, № 012330005621000102, № 0123300005621000128, № 0123300005621000144 ,№ 0123300005621000152 № 0123300005621000172). В соответствии с п. 16, ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» аукционы признаны несостоявшимся, так как не было подано ни одной заявки.

08.09.2021 года размещен повторный заказ на оказание услуг по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев для муниципальных нужд. В соответствии с п. 8.3. Порядка организации деятельности приютов для животных и нормы содержания животных в них на территории Амурской области, утв. постановлением Правительства Амурской области от 30.12.2019 №785, в отношении животных без владельцев не умерщвленных по клиническим основаниям, и не переданных новому владельцу, предусмотрено возвращение особей на прежнее место их обитания, после необходимых ветеринарных мероприятий (стерилизации, либо кастрации).

Приют для безнадзорных животных на территории города Тынды отсутствует.

На сегодняшний день Администрация города Тынды на базе филиала федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Амурский областной радиотелевизионный передающий центр» планирует создать приют для безнадзорных животных.

9. Для реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы» были утверждены бюджетные ассигнования в размере 8 420,889 тыс. рублей (7 801,497 тыс. рублей средства областного и 619,392 тыс. рублей городского бюджетов). Профинансированы и освоены денежные средства в размере 5 446,998 тыс. рублей (5 211 тыс. рублей средства областного и 235,998 тыс. рублей городского бюджетов), что составляет 64,7% от плана. Денежные средства направлены:

- 1 025 тыс. рублей (984 тыс. рублей средства областного и 41 тыс. рублей городского бюджетов) на предоставление субсидий 6 субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере общественного питания по результатам конкурсного отбора (прием заявок осуществлялся с 09.03.2021 по 09.04.2021);

- 3 403,125 тыс. рублей (3 267 тыс. рублей средства областного и 136,125 тыс. рублей городского бюджетов) на предоставление 13 субъектам предпринимательства субсидий по возмещению части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг);

- 1 000 тыс. рублей (960 тыс. рублей средства областного и 40 тыс. рублей городского бюджетов) на предоставление 4 субъектам предпринимательства субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению уплаты первого взноса (аванса) при заключении договоров финансовой аренды (лизинга) оборудования;

- 18,873 тыс. рублей городского бюджета на приобретение благодарственных писем и благодарностей, цветов, организацию фуршета для поздравления предпринимателей города Тынды в связи с празднованием Дня Российского предпринимательства. За большой вклад в социально-экономическое развитие города, высокий профессионализм в работе, за благотворительную деятельность, активное участие в общественной жизни города, лучшим индивидуальным предпринимателям и организациям города были вручены 10 благодарственных писем и 28 благодарностей.

В рамках организационной и консультационной поддержек:

- 8 и 9 февраля проведены семинары для руководителей предприятий общественного питания и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю на рынке и в торговых центрах города. На семинарах сотрудниками налоговой службы рассказано о реализации на территории города отраслевых проектов «Общественное питание» и «Исключение недобросовестного поведения на рынках». В семинаре приняли участие 32 руководителя предприятий торговли и общественного питания.

- 21 апреля проведен конкурс «Знай свои права», приуроченный Всемирному Дню защиты прав потребителей на тему «Борьба с загрязнениями пластиковыми материалами» среди школьников 8 – 10-х классов. Всего выступило 5 команд (25 человек).

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Министерством экономического развития и внешних связей Амурской области осуществлялся прием заявок в целях подтверждения статуса социального предприятия. Отделом экономической политики и стратегического планирования Управления экономики и муниципального заказа Администрации города Тынды обеспечивалось консультирование обращающихся субъектов МСП по вопросам заполнения документов для направления в Минэкономразвития Амурской области.

10. Для реализации мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов,  работающих в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики и спорта в городе Тынде на 2015-2024 годы» городским бюджетом на 2021 год были утверждены бюджетные ассигнования в размере 1800 тыс. рублей. За отчетный период профинансировано и израсходовано 1 800 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на предоставление социально-экономической поддержки в виде единовременной выплаты подъемных молодым специалистам:

1) по 3 договорам, заключенным в 2020 году, молодым специалистам работающим:

- в МБУ лицей № 8 г. Тынды – учитель математики – 300 тыс. рублей;

- МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» - учителю иностранного языка и учителю физики – по 300 тыс. рублей;

2) по 4 договорам, заключенным в 2021 году, молодым специалистам работающим:

- МОБУ СОШ № 6 – учителю иностранного языка – 300 тыс. рублей;

- ГАУЗ АО «Тындинская больница» - 3 медицинским технологам, 1 медсестре по 150 тыс. рублей.

11. Для реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015-2024 годы» в 2021 году бюджетом было запланировано финансирование в размере 72 712,488 тыс. рублей (67 020,111 тыс. рублей областного и 5 692,377 тыс. рублей городского бюджетов). В отчетном периоде профинансированы и освоены денежные средства в размере 40 221,706 тыс. рублей (37 811,96 тыс. рублей средства областного и 2 409,746 тыс. рублей городского бюджетов), что составляет 55,3% от плана.

В рамках данной программы действуют 4 подпрограммы.

Для реализации подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмическом районе город Тында» в 2021 году на мероприятие по ликвидации жилищного фонда сейсмоусиление, которого нецелесообразно и экономически не эффективно, денежные средства не запланированы.

Финансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории города Тынды» в 2021 году не предусмотрено. В связи с ограниченными возможностями бюджета Амурской области продолжить реализацию мероприятий подпрограммы за счет ресурсов области крайне затруднительно.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов), расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на территории города Тынды» профинансировано и освоено 38 089,704 тыс. рублей (35 943,867 тыс. рублей средства областного и 2 145,837 тыс. рублей городского бюджетов), что составляет 54% от плана. Денежные средства направлены:

- 37441,5 тыс. рублей (35943,9 тыс. рублей областного и 1497,7 тыс. рублей городского бюджетов) на приобретение 18 квартир общей площадью 1032,5 м2 для переселения граждан из жилищного фонда признанного непригодным для проживания;

- 120,0 тыс. рублей городского бюджета на оплату муниципального контракта ООО «Инженерно-техническая компания «Феникс» на признание 30 жилых домов аварийными;

- 127,9 тыс. рублей городского бюджета на оплату муниципального контракта ООО «АлексГрупп» на признание 60 жилых домов аварийными;

- 400,2 тыс. рублей городского бюджета на оплату муниципального контракта ООО «АлексГрупп» на признание 149 жилых домов аварийными.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» профинансировано и освоено бюджетных ассигнований в размере 2 132,002 тыс. рублей (1 868,093 тыс. рублей средства областного и 263,909 тыс. рублей городского бюджетов), что составляет 100% от плана. Денежные средства направлены:

- 1 932,002 тыс. рублей (1 676,093 тыс. рублей средства областного и 255,909 тыс. рублей городского бюджетов) на оплату 2 Свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья;

- 200 тыс. рублей (192 тыс. рублей средства областного и 8 тыс. рублей городского бюджетов) на социальную выплата при рождении ребенка для компенсации расходов на приобретение жилья.

Финансирование мероприятий подпрограммы «Содействие в обеспечении жилыми помещениями граждан, проживающих в не предназначенных для этого строениях, созданных в период промышленного освоения Дальнего Востока (строительства Байкало-амурской магистрали)» в 2021 году не предусмотрено.

12. На реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Тынды на 2015-2024 годы» были запланированы бюджетные ассигнования в размере 51 981,239 тыс. рублей средств городского бюджета. На реализацию программных мероприятий профинансированы и освоены денежные средства в размере 35 903,659 тыс. рублей, что составляет 69,1% от плана. Денежные средства программы направлены:

- 19 610,305 тыс. рублей на оплату: коммунальных услуг за муниципальные помещения, техническое обслуживание пустующих муниципальных помещений, техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации, изготовление тех. паспортов на помещения, оплату нотариальных услуг, пожарную сигнализацию, сбор платы за пользование жилыми помещениями по договорам социального и коммерческого найма помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования г. Тынды, услуги типографии, налога на транспорт, на погашение кредиторской задолженности за 4 квартал 2020 года в сумме 91,659 тыс. рублей. За техническое обслуживание пустующих помещений, техническое обслуживание пожарной сигнализации, изготовление технических планов, кадастровых паспортов;

- 580,845 тыс. рублей на формирование земельных участков, изготовление межевых планов;

- 14 486,379 тыс. рублей на выплату заработной платы муниципальным служащим, начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, обслуживание программы 1С, в том числе на погашение кредиторской задолженности по страховым взносам на начало года в сумме 404,576 тыс. рублей;

- 454,033 тыс. рублей на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 5 сотрудников;

- 772,097 тыс. рублей на оплату судебных расходов по решению суда.

13. По муниципальной программе «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015-2024 годы в городе Тынде Амурской области» бюджетом города на 2021 год запланированы 60,4 тыс. рублей. Профинансированы и освоены бюджетные ассигнования в размере 50,35 тыс. рублей, что составляет 83,4% от плана. Денежные средства направлены на приобретение красок холи для проведения Холи-фестиваля «Живи ярко», посвященного Международному Дню борьбы с наркоманией, на проведение акции «Вместо сигареты конфета!», посвященной Международному Дню борьбы с табаком.

Без финансирования:

Управлениям молодежи и спорта г. Тынды были проведены следующие мероприятия:

- в социальных сетях отдела молодежной и семейной политики размещены ролики по профилактике наркомании, алкоголизма и курения, ИППП, ВИЧ;

- проведена акция, посвященная дню борьбы с наркотиками;

Управлением по культуре Администрации г. Тынды проведены 84 мероприятия, направленных на профилактику наркомании. Это культурно-массовые и просветительные мероприятия в форме театрализованных игровых и конкурсных программ, выставок, лекций, спектаклей, показа видеороликов и кинофильмов; мероприятия, направленные на развитие личности и мотивацию к здоровому образу жизни;

Управлением образования проводились следующие мероприятия:

- 134 мероприятия, направленные на профилактику наркомании, пропаганду ЗОЖ;

- подготовлены и тиражированы 400 информационных буклетов профилактического содержания;

-проведены в социологические исследования;

- опубликованы 10 мониторингов наркоситуации на территории г. Тынды;

- конкурсы, викторины.

14. В целях реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Тынды на 2015-2024 годы» городским бюджетом на 2021 год запланирован объем финансирования в сумме 28 213,647 тыс. рублей. За отчетный период на реализацию мероприятий профинансированы и освоены бюджетные ассигнования в размере 20 832,223 тыс. рублей, что составляет 73,8% от плана, из них:

- 4 838,522 тыс. рублей на гашение процентов по кредитам, оформленным в ПАО «Сбербанк»;

- 15 118,897 тыс. рублей на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, командировочные расходы, услуги связи и услуг Интернет сети, на оплату за сопровождение и приобретение программного обеспечения;

- 874,804 тыс. рублей на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 17 сотрудников.

15. Для реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования город Тында на 2017-2024 годы» в 2021 году запланированы бюджетные ассигнования в размере 10 тыс. рублей. Расходования средств не осуществилось. В рамках реализации мероприятий программы проведена следующая работа.

1. С целью обеспечения информирования о деятельности СОНКО в местных СМИ, на официальном сайте Администрации города Тынды регулярно размещалась информация о деятельности СОНКО.

2. В соответствии с планом муниципальной программы проведено заседание с руководителями социально - ориентированных некоммерческих организаций при Мэре города Тынды.

3. До руководителей СОНКО регулярно доводилась информация о проведении областных семинаров по обмену опытом по взаимодействию с некоммерческими объединениями в деятельности, направленной на решение социально значимых проблем, областных конкурса по поддержки СОНКО, о конкурсах президентских и губернаторских грантов. СОНКО привлекались к участию в городских мероприятиях таких как: День памяти советских воинов-интернационалистов и россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Митинг, посвященный Дню Победы; Акция «Свеча памяти», День памяти и скорби, начала ВОВ; торжественная церемония открытия мемориальной доски воину интернационалисту, погибшему при исполнении воинского долга, Шарашкину Игорю Александровичу; семинар-практикум для руководителе НКО;  Форум «Тында – счастливый город».

4. УМИиЗО Администрацией города Тынды оказана имущественная поддержка на безвозмездной основе трем СОНКО (Тындинскому городскому совету ветеранов войны и труда (пенсионеров), вооруженных сил и правоохранительных органов, Тындинской городской общественной организации «Федерация бильярдного спорта»; Амурской областной общественной социальной организации «Ультиматум»).

МБУК «Городская библиотека» предоставлена Тындинской городской организации Амурской областной организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество инвалидов» поддержка в виде предоставления недвижимого имущества в безвозмездное пользование и оплаты за коммунальные услуги.

Управлением молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации города Тынды, предоставлена поддержка в виде предоставления недвижимого имущества в безвозмездное пользование:

- Ассоциации содействия развитию детей, подростков и молодёжи «Развитие»«;

-  Общественной спортивной организации «Федерация каратэ г. Тында»;

- Амурской областной физкультурно-спортивной общественной организации по развитию боевых искусств и рукопашного боя «СТАЛЬНОЙ КУЛАК».

16. Для реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Тынды на 2018-2024 годы» бюджетом на 2021 год были запланированы бюджетные ассигнования в размере 465 235,13 тыс. рублей (383 121,527 тыс. рублей средства областного и 82 113,603 тыс. рублей городского бюджетов). В отчетном периоде профинансированы и освоены денежные средства в размере 203 465,612 тыс. рублей (141 985,612 тыс. рублей средства областного и 61 480 тыс. рублей городского бюджетов), что составляет 43,7% от плана.

В рамках данной программы действуют 3 подпрограммы.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта общего пользования города Тынды» профинансированы и освоены денежные средства в размере 15 640,923 тыс. рублей (8 243,893 тыс. рублей средства областного и 7 397,03 тыс. рублей городского бюджетов), что составляет 89,8% от плана. Денежные средства направлены:

- 857,5 тыс. рублей городского бюджета на оснащение автобусов системой ГЛОНАСС и терминалами для оплаты по банковским и социальным картам;

- 9 783,423 тыс. рублей (8 243,893 тыс. рублей средства областного и 1 539,53 тыс. рублей городского бюджетов) на приобретение в лизинг 3 автобусов (двух марки ПАЗ и ГАЗЕЛ «NEXT»;

- 5 000 тыс. рублей городского бюджета на возмещение затрат при оказании транспортных услуг.

Для реализации подпрограммы «Развитие дорожно-уличной сети и дорожного хозяйства города Тынды» профинансированы и освоены бюджетные ассигнования в размере 187 824,689 тыс. рублей (133 741,719 тыс. рублей средства областного и 54 082,97 тыс. рублей городского бюджетов), что составляет 42% от плана. Денежные средства направлены:

- 34 286,438 тыс. рублей городского бюджета на оплату работ в рамках контракта с МУП «Чистый город». Производились работы:

- в зимний период - по очистке снега, наледи автомобильных дорог, с элементов дорожной сети (пешеходных переходов, тротуаров, лестничных маршей, общественных остановок, и территорий мест культуры и отдыха горожан), обработке дорожных покрытий противогололедными материалами, снегоочистка водоотводных канав, сбор и вывоз снежных валов;

- в летний период ямочный ремонт дорожного покрытия, сбор и вывоз мусора с проезжей части, мойка поктытия, подсыпка, планировка и уплотнение щебеночных и гравийных обочин, профилирование грунтовых дорог, уборка остановок, скашивание травы на обочинах и откосах дорог, устранение деформации асфальтобетонных покрытий и элементов дорожной инфраструктуры, содержание водоотводных канав и мостов (очистка от пыли, грязи, мусора);

- 78,632 тыс. рублей городского бюджета на изготовление и формирование паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- 96 000 тыс. рублей городского бюджета на исполнение финансового обеспечения по соблюдению условий заключенного муниципального контракта «выполнение работ по капитальному ремонту ул. Красная Пресня от примыкания к ФАД А-360 до ул. Кирова;

- 7 232,206 тыс. рублей городского бюджета на оплату потребленной сетями наружного освещения электрической энергии. Оплата производится ПАО ДВ энергетическая компания «Руссгидро» (филиал ПАО ДЭК-Амурэнергосбыт);

-1 049,493 тыс. рублей городского бюджета га оказанию услуг по содержанию и обслуживанию средств регулирования дорожного движения (светофоры) в рамках субсидий МУП «Горэлектротеплосеть»;

- 630,692 тыс. рублей городского бюджета на закупку лакокрасочных материалов для нанесения дорожной разметки, переданы в МУП «Чистый город»;

- 9 222,938 тыс. рублей городского бюджета на оплату работ по содержанию и техническому обслуживанию муниципальных сетей наружного освещения (замену ламп, замена старых и установка новых железобетонных опор, замена и установка новых светильников, замена голого провода на СИП и т.д.) по соглашению с МУП «Горэлектротеплосеть»;

- 10 тыс. рублей городского бюджета на изготовление технических паспортов на автодороги;

- 39 314,29 тыс. рублей (37 741,719 тыс. рублей средства областного и 1 572,571 тыс. рублей городского бюджетов) на содержание и эксплуатацию комплексов фотофиксации нарушений ПДД и ремонт 6 участков автомобильных дорог и искусственных сооружений на них общей площадью 32142 м2 (по ул. 8 Марта, Усть-Илимская, Верхне-Набарежная, Новотындинская, Монтажников, Геологов, Сосновый бор, Северная Объездная, Дальневосточная).

По подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Тынде» запланированы бюджетные ассигнования в размере 100 тыс. рублей городского бюджета. В отчетном периоде реализация мероприятий не осуществлялась.

17. Для реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018-2024 годы» бюджетом запланированы бюджетные ассигнования в размере 95 196,222 тыс. рублей (14 693,189 тыс. рублей средства федерального, 77 963,595 тыс. рублей областного, 2 539,438 тыс. рублей городского бюджетов). В отчетном периоде профинансированы и освоены денежные средства в размере 11 265,761 тыс. рублей (8 343,706 тыс. рублей средства федерального, 2 250,776 тыс. рублей областного, 671,279 тыс. рублей городского бюджетов), что составляет 11,8% от плана. Денежные средства направлены:

- 305,334 тыс. рублей средств городского бюджета на разработку ПСД на строительство скейт-парка по адресу: г. Тында, «Площадь 25-летия БАМа» и на видеонаблюдение «БАМовский Арбат»;

- 10 700,427 тыс. рублей (8 343,706 тыс. рублей средства федерального, 2 250,776 тыс. рублей областного, 105,945 тыс. рублей городского бюджетов) на благоустройство Детской спортивной площадки по адресу: ул. Московский бульвар по муниципальному контракту №263 от 18.12.2021 и на закупку и поставку осветительного оборудования для благоустройства сквера в районе музыкальной школы

- 260 тыс. рублей средств городского бюджета на оказание услуг по проведению авторского надзора по договору, заключенному между МАУК ГДК «Русь» и ООО «ОФЕЛИЯ» (Договор № ОФ.056/05-21 от 20.05.2021).

18. Для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Тынде на 2020-2024 годы» городским бюджетом запланированы ассигнования в размере 1 297,373 тыс. рублей. За отчетный период профинансированы и освоены денежные средства в размере 264,602 тыс. рублей бюджета, что составляет 20,4% от плана. Денежные средства направлены:

- 227,909 тыс. рублей на повышение квалификации 25 муниципальных служащих (Администрация города Тынды - 17; Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации города Тынды – 1; Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды – 2; Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Тынды – 4; Финансовое Управление Администрации города Тынды – 1);

- 36,693 тыс. рублей на диспансеризацию 11 муниципальных служащих Управления муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Тынды.

19. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Доступная среда в городе Тынде на 2015-2024 годы» выделение бюджетных ассигнований на 2021 год не предусмотрено. Реализация мероприятий муниципальной программы не осуществлялась.