Информация

о ходе реализации муниципальных программ, реализуемых за счет средств местного бюджета

муниципального образования г. Тында за 9 месяцев 2021 года

| № | Наименование программы/мероприятия | Плановый годовой объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Фактически профинансировано в отчетном периоде, тыс. рублей |  |  |  |  | Фактически выполнено в отчетном периоде, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | другие источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | другие источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | другие источники |
| 1. | г. Тында | 2505011,481 | 61780,249 | 1669405,389 | 599961,741 | 173864,102 | 1425565,266 | 35707,306 | 919501,523 | 425843,639 | 44512,798 | 1425565,266 | 35707,306 | 919501,523 | 425843,639 | 44512,798 |
|  | Объекты капитального строительства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Прочие капитальные вложения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | НИОКР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Прочие расходы | 2505011,481 | 61780,249 | 1669405,389 | 599961,741 | 173864,102 | 1425565,266 | 35707,306 | 919501,523 | 425843,639 | 44512,798 | 1425565,266 | 35707,306 | 919501,523 | 425843,639 | 44512,798 |
| 1.1. | Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы" | 228924,366 | 0,000 | 226574,925 | 2349,441 | 0,000 | 131239,637 | 0,000 | 129958,927 | 1280,710 | 0,000 | 131239,637 | 0,000 | 129958,927 | 1280,710 | 0,000 |
| 1.1.1. | Подпрограмма "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения города Тынды на 2015-2024 годы" | 228924,366 | 0,000 | 226574,925 | 2349,441 | 0,000 | 131239,637 | 0,000 | 129958,927 | 1280,710 | 0,000 | 131239,637 | 0,000 | 129958,927 | 1280,710 | 0,000 |
| 1.1. | Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению доступности коммунальных услуг, повышению качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения" | 228675,423 | 0,000 | 226574,925 | 2100,498 | 0,000 | 130990,694 | 0,000 | 129958,927 | 1031,767 | 0,000 | 130990,694 | 0,000 | 129958,927 | 1031,767 | 0,000 |
| 1.1.1. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры | 50038,710 | 0,000 | 48037,162 | 2001,548 | 0,000 | 25794,168 | 0,000 | 24762,401 | 1031,767 | 0,000 | 25794,168 | 0,000 | 24762,401 | 1031,767 | 0,000 |
| 1.1.2. | Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающим организациям возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области | 176641,763 | 0,000 | 176641,763 | 0,000 | 0,000 | 105196,526 | 0,000 | 105196,526 | 0,000 | 0,000 | 105196,526 | 0,000 | 105196,526 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3. | Расходы на ремонт фасадов многоквартирных домов на условиях софинансирования работ собственниками помещений в многоквартирных домах | 1994,950 | 0,000 | 1896,000 | 98,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» | 248,943 | 0,000 | 0,000 | 248,943 | 0,000 | 248,943 | 0,000 | 0,000 | 248,943 | 0,000 | 248,943 | 0,000 | 0,000 | 248,943 | 0,000 |
| 1.2.1. | Ремонт жилых помещений ветеранов ВОВ; матерей воинов, погибших в локальных войнах | 248,943 | 0,000 | 0,000 | 248,943 | 0,000 | 248,943 | 0,000 | 0,000 | 248,943 | 0,000 | 248,943 | 0,000 | 0,000 | 248,943 | 0,000 |
| 1.2. | Муниципальная программа по реализации государственной молодежной политики в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы «Молодежь Тынды» | 24028,084 | 0,000 | 5612,850 | 17119,954 | 1295,280 | 21193,401 | 0,000 | 3852,467 | 16045,934 | 1295,000 | 21193,401 | 0,000 | 3852,467 | 16045,934 | 1295,000 |
| 1.2.1. | Подпрограмма №1 "Государственная молодёжная политика в городе Тынде на 2015-2024 годы" | 23978,084 | 0,000 | 5612,850 | 17069,954 | 1295,280 | 21183,206 | 0,000 | 3852,467 | 16035,739 | 1295,000 | 21183,206 | 0,000 | 3852,467 | 16035,739 | 1295,000 |
| 1.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений молодежной политики" | 22672,484 | 0,000 | 5612,850 | 15764,354 | 1295,280 | 19976,432 | 0,000 | 3852,467 | 14828,965 | 1295,000 | 19976,432 | 0,000 | 3852,467 | 14828,965 | 1295,000 |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 16825,765 | 0,000 | 0,000 | 15530,485 | 1295,280 | 15963,446 | 0,000 | 0,000 | 14668,446 | 1295,000 | 15963,446 | 0,000 | 0,000 | 14668,446 | 1295,000 |
| 1.1.2. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 5846,719 | 0,000 | 5612,850 | 233,869 | 0,000 | 4012,986 | 0,000 | 3852,467 | 160,519 | 0,000 | 4012,986 | 0,000 | 3852,467 | 160,519 | 0,000 |
| 1.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 305,600 | 0,000 | 0,000 | 305,600 | 0,000 | 254,361 | 0,000 | 0,000 | 254,361 | 0,000 | 254,361 | 0,000 | 0,000 | 254,361 | 0,000 |
| 1.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 305,600 | 0,000 | 0,000 | 305,600 | 0,000 | 254,361 | 0,000 | 0,000 | 254,361 | 0,000 | 254,361 | 0,000 | 0,000 | 254,361 | 0,000 |
| 1.3. | Основное мероприятие «Совершенствование материально-технической базы» | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | 952,413 | 0,000 | 0,000 | 952,413 | 0,000 | 952,413 | 0,000 | 0,000 | 952,413 | 0,000 |
| 1.3.1. | Развитие и содержание инфраструктуры государственной молодежной политики на территории города Тынды | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | 952,413 | 0,000 | 0,000 | 952,413 | 0,000 | 952,413 | 0,000 | 0,000 | 952,413 | 0,000 |
| 1.2.2. | Подпрограмма №2 "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы" | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 10,195 | 0,000 | 0,000 | 10,195 | 0,000 | 10,195 | 0,000 | 0,000 | 10,195 | 0,000 |
| 2.1. | Основное мероприятие "Патриотическое воспитание молодежи" | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 10,195 | 0,000 | 0,000 | 10,195 | 0,000 | 10,195 | 0,000 | 0,000 | 10,195 | 0,000 |
| 2.1.1. | Формирование патриотического мировоззрения через развитие патриотически ориентированного знания и воспитания граждан Российской Федерации | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 10,195 | 0,000 | 0,000 | 10,195 | 0,000 | 10,195 | 0,000 | 0,000 | 10,195 | 0,000 |
| 1.3. | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в городе Тынде на 2015 -2024 годы" | 973,371 | 0,000 | 867,236 | 106,135 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1. | Подпрограмма №1 "Профилактика правонарушений в городе Тынде на 2015-2024 годы" | 70,000 | 0,000 | 0,000 | 70,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1. | Основное мероприятие "Реализация на территории города Тынды целенаправленных мер по первичной профилактике правонарушений" | 70,000 | 0,000 | 0,000 | 70,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1. | Профилактика правонарушений среди отдельных категорий граждан | 70,000 | 0,000 | 0,000 | 70,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2. | Подпрограмма №2 "Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" | 903,371 | 0,000 | 867,236 | 36,135 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | Основное мероприятие "Противодействие терроризму и преступности" | 903,371 | 0,000 | 867,236 | 36,135 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.1. | Установка АПК «Безопасный город» | 903,371 | 0,000 | 867,236 | 36,135 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4. | Муниципальная программа "Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы" | 1096393,006 | 47087,060 | 714449,275 | 197780,506 | 137076,165 | 648003,188 | 27363,600 | 471966,613 | 130255,259 | 18417,716 | 648003,188 | 27363,600 | 471966,613 | 130255,259 | 18417,716 |
| 1.4.1. | Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" | 447065,745 | 0,000 | 283225,780 | 63427,033 | 100412,932 | 238067,310 | 0,000 | 181869,218 | 42235,655 | 13962,437 | 238067,310 | 0,000 | 181869,218 | 42235,655 | 13962,437 |
| 1.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" | 435553,546 | 0,000 | 280954,513 | 54723,500 | 99875,533 | 232200,909 | 0,000 | 180600,200 | 37644,671 | 13956,038 | 232200,909 | 0,000 | 180600,200 | 37644,671 | 13956,038 |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 151244,085 | 0,000 | 0,000 | 51368,552 | 99875,533 | 48921,842 | 0,000 | 0,000 | 34965,804 | 13956,038 | 48921,842 | 0,000 | 0,000 | 34965,804 | 13956,038 |
| 1.1.2. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 200435,737 | 0,000 | 200435,737 | 0,000 | 0,000 | 116307,401 | 0,000 | 116307,401 | 0,000 | 0,000 | 116307,401 | 0,000 | 116307,401 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 83873,724 | 0,000 | 80518,776 | 3354,948 | 0,000 | 66971,666 | 0,000 | 64292,799 | 2678,867 | 0,000 | 66971,666 | 0,000 | 64292,799 | 2678,867 | 0,000 |
| 1.2. | Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" | 3073,302 | 0,000 | 2271,267 | 264,636 | 537,399 | 1498,293 | 0,000 | 1269,018 | 222,876 | 6,399 | 1498,293 | 0,000 | 1269,018 | 222,876 | 6,399 |
| 1.2.1. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | 707,399 | 0,000 | 0,000 | 170,000 | 537,399 | 176,399 | 0,000 | 0,000 | 170,000 | 6,399 | 176,399 | 0,000 | 0,000 | 170,000 | 6,399 |
| 1.2.2. | Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций | 2365,903 | 0,000 | 2271,267 | 94,636 | 0,000 | 1321,894 | 0,000 | 1269,018 | 52,876 | 0,000 | 1321,894 | 0,000 | 1269,018 | 52,876 | 0,000 |
| 1.3. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 8438,897 | 0,000 | 0,000 | 8438,897 | 0,000 | 4368,108 | 0,000 | 0,000 | 4368,108 | 0,000 | 4368,108 | 0,000 | 0,000 | 4368,108 | 0,000 |
| 1.3.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно расходов, связанных с переездом лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 8438,897 | 0,000 | 0,000 | 8438,897 | 0,000 | 4368,108 | 0,000 | 0,000 | 4368,108 | 0,000 | 4368,108 | 0,000 | 0,000 | 4368,108 | 0,000 |
| 1.4.2. | Подпрограмма "Развитие общего образования" | 477691,806 | 47087,060 | 333299,386 | 70195,641 | 27109,719 | 302994,877 | 27363,600 | 221756,943 | 50452,844 | 3421,490 | 302994,877 | 27363,600 | 221756,943 | 50452,844 | 3421,490 |
| 2.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" | 408360,339 | 47087,060 | 284059,643 | 51449,317 | 25764,319 | 270976,368 | 27363,600 | 202017,700 | 38173,578 | 3421,490 | 270976,368 | 27363,600 | 202017,700 | 38173,578 | 3421,490 |
| 2.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 76261,479 | 0,000 | 0,000 | 50497,160 | 25764,319 | 40916,040 | 0,000 | 0,000 | 37494,550 | 3421,490 | 40916,040 | 0,000 | 0,000 | 37494,550 | 3421,490 |
| 2.1.2. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 25291,580 | 25291,580 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15300,000 | 15300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15300,000 | 15300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.3. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 255845,134 | 0,000 | 255845,134 | 0,000 | 0,000 | 182691,382 | 0,000 | 182691,382 | 0,000 | 0,000 | 182691,382 | 0,000 | 182691,382 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.4. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 23803,921 | 0,000 | 22851,764 | 952,157 | 0,000 | 17280,366 | 0,000 | 16601,338 | 679,028 | 0,000 | 17280,366 | 0,000 | 16601,338 | 679,028 | 0,000 |
| 2.1.5. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 21795,480 | 21795,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12063,600 | 12063,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12063,600 | 12063,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.6. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия | 5109,829 | 0,000 | 5109,829 | 0,000 | 0,000 | 2717,480 | 0,000 | 2717,480 | 0,000 | 0,000 | 2717,480 | 0,000 | 2717,480 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.7. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (в части финансового обеспечения материальных средств для осуществления государственного полномочия) | 252,916 | 0,000 | 252,916 | 0,000 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. | Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" | 59419,572 | 0,000 | 48489,170 | 9585,002 | 1345,400 | 27315,380 | 0,000 | 19248,742 | 8066,638 | 0,000 | 27315,380 | 0,000 | 19248,742 | 8066,638 | 0,000 |
| 2.2.1. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | 8910,020 | 0,000 | 0,000 | 7564,620 | 1345,400 | 7264,608 | 0,000 | 0,000 | 7264,608 | 0,000 | 7264,608 | 0,000 | 0,000 | 7264,608 | 0,000 |
| 2.2.2. | Модернизация систем общего образования | 35000,000 | 0,000 | 33600,000 | 1400,000 | 0,000 | 7388,915 | 0,000 | 7093,360 | 295,555 | 0,000 | 7388,915 | 0,000 | 7093,360 | 295,555 | 0,000 |
| 2.2.3. | Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций | 2301,544 | 0,000 | 2209,482 | 92,062 | 0,000 | 2301,544 | 0,000 | 2209,482 | 92,062 | 0,000 | 2301,544 | 0,000 | 2209,482 | 92,062 | 0,000 |
| 2.2.4. | Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые | 11124,675 | 0,000 | 10679,688 | 444,987 | 0,000 | 8280,313 | 0,000 | 7949,100 | 331,213 | 0,000 | 8280,313 | 0,000 | 7949,100 | 331,213 | 0,000 |
| 2.2.5. | Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций | 2083,333 | 0,000 | 2000,000 | 83,333 | 0,000 | 2080,000 | 0,000 | 1996,800 | 83,200 | 0,000 | 2080,000 | 0,000 | 1996,800 | 83,200 | 0,000 |
| 2.3. | Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями " | 1638,647 | 0,000 | 750,573 | 888,074 | 0,000 | 841,294 | 0,000 | 490,501 | 350,793 | 0,000 | 841,294 | 0,000 | 490,501 | 350,793 | 0,000 |
| 2.3.1. | Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями | 856,800 | 0,000 | 0,000 | 856,800 | 0,000 | 330,355 | 0,000 | 0,000 | 330,355 | 0,000 | 330,355 | 0,000 | 0,000 | 330,355 | 0,000 |
| 2.3.2. | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 781,847 | 0,000 | 750,573 | 31,274 | 0,000 | 510,939 | 0,000 | 490,501 | 20,438 | 0,000 | 510,939 | 0,000 | 490,501 | 20,438 | 0,000 |
| 2.4. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 8273,248 | 0,000 | 0,000 | 8273,248 | 0,000 | 3861,835 | 0,000 | 0,000 | 3861,835 | 0,000 | 3861,835 | 0,000 | 0,000 | 3861,835 | 0,000 |
| 2.4.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 8273,248 | 0,000 | 0,000 | 8273,248 | 0,000 | 3861,835 | 0,000 | 0,000 | 3861,835 | 0,000 | 3861,835 | 0,000 | 0,000 | 3861,835 | 0,000 |
| 1.4.3. | Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" | 66871,442 | 0,000 | 28152,926 | 30855,065 | 7863,451 | 43739,025 | 0,000 | 28029,051 | 14776,174 | 933,800 | 43739,025 | 0,000 | 28029,051 | 14776,174 | 933,800 |
| 3.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" | 63740,207 | 0,000 | 27472,496 | 29404,260 | 6863,451 | 42288,442 | 0,000 | 27348,621 | 14006,021 | 933,800 | 42288,442 | 0,000 | 27348,621 | 14006,021 | 933,800 |
| 3.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 18791,395 | 0,000 | 0,000 | 11927,944 | 6863,451 | 7143,996 | 0,000 | 0,000 | 6210,196 | 933,800 | 7143,996 | 0,000 | 0,000 | 6210,196 | 933,800 |
| 3.1.2. | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 16331,629 | 0,000 | 0,000 | 16331,629 | 0,000 | 6663,231 | 0,000 | 0,000 | 6663,231 | 0,000 | 6663,231 | 0,000 | 0,000 | 6663,231 | 0,000 |
| 3.1.3. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 28617,183 | 0,000 | 27472,496 | 1144,687 | 0,000 | 28481,215 | 0,000 | 27348,621 | 1132,594 | 0,000 | 28481,215 | 0,000 | 27348,621 | 1132,594 | 0,000 |
| 3.2. | Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" | 1708,781 | 0,000 | 680,430 | 28,351 | 1000,000 | 708,781 | 0,000 | 680,430 | 28,351 | 0,000 | 708,781 | 0,000 | 680,430 | 28,351 | 0,000 |
| 3.2.1. | Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций | 708,781 | 0,000 | 680,430 | 28,351 | 0,000 | 708,781 | 0,000 | 680,430 | 28,351 | 0,000 | 708,781 | 0,000 | 680,430 | 28,351 | 0,000 |
| 3.2.2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3. | Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 221,423 | 0,000 | 0,000 | 221,423 | 0,000 | 221,423 | 0,000 | 0,000 | 221,423 | 0,000 |
| 3.3.1. | Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 221,423 | 0,000 | 0,000 | 221,423 | 0,000 | 221,423 | 0,000 | 0,000 | 221,423 | 0,000 |
| 3.4. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 1122,454 | 0,000 | 0,000 | 1122,454 | 0,000 | 520,379 | 0,000 | 0,000 | 520,379 | 0,000 | 520,379 | 0,000 | 0,000 | 520,379 | 0,000 |
| 3.4.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 1122,454 | 0,000 | 0,000 | 1122,454 | 0,000 | 520,379 | 0,000 | 0,000 | 520,379 | 0,000 | 520,379 | 0,000 | 0,000 | 520,379 | 0,000 |
| 1.4.4. | Подпрограмма "Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей" | 6509,204 | 0,000 | 3382,182 | 3127,022 | 0,000 | 4851,974 | 0,000 | 2357,474 | 2494,500 | 0,000 | 4851,974 | 0,000 | 2357,474 | 2494,500 | 0,000 |
| 4.1. | Основное мероприятие "Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей" | 6509,204 | 0,000 | 3382,182 | 3127,022 | 0,000 | 4851,974 | 0,000 | 2357,474 | 2494,500 | 0,000 | 4851,974 | 0,000 | 2357,474 | 2494,500 | 0,000 |
| 4.1.1. | Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан и организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | 3523,107 | 0,000 | 3382,182 | 140,925 | 0,000 | 2455,702 | 0,000 | 2357,474 | 98,228 | 0,000 | 2455,702 | 0,000 | 2357,474 | 98,228 | 0,000 |
| 4.1.2. | Совершенствование методов организации, инфраструктуры и форм отдыха и оздоровления детей | 1986,097 | 0,000 | 0,000 | 1986,097 | 0,000 | 1397,716 | 0,000 | 0,000 | 1397,716 | 0,000 | 1397,716 | 0,000 | 0,000 | 1397,716 | 0,000 |
| 4.1.3. | Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | 998,556 | 0,000 | 0,000 | 998,556 | 0,000 | 998,556 | 0,000 | 0,000 | 998,556 | 0,000 |
| 1.4.5. | Подпрограмма "Социальная политика в сфере образования" | 49769,636 | 0,000 | 41999,923 | 7769,713 | 0,000 | 27019,867 | 0,000 | 21948,651 | 5071,216 | 0,000 | 27019,867 | 0,000 | 21948,651 | 5071,216 | 0,000 |
| 5.1. | Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан" | 49769,636 | 0,000 | 41999,923 | 7769,713 | 0,000 | 27019,867 | 0,000 | 21948,651 | 5071,216 | 0,000 | 27019,867 | 0,000 | 21948,651 | 5071,216 | 0,000 |
| 5.1.1. | Социальная поддержка по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в натуральной форме путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания | 5838,550 | 0,000 | 0,000 | 5838,550 | 0,000 | 4213,153 | 0,000 | 0,000 | 4213,153 | 0,000 | 4213,153 | 0,000 | 0,000 | 4213,153 | 0,000 |
| 5.1.2. | Социальная поддержка в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питание для учащихся общеобразовательных учреждений в дни посещения занятий в общеобразовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания | 1931,163 | 0,000 | 0,000 | 1931,163 | 0,000 | 858,063 | 0,000 | 0,000 | 858,063 | 0,000 | 858,063 | 0,000 | 0,000 | 858,063 | 0,000 |
| 5.1.3. | Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью | 1285,136 | 0,000 | 1285,136 | 0,000 | 0,000 | 1155,596 | 0,000 | 1155,596 | 0,000 | 0,000 | 1155,596 | 0,000 | 1155,596 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1.4. | Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения | 90,839 | 0,000 | 90,839 | 0,000 | 0,000 | 88,610 | 0,000 | 88,610 | 0,000 | 0,000 | 88,610 | 0,000 | 88,610 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1.5. | Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования | 27747,123 | 0,000 | 27747,123 | 0,000 | 0,000 | 12434,953 | 0,000 | 12434,953 | 0,000 | 0,000 | 12434,953 | 0,000 | 12434,953 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1.6. | Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) | 10477,675 | 0,000 | 10477,675 | 0,000 | 0,000 | 6738,922 | 0,000 | 6738,922 | 0,000 | 0,000 | 6738,922 | 0,000 | 6738,922 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1.7. | Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству несовершеннолетних лиц | 2399,150 | 0,000 | 2399,150 | 0,000 | 0,000 | 1530,570 | 0,000 | 1530,570 | 0,000 | 0,000 | 1530,570 | 0,000 | 1530,570 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.6. | Подпрограмма "Обеспечение эффективного управления отраслью" | 48485,173 | 0,000 | 24389,078 | 22406,032 | 1690,063 | 31330,135 | 0,000 | 16005,276 | 15224,870 | 99,989 | 31330,135 | 0,000 | 16005,276 | 15224,870 | 99,989 |
| 6.1. | Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" | 11045,107 | 0,000 | 0,000 | 11045,107 | 0,000 | 7475,590 | 0,000 | 0,000 | 7475,590 | 0,000 | 7475,590 | 0,000 | 0,000 | 7475,590 | 0,000 |
| 6.1.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 11045,107 | 0,000 | 0,000 | 11045,107 | 0,000 | 7475,590 | 0,000 | 0,000 | 7475,590 | 0,000 | 7475,590 | 0,000 | 0,000 | 7475,590 | 0,000 |
| 6.2. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" | 34817,083 | 0,000 | 24389,078 | 8737,942 | 1690,063 | 22608,201 | 0,000 | 16005,276 | 6502,936 | 99,989 | 22608,201 | 0,000 | 16005,276 | 6502,936 | 99,989 |
| 6.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 9411,793 | 0,000 | 0,000 | 7721,730 | 1690,063 | 5936,039 | 0,000 | 0,000 | 5836,050 | 99,989 | 5936,039 | 0,000 | 0,000 | 5836,050 | 99,989 |
| 6.2.2. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 25405,290 | 0,000 | 24389,078 | 1016,212 | 0,000 | 16672,162 | 0,000 | 16005,276 | 666,886 | 0,000 | 16672,162 | 0,000 | 16005,276 | 666,886 | 0,000 |
| 6.3. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 1522,983 | 0,000 | 0,000 | 1522,983 | 0,000 | 475,556 | 0,000 | 0,000 | 475,556 | 0,000 | 475,556 | 0,000 | 0,000 | 475,556 | 0,000 |
| 6.3.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений. | 1522,983 | 0,000 | 0,000 | 1522,983 | 0,000 | 475,556 | 0,000 | 0,000 | 475,556 | 0,000 | 475,556 | 0,000 | 0,000 | 475,556 | 0,000 |
| 6.4. | Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" | 1100,000 | 0,000 | 0,000 | 1100,000 | 0,000 | 770,788 | 0,000 | 0,000 | 770,788 | 0,000 | 770,788 | 0,000 | 0,000 | 770,788 | 0,000 |
| 6.4.1. | Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей инвалидов | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 500,000 | 0,000 | 320,788 | 0,000 | 0,000 | 320,788 | 0,000 | 320,788 | 0,000 | 0,000 | 320,788 | 0,000 |
| 6.4.2. | Ежемесячная денежная выплата одаренным детям | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 600,000 | 0,000 | 450,000 | 0,000 | 0,000 | 450,000 | 0,000 | 450,000 | 0,000 | 0,000 | 450,000 | 0,000 |
| 1.5. | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Тынде Амурской области на 2015 – 2024 годы" | 162620,085 | 0,000 | 105653,319 | 44446,184 | 12520,582 | 111974,491 | 0,000 | 67695,119 | 31758,810 | 12520,562 | 111974,491 | 0,000 | 67695,119 | 31758,810 | 12520,562 |
| 1.5.1. | I Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в городе Тынде" | 46847,079 | 0,000 | 44973,196 | 1873,883 | 0,000 | 25090,643 | 0,000 | 24087,017 | 1003,626 | 0,000 | 25090,643 | 0,000 | 24087,017 | 1003,626 | 0,000 |
| 1.1. | Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально - технической базы для занятий физической культурой и спортом" | 20000,000 | 0,000 | 19200,000 | 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1. | Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | 20000,000 | 0,000 | 19200,000 | 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт - норма жизни" | 26847,079 | 0,000 | 25773,196 | 1073,883 | 0,000 | 25090,643 | 0,000 | 24087,017 | 1003,626 | 0,000 | 25090,643 | 0,000 | 24087,017 | 1003,626 | 0,000 |
| 1.2.1. | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 26847,079 | 0,000 | 25773,196 | 1073,883 | 0,000 | 25090,643 | 0,000 | 24087,017 | 1003,626 | 0,000 | 25090,643 | 0,000 | 24087,017 | 1003,626 | 0,000 |
| 1.5.2. | II Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной политики в области физической культуры и спорта" | 115773,006 | 0,000 | 60680,123 | 42572,301 | 12520,582 | 86883,848 | 0,000 | 43608,102 | 30755,184 | 12520,562 | 86883,848 | 0,000 | 43608,102 | 30755,184 | 12520,562 |
| 2.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта" | 104641,163 | 0,000 | 59785,757 | 32334,824 | 12520,582 | 78701,672 | 0,000 | 42755,893 | 23425,217 | 12520,562 | 78701,672 | 0,000 | 42755,893 | 23425,217 | 12520,562 |
| 2.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 42364,335 | 0,000 | 0,000 | 29843,753 | 12520,582 | 34164,284 | 0,000 | 0,000 | 21643,722 | 12520,562 | 34164,284 | 0,000 | 0,000 | 21643,722 | 12520,562 |
| 2.1.2. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 62276,828 | 0,000 | 59785,757 | 2491,071 | 0,000 | 44537,388 | 0,000 | 42755,893 | 1781,495 | 0,000 | 44537,388 | 0,000 | 42755,893 | 1781,495 | 0,000 |
| 2.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 2801,597 | 0,000 | 0,000 | 2801,597 | 0,000 | 2162,505 | 0,000 | 0,000 | 2162,505 | 0,000 | 2162,505 | 0,000 | 0,000 | 2162,505 | 0,000 |
| 2.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 2801,597 | 0,000 | 0,000 | 2801,597 | 0,000 | 2162,505 | 0,000 | 0,000 | 2162,505 | 0,000 | 2162,505 | 0,000 | 0,000 | 2162,505 | 0,000 |
| 2.3. | Основное мероприятие "Пропаганда здорового образа жизни" | 1155,800 | 0,000 | 0,000 | 1155,800 | 0,000 | 851,159 | 0,000 | 0,000 | 851,159 | 0,000 | 851,159 | 0,000 | 0,000 | 851,159 | 0,000 |
| 2.3.1. | Поощрение граждан г.Тынды за достигнутые успехи в области физической культуры и спорта | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3.2. | Проведение спортивно-массовых мероприятий | 1115,800 | 0,000 | 0,000 | 1115,800 | 0,000 | 851,159 | 0,000 | 0,000 | 851,159 | 0,000 | 851,159 | 0,000 | 0,000 | 851,159 | 0,000 |
| 2.4. | Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" | 6242,814 | 0,000 | 0,000 | 6242,814 | 0,000 | 4280,794 | 0,000 | 0,000 | 4280,794 | 0,000 | 4280,794 | 0,000 | 0,000 | 4280,794 | 0,000 |
| 2.4.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 6242,814 | 0,000 | 0,000 | 6242,814 | 0,000 | 4280,794 | 0,000 | 0,000 | 4280,794 | 0,000 | 4280,794 | 0,000 | 0,000 | 4280,794 | 0,000 |
| 2.5. | Основное мероприятие "Участие в реализации федерального проекта "Спорт-норма жизни" | 931,632 | 0,000 | 894,366 | 37,266 | 0,000 | 887,718 | 0,000 | 852,209 | 35,509 | 0,000 | 887,718 | 0,000 | 852,209 | 35,509 | 0,000 |
| 2.5.1. | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 931,632 | 0,000 | 894,366 | 37,266 | 0,000 | 887,718 | 0,000 | 852,209 | 35,509 | 0,000 | 887,718 | 0,000 | 852,209 | 35,509 | 0,000 |
| 1.6. | Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы" | 153896,414 | 0,000 | 75887,079 | 55037,260 | 22972,075 | 106573,407 | 0,000 | 55846,507 | 38447,380 | 12279,520 | 106573,407 | 0,000 | 55846,507 | 38447,380 | 12279,520 |
| 1.6.1. | Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства" | 47571,279 | 0,000 | 30203,822 | 13131,865 | 4235,592 | 33448,850 | 0,000 | 23005,192 | 8666,757 | 1776,901 | 33448,850 | 0,000 | 23005,192 | 8666,757 | 1776,901 |
| 1.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" | 46559,681 | 0,000 | 30203,822 | 12120,267 | 4235,592 | 32861,399 | 0,000 | 23005,192 | 8079,306 | 1776,901 | 32861,399 | 0,000 | 23005,192 | 8079,306 | 1776,901 |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных услуг учреждений | 15097,366 | 0,000 | 0,000 | 10861,774 | 4235,592 | 8897,657 | 0,000 | 0,000 | 7120,756 | 1776,901 | 8897,657 | 0,000 | 0,000 | 7120,756 | 1776,901 |
| 1.1.2. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 31462,315 | 0,000 | 30203,822 | 1258,493 | 0,000 | 23963,742 | 0,000 | 23005,192 | 958,550 | 0,000 | 23963,742 | 0,000 | 23005,192 | 958,550 | 0,000 |
| 1.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 1011,598 | 0,000 | 0,000 | 1011,598 | 0,000 | 587,451 | 0,000 | 0,000 | 587,451 | 0,000 | 587,451 | 0,000 | 0,000 | 587,451 | 0,000 |
| 1.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 1011,598 | 0,000 | 0,000 | 1011,598 | 0,000 | 587,451 | 0,000 | 0,000 | 587,451 | 0,000 | 587,451 | 0,000 | 0,000 | 587,451 | 0,000 |
| 1.6.2. | Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность" | 27746,596 | 0,000 | 14021,413 | 8792,699 | 4932,484 | 18315,135 | 0,000 | 9648,832 | 5840,945 | 2825,358 | 18315,135 | 0,000 | 9648,832 | 5840,945 | 2825,358 |
| 2.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" | 27256,596 | 0,000 | 14021,413 | 8302,699 | 4932,484 | 18037,762 | 0,000 | 9648,832 | 5563,572 | 2825,358 | 18037,762 | 0,000 | 9648,832 | 5563,572 | 2825,358 |
| 2.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг ) муниципальных учреждений | 12650,957 | 0,000 | 0,000 | 7718,473 | 4932,484 | 7998,760 | 0,000 | 0,000 | 5173,402 | 2825,358 | 7998,760 | 0,000 | 0,000 | 5173,402 | 2825,358 |
| 2.1.2. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 14605,639 | 0,000 | 14021,413 | 584,226 | 0,000 | 10039,002 | 0,000 | 9648,832 | 390,170 | 0,000 | 10039,002 | 0,000 | 9648,832 | 390,170 | 0,000 |
| 2.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 490,000 | 0,000 | 0,000 | 490,000 | 0,000 | 277,373 | 0,000 | 0,000 | 277,373 | 0,000 | 277,373 | 0,000 | 0,000 | 277,373 | 0,000 |
| 2.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 490,000 | 0,000 | 0,000 | 490,000 | 0,000 | 277,373 | 0,000 | 0,000 | 277,373 | 0,000 | 277,373 | 0,000 | 0,000 | 277,373 | 0,000 |
| 1.6.3. | Подпрограмма "Историко-культурное наследие" | 16488,360 | 0,000 | 0,000 | 15748,680 | 739,680 | 10748,805 | 0,000 | 0,000 | 10494,546 | 254,259 | 10748,805 | 0,000 | 0,000 | 10494,546 | 254,259 |
| 3.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" | 16148,360 | 0,000 | 0,000 | 15408,680 | 739,680 | 10548,908 | 0,000 | 0,000 | 10294,649 | 254,259 | 10548,908 | 0,000 | 0,000 | 10294,649 | 254,259 |
| 3.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных услуг учреждений | 16148,360 | 0,000 | 0,000 | 15408,680 | 739,680 | 10548,908 | 0,000 | 0,000 | 10294,649 | 254,259 | 10548,908 | 0,000 | 0,000 | 10294,649 | 254,259 |
| 3.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 340,000 | 0,000 | 0,000 | 340,000 | 0,000 | 199,897 | 0,000 | 0,000 | 199,897 | 0,000 | 199,897 | 0,000 | 0,000 | 199,897 | 0,000 |
| 3.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 340,000 | 0,000 | 0,000 | 340,000 | 0,000 | 199,897 | 0,000 | 0,000 | 199,897 | 0,000 | 199,897 | 0,000 | 0,000 | 199,897 | 0,000 |
| 1.6.4. | Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" | 11098,828 | 0,000 | 5337,584 | 4532,589 | 1228,655 | 7840,301 | 0,000 | 3858,035 | 3573,419 | 408,847 | 7840,301 | 0,000 | 3858,035 | 3573,419 | 408,847 |
| 4.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" | 10868,828 | 0,000 | 5337,584 | 4302,589 | 1228,655 | 7653,055 | 0,000 | 3858,035 | 3386,173 | 408,847 | 7653,055 | 0,000 | 3858,035 | 3386,173 | 408,847 |
| 4.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных услуг учреждений | 5308,844 | 0,000 | 0,000 | 4080,189 | 1228,655 | 3634,269 | 0,000 | 0,000 | 3225,422 | 408,847 | 3634,269 | 0,000 | 0,000 | 3225,422 | 408,847 |
| 4.1.2. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 5559,984 | 0,000 | 5337,584 | 222,400 | 0,000 | 4018,786 | 0,000 | 3858,035 | 160,751 | 0,000 | 4018,786 | 0,000 | 3858,035 | 160,751 | 0,000 |
| 4.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 230,000 | 0,000 | 0,000 | 230,000 | 0,000 | 187,246 | 0,000 | 0,000 | 187,246 | 0,000 | 187,246 | 0,000 | 0,000 | 187,246 | 0,000 |
| 4.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 230,000 | 0,000 | 0,000 | 230,000 | 0,000 | 187,246 | 0,000 | 0,000 | 187,246 | 0,000 | 187,246 | 0,000 | 0,000 | 187,246 | 0,000 |
| 1.6.5. | Подпрограмма "Профессиональное искусство, прокат кинофильмов" | 35387,254 | 0,000 | 18393,653 | 5788,445 | 11205,156 | 25188,049 | 0,000 | 13825,775 | 4617,431 | 6744,843 | 25188,049 | 0,000 | 13825,775 | 4617,431 | 6744,843 |
| 5.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" | 34907,254 | 0,000 | 18393,653 | 5308,445 | 11205,156 | 24931,049 | 0,000 | 13825,775 | 4360,431 | 6744,843 | 24931,049 | 0,000 | 13825,775 | 4360,431 | 6744,843 |
| 5.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных услуг учреждений | 15747,199 | 0,000 | 0,000 | 4542,043 | 11205,156 | 10529,200 | 0,000 | 0,000 | 3784,357 | 6744,843 | 10529,200 | 0,000 | 0,000 | 3784,357 | 6744,843 |
| 5.1.2. | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек(поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек) | 3220,000 | 0,000 | 3091,200 | 128,800 | 0,000 | 3220,000 | 0,000 | 3091,200 | 128,800 | 0,000 | 3220,000 | 0,000 | 3091,200 | 128,800 | 0,000 |
| 5.1.3. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 15940,055 | 0,000 | 15302,453 | 637,602 | 0,000 | 11181,849 | 0,000 | 10734,575 | 447,274 | 0,000 | 11181,849 | 0,000 | 10734,575 | 447,274 | 0,000 |
| 5.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 480,000 | 0,000 | 0,000 | 480,000 | 0,000 | 257,000 | 0,000 | 0,000 | 257,000 | 0,000 | 257,000 | 0,000 | 0,000 | 257,000 | 0,000 |
| 5.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 480,000 | 0,000 | 0,000 | 480,000 | 0,000 | 257,000 | 0,000 | 0,000 | 257,000 | 0,000 | 257,000 | 0,000 | 0,000 | 257,000 | 0,000 |
| 1.6.6. | Подпрограмма "Архивное дело" | 3983,519 | 0,000 | 3025,234 | 903,285 | 55,000 | 3075,757 | 0,000 | 2264,470 | 811,287 | 0,000 | 3075,757 | 0,000 | 2264,470 | 811,287 | 0,000 |
| 6.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" | 3968,519 | 0,000 | 3025,234 | 888,285 | 55,000 | 3064,650 | 0,000 | 2264,470 | 800,180 | 0,000 | 3064,650 | 0,000 | 2264,470 | 800,180 | 0,000 |
| 6.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных услуг учреждений | 817,234 | 0,000 | 0,000 | 762,234 | 55,000 | 705,827 | 0,000 | 0,000 | 705,827 | 0,000 | 705,827 | 0,000 | 0,000 | 705,827 | 0,000 |
| 6.1.2. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 3151,285 | 0,000 | 3025,234 | 126,051 | 0,000 | 2358,823 | 0,000 | 2264,470 | 94,353 | 0,000 | 2358,823 | 0,000 | 2264,470 | 94,353 | 0,000 |
| 6.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 11,107 | 0,000 | 0,000 | 11,107 | 0,000 | 11,107 | 0,000 | 0,000 | 11,107 | 0,000 |
| 6.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 11,107 | 0,000 | 0,000 | 11,107 | 0,000 | 11,107 | 0,000 | 0,000 | 11,107 | 0,000 |
| 1.6.7. | Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства" | 11620,578 | 0,000 | 4905,373 | 6139,697 | 575,508 | 7956,510 | 0,000 | 3244,203 | 4442,995 | 269,312 | 7956,510 | 0,000 | 3244,203 | 4442,995 | 269,312 |
| 7.1. | Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" | 4267,380 | 0,000 | 0,000 | 4267,380 | 0,000 | 3162,853 | 0,000 | 0,000 | 3162,853 | 0,000 | 3162,853 | 0,000 | 0,000 | 3162,853 | 0,000 |
| 7.1.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 4267,380 | 0,000 | 0,000 | 4267,380 | 0,000 | 3162,853 | 0,000 | 0,000 | 3162,853 | 0,000 | 3162,853 | 0,000 | 0,000 | 3162,853 | 0,000 |
| 7.2. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" | 6814,706 | 0,000 | 4905,373 | 1333,825 | 575,508 | 4453,319 | 0,000 | 3244,203 | 939,804 | 269,312 | 4453,319 | 0,000 | 3244,203 | 939,804 | 269,312 |
| 7.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных услуг учреждений | 1704,942 | 0,000 | 0,000 | 1129,434 | 575,508 | 1073,941 | 0,000 | 0,000 | 804,629 | 269,312 | 1073,941 | 0,000 | 0,000 | 804,629 | 269,312 |
| 7.2.2. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 5109,764 | 0,000 | 4905,373 | 204,391 | 0,000 | 3379,378 | 0,000 | 3244,203 | 135,175 | 0,000 | 3379,378 | 0,000 | 3244,203 | 135,175 | 0,000 |
| 7.3. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 538,492 | 0,000 | 0,000 | 538,492 | 0,000 | 340,338 | 0,000 | 0,000 | 340,338 | 0,000 | 340,338 | 0,000 | 0,000 | 340,338 | 0,000 |
| 7.3.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 538,492 | 0,000 | 0,000 | 538,492 | 0,000 | 340,338 | 0,000 | 0,000 | 340,338 | 0,000 | 340,338 | 0,000 | 0,000 | 340,338 | 0,000 |
| 1.7. | Муниципальная программа "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы" | 112461,829 | 0,000 | 4453,975 | 108007,854 | 0,000 | 87330,231 | 0,000 | 2922,542 | 84407,689 | 0,000 | 87330,231 | 0,000 | 2922,542 | 84407,689 | 0,000 |
| 1.7.1. | Подпрограмма "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015-2024 годы" | 63906,192 | 0,000 | 4453,975 | 59452,217 | 0,000 | 51011,135 | 0,000 | 2922,542 | 48088,593 | 0,000 | 51011,135 | 0,000 | 2922,542 | 48088,593 | 0,000 |
| 1.1. | Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" | 48479,601 | 0,000 | 4453,975 | 44025,626 | 0,000 | 39323,236 | 0,000 | 2922,542 | 36400,694 | 0,000 | 39323,236 | 0,000 | 2922,542 | 36400,694 | 0,000 |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 48479,601 | 0,000 | 4453,975 | 44025,626 | 0,000 | 39323,236 | 0,000 | 2922,542 | 36400,694 | 0,000 | 39323,236 | 0,000 | 2922,542 | 36400,694 | 0,000 |
| 1.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 935,000 | 0,000 | 0,000 | 935,000 | 0,000 | 591,442 | 0,000 | 0,000 | 591,442 | 0,000 | 591,442 | 0,000 | 0,000 | 591,442 | 0,000 |
| 1.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 935,000 | 0,000 | 0,000 | 935,000 | 0,000 | 591,442 | 0,000 | 0,000 | 591,442 | 0,000 | 591,442 | 0,000 | 0,000 | 591,442 | 0,000 |
| 1.3. | Основное мероприятие "Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением" | 1186,821 | 0,000 | 0,000 | 1186,821 | 0,000 | 1131,239 | 0,000 | 0,000 | 1131,239 | 0,000 | 1131,239 | 0,000 | 0,000 | 1131,239 | 0,000 |
| 1.3.1. | Представительские расходы | 160,050 | 0,000 | 0,000 | 160,050 | 0,000 | 159,468 | 0,000 | 0,000 | 159,468 | 0,000 | 159,468 | 0,000 | 0,000 | 159,468 | 0,000 |
| 1.3.2. | Прочие расходы по выполнению функций органами местного самоуправления (в т.ч. проведение экспертиз, взнос на жителей в Совет муниципальных образований и т.д.) | 208,900 | 0,000 | 0,000 | 208,900 | 0,000 | 208,900 | 0,000 | 0,000 | 208,900 | 0,000 | 208,900 | 0,000 | 0,000 | 208,900 | 0,000 |
| 1.3.3. | Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств, предъявленных муниципальной казне города Тынды Амурской области | 787,871 | 0,000 | 0,000 | 787,871 | 0,000 | 762,871 | 0,000 | 0,000 | 762,871 | 0,000 | 762,871 | 0,000 | 0,000 | 762,871 | 0,000 |
| 1.3.4. | Единовременное денежное вознаграждение при присвоении звания "Почетный гражданин города Тынды" и при награждении знаком отличия "За заслуги перед городом Тындой" | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4. | Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке" | 56,539 | 0,000 | 0,000 | 56,539 | 0,000 | 29,078 | 0,000 | 0,000 | 29,078 | 0,000 | 29,078 | 0,000 | 0,000 | 29,078 | 0,000 |
| 1.4.1. | Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 56,539 | 0,000 | 0,000 | 56,539 | 0,000 | 29,078 | 0,000 | 0,000 | 29,078 | 0,000 | 29,078 | 0,000 | 0,000 | 29,078 | 0,000 |
| 1.5. | Основное мероприятие "Мероприятия по землеустройству и землепользованию" | 643,734 | 0,000 | 0,000 | 643,734 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5.1. | Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 643,734 | 0,000 | 0,000 | 643,734 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6. | Основное мероприятие "Мероприятия в сфере использования, охраны и защиты лесов" | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1. | Осуществление природоохранных мероприятий | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7. | Основное мероприятие "Содержание территорий специального назначения" | 3499,000 | 0,000 | 0,000 | 3499,000 | 0,000 | 3498,158 | 0,000 | 0,000 | 3498,158 | 0,000 | 3498,158 | 0,000 | 0,000 | 3498,158 | 0,000 |
| 1.7.1. | Организация и содержание мест захоронения | 2500,000 | 0,000 | 0,000 | 2500,000 | 0,000 | 2500,000 | 0,000 | 0,000 | 2500,000 | 0,000 | 2500,000 | 0,000 | 0,000 | 2500,000 | 0,000 |
| 1.7.2. | Сбор и удаление твердых отходов | 999,000 | 0,000 | 0,000 | 999,000 | 0,000 | 998,158 | 0,000 | 0,000 | 998,158 | 0,000 | 998,158 | 0,000 | 0,000 | 998,158 | 0,000 |
| 1.8. | Основное мероприятие "Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение" | 8377,678 | 0,000 | 0,000 | 8377,678 | 0,000 | 5987,893 | 0,000 | 0,000 | 5987,893 | 0,000 | 5987,893 | 0,000 | 0,000 | 5987,893 | 0,000 |
| 1.8.1. | Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет | 7756,498 | 0,000 | 0,000 | 7756,498 | 0,000 | 5606,476 | 0,000 | 0,000 | 5606,476 | 0,000 | 5606,476 | 0,000 | 0,000 | 5606,476 | 0,000 |
| 1.8.2. | Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Тынды" | 621,180 | 0,000 | 0,000 | 621,180 | 0,000 | 381,417 | 0,000 | 0,000 | 381,417 | 0,000 | 381,417 | 0,000 | 0,000 | 381,417 | 0,000 |
| 1.9. | Основное мероприятие "Поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления" | 660,000 | 0,000 | 0,000 | 660,000 | 0,000 | 439,970 | 0,000 | 0,000 | 439,970 | 0,000 | 439,970 | 0,000 | 0,000 | 439,970 | 0,000 |
| 1.9.1. | Мероприятия в области средств массовой информации | 660,000 | 0,000 | 0,000 | 660,000 | 0,000 | 439,970 | 0,000 | 0,000 | 439,970 | 0,000 | 439,970 | 0,000 | 0,000 | 439,970 | 0,000 |
| 1.10. | Основное мероприятие "Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям" | 17,819 | 0,000 | 0,000 | 17,819 | 0,000 | 10,119 | 0,000 | 0,000 | 10,119 | 0,000 | 10,119 | 0,000 | 0,000 | 10,119 | 0,000 |
| 1.10.1. | Содержание помещения МФЦ, оплата услуг связи, Интернет, коммунальных услуг | 17,819 | 0,000 | 0,000 | 17,819 | 0,000 | 10,119 | 0,000 | 0,000 | 10,119 | 0,000 | 10,119 | 0,000 | 0,000 | 10,119 | 0,000 |
| 1.7.2. | Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды" | 11800,505 | 0,000 | 0,000 | 11800,505 | 0,000 | 7981,786 | 0,000 | 0,000 | 7981,786 | 0,000 | 7981,786 | 0,000 | 0,000 | 7981,786 | 0,000 |
| 2.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" | 11128,167 | 0,000 | 0,000 | 11128,167 | 0,000 | 7691,445 | 0,000 | 0,000 | 7691,445 | 0,000 | 7691,445 | 0,000 | 0,000 | 7691,445 | 0,000 |
| 2.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 11128,167 | 0,000 | 0,000 | 11128,167 | 0,000 | 7691,445 | 0,000 | 0,000 | 7691,445 | 0,000 | 7691,445 | 0,000 | 0,000 | 7691,445 | 0,000 |
| 2.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 399,998 | 0,000 | 0,000 | 399,998 | 0,000 | 290,341 | 0,000 | 0,000 | 290,341 | 0,000 | 290,341 | 0,000 | 0,000 | 290,341 | 0,000 |
| 2.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 399,998 | 0,000 | 0,000 | 399,998 | 0,000 | 290,341 | 0,000 | 0,000 | 290,341 | 0,000 | 290,341 | 0,000 | 0,000 | 290,341 | 0,000 |
| 2.3. | Основное мероприятие "Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций" | 272,340 | 0,000 | 0,000 | 272,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3.1. | Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 22,340 | 0,000 | 0,000 | 22,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3.2. | Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Амурской области | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7.3. | Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" | 36755,132 | 0,000 | 0,000 | 36755,132 | 0,000 | 28337,310 | 0,000 | 0,000 | 28337,310 | 0,000 | 28337,310 | 0,000 | 0,000 | 28337,310 | 0,000 |
| 3.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" | 35855,132 | 0,000 | 0,000 | 35855,132 | 0,000 | 27771,830 | 0,000 | 0,000 | 27771,830 | 0,000 | 27771,830 | 0,000 | 0,000 | 27771,830 | 0,000 |
| 3.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 35855,132 | 0,000 | 0,000 | 35855,132 | 0,000 | 27771,830 | 0,000 | 0,000 | 27771,830 | 0,000 | 27771,830 | 0,000 | 0,000 | 27771,830 | 0,000 |
| 3.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 900,000 | 0,000 | 0,000 | 900,000 | 0,000 | 565,480 | 0,000 | 0,000 | 565,480 | 0,000 | 565,480 | 0,000 | 0,000 | 565,480 | 0,000 |
| 3.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 900,000 | 0,000 | 0,000 | 900,000 | 0,000 | 565,480 | 0,000 | 0,000 | 565,480 | 0,000 | 565,480 | 0,000 | 0,000 | 565,480 | 0,000 |
| 1.8. | Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Тынды на 2015 - 2024 годы" | 786,938 | 0,000 | 0,000 | 786,938 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.8.1. | Основное мероприятие "Обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия на территории города" | 786,938 | 0,000 | 0,000 | 786,938 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.8.1.1. | Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 786,938 | 0,000 | 0,000 | 786,938 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.9. | Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы" | 8420,889 | 0,000 | 7801,497 | 619,392 | 0,000 | 5446,998 | 0,000 | 5211,000 | 235,998 | 0,000 | 5446,998 | 0,000 | 5211,000 | 235,998 | 0,000 |
| 1.9.1. | Основное мероприятие "Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства" | 8326,559 | 0,000 | 7801,497 | 525,062 | 0,000 | 5446,998 | 0,000 | 5211,000 | 235,998 | 0,000 | 5446,998 | 0,000 | 5211,000 | 235,998 | 0,000 |
| 1.9.1.1. | Региональная поддержка малого и среднего предпринимаельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части предоставления субсидий местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) | 8126,559 | 0,000 | 7801,497 | 325,062 | 0,000 | 5428,125 | 0,000 | 5211,000 | 217,125 | 0,000 | 5428,125 | 0,000 | 5211,000 | 217,125 | 0,000 |
| 1.9.1.2. | Организационная поддержка | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 18,873 | 0,000 | 0,000 | 18,873 | 0,000 | 18,873 | 0,000 | 0,000 | 18,873 | 0,000 |
| 1.9.2. | Основное мероприятие «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | 94,330 | 0,000 | 0,000 | 94,330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.9.2.1. | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (в части субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства) | 94,330 | 0,000 | 0,000 | 94,330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.10. | Муниципальная программа "Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, спорта, Комитете по делам молодежи в городе Тынде на 2015-2024 годы" | 1800,000 | 0,000 | 0,000 | 1800,000 | 0,000 | 1800,000 | 0,000 | 0,000 | 1800,000 | 0,000 | 1800,000 | 0,000 | 0,000 | 1800,000 | 0,000 |
| 1.10.1. | Основное мероприятие "Предоставление молодым специалистам финансовой поддержки" | 1800,000 | 0,000 | 0,000 | 1800,000 | 0,000 | 1800,000 | 0,000 | 0,000 | 1800,000 | 0,000 | 1800,000 | 0,000 | 0,000 | 1800,000 | 0,000 |
| 1.10.1.1. | Предоставление социально-экономической поддержки в виде единовременной выплаты подъемных | 1800,000 | 0,000 | 0,000 | 1800,000 | 0,000 | 1800,000 | 0,000 | 0,000 | 1800,000 | 0,000 | 1800,000 | 0,000 | 0,000 | 1800,000 | 0,000 |
| 1.11. | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015 - 2024 годы" | 72712,488 | 0,000 | 67020,111 | 5692,377 | 0,000 | 40221,706 | 0,000 | 37811,960 | 2409,746 | 0,000 | 40221,706 | 0,000 | 37811,960 | 2409,746 | 0,000 |
| 1.11.1. | Подпрограмма "Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов), расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на терр-и города Тынды" | 70580,486 | 0,000 | 65152,018 | 5428,468 | 0,000 | 38089,704 | 0,000 | 35943,867 | 2145,837 | 0,000 | 38089,704 | 0,000 | 35943,867 | 2145,837 | 0,000 |
| 1.1. | Основное мероприятие "Проведение мероприятий по переселению граждан из ветхого жилищного фонда" | 70580,486 | 0,000 | 65152,018 | 5428,468 | 0,000 | 38089,704 | 0,000 | 35943,867 | 2145,837 | 0,000 | 38089,704 | 0,000 | 35943,867 | 2145,837 | 0,000 |
| 1.1.1. | Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали | 67866,685 | 0,000 | 65152,018 | 2714,667 | 0,000 | 37441,528 | 0,000 | 35943,867 | 1497,661 | 0,000 | 37441,528 | 0,000 | 35943,867 | 1497,661 | 0,000 |
| 1.1.2. | Ликвидация аварийного жилищного фонда | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3. | Обследование жилых домов на предмет аварийности | 2413,801 | 0,000 | 0,000 | 2413,801 | 0,000 | 648,176 | 0,000 | 0,000 | 648,176 | 0,000 | 648,176 | 0,000 | 0,000 | 648,176 | 0,000 |
| 1.11.2. | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 2132,002 | 0,000 | 1868,093 | 263,909 | 0,000 | 2132,002 | 0,000 | 1868,093 | 263,909 | 0,000 | 2132,002 | 0,000 | 1868,093 | 263,909 | 0,000 |
| 2.1. | Основное мероприятие "Поддержка молодых семей нуждающихся в улучшении жилищных условий" | 2132,002 | 0,000 | 1868,093 | 263,909 | 0,000 | 2132,002 | 0,000 | 1868,093 | 263,909 | 0,000 | 2132,002 | 0,000 | 1868,093 | 263,909 | 0,000 |
| 2.1.1. | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1932,002 | 0,000 | 1676,093 | 255,909 | 0,000 | 1932,002 | 0,000 | 1676,093 | 255,909 | 0,000 | 1932,002 | 0,000 | 1676,093 | 255,909 | 0,000 |
| 2.1.2. | Предоставление социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка для компенсации расходов на приобретение (строительство) жилья | 200,000 | 0,000 | 192,000 | 8,000 | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 192,000 | 8,000 | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 192,000 | 8,000 | 0,000 |
| 1.12. | Муниципальная программа "Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Тынды на 2015-2024 годы" | 51981,239 | 0,000 | 0,000 | 51981,239 | 0,000 | 35903,659 | 0,000 | 0,000 | 35903,659 | 0,000 | 35903,659 | 0,000 | 0,000 | 35903,659 | 0,000 |
| 1.12.1. | Основное мероприятие "Вовлечение в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков" | 31239,789 | 0,000 | 0,000 | 31239,789 | 0,000 | 20191,150 | 0,000 | 0,000 | 20191,150 | 0,000 | 20191,150 | 0,000 | 0,000 | 20191,150 | 0,000 |
| 1.12.1.1. | Обеспечение эффективного управления, распоряжения, использования и сохранности муниципального имущества | 28745,764 | 0,000 | 0,000 | 28745,764 | 0,000 | 19610,305 | 0,000 | 0,000 | 19610,305 | 0,000 | 19610,305 | 0,000 | 0,000 | 19610,305 | 0,000 |
| 1.12.1.2. | Осуществление эффективного управления и распоряжения земельными и лесными участками, находящимися в собственности муниципального образования города Тынды, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории города Тынды | 2494,025 | 0,000 | 0,000 | 2494,025 | 0,000 | 580,845 | 0,000 | 0,000 | 580,845 | 0,000 | 580,845 | 0,000 | 0,000 | 580,845 | 0,000 |
| 1.12.2. | Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" | 19509,963 | 0,000 | 0,000 | 19509,963 | 0,000 | 14486,379 | 0,000 | 0,000 | 14486,379 | 0,000 | 14486,379 | 0,000 | 0,000 | 14486,379 | 0,000 |
| 1.12.2.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 19509,963 | 0,000 | 0,000 | 19509,963 | 0,000 | 14486,379 | 0,000 | 0,000 | 14486,379 | 0,000 | 14486,379 | 0,000 | 0,000 | 14486,379 | 0,000 |
| 1.12.3. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 456,200 | 0,000 | 0,000 | 456,200 | 0,000 | 454,033 | 0,000 | 0,000 | 454,033 | 0,000 | 454,033 | 0,000 | 0,000 | 454,033 | 0,000 |
| 1.12.3.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 456,200 | 0,000 | 0,000 | 456,200 | 0,000 | 454,033 | 0,000 | 0,000 | 454,033 | 0,000 | 454,033 | 0,000 | 0,000 | 454,033 | 0,000 |
| 1.12.4. | Основное мероприятие "Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением" | 775,287 | 0,000 | 0,000 | 775,287 | 0,000 | 772,097 | 0,000 | 0,000 | 772,097 | 0,000 | 772,097 | 0,000 | 0,000 | 772,097 | 0,000 |
| 1.12.4.1. | Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств, предъявленных муниципальной казне города Тынды Амурской области | 775,287 | 0,000 | 0,000 | 775,287 | 0,000 | 772,097 | 0,000 | 0,000 | 772,097 | 0,000 | 772,097 | 0,000 | 0,000 | 772,097 | 0,000 |
| 1.13. | Муниципальная программа "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015-2024 годы в городе Тынде Амурской области" | 60,400 | 0,000 | 0,000 | 60,400 | 0,000 | 50,350 | 0,000 | 0,000 | 50,350 | 0,000 | 50,350 | 0,000 | 0,000 | 50,350 | 0,000 |
| 1.13.1. | Основное мероприятие "Совершенствование системы профилактики наркомании" | 60,400 | 0,000 | 0,000 | 60,400 | 0,000 | 50,350 | 0,000 | 0,000 | 50,350 | 0,000 | 50,350 | 0,000 | 0,000 | 50,350 | 0,000 |
| 1.13.1.1. | Реализация на территории города целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков | 60,400 | 0,000 | 0,000 | 60,400 | 0,000 | 50,350 | 0,000 | 0,000 | 50,350 | 0,000 | 50,350 | 0,000 | 0,000 | 50,350 | 0,000 |
| 1.14. | Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Тынды на 2015-2024 годы" | 28213,647 | 0,000 | 0,000 | 28213,647 | 0,000 | 20832,223 | 0,000 | 0,000 | 20832,223 | 0,000 | 20832,223 | 0,000 | 0,000 | 20832,223 | 0,000 |
| 1.14.1. | Основное "Осуществление эффективного управления муниципальным долгом города Тынды" | 6885,351 | 0,000 | 0,000 | 6885,351 | 0,000 | 4838,522 | 0,000 | 0,000 | 4838,522 | 0,000 | 4838,522 | 0,000 | 0,000 | 4838,522 | 0,000 |
| 1.14.1.1. | Обслуживание муниципального долга | 6885,351 | 0,000 | 0,000 | 6885,351 | 0,000 | 4838,522 | 0,000 | 0,000 | 4838,522 | 0,000 | 4838,522 | 0,000 | 0,000 | 4838,522 | 0,000 |
| 1.14.2. | Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" | 20356,895 | 0,000 | 0,000 | 20356,895 | 0,000 | 15118,897 | 0,000 | 0,000 | 15118,897 | 0,000 | 15118,897 | 0,000 | 0,000 | 15118,897 | 0,000 |
| 1.14.2.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 20356,895 | 0,000 | 0,000 | 20356,895 | 0,000 | 15118,897 | 0,000 | 0,000 | 15118,897 | 0,000 | 15118,897 | 0,000 | 0,000 | 15118,897 | 0,000 |
| 1.14.3. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 971,401 | 0,000 | 0,000 | 971,401 | 0,000 | 874,804 | 0,000 | 0,000 | 874,804 | 0,000 | 874,804 | 0,000 | 0,000 | 874,804 | 0,000 |
| 1.14.3.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений | 971,401 | 0,000 | 0,000 | 971,401 | 0,000 | 874,804 | 0,000 | 0,000 | 874,804 | 0,000 | 874,804 | 0,000 | 0,000 | 874,804 | 0,000 |
| 1.15. | Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования город Тында на 2017 – 2024 годы» | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.15.1. | Основное мероприятие «Предоставление поддержки СОНКО» | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.15.1.1. | Предоставление субсидий СОНКО на реализацию социально значимых проектов | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.16. | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Тынды на 2018-2024 годы" | 465235,130 | 0,000 | 383121,527 | 82113,603 | 0,000 | 203465,612 | 0,000 | 141985,612 | 61480,000 | 0,000 | 203465,612 | 0,000 | 141985,612 | 61480,000 | 0,000 |
| 1.16.1. | Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта общего пользования города Тынды" | 17422,030 | 0,000 | 9400,693 | 8021,337 | 0,000 | 15640,923 | 0,000 | 8243,893 | 7397,030 | 0,000 | 15640,923 | 0,000 | 8243,893 | 7397,030 | 0,000 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса и удовлетворения потребностей в транспортных услугах населения» | 17422,030 | 0,000 | 9400,693 | 8021,337 | 0,000 | 15640,923 | 0,000 | 8243,893 | 7397,030 | 0,000 | 15640,923 | 0,000 | 8243,893 | 7397,030 | 0,000 |
| 1.1.1. | Повышение качества транспортного обслуживания, доступности услуг пассажирского транспорта для населения города | 857,500 | 0,000 | 0,000 | 857,500 | 0,000 | 857,500 | 0,000 | 0,000 | 857,500 | 0,000 | 857,500 | 0,000 | 0,000 | 857,500 | 0,000 |
| 1.1.2. | Оказание поддержки бюджетам муниципаль-ных образований, связанной с организацией транспортного обслу-живания населения | 11564,530 | 0,000 | 9400,693 | 2163,837 | 0,000 | 9783,423 | 0,000 | 8243,893 | 1539,530 | 0,000 | 9783,423 | 0,000 | 8243,893 | 1539,530 | 0,000 |
| 1.1.3. | Субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по организации транспортного обслуживания населения,связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным автобусным маршрутам города Тынды | 5000,000 | 0,000 | 0,000 | 5000,000 | 0,000 | 5000,000 | 0,000 | 0,000 | 5000,000 | 0,000 | 5000,000 | 0,000 | 0,000 | 5000,000 | 0,000 |
| 1.16.2. | Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети города Тынды" | 447713,100 | 0,000 | 373720,834 | 73992,266 | 0,000 | 187824,689 | 0,000 | 133741,719 | 54082,970 | 0,000 | 187824,689 | 0,000 | 133741,719 | 54082,970 | 0,000 |
| 2.1. | Основное мероприятие: "Содержание и управление дорожным хозяйством" | 291913,873 | 0,000 | 250000,000 | 41913,873 | 0,000 | 130365,070 | 0,000 | 96000,000 | 34365,070 | 0,000 | 130365,070 | 0,000 | 96000,000 | 34365,070 | 0,000 |
| 2.1.1. | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 41063,873 | 0,000 | 0,000 | 41063,873 | 0,000 | 34286,438 | 0,000 | 0,000 | 34286,438 | 0,000 | 34286,438 | 0,000 | 0,000 | 34286,438 | 0,000 |
| 2.1.2. | Разработка документации в соответствии с законодательством о дорожной деятельности | 850,000 | 0,000 | 0,000 | 850,000 | 0,000 | 78,632 | 0,000 | 0,000 | 78,632 | 0,000 | 78,632 | 0,000 | 0,000 | 78,632 | 0,000 |
| 2.1.3. | Финансовое обеспечение дорожной деятельности | 250000,000 | 0,000 | 250000,000 | 0,000 | 0,000 | 96000,000 | 0,000 | 96000,000 | 0,000 | 0,000 | 96000,000 | 0,000 | 96000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. | Основное мероприятие "Содержание сетей наружного освещения, средств регулирования дорожного движения" | 23995,965 | 0,000 | 0,000 | 23995,965 | 0,000 | 17504,637 | 0,000 | 0,000 | 17504,637 | 0,000 | 17504,637 | 0,000 | 0,000 | 17504,637 | 0,000 |
| 2.2.1. | Уличное освещение | 12850,528 | 0,000 | 0,000 | 12850,528 | 0,000 | 7232,206 | 0,000 | 0,000 | 7232,206 | 0,000 | 7232,206 | 0,000 | 0,000 | 7232,206 | 0,000 |
| 2.2.2. | Субсидия юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по содержанию и обслуживанию средств регулирования дорожного движения | 1049,493 | 0,000 | 0,000 | 1049,493 | 0,000 | 1049,493 | 0,000 | 0,000 | 1049,493 | 0,000 | 1049,493 | 0,000 | 0,000 | 1049,493 | 0,000 |
| 2.2.3. | Субсидия юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по содержанию и обслуживанию сетей наружного освещения | 10095,944 | 0,000 | 0,000 | 10095,944 | 0,000 | 9222,938 | 0,000 | 0,000 | 9222,938 | 0,000 | 9222,938 | 0,000 | 0,000 | 9222,938 | 0,000 |
| 2.3. | Основное мероприятие "Муниципальный дорожный фонд города Тынды" | 131803,262 | 0,000 | 123720,834 | 8082,428 | 0,000 | 39954,982 | 0,000 | 37741,719 | 2213,263 | 0,000 | 39954,982 | 0,000 | 37741,719 | 2213,263 | 0,000 |
| 2.3.1. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 1913,871 | 0,000 | 0,000 | 1913,871 | 0,000 | 630,692 | 0,000 | 0,000 | 630,692 | 0,000 | 630,692 | 0,000 | 0,000 | 630,692 | 0,000 |
| 2.3.2. | Разработка документации в соответствии с законодательством о дорожной деятельности | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 400,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 |
| 2.3.3. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (субсидия Амурской области) | 129489,391 | 0,000 | 123720,834 | 5768,557 | 0,000 | 39314,290 | 0,000 | 37741,719 | 1572,571 | 0,000 | 39314,290 | 0,000 | 37741,719 | 1572,571 | 0,000 |
| 1.16.3. | Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Тында" | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1. | Основное мероприятие "Мероприятия по повышению уровня безопасности участников дорожного движения" | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.1. | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.17. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018-2024 годы" | 95196,222 | 14693,189 | 77963,595 | 2539,438 | 0,000 | 11265,761 | 8343,706 | 2250,776 | 671,279 | 0,000 | 11265,761 | 8343,706 | 2250,776 | 671,279 | 0,000 |
| 1.17.1. | Основное мероприятие: "Благоустройство муниципальных территорий общего пользования" | 378,582 | 0,000 | 0,000 | 378,582 | 0,000 | 305,334 | 0,000 | 0,000 | 305,334 | 0,000 | 305,334 | 0,000 | 0,000 | 305,334 | 0,000 |
| 1.17.1.1. | Благоустройство дворовых общественных территорий | 378,582 | 0,000 | 0,000 | 378,582 | 0,000 | 305,334 | 0,000 | 0,000 | 305,334 | 0,000 | 305,334 | 0,000 | 0,000 | 305,334 | 0,000 |
| 1.17.2. | Основное мероприятие "Региональный проект "Жилье и городская среда" | 94817,640 | 14693,189 | 77963,595 | 2160,856 | 0,000 | 10960,427 | 8343,706 | 2250,776 | 365,945 | 0,000 | 10960,427 | 8343,706 | 2250,776 | 365,945 | 0,000 |
| 1.17.2.1. | Реализация программ формирования современной городской среды | 7291,667 | 5685,710 | 1533,762 | 72,195 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.17.2.2. | Реализация программ формирования современной городской среды | 12101,685 | 9007,479 | 2429,833 | 664,373 | 0,000 | 10700,427 | 8343,706 | 2250,776 | 105,945 | 0,000 | 10700,427 | 8343,706 | 2250,776 | 105,945 | 0,000 |
| 1.17.2.3. | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях- победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 53202,066 | 0,000 | 52000,000 | 1202,066 | 0,000 | 260,000 | 0,000 | 0,000 | 260,000 | 0,000 | 260,000 | 0,000 | 0,000 | 260,000 | 0,000 |
| 1.17.2.4. | Поддержка городских округов с учетом участия граждан в решении вопросов развития городской среды | 22222,222 | 0,000 | 22000,000 | 222,222 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.18. | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Тында на 2020 -2024 годы" | 1297,373 | 0,000 | 0,000 | 1297,373 | 0,000 | 264,602 | 0,000 | 0,000 | 264,602 | 0,000 | 264,602 | 0,000 | 0,000 | 264,602 | 0,000 |
| 1.18.1. | Основное мероприятие "Повышение престижа муниципальной службы в городе Тынде" | 1297,373 | 0,000 | 0,000 | 1297,373 | 0,000 | 264,602 | 0,000 | 0,000 | 264,602 | 0,000 | 264,602 | 0,000 | 0,000 | 264,602 | 0,000 |
| 1.18.1.1. | Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 500,000 | 0,000 | 227,909 | 0,000 | 0,000 | 227,909 | 0,000 | 227,909 | 0,000 | 0,000 | 227,909 | 0,000 |
| 1.18.1.2. | Диспансеризация муниципальных служащих | 797,373 | 0,000 | 0,000 | 797,373 | 0,000 | 36,693 | 0,000 | 0,000 | 36,693 | 0,000 | 36,693 | 0,000 | 0,000 | 36,693 | 0,000 |

- Глава муниципального образования: Исполняющий обязанности главы Администрации города Тынды В.В. Плюхин

- Исполнитель отчета: Главный специалист отдела стратегического планирования и программ развития Администрации города Тынды Н.Н. Старостина