Пояснительная записка

к информации о ходе реализации муниципальных программ, реализуемых за счет средств местного бюджета муниципального образования г. Тында Амурской области за 9 месяцев 2019 года

В соответствии с распоряжением Администрации города Тынды от 15.09.2014 № 511р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Тынды» в 2019 году на территории города действуют 18 муниципальных программ. Решением Тындинской городской Думы о городском бюджете на 2019 год запланировано финансирование 14 муниципальных программ.

Плановый показатель объема финансирования на реализацию муниципальных программ в отчетном периоде составил 1 608 217,815 тыс. рублей, в том числе 16 373,809 тыс. рублей федерального, 900 488,568 тыс. рублей областного и 599 368,825 тыс. рублей городского бюджетов и планируется привлечь 91 986,613 тыс. рублей внебюджетных средств. В структуре плановых ассигнований доля федерального бюджета составила 1,0%, областного бюджета 56%, городского бюджета 37,3%, внебюджетных средств 5,7%.

Объемы и источники финансирования муниципальных программ, выполнение программных мероприятий за 9 месяцев 2019 года приведены в таблице:

| Источники финансирования | Плановый объем финансирования, тыс. руб. | Фактически профинансировано (кассовое исполнение бюджета) |  | Фактически выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % от плана | тыс. руб. | % от плана |
| ВСЕГО, в том числе: | 1 608 217,815 | 1 012 452,506 | 63,0 | 1 029 539,099 | 64,0 |
| Федеральный бюджет | 16 373,809 | 5 913,691 | 36,1 | 5 913,691 | 36,1 |
| Областной бюджет | 900 488,568 | 564 755,896 | 62,7 | 564 674,984 | 62,7 |
| Городской бюджет | 599 368,825 | 401 456,089 | 67,0 | 418 623,594 | 69,8 |
| Внебюджетные источники | 91 986,613 | 40 326,830 | 43,8 | 40 326,830 | 43,8 |

Фактический объем финансирования муниципальных программ составил 1 012 452,506 тыс. рублей, что составило 63% от планового показателя.  Объем финансирования из федерального бюджета составил 5 913,691 тыс. рублей или 36,1% от планового показателя, из областного бюджета 564 755,896 тыс. рублей или 62,7% от плана, городского бюджета 401 456,089 тыс. рублей или 67% от плана и привлечено 40 326,830 тыс. рублей внебюджетных средств или 43,8% от планового объема финансирования на 2019 год.

Фактическое выполнение программных мероприятий составило 1 029 539,099 тыс. рублей, в том числе 5 913,691 тыс. рублей федерального бюджета, 564 674,984 тыс. рублей областного и 418 623,594 тыс. рублей городского бюджетов, привлечены внебюджетные средства в размере 40 326,830 тыс. рублей. Удельный вес фактически выполненных работ в плановом объеме финансирования составил 64,0%, за счет средств областного бюджета выполнение составило 62,7% от плана, городского бюджета –69,8% от планового показателя и внебюджетных средств – 43,8% от плана.

1. Для реализации муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы» на 2019 год бюджетом запланировано финансирование в размере 94 626,970 тыс. рублей, из них 83 802,926 тыс. рублей средства областного бюджета и 10 824,044 тыс. рублей городского бюджета. За 9 месяцев 2019 года профинансировано и освоено 61 718,505 тыс. рублей (52 527,001 тыс. рублей средства областного и 9 191,504 тыс. рублей городского бюджетов). Процент выполнения плана составил 65,2%.

В рамках данной программы действуют 2 подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы» не осуществляется в связи с отсутствием финансирования в 2019 году.

Предусмотренные программой средства направлены на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения в городе Тынде на 2015-2024 годы». Из них:

- 4 000 тыс. рублей средств городского бюджета на возмещение теплоснабжающей организации части затрат, возникших в связи с оказанием коммунальных услуг, по приобретению и транспортировке топлива для муниципальных котельных. МУП «Горэлектротеплосеть» приобретено 200 тонн угля;

- 5 032,244 тыс. рублей средств городского бюджета на приобретение специализированной техники 2 мусоровозов предприятию МУП «Чистый город»;

- 50 934,398 тыс. рублей средств областного бюджета на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающей  организации (ЖДК «Энергоресурс»), возникающих в результате установления льготных тарифов для населения города.

- 1 751,863 тыс. рублей (1 592,603 тыс. рублей средства областного и 159,26 тыс. рублей городского бюджетов) на оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов. По результатам проведенных аукционов, были заключены контракты с МУП «Чистый город» на изготовление и доставку контейнеров на сумму 1 764,989 тыс. рублей и ИП Аликиным И.Е. на оборудование контейнерных площадок на сумму 1 600,873 тыс. рублей. Работы выполнены частично.

2. В целях реализации мероприятий муниципальной программы по реализации государственной молодежной политики в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы «Молодежь Тынды» городским бюджетом на 2019 год запланирован объем финансирования в размере 16 166,123 тыс. рублей, из них 6 450,116 тыс. рублей средства областного бюджета, 8 891,951 тыс. рублей городского бюджета и 824,056 тыс. рублей внебюджетных средств.

19.03.2019 г. произошла реорганизация в виде слияния Комитета по делам молодежи и Комитета по физической культуре и спорту в Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации города Тынды.

В рамках данной программы действуют 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Государственная молодежная политика в городе Тынде на 2015-2024 годы». Для реализации мероприятий подпрограммы профинансированы и освоены 11 862,101 тыс. рублей (5 322,677 тыс. рублей областного, 5 371,104 тыс. рублей городского бюджетов и 1 168,320 тыс. рублей внебюджетных средств). Что составляет 73,4% от плана. Денежные средства направлены:

- 10 528,449 тыс. рублей (5 322,677 тыс. рублей областного, 4 037,452 тыс. рублей городского бюджетов и 1 168,320 тыс. рублей внебюджетных средств) на выплату заработной платы и их начисления, закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, оплату коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, услуг связи, налогов Муниципального бюджетного учреждения молодежно-досуговому центру «Гармония» города Тынды Амурской области (далее - МБУ МДЦ «Гармония»);

- 1 125,953 тыс. рублей на выплату заработной платы и их начисления, закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, оплату услуг связи, налогов Комитета по делам молодежи Администрации города Тынды;

- 207,699 тыс. рублей на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 4 работникам МБУ МДЦ «Гармония».

За отчетный период организованы и проведены следующие мероприятия:

- в январе проведена новогодняя дискотека для молодежи города, прошла лига развлекательной игры «Крокодил», посвященная Дню студента, в котором принимали участие студенты Амурского технического колледжа и Байкало-Амурского института железнодорожного транспорта;

- в феврале состоялась деловая игра «Молодежь. Выборы. Власть»;

- в марте были организованы детские игровые площадки на городском мероприятии «Проводы зимы»;

- на протяжении трех месяцев действует медиа-школа, школа лидера, школа волонтеров;

- регулярно в молодежном центре проходит интеллектуально-психологическая игра «Мафия»;

- конкурс «Тандем - 2019»; молодежный образовательный медиафорум «In-формация»; соревнования «А ну-ка, девушки!», к празднованию Международного женского дня 8 Марта;  соревнования среди женщин по Rally Sprint «Авто-леди 2019»; соревнования по настольному теннису;

- участие (проезд) представителя студенческой молодежи города Тынды на региональном этапе Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в г. Благовещенске; оплачен проезд приглашенных экспертов;

- приобретение продуктов питания для организации кофе-брейка в рамках медиафорума «In-формация», изготовление сувенирной продукции; приобретение канцелярских товаров для организации работы медиа-школы;  изготовление медальонов для проведения мастер-класса для волонтеров; приобретение кубков, дипломов для проведения соревнований по футболу, посвященных 30-летию вывода войск из Афганистана; приобретение напольных весов для тренажерного зала «ENERGY»; изготовление дипломов, грамот, медалей на спортивные соревнования среди студентов «А ну-ка, парни!»;

- соревнования по настольному теннису, приуроченные к празднованию государственных праздников;

- деловая игра «Молодежь. Выборы. Власть»;

- детские игровые площадки на городском мероприятии «Проводы зимы»;

- деловая игра «День дублера»;

- чемпионат по жиму штанги лежа, посвященный празднованию Победы в ВОВ;

- ралли спринт «Жажда скорости»;

- экологический квест «Чистые игры»;

- Фестиваль красок Холи,

- соревнования по стритболу, водная битва, косплей парад и др.

- мероприятия, посвященные 45-летию с начала строительства БАМа, Дню города, Дню знаний

Всего в рамках подпрограммы за 9 месяцев 2019 года для молодежи проведены 41 массовых мероприятий, в которых приняли участие около 2800 человек.

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы».

Бюджетных средств на подпрограмму в 2019 году не выделено.

Без привлечения денежных средств проведены следующие мероприятия:

- в январе прошла Акция «Свеча в окне» посвященная 74-ой годовщине со дня снятия Блокады Ленинграда; исторический квест «Арктика», в котором приняло участие 8 команд;

- в феврале в спортивном зале МБУ МДЦ Гармония были проведены спортивные соревнования «А ну-ка, парни!», посвященные Дню Защитника Отечества; у памятника тындинцам, погибшим в локальных войнах прошел митинг памяти, посвященный 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана;

- с января по март прошли I, II, III этапы общегородской военно-спортивной игры «Зарница-2019»;

- интеллектуальная игра «Риск», посвященная достижениям и победам России;

- экологическая акция по высадке деревьев «Дерево Победы», акция «Рекорд Победы»; акция «Подарок ветерану»; акция «Георгиевская ленточка»; акция «Мы все такие разные, но вместе»;

- флешмобы «Вальс Победы», «День Победы»;

- Всероссийский исторический квест «Освобождение Крыма», посвященный 75-летию освобождения крымского полуострова от немецко-фашистских захватчиков;

- «Проводы в ряды российской армии»;

- фотокросс, посвященный Дню России и др.;

- функционирует муниципальный штаб волонтеров в г. Тынде Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», которые организуют и проводят акции, флешмобы и другие мероприятия патриотической направленности.

Управлением культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды за отчетный период  проведено 95 мероприятий: акции, мероприятия и конкурсы, связанные с памятными датами в истории России, а также мероприятия, посвященные памятным юбилейным датам в истории Амурской области, Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В конкурсах патриотической направленности: общегородская спортивная  эстафета «Сибирские парни», посвященная Дню защитника Отечества, общегородская спортивная эстафета «Сибирские девчата», конкурс чтецов в Городской библиотеке, посвященный Дню защитника Отечества. Мероприятия посвящались Дню Победы, Дню освобождения г. Ленинграда от блокады немецко-фашистских войск, Дню защитника Отечества, Дню разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Дню памяти о погибших в Великой Отечественной войне и проводились всеми учреждениями культуры.

Управлением образования Администрации города Тынды проведены следующие мероприятия:

- поездка юнармейцев, курсантов ВПК «Звезда» МОБУ ДО ЦДТ  в город-герой Севастополь в рамках проекта «По местам боевой Славы»;

- торжественное вручение удостоверений юнармейцев 160 школьникам общеобразовательных учреждений города;

- учебные сборы по «Основам военной службы» для учащихся 10-х классов;

- 2 профильные смены военно-патриотической направленности «Служу Отечеству»  и  «Я-ЮНАРМЕЕЦ»;

- городской конкурс детского рисунка «Мы рисуем мир»;

- городской конкурс чтецов «Россия-Родина моя!» среди воспитанников пришкольных лагерей.

- городской конкурс детского рисунка «БАМ-стройка века» для  детей и подростков из пришкольных лагерей и профильных смен (65 чел).

- прошли  мероприятия, посвященные  Дню российского флага.

- мероприятие, посвященное окончанию Второй мировой войны, в котором приняли участие 75 старшеклассников всех образовательных организаций.

- Всероссийский конкурс сочинений – 2019 (22 чел.).

- мероприятие, посвященное трагическим событиям в г. Беслане:  «Терроризм. Как вести себя в случае теракта», «Беслан - незаживающая рана. 15 лет спустя», «Памяти Беслана посвящается…», учащиеся старших классов приняли участие в социальной акции «Скажем терроризму – НЕТ!» (902 чел).

В 134 мероприятиях подпрограммы приняли участие 10699 человек.

3. Для реализации мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в городе Тынде на 2015-2024 годы» финансирование не предусмотрено.

В рамках данной программы действуют 2 подпрограммы.

В рамках мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений в городе Тынде на 2015-2024 годы». Без привлечения бюджетных средств проведены следующие мероприятия по профилактике правонарушений среди отдельных категорий граждан:

Комитетом по делам молодежи Администрации города Тынды:

- 12 профилактических рейдов по проверке соблюдения антиалкогольного законодательства на потребительском рынке – продажа спиртных напитков, пива и табачных изделий несовершеннолетним;

- 20 рейдов по неблагополучным семьям с целью патронажа и обследования социально-психологической атмосферы в семьях «группы риска» и выявления нарушений;

- 10 рейдов по местам концентрации несовершеннолетних с целью проверки соблюдения комендантского часа;

- 6 рейда по проверке соблюдения ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий употребления табака в общественных местах» на территории образовательных учреждений города;

- с 5-ю подростками «группы риска» было проведено групповое занятие с психологом;

- проведен всеобуч с подростком группы риска и его окружением;

- работает кабинет по оказанию социальной помощи (вещевой фонд) семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и «группе социального риска». За отчетный период была оказана помощь людям в количестве 852 чел. Был организован сбор гуманитарной помощи для жителей, пострадавших от паводка в Мазановском и Селемджинском районах.

- опубликована статья по профилактике проявлений экстремизма и агрессии в образовательной среде: «Советы как справляться со стрессом, для предупреждения агрессии в отношении учащихся»,  20 публикаций в социальных сетях.

- проведена молодежная акция «Мы такие разные, но мы вместе!»

- проведены лекции, тренинговые тренинговые занятия по толерантному отношению друг к другу, по предупреждению  насилия  над детьми (8 занятий);

- челлендж в социальных сетях для работающей молодежи «Я служил, и я горжусь этим!»;

- цикл интеллектуально-развлекательных игр «Киномания»;

- 2 тренинга для развития уверенности в себе и улучшению эмоционального фона для подростков группы риска (20 чел.);

- проведены 52 психологические консультации, из них 12 - с подростками «группы социального риска», 11 - семейных, 33 - индивидуально-личностных консультации. На «Телефон Доверия» поступило 67 звонков;

С подростками «группы риска» профильной смены «Все работы хороши» была проведена социально-психологическая работа, спортивные мероприятия и трудовая терапия (28 чел).

Управлением культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды:

- проведены 20 культурно-массовых и просветительные мероприятий в рамках целевых профилактических операций «Условник», «Семья» и «Дети улиц» в форме концертов, конкурсов, бесед, шоу-программ, массовых гуляний, коллективных выходов трудных подростков на киносеансы, выставки информационной литературы. Охват несовершеннолетних в мероприятиях профилактического характера  равен 2017 человек.

- 8 мероприятий с участием представителей правоохранительных органов, на которых были рассмотрены вопросы соблюдения правил дорожного движения, соблюдения осторожности при общении в социальных сетях, о мерах противодействия угрозе терроризма. Охвачено 614 несовершеннолетних граждан.

В МАУК ГДК «Русь» на постоянной основе функционирует 25 творческих коллективов, в которых участвует 595 человек. Для детей и молодежи – 13 клубных формирований, в которых принимает участие 319 человек. Широкий спектр форм и наименований мероприятий предлагался населению города в направлении патриотического воспитания: эстафета «Сибирские парни», «Проводы русской зимы», выездные концерты народного хора ветеранов, мероприятия 9 Мая, в День России и т.д.

В зрительном зале МБУИ Драматический театр г. Тынды демонстрировались фильмы первого экрана, многие из которых предназначены для подростков и молодежи. Перед киносеансами регулярно осуществлялся показ социальных роликов. При сотрудничестве с Управлением образования Администрации города Тынды и Тындинским КЦСОН проходили коллективные просмотры спектаклей и кинофильмов.

При МБУК Городская библиотека действуют 2 клубных объединения для несовершеннолетних и молодежи, в которых ведется большая работа по патриотическому воспитанию. Важным направлением работы библиотеки является пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании среди молодежи. С этой целью оформлялись тематические выставки, проводились мероприятия, в том числе и выездные. Молодежь активно привлекалась к участию в традиционных городских мероприятиях.

МБУК Музей истории БАМа проводил работу с детьми и молодежью в форме лекций, экскурсий и мероприятий на базе музейных экспозиций. Тематика была достаточно разнообразна: это история, экология, этнография, декоративно-прикладное творчество, антинаркотическое и антиалкогольное просвещение.

Управлением образования Администрации города Тынды:

- проведение заседаний методического объединения социальных педагогов общеобразовательных учреждений города по теме  «Лучший опыт профилактической работы с подростками и семьями», где обсуждалось межведомственное взаимодействие по защите прав и законных интересов детей органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- родительские Всеобучи «Ответственное родительство» на темы: «Правовые аспекты, связанные с ответственностью родителей за воспитание детей», «Правовые знания и их значение в жизни семьи», «Конфликты с собственным ребенком и пути их разрешения»;

- олимпиады, конкурсы, в том числе среди старшеклассников по профилактике экстремизма – 120 чел.

- проведение Недели правовых знаний школьников – 2100 чел.

- создание и поддержка странички на Интернет - сайте «Правовой всеобуч»;

- рейды (проверки) мест массового скопления подростков и молодежи;

- фестивали, концертные программы, выставки, экспозиции, спортивные состязания;

- пресс-конференции, брифинги, презентации, «круглые столы»;

- месячник безопасности;

- классные родительские собрания по вопросам антитеррористической безопасности;

- единый урок мира «Мир под чистым небом, ярким солнцем и созвездием добра»;

- линейка «Мы против терроризма!»;

- флэш-моб «Пусть всегда будет солнце!»;

- фотоконкурс «Толерантность - дорога к миру»;

- круглый стол «В единстве - наше настоящее и будущее!»;

- создание буклетов «Терроризму и экстремизму - нет!»;

- участие в Акции «Мы против террора»;

- просмотр видеороликов, видеофильмов антитеррористической направленности.

В планы воспитательной работы на 2018-2019 учебный год, а также на 2019-2020 учебный год включен план мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма, насилия, ксенофобии  и жестокости, воспитанию у учащихся уважительного отношения к истории и традициям других народов, толерантности, мероприятий по формированию практических навыков антитеррористического поведения учащихся:

- единый классный час «Основы безопасности жизнедеятельности»- 4300 чел.;

- встречи учащихся с представителями правоохранительных органов, ГО и ЧС, УФСБ по вопросам борьбы с терроризмом; - 1120 чел.

- проведение учебно-профилактических мероприятий, направленных на формирование действий в случаях нарушения общественного порядка, террористической угрозы и экстремистских проявлений, в том числе:

-  учений по эвакуации при пожаре и других чрезвычайных ситуациях;

- показательных учений по правилам поведения при проявлениях терроризма и других криминальных действий;

- классные часы с проведением инструктажей «Порядок действий при угрозе теракта. Опасные находки, действия при взрыве, оказание помощи пострадавшим. Антитеррористическая безопасность. Профилактика экстремистских настроений среди учащихся», «Поведение в криминогенных ситуациях, при встрече с незнакомыми людьми, обнаружении бесхозных (подозрительных) предметов» - 4280 чел.

- ко Дню  защиты детей (1 июня) - конкурс рисунков на асфальте.

Особое внимание уделяется занятости несовершеннолетних и организации их досуга. Подростки из неблагополучных семей привлекаются для участия в спортивно-массовых мероприятиях, вовлекаются в регулярные занятия в различных секциях и кружках:

- в технические и иные кружки,  в спортивных школах, в Детской  музыкальной школе и Детской художественной школе.

Обеспечивается защита компьютеров в образовательных организациях от бесконтрольного доступа обучающихся к сети Интернет и информации, несовместимой с задачами обучения, в том числе способам создания и деятельности тоталитарных сект, о пропаганде насилия и жестокости, иным сведениям, наносящим вред здоровью, нравственному и духовному развитию подростков и молодежи  - Интернет-цензор.

Всего в рамках подпрограммы проведено 88 мероприятий, в которых приняли участие 8257 человек.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Аппаратно-Программный Комплекс «Безопасный город» в 2019 году финансирование не предусмотрено.  Выполнялись мероприятия не требующие финансовых затрат: печатались памятки антитеррористической направленности – 120 шт., 2 заметки в СМИ.

4. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы» утверждены бюджетные ассигнования в сумме 854 280,917 тыс. рублей (584 706,398 тыс. рублей средства областного, 209 174,519 тыс. рублей городского бюджетов и 60 400 тыс. рублей внебюджетных средств). На реализацию мероприятий программы профинансированы 542 405,978 тыс. рублей (384 091,011 тыс. рублей средства областного, 138 294,597 тыс. рублей городского бюджетов и 20 020,37 тыс. рублей внебюджетных средств), что составило 63,5% от плана.

Мероприятия программы выполнены на 559 119,597 тыс. рублей (384 010,099 тыс. рублей средства областного, 155 089,128 тыс. рублей городского бюджетов и 20 020,37 тыс. рублей внебюджетных средств).

В рамках данной программы действуют 6 подпрограмм.

Мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного образования» профинансированы на 231 096,245 тыс. рублей (156 986,084 тыс. рублей средства областного, 59 587,008 тыс. рублей городского бюджетов и 14 523,153 тыс. рублей внебюджетных средств). Фактически мероприятия выполнены на 237 125,156 тыс. рублей (156 986,084 тыс. рублей средства областного, 65 615,919 тыс. рублей городского бюджетов и 14 523,153 тыс. рублей внебюджетных средств), что составило 63,3% от плана, из них:

- 232 351,602 тыс. рублей (156 986,084 тыс. рублей средства областного, 60 842,365 тыс. рублей городского бюджетов и 14 523,153 тыс. рублей внебюджетных средств) на выплату заработной платы работникам дошкольных учреждений, начисления на выплаты по оплате труда, оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг по пожарной сигнализации, охраны объектов, вывоза мусора, дезинфекции, медосмотра, гигиенического обучения, оплату командировочных расходов, оплату налога на имущество и землю, приобретение продуктов питания, сантехники, витаминов, игрушек, посуды, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2018 года в сумме 3 384,69 тыс. рублей. Кредиторская задолженность за 9 месяцев 2019 года составила 6 028,911 тыс. рублей;

- 4 773,554 тыс. рублей на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом оплаты проезда воспользовались 52 работника дошкольных учреждений.

Мероприятия подпрограммы «Развитие общего образования» профинансированы на 218 371,701 тыс. рублей (167 794,909 тыс. рублей средства областного, 45 767,374 тыс. рублей городского бюджетов и 4 809,418 тыс. рублей внебюджетных средств). Фактически мероприятия выполнены на 226 322,771 тыс. рублей (167 794,909 тыс. рублей средства областного, 53 718,844 тыс. рублей городского бюджетов и 4 809,418 тыс. рублей внебюджетных средств), что составило 69% от плана, из них:

- 215 013,497 тыс. рублей (163 126,585 тыс. рублей средства областного, 39 126,424 тыс. рублей городского бюджетов, 4 809,418 тыс. рублей внебюджетных средств) на выплату заработной платы работникам образовательных учреждений, начисления на выплаты по оплате труда, оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг по пожарной сигнализации, охраны объектов, вывоза мусора, дезинфекции, оплату командировочных расходов, оплату налога на имущество и землю, медосмотра, на оплату продуктов питания, обслуживание программ 1С «Контур», обслуживание школьного автобуса и подвоз учащихся из отдаленных районов, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2018 года в сумме 1 242,639 тыс. рублей. Кредиторская задолженность за страховые взносы, коммунальные платежи, расчет с поставщиками услуг и товаров за 9 месяцев 2019 года составила 7 951,07 тыс. рублей;

- 379,091 тыс. рублей  на приобретение материалов для проведения косметического ремонта, приобретение посуды для столовой, хозяйственных товаров и уборочного инвентаря;

- 2 300 тыс. рублей (2070 тыс. рублей областного и 230 тыс. рублей городского бюджетов) на ремонт ограждения территории школы МОБУ «Лицей №8»;

- 628,304 тыс. рублей средств городского бюджета на укрепление здоровья детей и подростков. Для учащихся  1-11 классов из малообеспеченных семей по образовательным учреждениям было поставлено молоко питьевое ультропастерилизованное жирностью не менее 3,2 %;

- 77,941 тыс. рублей средств городского бюджета на поездку учащихся 9-11 классов в г. Благовещенск для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по следующим предметам: Химия, Физика, История, Английский язык, Экология, Литература МХЛ (Мировая художественная литература), Китайский язык, ОБЖ, Право, География, Биология, приняли участие 24 ученика; проведены мероприятия «Живая классика», «Ученик года-2019», приняли участие 2 ученика;

- 442,171 тыс. рублей (397,954 тыс. рублей средства областного, 44,217 тыс. рублей городского бюджетов) обеспечение двух разовым питанием учащихся 1-11 классов из малообеспеченных семей по образовательным учреждениям;

- 5165,588 тыс. рублей на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом оплаты проезда воспользовались 92 работника;

- 2316,179 тыс. рублей (2200,370 тыс. рублей средства областного и 115,809 тыс. рублей городского бюджетов) на приобретение компьютерного оборудования в МОБУ СОШ № 2.

Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования» профинансированы на 31 916,453 тыс. рублей (22 191,025 тыс. рублей средства областного, 9 138,829 тыс. рублей городского бюджетов и 586,599 тыс. рублей внебюджетных средств). Фактически мероприятия выполнены на 33 078,883 тыс. рублей (22 191,025 тыс. рублей средства областного, 10 301,259 тыс. рублей городского бюджетов и 586,599 тыс. рублей внебюджетных средств), что составило 61,4% от плана, из них:

- 32 491,669 тыс. рублей (22 191,025 тыс. рублей областного, 9 714,045 тыс. рублей городского бюджетов и 586,599 тыс. рублей внебюджетных средств) на выплату заработной платы работникам МОБУ ЦДТ, начисления на выплаты по оплате труда, оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг по пожарной сигнализации, охраны объектов, вывоза мусора, дезинфекции, оплату командировочных расходов, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2018 года в сумме 74,983 тыс. рублей. Кредиторская задолженность за страховые взносы, коммунальные платежи за 9 месяцев 2019 года составила 1 162,429 тыс. рублей;

- 80,870 тыс. рублей на поездку 9 учащихся 9-11 классов в г. Благовещенск для участия в региональном образовательном форуме «РДШ-территория возможностей»;

- 506,344 тыс. рублей на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 12 работников.

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления» профинансированы на 6 657,717 тыс. рублей (2 266,159 тыс. рублей средства областного, 4 391,558 тыс. рублей городского бюджетов). Фактически мероприятия выполнены на 7 382,717 тыс. рублей (2 266,159 тыс. рублей средства областного, 5 116,558 тыс. рублей городского бюджетов), что составило 83% от плана, из них:

- 3 242,956 тыс. рублей (2 266,159 тыс. рублей областного, 976,797 тыс. рублей городского бюджетов) на частичную оплату стоимости путевок в пришкольные лагеря. Фактически предоставлено 517 путевок.

- 1 372,283 тыс. тыс. рублей городского бюджета на организацию профильных смен, на оснащение материально-технической базы пришкольных лагерей, выплату заработной платы работникам пришкольных лагерей, оснащение материально-технической базы пришкольных лагерей (на приобретение хоз. товаров, медикаментов, игрушек) и проведение аккарацидной обработки территорий от клещей;

- 2 767,478 тыс. тыс. рублей городского бюджета на трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период Управлением молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта.

Мероприятия подпрограммы «Социальная политика в сфере образования» профинансированы на 27 567,046 тыс. рублей (22 368,876 тыс. рублей областного, 5 198,17 тыс. рублей городского бюджетов). Реализованы на 27 846,668 тыс. рублей (22 287,964 тыс. рублей областного, 5 558,704 тыс. рублей городского бюджетов), что составило 58,8% от плана, из них:

- 3 269,430 тыс. рублей средств городского бюджета на социальную поддержку по оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в натуральной форме путем снижения размера родительской платы;

- 2 208,362 тыс. рублей средств городского бюджета на социальную поддержку в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питание для учащихся общеобразовательных учреждений;

- 80,912 тыс. рублей средств областного бюджета на осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью;

- 65,972 тыс. рублей средств областного бюджета на предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- 14 231,466 тыс. рублей областного бюджета на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми (за январь – сентябрь 2019 года);

- 7 010,929 тыс. рублей средств областного бюджета на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов и приемных семьях (за январь – сентябрь 2019 года);

- 979,597 тыс. рублей средств областного бюджета на финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних на заработную плату, страховые взносы, командировочные расходы, приобретение канцтоваров.

Мероприятия на реализацию подпрограммы «Обеспечение эффективного управления отраслью» профинансированы на 26 796,816 тыс. рублей (12 483,958 тыс. рублей средства областного, 14 211,658 тыс. рублей городского бюджетов и 101,2 тыс. рублей внебюджетных средств). Фактически мероприятия выполнены на 27 363,402 тыс. рублей (12 483,958 тыс. рублей средства областного, 14 778,244 тыс. рублей городского бюджетов и 101,2 тыс. рублей внебюджетных средств), что составило 65,6% от плана, из них:

- 6 629,592 тыс. рублей городского бюджета на выплаты по оплате труда и взносов для муниципальных служащих органов местного самоуправления, оплату услуг связи, обслуживание программ, приобретение материалов к оргтехнике за 9 месяцев 2019 года;

- 19 369,421 тыс. рублей (12 483,958 тыс. рублей средства областного, 6 784,263 тыс. рублей городского бюджетов и 101,2 тыс. рублей внебюджетных средств) на заработную плату работникам аппарата Управления образования, МБУ ЦБ, МБУ ГХО, МБУ ИМК, начисления на выплаты по оплату труда, оплате услуг связи, коммунальных услуг, оплату командировочных расходов, на обслуживание программы «Консультант плюс», приобретение канцтоваров, приобретение ГСМ, на приобретение прибора учета тепловой энергии.

- 719,983 тыс. рублей на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом оплаты стоимости проезда воспользовались 4  работника.

- 450 тыс. рублей на выплату 100 учащимся ежемесячной денежной выплаты (стипендии Мэра);

- 194,406 тыс. рублей на выплату 84 семьям, имеющим детей-инвалидов.

5. По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Тынде Амурской области на 2015 – 2024 годы» бюджетом запланировано финансирование в размере 126 503,312 тыс. рублей (62 930,209 тыс. рублей областного, 53 674,946 тыс. рублей городского бюджетов и 9 898,157 тыс. рублей внебюджетных средств). За отчетный период профинансированы и освоены денежные средства в размере 75 416,573 тыс. рублей (37 805,494 тыс. рублей областного, 31 883,944 тыс. рублей городского бюджетов и 5 727,135 тыс. рублей внебюджетных средств), что составило 59,6% от плана.

В рамках данной программы действуют 2 подпрограммы.

Финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в городе Тынде» не осуществлялось.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной политики в области физической культуры и спорта», в том числе:

- 48 160,307 тыс. рублей (37 153,640 тыс. рублей областного, 11 006,667 тыс. рублей городского бюджетов) на выплату заработной платы работникам Спортшкол и Централизованной бухгалтерии, начисления на выплаты по оплате труда, в том числе погашение кредиторской задолженности по страховым взносам в сумме 1 265,212 тыс. руб.;

- 19 895,890 тыс. рублей (14 168,755 тыс. рублей городского бюджета и 5 727,135 тыс. рублей внебюджетных средств) на оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг по обслуживанию пожарной сигнализации, охраны объектов, вывоза мусора, дезинфекции, оплата командировочных расходов, расходов на проведение спортивных мероприятий Спортшкол, в том числе погашение кредиторской задолженности по командировкам в сумме 1, 737 тыс. рублей, оплату налога на имущество и землю, приобретение ГСМ и т.д.;

- 1 759,111 тыс. рублей на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 41 работник;

- 1 131,452 тыс. рублей на проведение спортивно-массовых мероприятий из средств, выделенных в рамках основного мероприятия «Пропаганда здорового образа жизни»;

- 3 811,375 тыс. рублей на заработную плату работникам аппарата, начисления на выплаты по оплате труда, в том числе погашение кредиторской задолженности по страховым взносам, оплата услуг связи, услуги по заправке картриджей, оплата налога на имущество;

- 658,438 тыс. рублей (651,854 тыс. рублей – областного и 6,584 тыс. рублей городского бюджетов) на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в рамках национального проекта «Спорт – норма жизни».

За 9 месяцев 2019 года проведено 126 городских и выездных спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 5736 человек, в том числе по направлениям:

- спортивная работа среди взрослого населения - 50 мероприятий, 543 участников;

- детско-юношеский спорт - 87 мероприятия, 3056 участников. Из них:

Управление молодежи и спорта г. Тынды

51 мероприятие, количество участников – 3491 чел.

Спортшкола № 1

Горнолыжный спорт – 7 мероприятий – 167 чел.;

Лыжные гонки – 9 мероприятий – 157 чел.;

Хоккей – 6 мероприятий – 240 чел.

Спортшкола № 2

Баскетбол – 8 мероприятий – 131 чел.;

Спортивная борьба – 15 мероприятий – 159 чел.;

Самбо – 8 мероприятий – 241 чел.

Спортшкола «Олимп»

Волейбол – 6 мероприятий – 133 чел.;

Плавание – 12 мероприятий – 869 чел.;

Настольный теннис – 1 мероприятия – 12 чел.;

Футбол – 3 мероприятия – 136 чел.

- Для реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 148 336,191 тыс. рублей (71 012,278 тыс. рублей областного, 56 459,513 тыс. рублей городского бюджетов и 20 864,4 тыс. рублей внебюджетных средств). За 9 месяцев 2019 года на реализацию мероприятий программы профинансированы и израсходованы 94 755,429 тыс. рублей (46 574,995 тыс. рублей областного, 34 769,429 тыс. рублей городского бюджетов и 13 411,005 тыс. рублей внебюджетных средств), что составило 63,9% от плана.

В рамках муниципальной программы действуют 8 подпрограмм.

На реализацию подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства» профинансированы и израсходованы денежные средства в размере  26 439,669 тыс. рублей (18 641,784 тыс. рублей областного, 5 796,644 тыс. рублей городского бюджетов и 2 001,241 тыс. рублей внебюджетных средств), что составило 69,3% от плана. Денежные средства направлены:

- 25 661,805 тыс. рублей (18 641,784 тыс. рублей областного, 5 018,499 тыс. рублей городского бюджетов и 2 001,241 тыс. рублей внебюджетных средств) на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, налог на имущество и земельный налог, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2018 года в сумме 672,233 тыс. рублей. За счет средств по приносящей доход деятельности было организовано участие детей в зональный конкурсах в г. Нерюнгри и г. Алдане, г. Белогорске и г. Благовещенске, установлены двери, а также пройдены курсы повышения квалификации и расходованы на хозяйственные нужды;

- 778,145 тыс. рублей на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 15 сотрудников.

Для исполнения мероприятий подпрограммы «Народное творчество и досуговая деятельность» профинансированы и израсходованы 13 994,787 тыс. рублей (7 062,705 тыс. рублей областного, 5 198,084 тыс. рублей городского бюджетов и 1 733,998 тыс. рублей внебюджетных средств), что составило 51,6% от плана. Денежные средства направлены:

- 13 833,923 тыс. рублей (7 062,705 тыс. рублей областного, 5 037,22 тыс. рублей городского бюджетов и 1 733,998 тыс. рублей внебюджетных средств) на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, налог на имущество и земельный налог, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2018 года в сумме 618,386 тыс. рублей. Средства от приносящей доход деятельности направлены на приобретение 12 костюмов для народного хореографического ансамбля «Ровесники БАМа», на приобретение стройматериалов и ремонт кабинета, а также расходованы на хозяйственные нужды;

- 160,864 тыс. рублей на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 4 сотрудника.

В ГДК «Русь» на постоянной основе действуют 25 любительских объединений и коллективов художественной самодеятельности, которые посещают 595 человек.

В рамках подпрограммы проведены 38 мероприятий, всего присутствовали на мероприятиях 14824 зрителей.

На мероприятия подпрограммы «Историко-культурное наследие» профинансированы и израсходованы 11 143,225 тыс. рублей (10 885,505 тыс. рублей городского бюджета и 257,20 тыс. рублей внебюджетных средств), что составило 76% от плана. Денежные средства направлены:

- 10 821,789 тыс. рублей (10 564,069 тыс. рублей городского бюджета и 257,72 тыс. рублей внебюджетных средств) на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, налог на имущество и земельный налог, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2018 года в сумме 295,305 тыс. рублей. Средства от приносящей доход деятельности  направлены хозяйственные нужды;

- 321,436 тыс. рублей на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 8 сотрудников.

Число посещений музея составило 8000 человек, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На мероприятия подпрограммы «Библиотечное обслуживание» профинансированы и израсходованы денежные средства в размере 7 619,398 тыс. рублей (4 517,601 тыс. рублей областного, 2 839,967 тыс. рублей городского бюджетов и 261,830 тыс. рублей внебюджетных средств), что составило 71,3% от плана. Денежные средства направлены:

- 7 424,603 тыс. рублей (4 517,601 тыс. рублей областного, 2 645,172 тыс. рублей городского бюджетов и 261,83 тыс. рублей внебюджетных средств) на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, налог на имущество и земельный налог, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2018 года в сумме 258,064 тыс. рублей. Средства от приносящей доход деятельности направлены на хозяйственные нужды.

- 194,795 тыс. рублей израсходованы на аванс на компенсацию по оплате стоимости проезда и провоза багажа  5 сотрудникам.

Количество посещений библиотеки составило 15250 человек, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На мероприятия подпрограммы «Профессиональное искусство, прокат кинофильмов» профинансированы и израсходованы денежные средства в размере 23 414,211 тыс. рублей (10 664,643 тыс. рублей областного, 3 904,188 тыс. рублей городского бюджетов и 8 845,38 тыс. рублей внебюджетных средств), что составило 59,2% от плана. Денежные средства направлены:

- 23 029,251 тыс. рублей (10 664,643 тыс. рублей областного, 3 519,228 тыс. рублей городского бюджетов и 8 845,38 тыс. рублей внебюджетных средств) на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, налог на имущество и земельный налог, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2018 года в сумме 628,513 тыс. рублей. Средства от приносящей доход деятельности направлены на оплату договоров с кинокомпаниями на право показа фильмов, на пошив костюмов, на организацию мастер классов, курсы повышения квалификации и хозяйственные расходы;

- 384,96 тыс. рублей на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 9 сотрудников.

За отчетный период было показаны 25 спектаклей, которые посетили 2752 человек, проведено 10 мероприятий, на которых присутствовало 5306 человек. Отдел кино работает по договорам кинопроката с крупнейшими российскими и мировыми кинокомпаниями. Значительную долю кинопроката составляют фильмы в формате 3D. За 9 месяцев 2019г. показаны 378 сеансов, которые посетили 14878 человек.

На мероприятия подпрограммы «Архивное дело» профинансированы и израсходованы денежные средства в размере 2 675,505 тыс. рублей (1 886,714 тыс. рублей областного, 782,276 тыс. рублей городского бюджетов и 6,515 тыс. рублей внебюджетных средств), что составило 62,1% от плана. Денежные средства направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, услуги по содержанию имущества, налог на имущество и земельный налог, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2018 года в сумме 109,164 тыс. рублей. Средства от приносящей доход деятельности направлены на хозяйственные нужды.

За отчетный период работниками архива было выполнено 563 социально-правовых и тематических запросов.

На мероприятия подпрограммы «Мероприятия в сфере культуры и искусства» профинансированы и израсходованы 7 925,801 тыс. рублей (3 801,548 тыс. рублей областного, 3 819,932 тыс. рублей городского бюджетов и 304,321 тыс. рублей внебюджетных средств), что составило 67,4% от плана. Денежные средства направлены:

- 2 662,3 тыс. рублей городского бюджета на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, командировочные расходы, услуги связи, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2018 года в сумме 82,17 тыс. рублей;

- 4 800,461 тыс. рублей (3 801,548 тыс. рублей областного, 694,592 тыс. рублей городского бюджетов и 304,321 тыс. рублей внебюджетных средств) на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2018 года в сумме 106,107 тыс. рублей. Средства от приносящей доход деятельности направлены на оплату договоров по обслуживанию программы 1С, хозяйственные нужды;

- 463,04 тыс. рублей на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 6 сотрудников.

На мероприятия подпрограммы ««Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности»» профинансированы и израсходованы 1 542,833 тыс. рублей городского бюджета, что составило 69,8% от плана. Денежные средства направлены на предоплату капитального ремонта помещения для оборудования детского развлекательного центра в МАУК ГДК «Русь».

- Для реализации муниципальной программы «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы» на 2019 год плановый объем финансирования составляет 110 864,397 тыс. рублей (3 170,985 тыс. рублей средства областного и 107 693,412 тыс. рублей городского бюджетов). За 9 месяцев 2019 года профинансированы и израсходованы денежные средства в размере 76 911,516 тыс. рублей (1 943,723 тыс. рублей средства областного и 74 967,793 тыс. рублей городского бюджетов), что составляет 69,4% от плана. Денежные средства направлены на проведение мероприятий трех подпрограмм.

По подпрограмме «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015-2024 годы» профинансированы и израсходованы 45 409,295 тыс. рублей (1 943,723 тыс. рублей областного и 43 465,572 тыс. рублей городского бюджетов), что составило 70% от плана, из них:

- 34 320,649 тыс. рублей (1 943,723 тыс. рублей областного и 32 376,926 тыс. рублей городского бюджетов) на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, командировочные расходы, услуги связи, содержание имущества, ремонт копировальной и компьютерной техники, зарядку огнетушителей, сопровождение программ, курсы повышения квалификации, подписку, диспансеризацию, информационное обеспечение, комплектующие компьютерной техники, канцелярские расходы, налог на имущество, в том числе на погашение кредиторской задолженности в сумме 3,853 тыс. рублей и на финансирование обеспечения государственных полномочий по организационному обеспечению административных комиссий, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами;

- 1 243,74 тыс. рублей на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 14 сотрудников;

- 114,42 тыс. рублей на разработку сайта Администрации города Тынды и членские взносы в Совет муниципальных образований;

- 204,865 тыс. рублей на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств;

- 127,077 тыс. рублей на представительские расходы (приобретение цветов, памятных подарков, сувениров в связи с праздничными, юбилейными датами);

- 40,653 тыс. рублей на услуги специальной связи по доставке писем по мобилизационной подготовке в г. Благовещенск, приобретение конвертов;

- 5 373,215 тыс. рублей на выплату пенсии муниципальным служащим;

- 407,179 тыс. рублей на выплату единовременного денежного вознаграждения гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Тынды»;

- 132,378 тыс. рублей на выплату социальной поддержки семьям, имеющим детей-инвалидов;

- 3 251,057 тыс. рублей на оплату объявлений органа местного самоуправления на публикацию нормативно - правовых актов;

- 194,060 тыс. рублей на содержание помещения МФЦ: оплата услуг связи, в том числе Интернет, оплата коммунальных услуг, оплата работ, услуг по содержанию имущества (уборка помещения), техническое обслуживание, автоматический контроль ОПС.

По подпрограмме «Эффективное управление расходами МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды» профинансированы и освоены 7 157,358 тыс. рублей или 65,3% от плана, из них:

- 7 055,429 тыс. рублей на оплату труда работников и начисления, командировочные расходы, расходы на коммунальные услуги, услуги связи, содержание имущества, хозяйственные расходы, расходы на закупку ГСМ, запчастей;

- 79,589 тыс. рублей на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовался 1 сотрудник;

- 22,34 тыс. рублей на подготовку населения и организацию к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время.

По подпрограмме «Эффективное управление расходами МКУ «Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды» профинансированы и освоены денежные средства в размере 24 344,863 тыс. рублей или 69,4% от плана, из них:

- 24 112,542 тыс. рублей на оплату труда работников и начисления; командировочные расходы; расходы на коммунальные услуги; услуги связи; содержание имущества; хозяйственные расходы; расходы на закупку ГСМ, запчастей;

- 232,321 тыс. рублей на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 4 сотрудника.

8. По муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Тынды на 2015-2024 годы» на 2019 год запланированы 22,321 тыс. рублей средств областного бюджета на реализацию мероприятия по осуществлению государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных.

В целях реализации мероприятия Администрацией города Тынды 26.03.2019 г. был размещен запрос котировок в электронной форме (извещение № 0123300005619000031 - на оказание услуги по организации проведения мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных) на официальном сайте zakupki.gov.ru. Запрос котировок в электронной форме признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. Повторно запрос котировок в электронной форме был объявлен 14.05.2019 г. (извещение № 0123300005619000076). Так как не подано ни одной заявки, запрос котировок в электронной форме признан не состоявшимся.

9. Для реализации мероприятий муниципальной программы «Доступная среда в городе Тынде на 2015-2024 годы» выделение бюджетных ассигнований на 2019 год не предусмотрено. Реализация мероприятий муниципальной программы не осуществлялась.

10. Для реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы» утверждены бюджетные ассигнования в размере 6 357,895 тыс. рублей (6 040 тыс. рублей областного и 317,895 тыс. рублей городского бюджетов). В отчетном периоде расходование денежных средств не осуществлялось.

В рамках организационной и консультационной поддержки проведена следующая работа:

5 апреля 2019 года проведено сектором по торговле и защите прав потребителей ОЭП Администрации города совместно с Управлением образования Администрации города Тынды, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области» конкурс «Знатоки Закона о защите прав потребителей» по теме «Цифровой мир: надежные смарт – устройства»». В конкурсе приняли участие школьники 8, 10 классов общеобразовательных школ. Всего выступило 5 команд (25 человек). Конкурс состоял из этапов: 1 – визитка на тему «Назад в будущее», 2 – домашнее задание: видеоролик на тему: «Смарт планета», 3 – «Блиц-турнир». По окончании конкурса школьники были награждены призами и грамотами.

19 марта в Администрации города Тынды для субъектов предпринимательства был проведен день открытых дверей специалистами Сектора по торговле и защите прав потребителей совместно с представителями Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городе Тынде, Тындинском и Сковородинском районах, главным врачом Тындинского филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологий в Амурской области», юрисконсультом ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологий в Амурской области». В течение «Дня открытых дверей» к специалистам обратились шесть предпринимателя по различным вопросам.

30 мая в актовом зале Администрации города проведено праздничное мероприятие, посвященное празднованию Дня Российского предпринимательства. За большой вклад в социально-экономическое развитие города, высокий профессионализм в работе, за благотворительную деятельность, активное участие в общественной жизни города, лучшим индивидуальным предпринимателям и организациям города были вручены 7 почетных грамот, 20 благодарственных писем и 50 благодарностей.

6 августа в Администрации города Тынды состоялась встреча руководителей производственных предприятий, сферы торговли, общественного питания и индивидуальных предпринимателей с председателем Амурского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства (МСП) “ОПОРА РОССИИ” Белобородовым Борисом Леонидовичем. На встрече представители малого и среднего предпринимательства ознакомились с вопросами финансовой поддержки, льготного кредитования МСП, налогового планирования, бухгалтерского сопровождения бизнеса, административного давления и защиты прав потребителей.  В ходе встречи присутствующие смогли задать вопросы и получить разъяснение. Также все желающие  получили индивидуальные консультации. Присутствовали 15 руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателя.

14 сентября ХХII проведена выставка-ярмарка «ТындаЭкспо-2019», с участием 66 ведущих предприятий и организаций области, а также сельхозпроизводителей. В конкурсе «Народный промысел» приняли участие 16 умельцев. В номинации «Предприятие юбиляр» 6 организации различных форм собственности города Тынды награждены дипломами «Меркурий» (плакетка), золотой статуэткой «Меркурий» и цветами. В номинации «Успешный старт» 4 начинающих, но очень перспективных индивидуальных предпринимателя награждены дипломами и цветами. Путем тайного голосования в конкурсе «Лучший шашлык» посетителями ярмарки, определен один победитель, который награжден дипломом и сертификатом.

За участие в презентации «Книга рекордов города Тынды» награжден дипломом 1 производитель хлебобулочных изделий, принявший участие в изготовлении брусничного пирога, длинной 9,70 метра.

24 сентября в актовом зале Администрации города Тынды сектором по торговле и защите прав потребителей отдела экономической политике совместно с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Амурской области проведен обучающий семинар для субъектов предпринимательства по темам «Маркировка товаров знаками идентификации, о законодательстве в области розничной продажи товаров народного потребления, соблюдение правил продажи в части размещения молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов», на котором присутствовали 19 представителей предпринимательского сообщества.

В рамках имущественной поддержки субъектов предпринимательства:

В  марте 2019 имущественная поддержка путем передачи муниципального имущества, площадью 35,6 кв.м, расположенного в  здании по адресу: г.Тында, ул. Красная Пресня д.57 (подвал) предоставлена ИП Мирошниченко В.В. с целью оздоровления  граждан, сроком на 5 лет. В период оказания данной услуги, планируется увеличение рабочих мест с увеличением до 2-3 сотрудников, расширить диапазон услуг (массаж, кислородный коктейлей).

В июне 2019 года имущественная поддержка путем передачи муниципального имущества, площадью 115,5 кв.м, расположенного в здании по адресу: г.Тында, ул. Красная Пресня д.27 (кабинеты 1,2,42,43,44,45,46,47,48,49,50) предоставлена ООО «Телекомпания «Тында». Данная компания создана 21 марта 2019 года (директор Дяченко Олег Иванович) с целью освещения деятельности государственных и частных структур принимающих участие в жизни города, проведение прямых трансляций в эфире нашего канала значимых событий в жизни горожан, сроком на 5 лет, планируется увеличение до 4 сотрудников (главный редактор, заместитель директора по коммерции, 2 офис-менеджера).

Для предоставления финансовой поддержки с 18 сентября по 18 октября объявлен прием заявок на участие в конкурсном отборе субъектов малого и среднего предпринимательства по направлениям:

- предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с созданием собственного бизнеса;

- предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат,  связанных с покупкой оборудования на развитие производства и потребительских услуг;

- предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования.

Субсидии будут предоставлены в четвертом квартале текущего года.

11. Для реализации мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, спорта, Комитете по делам молодежи в городе Тынде на 2015-2024 годы» городским бюджетом на 2019 год запланированы, профинансированы и освоены бюджетные ассигнования в размере 300 тыс. рублей.

В 2019 году с целью уменьшения дефицита кадровых ресурсов в сферах образования, здравоохранения, спорта, культуры, привлечения и закрепления молодых специалистов на срок не менее 5 лет в учреждениях города, увеличен размер социально-экономической поддержки в виде единовременной выплаты подъемных для молодых специалистов, получивших высшее образование, в размере 300 тыс. рублей и появилась возможность предоставлять подъемные для молодых специалистов, получивших среднее профессиональное образование, в размере 150 тыс. рублей.

Подъемные выплачены молодому специалисту – учителю начальных классов, работающему в Муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Тынды Амурской области.

12. Для реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015-2024 годы» в 2019 году бюджетом запланировано финансирование в размере 68 292,84 тыс. рублей (66 155,584 тыс. рублей областного и 2 137,256 тыс. рублей городского бюджетов). В отчетном периоде профинансированы и освоены денежные средства в размере 37 698,851 тыс. рублей (36 308,097 тыс. рублей областного и 1 390,754 тыс. рублей городского бюджетов), что составило 55,2% от плана.

В рамках данной программы действуют 4 подпрограммы.

Для реализации мероприятий подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмическом районе город Тында»  в 2019 году выделение бюджетных ассигнований не запланировано.

Финансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории города Тынды» в 2019 году не предусмотрено. В связи с ограниченными возможностями бюджета Амурской области продолжить реализацию мероприятий подпрограммы за счет ресурсов области крайне затруднительно.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов), расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на территории города Тынды» профинансированы и освоены денежные средства в размере 36 506,9954 тыс. рублей (35 616,2 тыс. рублей областного и 890,754 тыс. рублей городского бюджетов), что составило 88% от плана.

Приобретены 22 квартиры общей площадью 1109,7 м2 для переселения граждан из жилищного фонда признанного непригодным для проживания.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» профинансированы и освоены 1 191,897 тыс. рублей, из них 691,897 тыс. рублей областного и 500 тыс. рублей городского бюджетов, что составило 100 % выполнение плана.

Молодой семье было выдано и оплачено Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

Приобретение квартир в рамках подпрограммы «Содействие в обеспечении жилыми помещениями граждан, проживающих в не предназначенных для этого строениях, созданных в период промышленного освоения Дальнего Востока (строительства Байкало-амурской магистрали)» запланировано на четвертый квартал 2019

13. На реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Тынды на 2015-2024 годы» запланированы бюджетные ассигнования в размере 38 177,178 тыс. рублей (1 162,73 тыс. рублей областного и 37 014,448 тыс. рублей городского бюджетов). Для реализации программных мероприятий в отчетном периоде профинансированы денежные средства в размере 22 842,593 тыс. рублей городского бюджета. Фактически выполнены мероприятия на 23 215,567 тыс. рублей, что составляет 60,8% от плана, в том числе:

- 12 506,477 тыс. рублей на оплату коммунальных услуг за муниципальные помещения, за техническое обслуживание пустующих муниципальных помещений, за техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации,  изготовления тех. паспортов на помещения, оплату нотариальных услуг, за пожарную сигнализацию, за сбор платы за пользование жилыми помещениями  по договорам социального и коммерческого найма помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования г. Тынды, услуг типографии, налога на транспорт и т.д. При этом сложилась кредиторская задолженность на сумму 2 666,585 тыс. рублей за коммунальные услуги, техническое обслуживание пустующих помещений, взносы за капитальный ремонт жилых помещений  и ремонт жилых помещений, техническое обслуживание пожарной сигнализации, изготовление технических планов, кадастровых паспортов, за сбор платы за найм жилых помещений, пени за просрочку оплаты по исполнительному листу;

- 158,909 тыс. рублей на выполнение кадастровых работ по изготовлению документации по формированию, разделу и уточнению границ земельных участков, аккарицидная обработка земельного участка;

- 10 060,004 тыс. рублей на выплату заработной платы муниципальным служащим, начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, обслуживание программы 1С, в том  числе на погашение кредиторской задолженности по страховым взносам на начало года в сумме 129,391 тыс. рублей;

- 258,223 тыс. рублей на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 5 сотрудников;

- 231,954 тыс. рублей поступил исполнительный лист.

14. По муниципальной программе «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015-2024 годы в городе Тынде Амурской области» бюджетом города на 2019 год выделение бюджетных ассигнований не предусмотрено.

Без финансирования Комитетом по делам молодежи Администрации города Тынды (после реорганизации специалистами Управления молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации города Тынды) было проведены следующие мероприятия:

- акция «Мы против алкоголя и табака!» по распространению листовок;

- акция, посвященная Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств;

- 16 видео-лекций по профилактике алкоголизма и табакокурения, ВИЧ;

В телевизионной передаче «Свободный Полет» показаны ролики по профилактике наркомании, алкоголизма и курения, ИППП, ВИЧ (42 шт.).

Комитетом по физической культуре и спорту Администрации города Тынды (после реорганизации специалистами Управления молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации города Тынды) проведено 128 физкультурных и спортивных мероприятий. В средствах массовой информации размещено 591 сообщение о физкультурных и спортивных мероприятиях.

Управлением культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды проведены:

- 37 культурно-массовых и просветительских мероприятий в форме музыкального фестиваля, выставок, лекций, показа видеороликов и кинофильмов;

- 21 мероприятий, направленных на развитие личности и мотивацию к здоровому образу жизни;

- мероприятия, направленные на информирование населения, формирование антинаркотической медиасреды, 25 публикаций и иных материалов антинаркотической направленности, размещенные в СМИ, социальных сетях, на сайтах города;

- информация о прошедшем рок-фестивале «AzaFest» размещалась в шести источниках: газета «БАМ», портал «АмурИнфо», 2 соцсети, официальный сайт Администрации города Тынды, официальный сайт ГДК «Русь», газета «Авангард», «Тында ТB»;

- сведения о библиотечных мероприятиях и выставках размещались на сайте МБУК ГБ; социальная реклама, направленная на пропаганду ЗОЖ, размещена на официальных сайтах учреждений культуры.

Управлением образования Администрации города Тынды проведены:

- в феврале 2019 года прошло социально-психологическое тестирование, организованное ГАУ ДПО «Амурский институт развития образования». Участие приняли учащиеся общеобразовательных школ в возрасте от 13 до 18 лет;

- декада, посвященная Международному дню борьбы с наркоманией. В период данной декады, как уже принято, прошла акция «Жизнь без наркотиков»; во всех общеобразовательных организациях прошли спортивные мероприятия: «День здоровья», «Мама, папа, я – спортивная семья!», «Вредные привычки и здоровье несовместимы», «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Полоса препятствий», «Веселые старты», «День здоровья»;

- в преддверии Международного дня борьбы с наркоманией прошли спортивные соревнования в общеобразовательных учреждениях;

- мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, день здоровья, где проходят физкультурно-спортивные мероприятия;

- городской конкурс рисунков, выпуск газет, памяток, буклетов.

- акция «Школа – территория здорового образа жизни», во время которой были проведены:

- единые классные часы «Роль здорового образа жизни в сохранении и укреплении здоровья молодого поколения»;

- экскурсионный устный журнал «Формирование культуры здорового образа жизни в образовательном процессе»;

- педагогические чтения «Инновационные технологии современного общества при формировании здорового образа жизни»;

- информационные листы, буклеты, памятки «Роль семьи и родителей в пропаганде здорового образа жизни»;

- акция «Жизнь без наркотиков», приуроченная к международному дню борьбы с наркоманией   и незаконным оборотом наркотиков 26 июня в летних пришкольных лагерях;

- открытое первенство ЗАТО Циолковский по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях;

- детская Спартакиада России РЖД г. Сочи;

- в общеобразовательных организациях проводятся раз в четверть мероприятия направленные на формирование здорового образа жизни, день здоровья, где проходят физкультурно-спортивные мероприятия;

- в преддверии Международного дня борьбы с наркоманией прошли спортивные соревнования в летних пришкольных лагерях;

- круглый стол с лидерами городских школьных организаций «Наркомания – знак беды или жизнь с приведениями»;

- конкурс рисунков на асфальте «Как прекрасен этот мир»;

- конкурс на лучшую стенгазету «Жизнь – это наш выбор»;

- городской конкурс фантастических рассказов-миниатюр «Доктор Жизнь»;

- туристический слет обучающихся общеобразовательных организаций, который проходит ежегодно с целью приобщения детей к укреплению здоровья, духовного и физического воспитания учащихся, приобщения к здоровому образу жизни и профилактики правонарушений.

- в международный день отказа от курения  в ОУ прошла городская игра «Человек и его здоровье», беседы, внеклассные занятия, устные журналы.

Всего в рамках программы проведены 786 мероприятий, в которых приняли участие 16600 человек.

15. В целях реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Тынды на 2015-2024 годы» городским бюджетом на 2019 год предусмотрен объем финансирования в размере 26 082,716 тыс. рублей (финансирование программы производится только за счет средств местного бюджета). В отчетном периоде профинансированы и освоены 15 452,332 тыс. рублей, что составило 59,2% от плана, из них:

- 2 696,577 тыс. рублей на гашение процентов по кредитам, оформленным в ПАО «Росбанк»;

- 12 126,412 тыс. рублей на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, командировочные расходы, услуги связи и услуг Интернет сети, на оплату за сопровождение и приобретение программного обеспечения и справочно-правовых программ, налога на имущество и прочие налоги;

- 629,343 тыс. рублей на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 8 сотрудника.

16. Для реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования город Тында на 2017-2024 годы» на 2019 год выделение бюджетных ассигнований не предусмотрено.

В 1 квартале 2019 года проделана следующая работа:

С целью обеспечения информирования о деятельности СОНКО в местных СМИ, на официальном сайте Администрации города Тынды регулярно размещалась информация о деятельности СОНКО. Общее количество информационных материалов 5.

В соответствии с планом муниципальной программы 15 января 2019 года проведено заседание с руководителями социально-ориентированных некоммерческих организаций при Мэре города Тынды.

На протяжении полугодия регулярно доводилась до руководителей СОНКО информация о проведении областных семинаров по обмену опытом по взаимодействию с некоммерческими объединениями в деятельности, направленной на решение социально значимых проблем. СОНКО привлекались к участию в городских мероприятиях таких как: Кубок Мэра города Тынды по бильярду; День память советских воинов-интернационалистов и россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Память нетленна; Олимпиада «Интернет-долголетие»; сбор предложений в проект Национальной программы развития Дальнего Востока.

Администрацией города Тынды оказана имущественная поддержка на безвозмездной основе трем СОНКО (Тындинскому городскому совету ветеранов войны и труда (пенсионеров), вооруженных сил и правоохранительных органов, Тындинской городской общественной организации «Федерация бильярдного спорта», Амурской областной общественной организации «Ультиматум») на общую сумму 361,17 тыс. рублей.

МБУК Городская библиотека предоставлена Тындинской городской организации Амурской областной организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество инвалидов» поддержка в виде предоставления недвижимого имущества в безвозмездное пользование (на ежемесячную сумму 10,54 тыс. рублей) и поддержка в виде ежемесячной оплаты за коммунальные ресурсы (на сумму 3,721 тыс. рублей). Всего за квартал – 42,784 рубля.

17. Для реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Тынды на 2018-2024 годы» бюджетом запланированы бюджетные ассигнования в размере 70 877,346 тыс. рублей (14 528,614 тыс. рублей областного и 56 348,732 тыс. рублей городского бюджетов). В отчетном периоде профинансированы и освоены денежные средства в размере 37 928,383 тыс. рублей городского бюджета, что составляет 53,5% от плана.

В рамках данной программы действуют 3 подпрограммы.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта общего пользования города Тынды» в 2019 году профинансированы и освоены 34,5 тыс. рублей на закупку карт маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа. Подпрограмма реализована на 100%

Для реализации подпрограммы «Развитие дорожно-уличной сети и дорожного хозяйства города Тынды» профинансированы и освоены денежные средства в размере 37 859,555 тыс. рублей средств городского бюджета, что составляет 53,5% от плана. Денежные средства направлены:

- 19 630,899 тыс. рублей на оплату работ в рамках контракта с МУП «Чистый город». Производились работы по планировке грунтовых покрытий дорог, очистке дорог и водоотводных канав от снега, мусора, грунтовых отложений;

- 7 167,471 тыс. рублей на оплату потребленной сетями наружного освещения электрической энергии. Оплата производится ПАО ДВ энергетическая компания «Руссгидро» (филиал ПАО ДЭК-Амурэнергосбыт);

- 545,39 тыс. рублей на оплату работ по содержанию и обслуживанию средств регулирования дорожного движения - светофорных объектов по соглашению с МУП «Горэлектротеплосеть»;

- 7 658,194 тыс. рублей на оплату работ по содержанию и техническому обслуживанию муниципальных сетей наружного освещения (замену ламп, замена старых и установка новых железобетонных опор, замена и установка новых светильников, замена голого провода на СИП и т.д.) по соглашению с МУП «Горэлектротеплосеть»;

- 841,693 тыс. рублей на закупку и доставку дорожных знаков и лакокрасочных материалов для дорожной разметки для нужд города Тынды;

16 тыс. рублей на формирование и постановку на кадастровый учет земельных участков под автодорогами, закупку бланков специальных разрешений;

- 1 999,908 тыс. рублей на оплату работ по контракту с МУП «Чистый город» по содержанию автомобильных дорог в рамках благоустройства.

По подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Тынде» профинансированы и освоены денежные средства в размере 34,328 тыс. рублей средств городского бюджета, что составляет 26% от плана. Денежные средства направлены на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, в рамках мероприятий проводимых Управлением образования Администрации города Тынды.

18. Для реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018-2024 годы» бюджетом запланированы бюджетные ассигнования в размере 47 329,609 тыс. рублей (16 373,809 тыс. рублей федерального, 506,407 тыс. рублей областного и 30 449,393 тыс. рублей городского бюджетов). За отчетный период профинансированы и освоены 35 160,245 тыс. рублей (5 913,691 тыс. рублей федерального, 182,898 тыс. рублей областного и 29 063,656 тыс. рублей городского бюджетов), что составляет 74,3% от плана. Денежные средства направлены:

- 28 453,997 тыс. рублей городского бюджета на благоустройство Площади 25-летия БАМа и ремонт территории детской площадки в районе площади имени 25-летия БАМа. Заключены два муниципальных контракта (подрядчик ООО «Карьер-А»). Выполнены работы по замене асфальтового полотна, установке скамеек, защитного ограждения лестничных маршей, работы по наружному освещению, работы по асфальтированию и укладке тротуарной плиты. Работы выполнены в полном объеме, контракт частично оплачен;

- 6 706,248 тыс. рублей (5 913,691 тыс. рублей средства федерального, 182,898 тыс. рублей областного и 609,659 тыс. рублей городского бюджетов) на выполнение работ по благоустройству дворовой территории ул. Октябрьская 2,10: капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия, пешеходных дорожек, устройство водоотводных канав, во дворе появилось современное уличное освещение, установлены урны и скамейки, Муниципальный контракт подрядной организацией ООО «ПромСтройТехСнаб» выполнен в сентябре текущего года, расчет произведен в четвертом квартале.