УТВЕРЖДАЮ

Мэр города Тынды

______________М.В. Михайлова

«___» _____________2020 года

Оценка эффективности

реализации муниципальных программ за 2019 год на территории муниципального образования город Тында Амурской области

В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов как составной части эффективной деятельности органов местного самоуправления является программно-целевой принцип организации их деятельности.

Муниципальная программа - система мероприятий взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, обеспечивающих эффективное решение задач, соответствующих приоритетам развития города. Муниципальная программа включает в себя мероприятия инвестиционного характера, имеет ограничение по времени, разрабатывается на период от трех и более лет.

Ежегодное проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ предусмотрено статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Отделом экономической политики Администрации города Тынды, в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением Администрации города Тынды 7 мая 2014 года № 1337 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности» (далее – Порядок), проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год, реализуемых на территории города Тынды.

Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ осуществлено на основании годовых отчетов, представленных координаторами программ, о ходе реализации муниципальных программ и информации о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальных программ (подпрограмм), показателей непосредственных результатов мероприятий.

В соответствии с распоряжением Администрации города Тынды от 15.09.2014 № 511р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Тынды» в 2019 году на территории города действовали 18 муниципальных программ. Решением Тындинской городской Думы о городском бюджете на 2019 год были профинансированы 15 муниципальных программ.

Плановый показатель объема финансирования на реализацию муниципальных программ в отчетном периоде составил 1 644 341,107 тыс. рублей, в том числе 16 373,809 тыс. рублей федерального, 922 885,742 тыс. рублей областного и 611 403,722 тыс. рублей городского бюджетов и планируется привлечь 93 677,834 тыс. рублей внебюджетных средств. В структуре плановых ассигнований доля федерального бюджета составила 1%, областного бюджета 56,1%, городского бюджета 37,2%, внебюджетных средств 5,7%.

Объемы и источники финансирования муниципальных программ, выполнение программных мероприятий в 2019 году приведены в таблице:

| Источники финансирования | Плановый объем финансирования, тыс. руб. | Фактически профинансировано (кассовое исполнение бюджета) |  | Фактически выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % от плана | тыс. руб. | % от плана |
| ВСЕГО, в том числе: | 1 644 341,107 | 1 562 570,764 | 95,0 | 1 578 967,315 | 96,0 |
| Федеральный бюджет | 16 373,809 | 16 373,809 | 100,0 | 16 373,809 | 100,0 |
| Областной бюджет | 922 885,742 | 903 723,019 | 97,9 | 903 723,019 | 97,9 |
| Городской бюджет | 611 403,722 | 558 645,335 | 91,4 | 575 041,886 | 94,1 |
| Внебюджетные источники | 93 677,834 | 83 828,601 | 89,5 | 83 828,601 | 89,5 |

Фактический объем финансирования муниципальных программ составил 1 562 570,764 тыс. рублей, что составило 95,0% от планового показателя. Уровень фактического финансирования из федерального бюджета 16 373,809 или 100% от плана, областного бюджета 903 723,019 тыс. рублей или 97,9% от плана, городского бюджета 558 645,335 тыс. рублей или 91,4% от плана и привлечено 83 828,601 тыс. рублей внебюджетных средств или 89,5% от планового объема финансирования на 2019 год.

Фактическое выполнение программных мероприятий составило 1 578 967,315 тыс. рублей, в том числе 16 373,809 тыс. рублей федерального, 903 723,019 тыс. рублей областного и 575 041,886 тыс. рублей городского бюджетов, привлечены внебюджетные средства в размере 83 828,601 тыс. рублей. Удельный вес фактически выполненных работ в плановом объеме финансирования составил 96%, за счет средств федерального бюджета выполнение составила 100%, областного бюджета – 97,9% от плана, городского бюджета – 94,1% от планового показателя и внебюджетных средств – 89,5% от плана.

Эффективность реализации программы оценивается исходя из реально полученных конечных результатов достижения плановых показателей непосредственных результатов мероприятий, индикаторов эффективности и на основании бального метода по определенным Порядком критериям.

В состав критериев, используемых для оценки эффективности реализации муниципальных программ, входят 4 комплексных критерия, формируемых из 11 частных  (первичных) критериев.

Комплексные критерии используются для оценки эффективности реализации муниципальных программ в следующих аспектах:

- соответствие программы системе стратегических приоритетов социально-экономического развития города;

- соответствие программы условиям, определяющим необходимость решения проблемы программно-целевым методом;

- оценка результативности и достижения индикаторов эффективности программы;

- объемные и структурные параметры финансирования программы.

Оценка муниципальной программы осуществляется по бальной шкале и отражена в оценочном листе, приведенном в приложении № 2. Для результирующих оценок использована шкала, где численному значению показателя дается качественная характеристика оценки (эффективная, умеренно эффективная, низкоэффективная, неэффективная).

Оценка достижения плановых показателей непосредственных результатов мероприятий и оценка достижения индикаторов эффективности программы проводится на основе данных, предоставленных координаторами муниципальных программ.

Для оценки достижения плановых показателей непосредственных результатов мероприятий программы реально полученные в отчетном финансовом году результаты сопоставляются с их плановыми показателями и рассчитывается как среднеарифметическое значение по всем подпрограммам.

Расчет оценки достижения индикаторов эффективности программы проводится по каждой подпрограмме отдельно и рассчитывается как среднеарифметическое значение оценок достижения индикаторов эффективности подпрограмм. Информация о достижения плановых показателей непосредственных результатов мероприятий и оценке достижения индикаторов эффективности муниципальных программ представлены в приложении № 1.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году представлены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты оценки результативности и эффективности

реализации муниципальных программ в 2019 году

| № п/п | Наименование программ | Оценка достижения плановых показателей непосредственных результатов | Оценка достижения индикаторов эффективности | Бальная оценка | Качественная характеристика оценки эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы | 96,1 | 100,0 | 9,2 | эффективная |
| 2. | Муниципальная программа по реализации государственной молодежной политики в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы «Молодежь Тынды» | 96,8 | 138,5 | 9,4 | эффективная |
| 3. | Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в городе Тынде на 2015 -2024 годы | 100,0 | 113,4 | 8,9 | эффективная |
| 4. | Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы | 97,1 | 112,7 | 9,8 | эффективная |
| 5. | Развитие физической культуры и спорта в городе Тынде Амурской области на 2015 – 2024 годы | 94,2 | 111,4 | 9,4 | эффективная |
| 6. | Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы | 97,2 | 117,0 | 9,6 | эффективная |
| 7. | Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы | 96,7 | 93,7 | 9,0 | эффективная |
| 8. | Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Тынды на 2015 - 2024 годы | 0 | 100,0 | 5,0 | низко-эффективная |
| 9. | Доступная среда в городе Тынде на 2015-2024 годы | 0 | 100,0 | 10,0 | эффективная |
| 10. | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы | 100,0 | 101,2 | 9,8 | эффективная |
| 11. | Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики и спорта в городе Тынде на 2015-2024 годы | 100,0 | 100,0 | 9,5 | эффективная |
| 12. | Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015 - 2024 годы | 94,1 | 64,8 | 8,7 | эффективная |
| 13. | Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Тынды на 2015-2024 годы | 94,3 | 111,9 | 9,4 | эффективная |
| 14. | Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015-2024 годы в городе Тынде Амурской области | 0 | 149,1 | 9,6 | эффективная |
| 15. | Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Тынды на 2015-2024 годы | 96,1 | 100,0 | 8,8 | эффективная |
| 16. | Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования город Тында на 2017 – 2024 годы | 0 | 116,9 | 9,6 | эффективная |
| 17. | Развитие транспортной системы города Тынды на 2018-2024 годы | 84,2 | 100,0 | 9,6 | эффективная |
| 18. | Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018-2024 годы | 100,0 | 100,0 | 10,0 | эффективная |

Выводы и предложения

В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ были признаны эффективными – 14 программ, низкоэффективной – 1 программа, неэффективными – 3 программы.

К неэффективным программам отнесены следующие муниципальные программы:

1. «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  города Тынды на 2015-2024 годы». Для реализации мероприятий муниципальной программы областным бюджетом были запланированы 22,321 тыс. рублей на реализацию мероприятия по осуществлению государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных. В связи с отсутствием в городе питомника для безнадзорных животных расходование денежных средств не осуществлялось.

2. «Доступная среда в городе Тынде на 2015-2024 годы». Для реализации мероприятий муниципальной программы городским бюджетом на 2017 год выделение бюджетных ассигнований не было предусмотрено.

3. «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015-2024 годы в городе Тынде Амурской области» бюджетом города на 2019 год выделение бюджетных ассигнований не предусмотрено.

4. Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования город Тында на 2017-2024 годы» на 2019 год выделение бюджетных ассигнований не предусмотрено.

В целом за 2019 год бюджетные расходы, направленные на реализацию муниципальных программ использованы эффективно, т.е. были направлены на дальнейшее развитие города и создания условий для комфортного проживания горожан. На 1 рубль городского бюджета привлечено средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств всего 1 рубль 75 копеек (3 копейки федерального бюджета, 1 рубль 57 копеек областного бюджета и 15 копеек внебюджетных средств). Эффективность использования средств городского бюджета возросла в 2,1 раз по отношению к 2018 году. В 2018 году данный показатель составлял 84 копейки (2 копейки федерального бюджета, 82 копейки областного бюджета и 15 копеек внебюджетных средств). Это положительно характеризует работу всех отраслевых (функциональных) органов Администрации города Тынды по взаимодействию с исполнительными органами государственной власти области по вопросу включения мероприятий и объектов муниципальных программ в государственные программы регионального и федерального уровней.

В соответствии с действующим Порядком муниципальные программы признанные эффективными рекомендуются к дальнейшей реализации. Муниципальные программы признанные низкоэффективными рекомендуется подвергнуть значительной корректировке по перечню мероприятий либо прекратить их реализацию досрочно.

Территория города Тынды отнесена к местности, приравненной к районам Крайнего Севера. Из-за ограниченности земельных ресурсов, пригодных для  производства сельскохозяйственной продукции, суровых климатических условий, скудного травяного покрова, высокой стоимости минеральных удобрений и кормов, ограниченного рынка сбыта, производство сельскохозяйственной продукции остается малорентабельным.

Похозяйственная книга муниципального образования город Тында содержит сведения о действующих 18 личных подсобных хозяйствах. С 1 по 15 июля ежегодно осуществляется объезд личных подсобных хозяйств, зарегистрированных в похозяйственной книге Администрации города Тынды, уточнены  сведения по учету личных подсобных хозяйств.

Ведется работа по осуществлению государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных.

Для строительства приюта и содержания безнадзорных животных был сформирован и поставлен на кадастровый учет земельный участок для строительства приюта для временного содержания безнадзорных животных; выполнены работы по подготовке земельного участка под строительство здания приюта. В связи с недостаточностью финансирования строительство приюта не начато до настоящего времени. Отсутствие финансирования является основной проблемой, препятствующей решению вопроса строительства приюта для содержания безнадзорных животных.

Однако, мероприятия по исполнению требований закона Амурской области от 11.10.2013 № 254-ОЗ «О регулировании численности безнадзорных животных на территории области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Амурской области по организации проведения мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных» осуществляются. Так, 25.10.2018г. зарегистрирована общественная некоммерческая организация «Верные друзья», целью деятельности которой является содержание безнадзорных животных.

В целях реализации мероприятия Администрацией города Тынды 26.03.2019 г. был размещен запрос котировок в электронной форме (извещение № 0123300005619000031 - на оказание услуги по организации проведения мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных) на официальном сайте zakupki.gov.ru. Запрос котировок в электронной форме признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. Повторно запрос котировок в электронной форме был объявлен 14.05.2019 г. (извещение № 0123300005619000076). Так как не подано ни одной заявки, запрос котировок в электронной форме признан не состоявшимся.

Администрацией города Тынды, принимаются необходимые меры, и рассматриваются возможность применения альтернативных способов регулирования численности безнадзорных животных и отлову социально опасных животных.

В целях создания необходимых условий для реализации мероприятий по сохранению, восстановлению сельскохозяйственного производства для жителей города и по регулированию численности безнадзорных животных закрытие муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Тынды на 2015-2024 годы» является нежелательным.

Таким образом, в целях совершенствования работы по реализации муниципальных программ координаторам муниципальных программ и главным распорядителям бюджетных средств необходимо учесть следующие рекомендации:

- Координаторам программ (подпрограмм) пересмотреть плановые значения индикаторов эффективности и непосредственных результатов мероприятий с целью устранения заниженных показателей на 2020 и последующие годы.

- Координаторам муниципальных программ предоставлять в отдел экономической политики информацию о ходе реализации муниципальных программ и о достижении плановых показателей значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы), показателей непосредственных результатов мероприятий по форме и в сроки, установленные существующим Порядком.

- Главным распорядителям бюджетных средств для эффективного использования средств городского бюджета усилить работу по привлечению федеральных и областных средств, обеспечить своевременное подписание соглашений.

- Главным распорядителям бюджетных средств должным образом выполнять обязательства софинансирования мероприятий государственных программ, реализуемых на территории города Тынды.

Начальник отдела экономической политики				  Н.В. Шендо

Н.Н.Старостина, 8(41656)58426

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о достижении плановых показателей непосредственных результатов мероприятий и оценке достижения индикаторов эффективности муниципальных программ города Тынды в 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № программы по перечню | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Оценка достижения плановых показателей непосредственных результатов мероприятий в 2019 году |  |  | Оценка достижения индикаторов эффективности в 2019 году |  |  |  |  |  |
|  |  | Плановый объем финансирования (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования (тыс. руб.) | Процент освоения финансовых средств | Наименование индикатора эффективности, непосредственного результата | Плановый показатель на 2018 год | Фактически достигнуто (выполнено) в 2018 году | В процентах от плана | Процент достижения индикаторов эффективности | Причина не достижения |
| 1. | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы | 330625,045 | 329188,999 | 99,6 | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры,% | 52 | 52 | 100 | 100,0 |  |
| 1.1. | Подпрограмма "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения города Тынды на 2015-2024 годы" | 330625,045 | 329188,999 | 99,6 | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры,% | 52 | 52 | 100 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  | Своевременное обеспечение топливом муниципальных котельных для их бесперебойной работы да/нет | да | да | 100 |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению доступности коммунальных услуг, повышению качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5. | Реконструкция ВЛ-10кВ фидера42 городского водозабора |  |  |  | Количество замененной ВЛ-10кВ,м | 3600,6 | 3600,6 | 100 |  |  |
| 1.1.1.7. | Субсидия юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием коммунальных услуг, в части расходов на приобретение и транспортировку топлива |  |  |  | Запасы топлива, тн | 9000 | 9000 | 100 |  |  |
| 1.1.1.10. | Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающим организациям возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области |  |  |  | Объем финансирования, % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 1.1.1.11. | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  | Объем финансирования, % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 1.1.2. | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы» | 0 | 0 | 0 | Оснащение бюджетных учреждений города приборами учета,% | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета,% | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 1.2.1. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий влияющих на повышение энергоэффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда |  |  |  | Процент оснащения общедомовыми приборами учета потребления ТЭР и воды, шт. | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2. | Муниципальная программа по реализации государственной молодежной политики в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы «Молодежь Тынды» | 19823,215 | 19189,007 | 96,8 | Ежегодная обеспеченность молодых жителей города детскими дворовыми и спортивными площадками, (ед.) | 14 | 14 | 100 | 138,5 |  |
|  |  |  |  |  | Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях, акциях, конкурсах патриотической направленности (из расчета кол-ва молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет), % | 14,5 | 40 | 276 |  |  |
| 2.1. | Подпрограмма №1 «Государственная молодёжная политика в городе Тынде на 2015-2024 годы» | 19673,215 | 19132,207 | 97,3 | Выполнение мероприятий по совершенствованию и содержанию материально-технической базы для реализации государственной молодёжной политики, % | 100 | 100 | 100 | 90,3 |  |
|  |  |  |  |  | Увеличение количества молодых граждан, участвующих в мероприятиях, проектах и программах, реализуемых учреждениями по делам молодёжи, чел. | 3460 | 3500 | 101 |  |  |
|  |  |  |  |  | Увеличение количества молодых граждан, участвующих в приоритетных молодежных проектах Федерального агентства по делам молодёжи, от общего числа молодёжи, проживающей в городе, чел. | 230 | 250 | 109 |  |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие «Совершенствование материально-технической базы» |  |  |  | Ежегодная обеспеченность молодых жителей города детскими дворовыми и спортивными площадками, (ед.) | 14 | 14 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Приобретение уличных спортивных тренажеров для установки в жилых дворах, микрорайонах и городских площадках. | 3 | 0 | 0 |  | не утверждено финансирование |
|  |  |  |  |  | Ремонты помещений и здания МБУ МДЦ Гармония г. Тынды, шт. | 5 | 1 | 20 |  | не утверждено финансирование |
|  |  |  |  |  | Приобретение компьютерной и оргтехники, шт. | 2 | 1 | 50 |  | не утверждено финансирование |
| 2.1.1.1. | Развитие и содержание инфраструктуры государственной молодёжной политики на территории города Тынды |  |  |  | Установка системы видеонаблюдения в здании МБУ МДЦ Гармония г. Тынды | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 2.1.2. | Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений молодежной политики» |  |  |  | Количество молодых граждан, награжденных за успехи в сфере государственной молодёжной политики в год, чел. | 45 | 48 | 107 |  |  |
| 2.1.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  |  | Количество молодёжи, принявшей участие в областных, всероссийских конкурсах, слетах, форумах, съездах в год, чел | 44 | 86 | 195 |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество молодёжи, участвующей в добровольческой деятельности от общего числа молодёжи проживающей в городе, чел. | 150 | 150 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество молодёжи, получившей муниципальные услуги, предоставляемые учреждениями по делам молодёжи, чел. | 385 | 457 | 119 |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество молодых граждан, участвующих в мероприятиях, проектах и программах, реализуемых учреждениями по делам молодёжи, чел. | 3460 | 3722 | 108 |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество молодёжи от общего числа молодёжи проживающей в городе, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в том числе органов школьного и студенческого самоуправления, молодежных структур, % | 3,25 | 7,6 | 234 |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество проведенных мероприятий по работе с детьми и молодёжью, шт. | 120 | 122 | 102 |  |  |
| 2.1.3. | Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» |  |  |  | Содержание аппарата Комитета по делам молодежи Администрации города Тынды и Муниципального бюджетного учреждения молодёжно-досугового центра «Гармония» г. Тынды | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2.1.3.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Основное мероприятие «Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» |  |  |  | Исполнение обязательств по компенсации расходов на оплату стоимости проезда работников к месту использования отпуска и обратно, да/нет | да | да | 100 |  |  |
| 2.1.4.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Подпрограмма №2 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы» | 150 | 56,8 | 37,9 | Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях, акциях, конкурсах патриотической направленности (из расчета кол-ва молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет) | 14,5 | 16 | 110 | 187,8 |  |
| 2.2.1. | Основное мероприятие «Патриотическое воспитание молодежи» |  |  |  | Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодёжных, ед. | 15 | 25 | 167 |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество проведенных мероприятий, конкурсов, акций по патриотической тематике, ед. | 93 | 186 | 200 |  |  |
| 2.2.1.1. | Научно-теоретическая и методическая база патриотического воспитания с учётом инновационных технологий и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях |  |  |  | Количество пропагандирующей печатной продукции, шт. | 1800 | 1800 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество созданных видеороликов патриотической направленности, шт. | 10 | 10 | 100 |  |  |
| 2.2.1.2. | Формирование патриотического мировоззрения через развитие патриотически ориентированного знания и воспитания граждан Российской Федерации |  |  |  | Количество участников в мероприятиях спортивной направленности, чел. | 150 | 1764 | 1176 |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество проведенных культурных и массовых мероприятий, связанных с памятными датами в истории России, ед. | 93 | 129 | 139 |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество участников, принявших участие в акциях патриотической направленности, чел. | 900 | 1170 | 130 |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество человек, принявших участие в конкурсах, патриотической направленности, чел. | 72 | 115 | 160 |  |  |
| 2.2.1.3. | Военно-патриотическое воспитание граждан и формирование положительной мотивации у молодёжи к защите Отечества, военной и государственной службе. |  |  |  | Социально-психологическая адаптация и начальная военная подготовка молодёжи к службе в рядах Российской армии, чел. | 175 | 175 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество встреч, формирующих в сознании молодёжи необходимости увековечения памяти российских воинов и знаменательных дат, ед. | 20 | 27 | 135 |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество участников конкурсов, форумов, конференций регионального и федерального уровня, ед. | 4 | 8 | 200 |  |  |
| 2.2.1.4. | Мероприятия, посвященные празднованию 70 и 75-летия Дня Победы |  |  |  | Распространение георгиевских лент, шт. | 1 000 | 1 000 | 100 |  |  |
| 3. | Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в городе Тынде на 2015 -2024 годы | 20 | 20 | 100,0 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, % | 5,8 | 5,2 | 90 | 113,4 |  |
| 3.1. | Подпрограмма №1 «Профилактика правонарушений в городе Тынде на 2015-2024 годы» | 20 | 20 | 100,0 | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в ОПДН МО МВД «Тындинский» | 25 | 57 | 228 | 137 |  |
| 3.1.1. | Основное мероприятие «Реализация на территории города Тынды целенаправленных мер по первичной профилактике правонарушений» |  |  |  | Количество проведенных профилактических мероприятий, ед. | 115 | 223 | 194 |  |  |
|  |  |  |  |  | Охват несовершеннолетних в мероприятиях профилактического характера, % | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество распространенных буклетов, листов другой печатной продукции, ед. | 600 | 780 | 130 |  |  |
| 3.1.1.1. | Совершенствование системы профилактики правонарушений в молодежной и подростковой среде |  |  |  | Количество проведенных профилактических мероприятий, Ед. | 25 | 27 | 108 |  |  |
| 3.1.1.2. | Профилактика правонарушений среди отдельных категорий граждан |  |  |  | Количество подростков, принявших участие в летней профильной смене, чел. | 25 | 25 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество мероприятий, проведенных среди детей подростков летней профильной смены, ед. | 21 | 21 | 100 |  |  |
| 3.2. | Подпрограмма №2 «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» | 0 | 0 | 0,0 | Установка аппаратно-программного комплекса, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2.1. | Основное мероприятие «Противодействие терроризму и преступности» |  |  |  | Количество установленных камер, шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество установленных кнопок, шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4. | Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы | 847199,066 | 815129,765 | 96,2 | Удельный вес численности населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 7 - 18 лет, % | 100 | 100 | 100 | 112,7 |  |
|  |  |  |  |  | Доля образовательных учреждений соответствующих современным требованиям, % | 95 | 97 | 102 |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля работающих в сфере образования, от 25 до 65 лет, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку в общей численности, работающих в указанных сферах граждан этой возрастной группы, % | 28 | 32,7 | 117 |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес численности руководящих и педагогических работников перешедших на эффективный контракт, % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 4.1. | Подпрограмма 1 Развитие дошкольного образования | 393061,317 | 371704,071 | 94,6 | Доступность дошкольного образования , % | 100 | 100 | 100 | 105,6 |  |
|  |  |  |  |  | Доля дошкольных образовательных учреждений соответствующих современным требованиям, % | 85 | 87 | 102 |  |  |
|  |  |  |  |  | Отношение средней заработной платы педработников общеобразовательных и дошкольных учреждений к средней заработной плате в Амурской области , % | 100 | 134 | 134 |  |  |
| 4.1.1. | Наименование основного мероприятия "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |  |  |  | Эффективное расходование бюджетных средств, в целях повышения качества дошкольного образования, сохранение доли доступного обеспечения дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ | 100 | 97 | 97 |  | Кредиторская задолженность по страховым взносам и коммунальным услугам |
| 4.1.1.1. | Наименование мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Наименование основного мероприятия "Содержание и развитие муниципальных учреждений" |  |  |  | Совершенствование материально-технической базы дошкольных учреждений, в части обновления оборудования, капитальных и текущих ремонтов, % | 15 | 10 | 100 |  |  |
| 4.1.2.1. | Наименование мероприятия «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | Наименование основного мероприятия «Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |  |  |  | Исполнение госгарантий в соответствии с запросом, % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 4.1.3.1. | Наименование мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и неработающих членов их семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Подпрограмма 2 Развитие общего образования | 312587,686 | 310611,727 | 99,4 | Удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет охваченного образованием, % | 100 | 100 | 100 | 97,1 |  |
|  |  |  |  |  | Отношение средней заработной платы педработников общеобразовательных и дошкольных учреждений к средней заработной плате в Амурской области, % | 100 | 129 | 129 |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес численности руководящих и педагогических работников перешедших на эффективный контракт, % | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес численности обучающихся, участвующих в конкурсах, олимпиадах, % | 55 | 57 | 104 |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в соответствии с ФГОС, % | 80 | 91 | 114 |  |  |
|  |  |  |  |  | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ, % | 1,3 | 1,45 | 112 |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля детей, обучающихся по программам начального, основного, общего образования, охваченных горячим питанием, % | 95 | 95 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес учащихся получающих молоко, % | 10 | 8,2 | 82 |  | Уменьшение показателя произошло за счет увеличения общей численности обучающихся (4129 в 2017г., 4325 в 2018г.) |
| 4.2.1. | Наименование основного мероприятия "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |  |  |  | Эффективное расходование бюджетных средств, в целях повышения качества образования (%), увеличение количества учреждений в части доступного обеспечения образования для детей с ОВЗ, ед. | 100 | 98 | 82 |  | Кредиторская задолженность по страховым взносам и коммунальным платежам |
| 4.2.1.1. | Наименование мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Наименование основного мероприятия "Содержание и развитие муниципальных учреждений" |  |  |  | Совершенствование материально-технической базы общеобразовательных учреждений, % | 10 | 10 | 100 |  |  |
| 4.2.2.1. | Наименование мероприятия «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Наименование основного мероприятия "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" |  |  |  | Поддержка одаренных детей, чел. | 200 | 200 | 100 |  |  |
| 4.2.3.1. | Наименование мероприятия «Мероприятия направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе детей с ограниченными возможностями» |  |  |  | Повышение качества и укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ОВЗ, чел. | 65 | 86 | 132 |  |  |
| 4.2.3.2. | Наименование мероприятия «Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей» |  |  |  | Поддержка одаренных детей, чел. | 200 | 200 | 100 |  |  |
| 4.2.3.3. | Мероприятие «Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» |  |  |  | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, чел. |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. | Наименование основного мероприятия « Обеспечение расходов негосударственных учреждений" |  |  |  | Эффективное расходование бюджетных средств, в целях сохранения комфортных условий, пребывания обучающихся в ЧОУ «ТГО гимназия №1» | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 4.2.4.1. | Наименование мероприятия «Поддержка альтернативных форм предоставления общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.5. | Наименование основного мероприятия "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |  |  |  | Исполнение госгарантий в соответствии с запросом , % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 4.2.5.1. | Наименование мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Подпрограмма 3 Развитие дополнительного образования | 49083,398 | 45848,347 | 93,4 | Отношение средней заработной платы пед. работников ЦДТ - к средней заработной плате в Амурской области, %. | 100 | 136 | 136 | 108,6 |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес воспитанников допобразования к числу детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по программам общего образования, % | 98 | 98 | 100 |  |  |
| 4.3.1. | Наименование основного мероприятия "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |  |  |  | Эффективное расходование бюджетных средств, в целях повышения качества дополнительного образования, сохранение доли доступного обеспечения дополнительного образования, % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 4.3.1.1. | Наименование мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» |  |  |  | Эффективное расходование бюджетных средств, в целях повышения качества дополнительного образования и 100% обеспечение доступного дополнительного образования, в том числе для детей с ОВЗ % | 100 | 99 | 99 |  | Кредиторская задолженность по страховым взносам |
| 4.3.2. | Наименование основного мероприятия " Содержание и развитие муниципальных учреждений" |  |  |  | Совершенствование материально-технической базы ЦДТ, в части обновления оборудования, мебели, текущих ремонтов, % | 8 | 10 | 125 |  |  |
| 4.3.2.1. | Наименование мероприятия «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3. | Наименование основного мероприятия "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" |  |  |  | Поддержка одаренных детей, чел. | 10 | 10 | 100 |  |  |
| 4.3.3.1. | Наименование мероприятия «Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.4. | Наименование основного мероприятия "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |  |  |  | Исполнение госгарантий в соответствии с запросом , % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 4.3.4.1. | Наименование мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Подпрограмма 4 Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей | 7610,074 | 6996,107 | 91,9 | Доля детей в возрасте от 7 до 16 лет, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, % | 95 | 99,9 | 105 | 168,0 |  |
|  |  |  |  |  | Количество несовершеннолетних, которым будет предоставлена частичная оплата стоимости путевок для детей, работающих граждан, от общего количества детей школьного возраста, % | 20 | 85 | 425 |  |  |
| 4.4.1. | Основное мероприятие «Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей» |  |  |  | Сохранение доли детей, охваченных мероприятиями отдыха и оздоровления в период летней оздоровительной кампании, %. | 95 | 99,8 | 105 |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество несовершеннолетних, которым будет предоставлена частичная оплата стоимости путевок для детей, работающих граждан, от общего количества детей в возрасте от 7 до 15 лет, % | 3 | 5 | 167 |  |  |
| 4.4.1.1. | Мероприятия по оздоровлению и отдыху детей, проживающих на территории области |  |  |  | Сохранение доли детей, охваченных мероприятиями отдыха и оздоровления в период летней оздоровительной кампании, % | 95 | 99,8 | 105 |  |  |
| 4.4.1.2. | Мероприятие «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период» |  |  |  | Организация мероприятий временного трудоустройства подростков, сохранение количества несовершеннолетних граждан временно трудоустроенных, чел. | 160 | 162 | 101 |  |  |
| 4.5. | Подпрограмма 5 Социальная политика в сфере образования | 44315,227 | 41256,639 | 93,1 | Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым будет предоставлено льготное или бесплатное питание, в общей численности детей, обучающимся по программам общего образования, % | 9 | 8,2 | 91 | 94,1 | Уменьшение показателя произошло за счет увеличения общей численности обучающихся (4129 в 2017г., 4325 в 2018г.) |
| 4.5.1. | Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан» |  |  |  | Обеспечение гарантий социальной поддержки по оплате за присмотр и уход в дошкольных учреждениях, % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 4.5.1.1. | Наименование мероприятия «Социальная поддержка по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в натуральной форме путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.2. | Наименование мероприятия «Социальная поддержка в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питания для учащихся общеобразовательных учреждений в дни посещения занятий в общеобразовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания» |  |  |  | Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым будет предоставлено льготное или бесплатное питание, в общей численности детей, обучающимся по программам общего образования, % | 9 | 8,2 | 91 |  | Уменьшение показателя произошло за счет увеличения общей численности обучающихся (4129 в 2017г., 4325 в 2018г.) |
| 4.6. | Подпрограмма 6 Обеспечение эффективного управления отраслью | 40541,364 | 38712,874 | 95,5 | Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования , % | 100 | 100 | 100 | 134,3 |  |
|  |  |  |  |  | Количество мероприятий по распространению результатов муниципальной программы, ед. | 3 | 4 | 133 |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество уровней образования, на которых будут реализованы механизмы независимой оценки качества, ед. | 4 | 5 | 125 |  |  |
| 4.6.1. | Наименование основного мероприятия "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |  |  |  | Эффективное управление отраслью, обеспечение соответствия показателей плана мероприятий «Дорожной карты», % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 4.6.1.1. | Наименование мероприятия Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.2. | Наименование основного мероприятия "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |  |  |  | Эффективное расходование бюджетных средств , % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 4.6.2.1. | Наименование мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.3. | Наименование основного мероприятия "Содержание и развитие муниципальных учреждений" |  |  |  | Совершенствование материально-технической базы МБУ ГХО, % | 5 | 5 | 100 |  |  |
| 4.6.3.1. | Наименование мероприятия «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.4. | Наименование основного мероприятия «Обеспечение распространения инновационных педагогических систем и педагогического опыта» |  |  |  | Обеспечение диссеминации и распространения педагогического опыта и профессионального мастерства, чел. | 30 | 105 | 350 |  |  |
| 4.6.4.1. | Методическая поддержка, диссеминации педагогического опыта и профессионального мастерства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.5. | Наименование основного мероприятия "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |  |  |  | Исполнение госгарантий в соответствии с запросом , % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 4.6.5.1. | Наименование мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.6. | Наименование основного мероприятия «Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями» |  |  |  | Поддержка одаренных детей, тыс. руб. | 600 | 600 | 100 |  |  |
| 4.6.6.1. | Ежемесячная денежная выплата одаренным детям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Развитие физической культуры и спорта в городе Тынде Амурской области на 2015 – 2024 годы | 110891,915 | 99444,682 | 89,7 | Доля населения г. Тынды систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 27 | 27 | 100 | 111,4 |  |
|  |  |  |  |  | Количество жителей г. Тынды, систематически занимающихся физической культурой и спортом, человек | 8500 | 8518 | 100 |  |  |
| 5.1. | I Подпрограмма «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в городе Тынде» | 4186,895 | 0 | 0 | Обеспеченность населения г. Тынды спортивными объектами, ед. | 57 | 58 | 102 | 145,9 |  |
| 5.1.1. | Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.5. | Приобретение спортивной экипировки и инвентаря |  |  |  | Количество комплектов, шт. | 70 | 133 | 190 |  |  |
| 5.2. | II Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной политики в области физической культуры и спорта" | 106705,02 | 99492,788 | 93,2 | Реализация муниципальной политики в области физической культуры и спорта, % | 100 | 100 | 100 | 99,6 |  |
| 5.2.1. | Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» |  |  |  | Предоставление муниципальной услуги Заявителям в спортивных школах, человек | 1100 | 1134 | 103 |  | Отчисление спортсменов, в связи с переходом на программы спортивной подготовки и предъявлением особых требований к подготовке спортсменов |
| 5.2.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  |  | Выполнение работ по организации бухгалтерского обслуживания ЦБУ фк и с, юридических лиц | 5 | 5 | 100 |  |  |
| 5.2.1.2. | Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |  |  |  | Количество отделений по видам спорта, получивших адресную финансовую поддержку (отделений) | 2 | 2 | 100 |  |  |
| 5.2.2. | Основное мероприятие «Гарантия и компенсация лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям» |  |  |  | Реализация законных прав работников, % | 100 | 100 | 100 |  | Не исполнено, в связи с перенесением права проезда работников к месту отдыха и обратно на следующий год |
| 5.2.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3. | Основное мероприятие «Пропаганда здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3.1. | Поощрение граждан г. Тынды за достигнутые успехи в области физической культуры и спорта |  |  |  | Количество граждан г. Тынды, поощренных за достигнутые успехи в области физической культуры и спорта, человек |  |  |  |  | Отсутствие финансирования |
| 5.2.3.2. | Проведение спортивно-массовых мероприятий |  |  |  | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий, ед. | 231 | 206 | 89 |  | Отсутствие должного финансирования не позволило осуществить ряд выездов на соревнования, а также отмену запланированных соревнований в г. Тынде |
|  |  |  |  |  | Количество граждан г. Тынды, выполнявших нормативы ГТО, от общей численности населения, принявшего участие в сдаче норм ГТО, % | 320 | 337 | 105 |  |  |
| 5.2.4. | Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» |  |  |  | Достижение целей, выполнение задач и основных мероприятий Комитетом по ФК и спорту г. Тынды, % | 100 | 99,6 | 100 |  | Не исполнено, в связи со сложившейся экономией по оплате за медицинский осмотр работников Комитета |
| 5.2.4.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы | 139516,593 | 132130,34 | 94,7 | Удельный вес населения города Тынды, посещающего театрально-зрелищные, концертные мероприятия, в общей численности населения, % | 21,6 | 77,34 | 358 | 117,0 |  |
|  |  |  |  |  | Число культурно - досуговых мероприятий, всего, ед. | 200 | 200 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем архивных фондов хранения, ед. | 14900 | 16886 | 113 |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля населения города Тынды, охваченного музейным обслуживанием, % | 79 | 79 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля населения города Тынды, охваченного библиотечным обслуживанием, % | 4,1 | 4,6 | 112 |  |  |
|  |  |  |  |  | Уровень удовлетворенности населения города Тынды, качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, % | 84,5 | 84,5 | 100 |  |  |
| 6.1. | Подпрограмма 1. «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства» | 33864,964 | 33200,804 | 98,0 | Отношение средней заработной платы педработников дополнительного образования к средней заработной плате по Амурской области, % | 153,09 | 153,09 | 100 | 105,7 |  |
| 6.1.1. | Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры |  |  |  | Организация предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства, чел. | 550 | 518 | 94 |  | В связи с закрытием второго корпуса школы, сократилось количество учеников |
| 6.1.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.2. | Поддержка отрасли культуры (укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств) |  |  |  | Количество детей принявших участие в конкурсах | 160 | 174 | 109 |  |  |
| 6.1.1.3. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. | Основное мероприятие «Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» |  |  |  | Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно», % | 100 | 100 | 120 |  |  |
| 6.1.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность" | 25174,883 | 22528,22 | 89,5 | Увеличение числа участников культурно - досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом, %. | 5 | 5,5 | 110 | 103,2 |  |
|  |  |  |  |  | Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Амурской области , % | 118,14 | 118,14 | 100 |  |  |
| 6.2.1. | Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры» |  |  |  | Число клубных формирований, ед. | 25 | 25 | 100 |  |  |
| 6.2.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  |  | Число участников клубных формирований, чел. | 575 | 575 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество посетивших мероприятия, чел. | 50200 | 54692 | 109 |  |  |
| 6.2.1.2. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2. | Основное мероприятие «Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» |  |  |  | Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно», % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 6.2.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Подпрограмма "Историко-культурное наследие" | 12248,21 | 11878,544 | 97,0 | Доля населения города Тынды, охваченного музейным обслуживанием, % | 34 | 73,5 | 216 | 133,2 |  |
|  |  |  |  |  | Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Амурской области , % | 118,14 | 118,14 | 100 |  |  |
| 6.3.1. | Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры» |  |  |  | Общее количество поступлений музейных предметов, ед. | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 6.3.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  |  | Создание экспозиций (выставок), ед. | 5 | 6 | 120 |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество посещений, чел. | 25000 | 40750 | 163 |  |  |
| 6.3.2. | Основное мероприятие «Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» |  |  |  | Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно», % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 6.3.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" | 10551,972 | 10225,379 | 96,9 | Доля населения города Тынды, охваченного музейным обслуживанием, % | 4,1 | 4,6 | 112 | 103,1 |  |
|  |  |  |  |  | Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Амурской области , % | 118,14 | 118,14 | 100 |  |  |
| 6.4.1. | Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры» |  |  |  | Общее количество посещений, чел. | 57300 | 57528 | 100 |  |  |
| 6.4.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.2. | Основное мероприятие «Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» |  |  |  | Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно», % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 6.4.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Подпрограмма "Профессиональное искусство, прокат фильмов" | 42723,761 | 39195,084 | 91,7 | Уровень удовлетворенности населения города Тынды, качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, % | 84,5 | 85 | 101 | 102,5 |  |
|  |  |  |  |  | Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Амурской области , % | 118,14 | 118,14 | 100 |  |  |
| 6.5.1. | Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры» |  |  |  | Количество зрителей на спектаклях, концертных программах, чел. | 22300 | 25508 | 114 |  |  |
| 6.5.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  |  | Количество зрителей кино, чел. | 32600 | 33510 | 103 |  |  |
| 6.5.1.2. | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек (поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек) |  |  |  | Приобретение технического оборудования, ед. | 1 | 1 | 100 |  |  |
| 6.5.1.3. | Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |  |  |  | Приобретение и установка поворотного круга, увеличение количества посещений культуры по отношению к 2010 году | 102,8 | 102,8 | 100 |  |  |
| 6.5.2. | Основное мероприятие «Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» |  |  |  | Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно», % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 6.5.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. | Подпрограмма «Архивное дело» | 4230,411 | 3977,769 | 94,0 | Объем архивных фондов, ед. хранения, % | 14900 | 16886 | 113 | 105,0 |  |
|  |  |  |  |  | Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Амурской области , % | 118,14 | 118,14 | 100 |  |  |
| 6.6.1. | Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры» |  |  |  | Количество исполненных запросов, ед. | 3840 | 4093 | 107 |  |  |
| 6.6.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.2. | Основное мероприятие «Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» |  |  |  | Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно», % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 6.6.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. | Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и искусства» | 10722,392 | 10468,38 | 97,6 | Уровень исполнения расходных обязательств Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды | 96 | 98 | 102 | 101,4 |  |
|  |  |  |  |  | Уровень исполнения расходных обязательств МБУ ЦБ УКИ | 95 | 99,6 | 104,8 |  |  |
| 6.7.1. | Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |  |  |  | Эффективное управление отраслью, обеспечение соответствия показателей плана мероприятий «Дорожной карты», % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 6.7.1.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7.2. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |  |  |  | Эффективное расходование бюджетных средств, % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 6.7.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7.3. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |  |  |  | Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно», % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 6.7.3.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8. | Подпрограмма «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности» |  |  |  | Количество введенных в эксплуатацию (реконструируемых) зданий учреждений культуры, ед., | 1 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие выделения денежных средств на реализацию подпрограммы в 2018 году |
| 6.8.1. | Основное мероприятие "Строительство социально-культурных объектов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.1.1. | Музыкальная школа на 250 мест г. Тынды Амурская область, г. Тында, ул. Спортивная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы | 111702,542 | 110843,019 | 99,2 | Уровень исполнения расходных обязательств, % | > 95 | > 99 | 100 | 93,7 |  |
| 7.1. | Подпрограмма «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015-2024 годы» | 70072,375 | 69769,05 | 99,6 | Уровень исполнения расходных обязательств, % | > 95 | > 99 | 100 | 95,1 |  |
| 7.1.1. | Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |  |  |  | Содержание аппарата Администрации города Тынды, % | 100 | 99 | 99 |  | Возврат неиспользованных средств по служебным командировкам, экономия по услугам связи |
| 7.1.1.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |  |  |  | Количество работников воспользовавшиеся оплатой проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно, чел. | 30 | 21 | 70 |  | Отсутствие потребности в проезде к месту проведения отпуска и обратно |
| 7.1.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3. | Основное мероприятие "Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением" |  |  |  | Обеспечение функций органами местного самоуправления, да/нет | да | да | 100 |  |  |
| 7.1.3.1. | Представительские расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3.2. | Единовременное денежное вознаграждение при присвоении звания "Почетный гражданин города Тынды" и при награждении знаком отличия "За заслуги перед городом Тындой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3.3. | Прочие расходы по выполнению функций органами местного самоуправления (в т.ч. проведение экспертиз, оплата госпошлин по искам, предъявленным к муниципальному образованию г. Тынды и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3.4. | Субсидия юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по переоценке расположенного на территории муниципального образования г. Тында недвижимого имущества, находящегося в частной собственности и признаваемого объектом налогообложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3.5. | Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств, предъявленных муниципальной казне города Тынды Амурской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4. | Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке" |  |  |  | Количество сотрудников прошедших обучение, чел. | 2 | 0 | 0 |  | Запланированное обучение перенесено на 2019 год |
| 7.1.4.1. | Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5. | Основное мероприятие "Мероприятия по землеустройству и землепользованию" |  |  |  | Количество работ по землеустройству и землепользованию | 3 | 5 | 167 |  |  |
| 7.1.5.1. | Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.6. | Основное мероприятие "Покрытие расходов по предоставлению банных услуг населению по фиксированным тарифам" |  |  |  | Выплата субсидии по фактическим расходам, % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 7.1.6.1. | Субсидия на покрытие убытков по услугам городской бани, оказываемым населению, возникающих в результате регулирования цен на услуги бани органами местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.7. | Основное мероприятие "Мероприятия в сфере использования, охраны и защиты лесов" |  |  |  | Количество договоров заключенных на проведение природоохранных мероприятий | 1 | 0 | 0 |  | Отсутствие заявителей |
| 7.1.7.1. | Мероприятия в области коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.7.2. | Осуществление природоохранных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.8. | Основное мероприятие "Содержание территорий специального назначения" |  |  |  | Количество договоров заключенных на содержание территорий специального назначения | 4 | 4 | 100 |  |  |
| 7.1.8.1. | Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.8.2. | Сбор и удаление твердых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.9. | Основное мероприятие "Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение" |  |  |  | Предоставление социальных выплат, % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 7.1.9.1. | Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.9.2. | Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Тынды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.10. | Основное мероприятие "Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан" |  |  |  | Предоставление социальных выплат, % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 7.1.10.1. | Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.11. | Основное мероприятие "Поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления" |  |  |  | Исполнение ст.104 "Порядок опубликования муниципальных правовых актов города Тынды" Устава города Тынды, да/нет | да | да | 100 |  |  |
| 7.1.11.1. | Мероприятия в области средств массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.12. | Основное мероприятие "Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям" |  |  |  | Количество услуг предоставляемых МФЦ | 29 | 29 | 100 |  |  |
| 7.1.12.1. | Содержание помещения МФЦ, оплата услуг связи, Интернет, коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды" | 9276,605 | 9040,16 | 97,5 | Уровень исполнения расходных обязательств, % | > 95 | > 97 | 100 | 86,8 |  |
| 7.2.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" |  |  |  | Содержание МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды", % | 100 | 97 | 97 |  | Отсутствие потребности в денежных средствах на ЧС |
| 7.2.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |  |  |  | Количество работников воспользовавшиеся оплатой проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно, чел. | 6 | 3 | 50 |  | Отсутствие потребности в проезде к месту проведения отпуска и обратно |
| 7.2.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3. | Основное мероприятие "Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций" |  |  |  | Осуществление полномочий органами местного самоуправления, да/нет | да | да | 100 |  |  |
| 7.2.3.1. | Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3.2. | Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Амурской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" | 32353,562 | 32033,809 | 99,0 | Уровень исполнения расходных обязательств, % | > 95 | > 97 | 100 | 99,3 |  |
| 7.3.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" |  |  |  | Содержание МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды", % | 100 | 98 | 98 |  | Экономия денежных средств по коммунальным услугам |
| 7.3.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |  |  |  | Количество работников воспользовавшиеся оплатой проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно, чел. | 15 | 15 | 100 |  |  |
| 7.3.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Тынды на 2015 - 2024 годы | 131,579 | 0 | 0 | Производство скота и птицы на убой в личных подсобных хозяйствах граждан города Тынды, тонн | 110 | 110 | 100 | 100 | Финансирование за счет средств областного бюджета на реализацию мероприятия по осуществлению государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных. В связи с отсутствием питомника для безнадзорных животных расходование денежных средств не осуществлялось. |
|  |  |  |  |  | Производство молока в личных подсобных хозяйствах граждан города Тынды, тонн | 250 | 250 | 100 |  |  |
| 8.1. | Основное мероприятие «Финансовая поддержка отрасли мясо-молочного животноводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Развитие молочного животноводства: - содержание маточного поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах граждан города Тынды - развитие молочного скотоводства в личных подсобных хозяйствах граждан города Тынды |  |  |  | Поголовье коров в личных подсобных хозяйствах граждан, голов | 48 | 63 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Производство молока личными подсобными хозяйствами граждан, тонн | 250 | 250 | 100 |  |  |
| 8.1.2. | Развитие свиноводства: - содержание маточного поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах граждан города Тынды - содержание свиней в личных подсобных хозяйствах граждан города Тынды |  |  |  | Поголовье свиноматок в личных подсобных хозяйствах граждан, голов | 440 | 440 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Производство свиней на убой в живом весе, тонн | 95 | 95 | 100 |  |  |
| 9. | Доступная среда в городе Тынде на 2015-2024 годы | 644,085 | 644,085 | 100,0 |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 9.1. | Основное мероприятие «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к зданиям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы |  |  |  | количество зданий, в которых установлены пандусы, шт. | 2 | 2 | 100 |  |  |
| 9.2. | Основное мероприятие «Создание условий для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения внутри зданий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1. | Приобретение гусеничных подъемников |  |  |  | Количество приобретенных гусеничных подъемников, шт. | 8 | 8 | 100 |  |  |
| 9.2.3. | Организация пути движения для инвалидов (К, О, С) внутри зданий |  |  |  | Количество зданий, в которых выполнены работы по организации пути движения для инвалидов внутри зданий, шт. | 0 | 1 | 100 |  |  |
| 9.2.7. | Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы |  |  |  | Количество зданий, адаптируемых для нужд инвалидов, шт. | 1 | 1 | 100 |  |  |
| 9.3. | Основное мероприятие «Адаптация помещений для информирования слабослышащих» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.6. | Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы |  |  |  | Количество зданий, адаптируемых для нужд инвалидов, шт. | 1 | 1 | 100 |  |  |
| 9.4. | Основное мероприятие «Адаптация транспортной инфраструктуры города для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы | 2329,4 | 2299,148 | 98,7 | Доля занятых работников на малых и средних предприятиях города (в %% от общей численности работников, занятых на всех предприятиях и организациях) без внешних совместителей, % | 20,6 | 22,1 | 107 | 101,2 |  |
|  |  |  |  |  | Число предприятий малого и среднего бизнеса, ед. | 1340 | 1371 | 102 |  |  |
|  |  |  |  |  | Численность работников работающих у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая самозанятость), чел. | 4438 | 4739 | 107 |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем налоговых поступлений от малого и среднего предпринимательства в бюджеты всех уровней, млн. рублей | 51,6 | 59,5 | 115 |  |  |
| 10.1. | Основное мероприятие «Создание условий для развития производственного потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших субсидии, ед. | 2 | 3 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими субсидию | 1 | 13 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидию, прирост | 5 | 6,1 | 122 |  |  |
|  |  |  |  |  | Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидию, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года, % | 7 | 79,4 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших субсидию, % | 13,5 | 14,1 | 104 |  |  |
| 10.1.4. | Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) |  |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии на уплату первого взноса при заключении договора лизинга, ед. | 2 | 3 | 100 |  |  |
| 10.2. | Имущественная поддержка |  |  |  | Количество объектов недвижимости, земельных участков переданных в пользования, ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 10.3. | Организационная поддержка |  |  |  | Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, конкурсов и фестивалей, ед. | 5 | 5 | 100 |  |  |
| 10.3.1. | Организация выставочно-ярмарочных мероприятий, конкурсов и фестивалей |  |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях, ед. | 165 | 213 | 129 |  |  |
| 10.3.2. | Организация участия в информационно-обучающих семинарах, мастер классов и тренингах субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших обучение, ед. | 2 | 53 | 100 |  |  |
| 10.3.3. | Информационная и консультационная поддержка |  |  |  | Количество выпущенных информационных сообщений, ед. | 20 | 21 | 105 |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество консультаций, ед. | 450 | 570 | 127 |  |  |
| 11. | Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, спорта, Комитете по делам молодежи в городе Тынде на 2015-2024 годы | 300 | 300 | 100,0 |  |  |  |  | 100 |  |
| 11.1. | Основное мероприятие «Предоставление молодым специалистам финансовой поддержки» |  |  |  | Количество молодых специалистов принявших участие в Программе, чел. | 2 | 2 | 100 |  |  |
| 11.1.1. | Предоставление социально-экономической поддержки в виде единовременной выплаты подъемных |  |  |  | Ежегодное количество молодых специалистов получивших единовременную выплату подъемных, чел. | 2 | 2 | 100 |  |  |
| 11.2. | Основное мероприятие «Обеспечение молодых специалистов жильем» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.1. | Предоставление жилых помещений по договору найма молодым специалистам узкопрофильных специальностей |  |  |  | Заключены договоры найма жилого помещения с молодыми специалистами, да/нет | да | да | 100 |  |  |
| 13. | Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015 - 2024 годы | 91790,082 | 89572,374 | 97,6 |  |  |  |  | 64,8 |  |
| 13.1. | Подпрограмма "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмическом районе город Тында" | 179,449 | 0 | 0,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |
| 13.1.1. | Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан" |  |  |  |  |  |  |  |  | В связи с крайне высоким уровнем государственного долга, большой социальной нагрузки, не позволили бюджету Амурской области профинансировать мероприятия в полном объеме. Правительством Амурской области рассматривался вопрос начала строительства 4-х 9-ти этажек МКД по ул. Кирова, но проектно-сметная документация требует корректировки по причине изменения строительных норм, в том числе использование муниципальным образованием, ранее запланированных под строительство домов земельных участков на иные нужды. |
| 13.1.1.1. | Малоэтажное быстровозводимое жилье, г. Тында, мкр. Таежный, многоквартирные жилые дома по ул. Кирова, г. Тында |  |  |  | Общая площадь построенных объектов (тыс. кв.м) | 3,7 | 3,7 | 100 |  |  |
| 13.2. | Подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории города Тынды" | 0 | 0 | 0,0 |  |  |  |  | 24 |  |
| 13.2.1. | Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.1.1. | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |  |  |  | Количество земельных участков, предоставляемых многодетным семьям, обеспеченных инженерной инфраструктурой, ед. | 42 | 10 | 24 |  | отсутствие заявителей |
| 13.3. | Подпрограмма "Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов), расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на территории города Тынды" | 90397,127 | 88358,868 | 97,7 | Количество переселенных из аварийного жилищного фонда, (человек) | 0 | 63 | 100 | 100,0 | Отсутствие финансирования мероприятия программы |
| 13.3.1. | Основное мероприятие "Проведение мероприятий по переселению граждан из ветхого жилищного фонда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3.1.1. | Приобретение жилых помещений экономического класса на первичном и (или) вторичном рынках жилья |  |  |  | Приобретение жилых помещений на первичном и (или) вторичном рынках жилья, кв.м | 0 | 2503,2 | 100 |  |  |
| 13.4. | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 1213,506 | 1213,506 | 100,0 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов), в общем количестве молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, (%) | 57 | 57 | 100 | 100,0 |  |
| 13.4.1. | Основное мероприятие "Поддержка молодых семей нуждающихся в улучшении жилищных условий" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4.1.1. | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья |  |  |  | Число молодых семей-участников подпрограммы, получивших поддержку в части приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома | 156 | 156 | 100 |  |  |
|  | Субсидия на мероприятие подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Тынды на 2015-2024 годы | 25844,971 | 25673,067 | 99,3 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, достижение плановых показателей исполнения % | 100 | 96 | 96 | 111,9 | Плановые показатели не были выполнены в связи со снижением платежеспособности арендаторов. На постоянной основе ведется претензионная работа. За 2018 год было предъявлено 369 претензий на сумму 13 519 тыс. рублей, 89 исковых заявлений на сумму 5 565,9 тыс. рублей. В досудебном порядке удовлетворено на 3 642,5 тыс. рублей, по искам поступило 2 766,1 тыс. рублей |
|  |  |  |  |  | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли , находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), достижение плановых показателей исполнения % | 100 | 98 | 98 |  |  |
|  |  |  |  |  | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами, достижение плановых показателей исполнения % | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие поступления от использования имущества находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, достижение плановых показателей исполнения % | 100 | 103 | 103 |  |  |
|  |  |  |  |  | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу, достижение плановых показателей исполнения % | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, достижение плановых показателей исполнения % | 100 | 86 | 86 |  | В связи с заявительным характером предоставления земельных участков в собственность, предусмотреть точные плановые суммы дохода невозможно. |
|  |  |  |  |  | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), достижение плановых показателей исполнения % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 15.1. | Основное мероприятие 1.0 Вовлечение в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.1. | Обеспечение эффективного управления, распоряжения, использования и сохранности муниципального имущества |  |  |  | Уровень исполнения расходных обязательств, % | >95 | 99 | 94 |  |  |
| 15.1.1.1. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |  |  |  | Количество объектов, по которым проведены работы по оценке, ед. | 20 | 97 | 485 |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество объектов, по которым проведена паспортизация, ед. | 120 | 38 | 32 |  | Фактические показатели количества объектов, по которым произведена паспортизация отличаются от плановых показателей в связи с изменением порядка принятия и учета бесхозяйного недвижимого имущества |
|  |  |  |  |  | Получение правоутверждающего документа (свидетельства о государственной регистрации) да/нет | да | да | 100 |  |  |
| 15.1.1.2. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | Осуществление расходов по фактическим расходам, да/нет | да | да | 100 |  |  |
| 15.1.1.3. | Капитальный ремонт нежилых зданий и сооружений казны муниципального образования г. Тынды |  |  |  | Осуществление расходов по фактическим расходам, да/нет | да | да | 100 |  |  |
| 15.1.1.4. | Капитальный ремонт жилых помещений казны муниципального образования г. Тынды |  |  |  | Осуществление расходов по фактическим расходам, да/нет | да | да | 100 |  |  |
| 15.1.1.5. | Осуществление эффективного управления и распоряжения земельными и лесными участками, находящимися в собственности муниципального образования города Тынды, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории города Тынды |  |  |  | Количество земельных участков по которым проведены землеустроительные работы, ед. | 70 | 14 | 20 |  | Проведение работ по данному мероприятию носит заявительный характер |
| 15.2. | Основное мероприятие 2.0 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  |  |  | Достижение плановых показателей исполнения % | >95 | 99 | 100 |  |  |
| 15.2.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3. | Основное мероприятие 3.0 Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностям |  |  |  | Сохранение гарантии по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из городского бюджета, расположенного в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, да/нет | да | да | 100 |  |  |
| 15.3.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4. | Основное мероприятие 4.0 Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением |  |  |  | Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждения, да/нет | да | да | 100 |  |  |
| 15.4.1. | Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, начисленного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015-2024 годы в городе Тынде Амурской области | 50 | 50 | 100 | Доля населения г. Тынды, участвующих в деятельности, направленной на профилактику наркомании от общей численности населения, (из расчета кол-ва молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет), чел | 5000 | 5000 | 100 | 149,1 |  |
| 17.1. | Основное мероприятие «Совершенствование системы профилактики наркомании» |  |  |  | Количество мероприятий, направленной на профилактику наркомании, пропаганду ЗОЖ, шт. | 55 | 159 | 289 |  |  |
|  |  |  |  |  | Подготовка и тиражирование информационных буклетов профилактического содержания, шт. | 1100 | 1100 | 100 |  |  |
| 17.1.1. | Проведение мониторинга наркоситуации на территории города Тынды Амурской области |  |  |  | Количество человек, принявших участие в соц. исследований, чел. | 600 | 160 | 27 |  | Низкая активность желающих принять участие в соц. исследовании |
|  |  |  |  |  | Количество публикаций мониторинга наркоситуации на территории г. Тында, шт. | 7 | 7 | 100 |  |  |
| 17.1.2. | Акции антинаркотической направленности (профилактика первичного употребления наркотиков) |  |  |  | Количество участников, охваченных профилактическими акциями, чел. | 1300 | 1337 | 103 |  |  |
| 17.1.3. | Физкультурно-спортивные мероприятия антинаркотической направленности |  |  |  | Количество участников соревнований, спортивных мероприятий, чел. | 500 | 524 | 105 |  |  |
| 17.1.4. | Конкурсы, викторины антинаркотической направленности |  |  |  | Количество людей, участвующих в конкурсах, викторинах, чел. | 90 | 99 | 110 |  |  |
| 17.1.5. | Мероприятия воспитательного, образовательного, культурного характера, направленные на развитие личности и мотивацию к здоровому образу жизни |  |  |  | Количество человек охваченных мероприятиями, направленных на развитие личности и мотивацию к здоровому образу жизни, чел. | 45 | 179 | 398 |  |  |
| 17.1.6. | Мероприятия, направленные на информирование населения, формирование антинаркотической медиасреды |  |  |  | Количество публикаций и иных материалов антинаркотической направленности, размещенных в СМИ, социальных сетях, на сайтах города, ед. | 30 | 48 | 160 |  |  |
| 19. | Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Тынды на 2015-2024 годы | 20783,917 | 20436,995 | 98,3 |  |  |  |  | 100,0 |  |
| 19.1. | Основное мероприятие "Осуществление эффективного управления муниципальным долгом города Тынды" |  |  |  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Тынды, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ, % | менее 5 | 0,27 | 100 |  |  |
| 19.1.1. | Обслуживание муниципального долга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2. | Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |  |  |  | Сохранение размера балла по результатам мониторинга финансового менеджмента по Минфину области на уровне не ниже среднего балла комплексной оценки по результатам мониторинга финансового менеджмента да/нет | да | да | 100 |  |  |
| 19.2.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.3. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |  |  |  | Сохранение гарантии по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в Финансовом Управлении Администрации города Тынды, да/нет | да | да | 100 |  |  |
| 19.3.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.4. | Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса |  |  |  | Создание нормативной правовой базы в муниципальном образовании город Тында для формирования и исполнения городского бюджета, да/нет | да | да | 100 |  |  |
| 19.5. | Организация планирования городского бюджета |  |  |  | Удельный вес бюджетных ассигнований на основе расходных обязательств в общем объеме расходов, % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 19.6. | Организация, обеспечение исполнения городского бюджета, ведение бюджетного учета, формирование бюджетной отчетности |  |  |  | Отношение объема дефицита городского бюджета к годовому объему доходов городского бюджета (без учета безвозмездных поступлений), % | не более 10 | 8,1 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Сохранение исполнения расходных обязательств муниципального образования город Тында, % | не менее 95 | 97,53 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес бюджетной отчетности, представленной в установленные Министерством финансов Амурской области сроки, % | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Соотношение объема отказанных платежных документов к общему количеству проверенных документов, % | менее 5 | 0,05 | 100 |  |  |
| 19.7. | Информационно-техническое сопровождение и обеспечение текущих процессов составления и исполнения городского бюджета, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности |  |  |  | Доля главных распорядителей средств городского бюджета, подключенных к единой базе данных программного комплекса по своду бюджетной отчетности с использованием SMAPT-технологий в общем количестве главных распорядителей средств городского бюджета, % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 19.8. | Контроль за соблюдением нормативов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования город Тында |  |  |  | Недопущение увеличения объема неэффективных расходов, сложившихся в результате превышения установленных Правительством Амурской области нормативов, да/нет | да | да | 100 |  |  |
| 20. | «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования город Тында на 2017 – 2024 годы» | 10 | 10 | 100,0 | Увеличение количества некоммерческих организаций на территории города Ед. | 16 | 17 | 106,25 | 116,1 |  |
| 20.1. | Основное мероприятие «Совершенствование нормативно правовой базы деятельности СОНКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1.2. | Ведение реестра СОНКО, пользующихся социальной поддержкой |  |  |  | Ведение реестра СОНКО | да | да | 100 |  |  |
| 20.2. | Основное мероприятие «Укрепление взаимодействия органов местного самоуправления СОНКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2.1. | Организация заседаний с руководителями социально - ориентированных некоммерческих организаций при Мэре города Тынды |  |  |  | Проведение заседаний, ед. | 2 | 2 | 100 |  |  |
| 20.3. | Основное мероприятие «Предоставление поддержки СОНКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3.1. | Предоставление субсидий СОНКО на реализацию социально значимых проектов |  |  |  | Количество СОНКО, получивших субсидию, ед. | 2 | 2 | 100 |  |  |
| 20.3.2. | Содействие информационной поддержки о деятельности СОНКО |  |  |  | Информирование СОНКО о проведении городских и областных мероприятий, % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 20.3.3. | Предоставление имущественной поддержки СОНКО |  |  |  | Количество СОНКО получивших поддержку, ед. | 4 | 4 | 100 |  |  |
| 20.3.4. | Содействие информационной поддержки о деятельности СОНКО |  |  |  | Размещение информации в СМИ города Тынды о деятельности СОНКО, ед. | 9 | 29 | 322,22 |  |  |
| 21. | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Тынды на 2018-2024 годы" | 69664,482 | 65253,24 | 93,7 |  |  |  |  | 100 |  |
| 21.1. | Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта общего пользования города Тынды" | 0,1 | 0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 21.1.1. | Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса и удовлетворения потребностей в транспортных услугах населения» |  |  |  | Ремонт и строительство автобусных остановок, да/нет | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Закупка карт маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа, да/нет | нет | нет | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Внедрение навигационно-информационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС, да/нет | нет | нет | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории города Тынды, да/нет | да | да | 100 |  |  |
| 21.2. | Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети города Тынды" | 68026,01 | 64253,843 | 94,5 |  |  |  |  | 100 |  |
| 21.2.1. | Основное мероприятие: "Содержание и управление дорожным хозяйством" |  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие финансирования |
| 21.2.1.1. | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |  |  |  | Выполнение работ по содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети, да/нет | да | да | 100 |  | Отсутствие финансирования |
| 21.2.1.2. | Разработка документации в соответствии с законодательством о дорожной деятельности |  |  |  | Выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с Типовой инструкций по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования (инструкция ВСН 1-83)., в шт. | 136 | 136 | 100 |  | Отсутствие финансирования |
|  |  |  |  |  | Разработка программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа города Тынды, ед. | 1 | 1 | 100 |  |  |
| 21.2.3. | Основное мероприятие "Содержание сетей наружного освещения, средств регулирования дорожного движения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2.3.1. | Ремонт системы наружного освещения |  |  |  | Общая протяженность линий наружного освещения, км. | 73,1 | 73,1 | 100 |  |  |
| 21.2.3.2. | Уличное освещение |  |  |  | Оплата за потребленную сетями наружного освещения электроэнергию, да/нет | да | да | 100 |  |  |
| 21.2.3.3. | Субсидия юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по содержанию и обслуживанию средств регулирования дорожного движения |  |  |  | Предоставление субсидии юридическим лицам, да/нет. | да | да | 100 |  |  |
| 21.2.4. | Основное мероприятие "Муниципальный дорожный фонд города Тынды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2.4.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (сани тарная вырубка полос отвода) |  |  |  | Санитарная вырубка кустарника и деревьев в полосе отвода дорог, да/нет. | да | да | 100 |  |  |
| 21.2.4.2. | Обеспечение мероприятий по БДД |  |  |  | Количество приобретённых дорожных знаков, шт. | 202 | 202 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем приобретенных лакокрасочных материалов, кг. | 5100 | 5100 | 100 |  |  |
| 21.2.4.3. | Ремонт дорог и искусственных сооружений на них, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, дорожные устройства и обстановка дороги (освещение) |  |  |  | Проведение ремонта и усиления дорог в рамках строительства газопровода "Сила Сибири", да/нет | да | да | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Площадь отремонтированных дворовых территорий, протяженность лестниц, проездов, м2. | 338 м2 Мск стр 13/71 м2 лестница Мск.стр. 21. | 338 м2 Мск стр 13/71 м2 лестница Мск.стр. 21. | 100 |  |  |
| 21.2.4.4. | Разработка документации в соответствии с законодательством о дорожной деятельности |  |  |  | Количество паспортизированных объектов дорожного хозяйства, ед. | 136 | 136 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Разработка программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа города Тынды, ед. | 1 | 1 | 100 |  |  |
| 21.2.4.5. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них |  |  |  | Площадь отремонтированных участков дорог и тратуаров, м2. | 16700 | 16700 | 100 |  |  |
| 21.3. | Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Тында" | 1638,372 | 907,398 | 55,4 |  |  |  |  | 100 |  |
| 21.3.1. | Основное мероприятие "Мероприятия по повышению уровня безопасности участников дорожного движения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.3.1.1. | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  | Количество охваченных образовательных учреждений, ед. | 11 | 11 | 100 |  |  |
| 21.3.1.2. | Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов. |  |  |  | Количество (в ед.) обустроенных новых пешеходных переходов | 1 | 1 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Протяженность (в м.) дорожных ограждений для обустройства опасных участков дорожно-уличной сети (пешеходные и дорожные ограждения). | 450 | 450 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество приобретенных элементов искусственных дорожных неровностей для обустройства наиболее опасных участков дорожно-уличной сети, ед. | 208 | 208 | 100 |  |  |
| 22. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018 -2024 годы" | 14626,166 | 14626,049 | 100,0 |  |  |  | 100 |  |  |
| 22.1. | Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» |  |  |  | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий, % | 10,9 | 10,9 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед. | 13 | 13 | 100 |  |  |
| 22.2. | Основное мероприятие: "Благоустройство муниципальных территорий общего пользования" |  |  |  | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, % | 24,9 | 24,9 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | 2 | 2 | 100 |  |  |
| 22.3. | Основное мероприятие "Организация и проведение открытого голосования по общественным территориям" |  |  |  | Проведение голосования по общественным территориям, да/нет | да | да | 100 |  |  |

Приложение № 2

Оценочный лист

| № п/п | Наименование программ, принятых к финансированию решением о бюджете на отчетный финансовый год | Бальная оценка частных (первичных) критериев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего баллов | Качественная характеристика оценки эффективности программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К1 |  |  |  | К2 |  |  |  | К3 |  |  |  | К4 |  |  |  |  |
|  |  | Итого (сумма*0,3) | К1,1 | К1,2 | К1,3 | Итого (сумма*0,2) | К2,1 | К2,2 | К2,3 | Итого (сумма*0,4) | К3,1 | К3,2 | К3,3 | Итого (сумма*0,1) | К4,1 | К4,2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы | 3 | 4 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,2 | 1,4 | 3 | 3,5 | 1,0 | 6 | 4 | 9,2 | эффективная |
| 2. | Муниципальная программа по реализации государственной молодежной политики в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы «Молодежь Тынды» | 3 | 4 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,8 | 1,4 | 3 | 5 | 0,6 | 6 | 0 | 9,4 | эффективная |
| 3. | Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в городе Тынде на 2015 -2024 годы | 3 | 4 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,3 | 2 | 1,2 | 5 | 0,6 | 6 | 0 | 8,9 | эффективная |
| 4. | Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы | 3 | 4 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,8 | 1,4 | 3 | 5 | 1,0 | 6 | 4 | 9,8 | эффективная |
| 5. | Развитие физической культуры и спорта в городе Тынде Амурской области на 2015 – 2024 годы | 3 | 4 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,8 | 1,4 | 3 | 5 | 0,6 | 6 | 0 | 9,4 | эффективная |
| 6. | Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы | 3 | 4 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,8 | 1,4 | 3 | 5 | 0,8 | 6 | 2 | 9,6 | эффективная |
| 7. | Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы | 3 | 4 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,4 | 1,4 | 2,1 | 5 | 0,6 | 6 | 0 | 9,0 | эффективная |
| 8. | Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Тынды на 2015-2024 годы | 3 | 4 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 5,0 | низкоэффективная |
| 9. | Доступная среда в городе Тынде на 2015-2024 годы | 3 | 4 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3 | 4,0 | 2 | 3 | 5 | 1,0 | 6 | 4 | 10,0 | эффективная |
| 10. | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы | 3 | 4 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,8 | 1,4 | 3 | 5 | 1,0 | 6 | 4 | 9,8 | эффективная |
| 11. | Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, спорта, Комитете по делам молодежи в городе Тынде на 2015-2024 годы | 2,9 | 4 | 3,5 | 2 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3 | 4,0 | 2 | 3 | 5 | 0,6 | 6 | 0 | 9,5 | эффективная |
| 12. | Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015-2024 годы | 3 | 4 | 3,5 | 2,5 | 1,7 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 3,0 | 1,4 | 1,2 | 5 | 1,0 | 6 | 4 | 8,7 | эффективная |
| 13. | Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Тынды на 2015-2024 годы | 3 | 4 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,8 | 1,4 | 3 | 5 | 0,6 | 6 | 0 | 9,4 | эффективная |
| 14. | Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015-2024 годы в городе Тынде Амурской области | 3 | 4 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3 | 4,0 | 2 | 3 | 5 | 0,6 | 6 | 0 | 9,6 | эффективная |
| 15. | Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Тынды на 2015-2024 годы | 3 | 4 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,2 | 1,4 | 3 | 3,5 | 0,6 | 6 | 0 | 8,8 | эффективная |
| 16. | Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования город Тында на 2017 – 2024 годы | 3 | 4 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3 | 4,0 | 2 | 3 | 5 | 0,6 | 6 | 0 | 9,6 | эффективная |
| 17. | Развитие транспортной системы города Тынды на 2018-2024 годы | 3 | 4 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,8 | 1,4 | 3 | 5 | 0,9 | 6 | 2,5 | 9,6 | эффективная |
| 18. | Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018-2024 годы | 3 | 4 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3 | 4,0 | 2 | 3 | 5 | 1,0 | 6 | 4 | 10,0 | эффективная |