УТВЕРЖДАЮ

Мэр города Тынды

______________М.В. Михайлова

«___» ________ 2021 года

Оценка эффективности

реализации муниципальных программ за 2020 год на территории муниципального образования город Тында Амурской области

В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов как составной части эффективной деятельности органов местного самоуправления является программно-целевой принцип организации их деятельности.

Муниципальная программа - система мероприятий взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, обеспечивающих эффективное решение задач, соответствующих приоритетам развития города. Муниципальная программа включает в себя мероприятия инвестиционного характера, имеет ограничение по времени, разрабатывается на период от трех и более лет.

Ежегодное проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ предусмотрено статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Отделом стратегического планирования и программ развития Администрации города Тынды, в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением Администрации города Тынды 7 мая 2014 года № 1337 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности» (далее – Порядок), проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год, реализуемых на территории города Тынды.

Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ осуществлено на основании годовых отчетов, представленных координаторами программ, о ходе реализации муниципальных программ и информации о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальных программ (подпрограмм), показателей непосредственных результатов мероприятий.

В соответствии с распоряжением Администрации города Тынды от 15.09.2014 № 511р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Тынды» в 2020 году на территории города действуют 19 муниципальных программ. Решением Тындинской городской Думы о городском бюджете на 2020 год запланировано финансирование 16 муниципальных программ.

Плановый показатель объема финансирования на реализацию муниципальных программ в отчетном периоде составил 1 987 123,117 тыс. руб., в т. ч. 103 102,701 тыс. руб. федерального, 1 160 490,483 тыс. руб. областного и 630 530,957 тыс. руб. городского бюджетов и планировалось привлечь 92 998,976 тыс. руб. внебюджетных средств. В структуре плановых ассигнований доля федерального бюджета составила 5,19%, областного бюджета 58,40%, городского бюджета 31,73%, внебюджетных средств 4,68%.

Объемы и источники финансирования муниципальных программ, выполнение программных мероприятий за 2020 год приведены в таблице 1:

| Источники финансирования | Плановый объем финансирования, тыс. | Фактически профинансировано (кассовое исполнение бюджета) |  | Фактически выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. | % от плана | тыс. | % от плана |
| ВСЕГО, в т. ч.: | 1 987 123,117 | 1 823 682,441 | 91,78 | 1 831 082,529 | 92,14 |
| Федеральный бюджет | 103 102,701 | 101 139,132 | 98,10 | 101 139,132 | 98,10 |
| Областной бюджет | 1 160 490,483 | 1 067 943,948 | 92,03 | 1 067 943,948 | 92,03 |
| Городской бюджет | 630 530,957 | 580 847,860 | 92,12 | 588 247,948 | 93,29 |
| Внебюджетные источники | 92 998,976 | 73 751,501 | 79,30 | 73 751,501 | 79,30 |

Фактический объем финансирования муниципальных программ составил 1 823 682,441 тыс. руб., что составило 91,78% от планового показателя. Уровень фактического финансирования из федерального бюджета составил 101 139,132 тыс. руб. или 98,10% от плана, из областного бюджета составил 1 067 943,948 тыс. руб. или 92,03% от плана, городского бюджета 580 847,860 тыс. руб. или 92,12% от плана и привлечено 73 751,501 тыс. руб. внебюджетных средств или 79,30% от планового объема финансирования на 2020 год.

Фактическое выполнение программных мероприятий составило 1 831 082,529 тыс. руб., в т. ч.  из федерального бюджета 101 139,132 тыс. руб., 1 067 943,948 тыс. руб. областного и 588 247,948 тыс. руб. городского бюджетов, привлечены внебюджетные средства в размере 73 751,501 тыс. руб. Удельный вес фактически выполненных работ в плановом объеме финансирования составил 92,14%, за счет средств федерального бюджета 98,10%, средств областного бюджета 92,03% от плана, городского бюджета – 93,29% от планового показателя и внебюджетных средств – 79,30% от плана.

Эффективность реализации программы оценивается исходя из реально полученных конечных результатов достижения плановых показателей непосредственных результатов мероприятий, индикаторов эффективности и на основании бального метода по определенным Порядком критериям.

В состав критериев, используемых для оценки эффективности реализации муниципальных программ, входят 4 комплексных критерия, формируемых из 11 частных  (первичных) критериев.

Комплексные критерии используются для оценки эффективности реализации муниципальных программ в следующих аспектах:

- соответствие программы системе стратегических приоритетов социально-экономического развития города;

- соответствие программы условиям, определяющим необходимость решения проблемы программно-целевым методом;

- оценка результативности и достижения индикаторов эффективности программы;

- объемные и структурные параметры финансирования программы.

Оценка муниципальной программы осуществляется по бальной шкале и отражена в оценочном листе, приведенном в приложении № 2. Для результирующих оценок использована шкала, где численному значению показателя дается качественная характеристика оценки (эффективная, умеренно эффективная, низкоэффективная, неэффективная).

Оценка достижения плановых показателей непосредственных результатов мероприятий и оценка достижения индикаторов эффективности программы проводится на основе данных, предоставленных координаторами муниципальных программ.

Для оценки достижения плановых показателей непосредственных результатов мероприятий программы реально полученные в отчетном финансовом году результаты сопоставляются с их плановыми показателями и рассчитывается как среднеарифметическое значение по всем подпрограммам.

Расчет оценки достижения индикаторов эффективности программы проводится по каждой подпрограмме отдельно и рассчитывается как среднеарифметическое значение оценок достижения индикаторов эффективности подпрограмм. Информация о достижения плановых показателей непосредственных результатов мероприятий и оценке достижения индикаторов эффективности муниципальных программ представлены в приложении № 1.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году представлены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты оценки результативности и эффективности

реализации муниципальных программ в 2020 году

| № п/п | Наименование программ | Оценка достижения плановых показателей непосредственных результатов | Оценка достижения индикаторов эффективности | Бальная оценка | Качественная характеристика оценки эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы | 60,9 | 80 | 8,3 | умеренно эффективная |
| 2. | Муниципальная программа по реализации государственной молодежной политики в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы «Молодежь Тынды» | 84,1 | 125,1 | 9,3 | эффективная |
| 3. | Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в городе Тынде на 2015 -2024 годы | 17,3 | 158,6 | 8,6 | эффективная |
| 4. | Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы | 96,3 | 107,2 | 9,8 | эффективная |
| 5. | Развитие физической культуры и спорта в городе Тынде Амурской области на 2015 – 2024 годы | 93,8 | 85,3 | 9,2 | эффективная |
| 6. | Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы | 91,9 | 192,7 | 9,8 | эффективная |
| 7. | Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы | 98,8 | 74,2 | 8,0 | умеренно эффективная |
| 8. | Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Тынды на 2015 - 2024 годы | 100 | 59,0 | 6,6 | низкоэффективная |
| 9. | Доступная среда в городе Тынде на 2015-2024 годы | 0 | 100,0 | 4,7 | неэффективная |
| 10. | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы | 100,0 | 148,2 | 10,0 | эффективная |
| 11. | Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики и спорта в городе Тынде на 2015-2024 годы | 0 | 67,0 | 7,2 | умеренно эффективная |
| 12. | Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015 - 2024 годы | 98,9 | 138,8 | 8,6 | эффективная |
| 13. | Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Тынды на 2015-2024 годы | 93,1 | 83,8 | 8,4 | умеренно эффективная |
| 14. | Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015-2024 годы в городе Тынде Амурской области | 100 | 155,2 | 8,9 | эффективная |
| 15. | Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Тынды на 2015-2024 годы | 99,4 | 100,0 | 9,4 | эффективная |
| 16. | Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования город Тында на 2017 – 2024 годы | 0 | 116,7 | 8,3 | умеренно эффективная |
| 17. | Развитие транспортной системы города Тынды на 2018-2024 годы | 93,6 | 101,2 | 9,2 | эффективная |
| 18. | Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018-2024 годы | 96,8 | 86,9 | 8,8 | эффективная |
| 19. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Тынде на 2020-2024 годы» | 96,8 | 94,3 | 6,3 | низкоэффективная |

Выводы и предложения

В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ были признаны эффективными – 11 программ, умеренно эффективными – 5 программы, низкоэффективной – 2 программы, неэффективная - 1.

Неэффективной программой признана муниципальная программа «Доступная среда в городе Тынде на 2015-2024 годы». В течение двух лет на реализацию мероприятий программы не выделялись бюджетные ассигнования, в связи с чем не осуществлялась реализация программы. Оценка достижения индикаторов эффективности равная 100%, получена за счет достигнутого в 2017 году показателя по количеству зданий, в которых установлены пандусы. В соответствии с действующим Порядком муниципальные программы признанные неэффективными рекомендуются к досрочному прекращению их реализации.

Низкоэффективными программами признаны муниципальные программы «Развитие муниципальной службы в городе Тынде на 2020-2024 годы» и «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Тынды на 2015-2024 годы».

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Тынде на 2020-2024 годы» начала реализовываться с 01.01.2020 года. На протяжении отчетного года постоянно возникали трудности с определением исполнителем роли координатора программы, с подготовкой проектов постановлений на внесение изменений в программу, ежеквартальные отчеты предоставлялись несвоевременно, при чем пояснительные записки к отчетам не содержали информацию о результатах проделанной работы в разрезе мероприятий программы. На снижение показателя эффективности повлияло недостаточное финансирование мероприятий, отсутствие привлечения областных средств, программа реализуется за счет средств местного бюджета.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Тынды на 2015-2024 годы». Для реализации мероприятий муниципальной программы областным бюджетом были запланированы 514,031 тыс. рублей на реализацию мероприятия по отлову животных и стерилизации в рамках исполнения государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных. В связи с отсутствием в городе питомника для безнадзорных животных, стерилизованные собаки содержались во временном пункте передержки по адресу: ул. Верхненабережная 64А, после передержки были отпущены. На снижение показателя эффективности повлияло отсутствие бюджетных ассигнований на поддержку развития молочного животноводства и маточного поголовья свиней и личных подсобных хозяйствах граждан. За период с 2015 по 2020 год денежные средства не выделялись.

В соответствии с действующим Порядком муниципальные программы признанные низкоэффективными рекомендуется подвергнуть значительной корректировке по перечню мероприятий, либо прекратить их реализацию досрочно.

Умеренно эффективным программам признаны следующие муниципальные программы:

1. Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы;

2. Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы;

3. Социально-экономическая поддержка молодых специалистов,  работающих в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики и спорта в городе Тынде на 2015-2024 годы;

4. Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Тынды на 2015-2024 годы;

5. Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории  муниципального образования город Тында на 2017 – 2024 годы.

На снижение показателя эффективности повлияло отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий муниципальных программ (подпрограмм).

В соответствии с действующим Порядком муниципальные программы признанные умеренно эффективными рекомендуется подвергнуть корректировке, исключив неэффективные мероприятия и провести корректировку плановых значений целевых индикаторов.

В целом за 2020 год эффективными признаны 11 муниципальных программ, которые в соответствии с действующим Порядком рекомендуются к дальнейшей реализации.

Бюджетные расходы, направленные на реализацию муниципальных программ использованы эффективно, т.е. были направлены на дальнейшее развитие города и создания условий для комфортного проживания горожан.

На 1 рубль городского бюджета привлечено средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств всего 2 рубля 11 копеек (17 копеек федерального бюджета, 1 рубль 82 копейки областного бюджета и 13 копеек внебюджетных средств). Эффективность использования средств городского бюджета возросла в 1,2 раз по отношению к 2019 году. В 2019 году данный показатель составлял 1 рубль 75 копеек (3 копейки федерального бюджета, 1 рубль 57 копеек областного бюджета и 15 копеек внебюджетных средств). Это положительно характеризует работу всех отраслевых (функциональных) органов Администрации города Тынды по взаимодействию с исполнительными органами государственной власти области по вопросу включения мероприятий и объектов муниципальных программ в государственные программы регионального и федерального уровней.

Таким образом, в целях совершенствования работы по реализации муниципальных программ координаторам муниципальных программ и главным распорядителям бюджетных средств необходимо учесть следующие рекомендации:

- Координаторам муниципальных программ «Доступная среда в городе Тынде на 2015-2024 годы» и «Развитие муниципальной службы в городе Тынде на 2020-2024 годы» прекратить реализацию с 01.01.2022 года.

Участникам программ, являющихся главными распорядителями бюджетных ассигнований в мероприятиях вышеназванных программ, подготовить соответствующие изменения на включение запланированных мероприятий в действующие муниципальные программы в курируемых сферах деятельности.

Координаторам программ подготовить соответствующие изменения в срок до 01.08.2021 года.

- Координаторам программ (подпрограмм) определить показатели результативности в приложениях «Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы» в соответствие реализуемыми мероприятиями приложений «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования» к муниципальным программам в срок до 01.08.2021 года.

- Координаторам программ (подпрограмм) пересмотреть плановые значения индикаторов эффективности и непосредственных результатов мероприятий с целью устранения заниженных показателей на 2021 и последующие годы в срок до 01.08.2021 года.

- Координаторам муниципальных программ предоставлять в отдел стратегического планирования и программ развития информацию о ходе реализации муниципальных программ и о достижении плановых показателей значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы), показателей непосредственных результатов мероприятий по форме и в сроки, установленные существующим Порядком.

- Главным распорядителям бюджетных средств для эффективного использования средств городского бюджета усилить работу по привлечению федеральных и областных средств, обеспечить своевременное подписание соглашений.

- Главным распорядителям бюджетных средств должным образом выполнять обязательства софинансирования мероприятий муниципальных программ, реализуемых на территории города Тынды.

Начальник отдела стратегического планирования

и программ развития Администрации г. Тынды 	  		  	  Н.В. Шендо

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Администрации

города Тынды по стратегическому планированию,

экономике и финансам

_______________ М.А. Тимощук

Н.Н.Старостина, 8(41656)58426

| Приложение № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о достижении плановых показателей непосредственных результатов мероприятий и оценке достижения индикаторов эффективности муниципальных программ города Тынды в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № программы по перечню | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Оценка достижения плановых показателей непосредственных результатов мероприятий в 2020 году |  |  | Оценка достижения индикаторов эффективности в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Плановый объем финансирования (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования (тыс. руб.) | Процент освоения финансовых средств | Наименование индикатора эффективности, непосредственного результата | Плановый показатель на 2020 год | Фактически достигнуто (выполнено) в 2020 году | В процентах от плана | Процент достижения индикаторов эффективности | Причина не достижения |  |  |
| 1. | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы | 209 578,050 | 127 650,425 | 60,9 | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры,% | 50 | 50 | 100 | 80,0 |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения города Тынды на 2015-2024 годы" | 209 578,050 | 127 650,425 | 60,9 | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры,% | 50 | 50 | 100 | 80,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Своевременное обеспечение топливом муниципальных котельных для их бесперебойной работы да/нет | да | да | 100 |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению доступности коммунальных услуг, повышению качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Капитальный ремонт, замена, строительство сетей тепловодоснабжения, водоотведения и сооружений на них |  |  |  | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры,% | 10 | 10 | 100 |  |  |  |  |
| 1.1.1.7. | Субсидия юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием коммунальных услуг, в части расходов на приобретение и транспортировку топлива |  |  |  | Запасы топлива, руб. | 2000 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования |  |  |
| 1.1.1.10. | Финансовое обеспечение государственных полномочии по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающим организациям возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области |  |  |  | Объем финансирования, % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 1.2. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы» | - | - | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Муниципальная программа по реализации государственной молодежной политики в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы «Молодежь Тынды» | 16 124,963 | 13 556,203 | 84,1 | Ежегодная обеспеченность молодых жителей города детскими дворовыми и спортивными площадками, (ед.) | 18 | 18 | 100 | 125,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях, акциях, конкурсах патриотической направленности (из расчета кол-ва молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, % | 17 | 17 | 100 |  |  |  |  |
| 2.1. | Подпрограмма №1 «Государственная молодёжная политика в городе Тынде на 2015-2024 годы» | 16 100,163 | 13 531,403 | 84,0 | Выполнение мероприятий по совершенствованию и содержанию материально-технической базы для реализации государственной молодёжной политики, % | 100 | 100 | 100 | 86,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Увеличение количества молодых граждан, участвующих в мероприятиях, проектах и программах, реализуемых учреждениями по делам молодёжи, чел. | 4000 | 4300 | 108 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Увеличение количества молодых граждан, участвующих в приоритетных молодежных проектах Федерального агентства по делам молодёжи, от общего числа молодёжи, проживающей в городе, чел. | 310 | 250 | 81 |  | В связи с пандемией проведение мероприятий отменено |  |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие «Совершенствование материально-технической базы» |  |  |  | Приобретение и установка оборудования для скейтпарка. | 1 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования |  |  |
|  |  |  |  |  | Ежегодная обеспеченность молодых жителей города детскими дворовыми и спортивными площадками, (ед.) | 18 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования |  |  |
|  |  |  |  |  | Приобретение тренажеров для оснащения тренажерного зала МБУ МДЦ «Гармония» Амурской области, ед. | 3 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования |  |  |
|  |  |  |  |  | Приобретение уличных спортивных тренажеров для установки в жилых дворах, микрорайонах и городских площадках. | 1 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования |  |  |
|  |  |  |  |  | Ремонты помещений и здания МБУ МДЦ Гармония г. Тынды Амурской области, шт. | 5 | 5 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Приобретение спортивного и туристского оборудования и инвентаря, шт. | 7 | 3 | 43 |  | Недостаточное финансирование |  |  |
|  |  |  |  |  | Приобретение видео и светооборудования для обеспечения деятельности молодёжной телевизионной студии «Свободный полёт», шт. | 1 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования |  |  |
|  |  |  |  |  | Приобретение компьютерной и оргтехники, шт. | 12 | 8 | 67 |  | Недостаточное финансирование |  |  |
| 2.1.1.1. | Развитие и содержание инфраструктуры государственной молодёжной политики на территории города Тынды |  |  |  | Установка системы видеонаблюдения в здании МБУ МДЦ Гармония г. Тынды, шт. | 1 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования |  |  |
| 2.1.2. | Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений молодежной политики» |  |  |  | Количество молодых граждан, награжденных за успехи в сфере государственной молодёжной политики в год, чел. | 15 | 60 | 400 |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  |  | Количество молодёжи, принявшей участие в областных, всероссийских конкурсах, слетах, форумах, съездах в год, чел | 64 | 67 | 105 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество молодёжи, участвующей в добровольческой деятельности от общего числа молодёжи проживающей в городе, чел. | 200 | 230 | 115 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество молодёжи, получившей муниципальные услуги, предоставляемые учреждениями по делам молодёжи, чел. | 385 | 397 | 103 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество молодых граждан, участвующих в мероприятиях, проектах и программах, реализуемых учреждениями по делам молодёжи, чел. | 3850 | 5700 | 148 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество молодёжи от общего числа молодёжи проживающей в городе, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в том числе органов школьного и студенческого самоуправления, молодежных структур, % | 4 | 7,2 | 180 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество проведенных мероприятий по работе с детьми и молодёжью, шт | 160 | 118 | 74 |  | В связи с пандемией массовые мероприятия в офлайн формате отменены |  |  |
| 2.1.3. | Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» |  |  |  | Содержание аппарата Комитета по делам молодежи Администрации города Тынды и Муниципального бюджетного учреждения молодежно-досугового центра «Гармония» г. Тынды, % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Основное мероприятие «Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» |  |  |  | Исполнение обязательств по компенсации расходов на оплату стоимости проезда работников к месту использования отпуска и обратно, да/нет | да | да | 100 |  |  |  |  |
| 2.1.4.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Подпрограмма №2 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы» | 24,800 | 24,800 | 100,0 | Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях, акциях, конкурсах патриотической направленности (из расчета кол-ва молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет), % | 17 | 17,7 | 104 | 213,5 |  |  |  |
| 2.2.1. | Основное мероприятие «Патриотическое воспитание молодежи» |  |  |  | Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодёжных, ед. | 17 | 17 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество проведенных мероприятий, конкурсов, акций по патриотической тематике, ед. | 109 | 116 | 106 |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. | Научно-теоретическая и методическая база патриотического воспитания с учётом инновационных технологий и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях |  |  |  | Количество молодежи, принявшей участие в социологических исследованиях по патриотизму, чел. | 800 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество пропагандирующей печатной продукции, шт. | 2000 | 2000 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество созданных видеороликов патриотической направленности, шт. | 12 | 16 | 133 |  |  |  |  |
| 2.2.1.2. | Формирование патриотического мировоззрения через развитие патриотически ориентированного знания и воспитания граждан Российской Федерации |  |  |  | Количество участников в мероприятиях спортивной направленности, чел. | 170 | 250 | 147 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество проведенных культурных и массовых мероприятий, связанных с памятными датами в истории России, ед. | 109 | 109 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кол-во участников, принявших участие в акциях патриотической направленности | 1100 | 1157 | 105 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество человек, принявших участие в конкурсах, патриотической направленности, чел. | 110 | 299 | 272 |  |  |  |  |
| 2.2.1.3. | Военно-патриотическое воспитание граждан и формирование положительной мотивации у молодёжи к защите Отечества, военной и государственной службе. |  |  |  | Социально-психологическая адаптация и начальная военная подготовка молодёжи к службе в рядах Российской армии. Кол-во человек. | 250 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество встреч, формирующих в сознании молодёжи необходимости увековечения памяти российских воинов и знаменательных дат, ед. | 24 | 29 | 121 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество участников конкурсов, форумов, конференций регионального и федерального уровня, ед. | 5 | 15 | 300 |  |  |  |  |
| 2.2.1.4. | Мероприятия, посвященные празднованию 70 и 75-летия Дня Победы |  |  |  | Распространение георгиевских лент, шт. | 3 000 | 3 000 | 100 |  |  |  |  |
| 3. | Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в городе Тынде на 2015 -2024 годы | 289,628 | 50,000 | 17,3 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, % | 1,3 | 2,7 | 100 | 158,6 |  |  |  |
| 3.1. | Подпрограмма №1 «Профилактика правонарушений в городе Тынде на 2015-2024 годы» | 50,000 | 50,000 | 100,0 | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в ОПДН МО МВД «Тындинский», чел. | 25 | 48 | 192 | 376 |  |  |  |
| 3.1.1. | Основное мероприятие «Реализация на территории города Тынды целенаправленных мер по первичной профилактике правонарушений» |  |  |  | Количество проведенных профилактических мероприятий, ед. | 170 | 176 | 104 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Охват несовершеннолетних в мероприятиях профилактического характера, % | 100 | 294 | 294 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество распространенных буклетов, листов другой печатной продукции, ед. | 1000 | 4618 | 462 |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. | Совершенствование системы профилактики правонарушений в молодежной и подростковой среде |  |  |  | Количество проведенных профилактических мероприятий, ед. | 35 | 483 | 1380 |  |  |  |  |
| 3.1.1.2. | Профилактика правонарушений среди отдельных категорий граждан |  |  |  | Количество подростков, принявших участие в летней профильной смене, чел. | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество мероприятий, проведенных среди детей подростков летней профильной смены, ед. | 21 | 21 | 100 |  |  |  |  |
| 3.2. | Подпрограмма №2 «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» | 239,628 | 0,0 | 0,0 | Установка аппаратно-программного комплекса, ед. |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 3.2.1. | Основное мероприятие «Противодействие терроризму и преступности» |  |  |  | Количество установленных камер, шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество установленных кнопок, шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы | 938 409,097 | 903 689,796 | 96,3 | Удельный вес численности населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 7 - 18 лет, % | 100 | 100 | 100 | 107,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля образовательных учреждений соответствующих современным требованиям, % | 95 | 97 | 102 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля работающих в сфере образования, от 25 до 65 лет, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку в общей численности, работающих в указанных сферах граждан этой возрастной группы, % | 30 | 74,6 | 249 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес численности руководящих и педагогических работников перешедших на эффективный контракт, % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 4.1. | Подпрограмма 1 Развитие дошкольного образования | 393 943,429 | 382 260,085 | 97,0 | Доступность дошкольного образования , % | 100 | 100 | 100 | 106,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля дошкольных образовательных учреждений соответствующих современным требованиям, % | 85 | 90,9 | 107 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отношение средней заработной платы педработников общеобразовательных и дошкольных учреждений к средней заработной плате в Амурской области, % | 100 | 129 | 129 |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Наименование основного мероприятия "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |  |  |  | Эффективное расходование бюджетных средств, в целях повышения качества дошкольного образования, сохранение доли доступного обеспечения дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ, % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 4.1.1.1. | Наименование мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Наименование основного мероприятия "Содержание и развитие муниципальных учреждений" |  |  |  | Совершенствование материально-технической базы дошкольных учреждений, в части обновления оборудования, капитальных и текущих ремонтов, % | 20 | 20 | 100 |  |  |  |  |
| 4.1.2.1. | Наименование мероприятия «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | Наименование основного мероприятия «Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |  |  |  | Исполнение госгарантий в соответствии с запросом, % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 4.1.3.1. | Наименование мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям , и неработающих членов их семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Подпрограмма 2 Развитие общего образования | 408 495,919 | 398 258,179 | 97,5 | Удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет охваченного образованием, % | 100 | 100 | 100 | 98,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отношение средней заработной платы педработников общеобразовательных и дошкольных учреждений к средней заработной плате в Амурской области, % | 100 | 151,94 | 152 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес численности руководящих и педагогических работников перешедших на эффективный контракт, % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес численности обучающихся, участвующих в конкурсах , олимпиадах, % | 60 | 57 | 95 |  | В связи с эпидемиологической обстановкой часть мероприятий не проводились |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в соответствии с ФГОС, % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ, % | 1,5 | 1,4 | 93 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля детей, обучающихся по программам начального, основного, общего образования, охваченных горячим питанием, % | 95 | 90 | 95 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес учащихся получающих молоко, % | 20 | 3,8 | 19 |  | Уменьшение показателя связано с тем, что уменьшилось количество детей, относящихся к категории малообеспеченных детей в 2020 году |  |  |
| 4.2.1. | Наименование основного мероприятия "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |  |  |  | Эффективное расходование бюджетных средств, в целях повышения качества образования (%), увеличение количества учреждений в части доступного обеспечения образования для детей с ОВЗ, ед. | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 4.2.1.1. | Наименование мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.2. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  | Охват педагогических работников имеющих право на получение ежемесячного денежного вознаграждения работающих в муниципальных общеобразовательных организаций | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 4.2.1.3. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия) |  |  |  | Охват педагогических работников имеющих право на получение ежемесячного денежного вознаграждения работающих в муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат) | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 4.2.1.4. | Обеспечение питанием обучающихся по общеобразовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  | Доля детей, обучающихся по программам начального образования, охваченных горячим питанием, %. | 100 | 99 | 99 |  | Имеются отказы от родителей в связи с заболеваниями детей |  |  |
| 4.2.2. | Наименование основного мероприятия "Содержание и развитие муниципальных учреждений" |  |  |  | Совершенствование материально-технической базы общеобразовательных учреждений, % | 10 | 16,3 | 163 |  |  |  |  |
| 4.2.2.1. | Наименование мероприятия «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Наименование основного мероприятия "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" |  |  |  | Поддержка одаренных детей. Повышение качества и укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ОВЗ, чел | 200/65 | 200/85 | 130 |  |  |  |  |
| 4.2.3.1. | Наименование мероприятия «Мероприятия направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе детей с ограниченными возможностями» |  |  |  | Поддержка детей с особыми образовательными потребностями. Повышение качества и укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ОВЗ, чел. | 200/65 | 200/85 | 130 |  |  |  |  |
| 4.2.3.2. | Наименование мероприятия «Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей» |  |  |  | Поддержка одаренных детей, чел. | 200 | 200 | 100 |  |  |  |  |
| 4.2.4. | Наименование основного мероприятия «Обеспечение расходов негосударственных учреждений» |  |  |  | Эффективное расходование бюджетных средств, % | 100 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования |  |  |
| 4.2.5. | Наименование основного мероприятия "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |  |  |  | Исполнение госгарантий в соответствии с запросом , % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 4.2.5.1. | Наименование мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Подпрограмма 3 Развитие дополнительного образования | 53 975,720 | 50 822,332 | 94,2 | Отношение средней заработной платы пед. работников ЦДТ- к средней заработной плате в Амурской области, %. | 100 | 142,47 | 142 | 110,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес воспитанников допобразования к числу детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по программам общего образования, % | 98 | 98 | 100 |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Наименование основного мероприятия "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |  |  |  | Эффективное расходование бюджетных средств, в целях повышения качества дополнительного образования, сохранение доли доступного обеспечения дополнительного образования, % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 4.3.1.1. | Наименование мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» |  |  |  | Эффективное расходование бюджетных средств, в целях повышения качества дополнительного образования и 100% обеспечение доступного дополнительного образования, в том числе для детей с ОВЗ % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 4.3.1.2. | Наименование мероприятия « Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» |  |  |  | Эффективное расходование бюджетных средств, в целях повышения качества дополнительного образования и 100% обеспечение доступного дополнительного образования, в том числе для детей с ОВЗ % | 32 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования |  |  |
| 4.3.2. | Наименование основного мероприятия " Содержание и развитие муниципальных учреждений" |  |  |  | Совершенствование материально-технической базы ЦДТ , в части обновления оборудования, мебели, текущих ремонтов, % | 10 | 10 | 100 |  |  |  |  |
| 4.3.2.1. | Наименование мероприятия «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3. | Наименование основного мероприятия "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" |  |  |  | Поддержка одаренных детей, чел. | 10 | 24 | 240 |  |  |  |  |
| 4.3.3.1. | Наименование мероприятия «Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.4. | Наименование основного мероприятия "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |  |  |  | Исполнение госгарантий в соответствии с запросом , % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 4.3.4.1. | Наименование мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Подпрограмма 4 Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей | 1 593,263 | 786,635 | 49,4 | Доля детей в возрасте от 7 до 16 лет, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, % | 95 | 0 | 0 | 4,3 | В 2020 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой летних мероприятий не проводилось |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество несовершеннолетних, которым будет предоставлена частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан , от общего количества детей школьного возраста, % | 20 | 0 | 0 |  | В 2020 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой летних мероприятий не проводилось |  |  |
| 4.4.1. | Основное мероприятие «Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей» |  |  |  | Сохранение доли детей, охваченных мероприятиями отдыха и оздоровления в период летней оздоровительной кампании, %. | 99 | 0 | 0 |  | В 2020 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой летних мероприятий не проводилось |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество несовершеннолетних, которым будет предоставлена частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан, от общего количества детей в возрасте от 7 до 15 лет, % | 4 | 0 | 0 |  | В 2020 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой летних мероприятий не проводилось |  |  |
| 4.4.1.1. | Мероприятия по оздоровлению и отдыху детей, проживающих на территории области |  |  |  | Сохранение доли детей, охваченных мероприятиями отдыха и оздоровления в период летней оздоровительной кампании, % | 99 | 0 | 0 |  | В 2020 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой трудоустройство детей проходило только в августе, 100% охват не возможно было осуществить |  |  |
| 4.4.1.2. | Мероприятие «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период» |  |  |  | Организация мероприятий временного трудоустройства подростков, сохранение количества несовершеннолетних граждан временно трудоустроенных, чел. | 160 | 41 | 26 |  | В 2020 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой летних мероприятий не проводилось |  |  |
| 4.5. | Подпрограмма 5 Социальная политика в сфере образования | 35 881,047 | 29 058,961 | 81,0 | Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым будет предоставлено льготное или бесплатное питание, в общей численности детей, обучающимся по программам общего образования, % | 10 | 9,8 | 98 | 92,0 | Уменьшение показателя связано с тем, что все дети, обучающиеся в начальной школе, получают питание бесплатно за счет средств федерального, областного бюджетов |  |  |
| 4.5.1. | Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан» |  |  |  | Обеспечение гарантий социальной поддержки по оплате за присмотр и уход в дошкольных учреждениях, % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 4.5.1.1. | Наименование мероприятия «Социальная поддержка по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в натуральной форме путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.2. | Наименование мероприятия «Социальная поддержка в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питания для учащихся общеобразовательных учреждений в дни посещения занятий в общеобразовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания» |  |  |  | Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым будет предоставлено льготное или бесплатное питание, в общей численности детей, обучающимся по программам общего образования, % | 10 | 7,8 | 78 |  | Уменьшение показателя связано с тем, что все дети, обучающиеся в начальной школе, получают питание бесплатно за счет средств федерального, областного бюджетов |  |  |
| 4.6. | Подпрограмма 6 Обеспечение эффективного управления отраслью | 44 519,719 | 42 503,604 | 95,5 | Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования , % | 100 | 100 | 100 | 110,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество мероприятий по распространению результатов муниципальной программы | 3 | 4 | 133 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество уровней образования , на которых будут реализованы механизмы независимой оценки качества | 4 | 6 | 150 |  |  |  |  |
| 4.6.1. | Наименование основного мероприятия "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |  |  |  | Эффективное управление отраслью, обеспечение соответствия показателей плана мероприятий «Дорожной карты», % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 4.6.1.1. | Наименование мероприятия Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.2. | Наименование основного мероприятия "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |  |  |  | Эффективное расходование бюджетных средств , % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 4.6.2.1. | Наименование мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.3. | Наименование основного мероприятия "Содержание и развитие муниципальных учреждений" |  |  |  | Совершенствование материально-технической базы МБУ ГХО, % | 5 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования |  |  |
| 4.6.3.1. | Наименование мероприятия «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.4. | Наименование основного мероприятия «Обеспечение распространения инновационных педагогических систем и педагогического опыта» |  |  |  | Обеспечение диссеминации и распространения педагогического опыта и профессионального мастерства, чел. | 35 | 59 | 169 |  |  |  |  |
| 4.6.4.1. | Методическая поддержка, диссеминации педагогического опыта и профессионального мастерства |  |  |  | Обеспечение диссеминации и распространения педагогического опыта и профессионального мастерства, чел. | 35 | 59 | 169 |  |  |  |  |
| 4.6.5. | Наименование основного мероприятия "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |  |  |  | Исполнение госгарантий в соответствии с запросом , % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 4.6.5.1. | Наименование мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.6. | Наименование основного мероприятия «Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями» |  |  |  | Поддержка одаренных детей, тыс.руб | 600 | 600 | 100 |  |  |  |  |
| 4.6.6.1. | Ежемесячная денежная выплата одаренным детям |  |  |  | Поддержка одаренных детей, тыс.руб | 600 | 600 | 100 |  |  |  |  |
| 4.6.6.2. | Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов |  |  |  | Поддержка семей, имеющих детей-инвалидов, тыс.руб | 480 | 479,08 | 100 |  |  |  |  |
| 5. | Развитие физической культуры и спорта в городе Тынде Амурской области на 2015 – 2024 годы | 123 298,617 | 115 657,959 | 93,8 | Доля населения г.Тынды систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 35 | 36 | 103 | 85,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество жителей г.Тынды, систематически занимающихся физической культурой и спортом, человек | 11500 | 11944 | 104 |  |  |  |  |
| 5.1. | I Подпрограмма «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в городе Тынде» | 8 812,500 | 8 812,500 | 100,0 | Обеспеченность населения г.Тынды спортивными объектами, ед. | 60 | 58 | 97 | 75,3 | Недостаточное финансирование |  |  |
| 5.1.1. | Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом» |  |  |  | Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов, ед. | 2 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования |  |  |
|  | Приобретение спортивного оборудования |  |  |  | Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов, ед. | 2 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования |  |  |
| 5.1.1.5. | Приобретение спортивной экипировки и инвентаря |  |  |  | Количество комплектов, шт | 250 | 511 | 204 |  |  |  |  |
| 5.2. | II Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной политики в области физической культуры и спорта" | 114 486,117 | 106 845,459 | 93,3 | Реализация муниципальной политики в области физической культуры и спорта, % | 100 | 94 | 94 | 59,4 | В связи с пандемией был ограничен набор детей |  |  |
| 5.2.1. | Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» |  |  |  | Предоставление муниципальной услуги Заявителям в спортивных школах, человек | 1105 | 1036 | 94 |  | В связи с пандемией был ограничен набор детей |  |  |
| 5.2.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  |  | Выполнение работ по организации бухгалтерского обслуживания ЦБУ фк и с, юридических лиц | 5 | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Основное мероприятие «Гарантия и компенсация лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям» |  |  |  | Реализация законных прав работников, % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 5.2.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3. | Основное мероприятие «Пропаганда здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3.1. | Поощрение граждан г. Тынды за достигнутые успехи в области физической культуры и спорта |  |  |  | Количество граждан г.Тынды, поощренных за достигнутые успехи в области физической культуры и спорта, человек | 6 | 0 | 0 |  | Пандемия, отсутствие спортивных и физкультурных мероприятий |  |  |
| 5.2.3.2. | Проведение спортивно-массовых мероприятий |  |  |  | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий, ед. | 231 | 99 | 43 |  | Пандемия, отсутствие спортивных и физкультурных мероприятий |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество граждан г.Тынды, выполнявших нормативы ГТО, от общей численности населения, принявшего участие в сдаче норм ГТО, % | 345 | 282 | 82 |  | Отсутствие мотивации к сдаче нормативов ГТО |  |  |
| 5.2.4. | Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» |  |  |  | Достижение целей, выполнение задач и основных мероприятий Комитетом по ФК и спорту г.Тынды, % | 100 | 93,1 | 93 |  | Не исполнено, в связи со сложившейся экономии по оплате труда |  |  |
| 5.2.4.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.5. | Основное мероприятие «Участие в реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» |  |  |  | Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 35 | 36 | 103 |  |  |  |  |
| 5.2.5.1. | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |  |  |  | Количество отделений по видам спорта, получивших адресную финансовую поддержку | 2 | 2 | 100 |  |  |  |  |
| 5.2.5.2. | Проведение городской спартакиады образовательных учреждений |  |  |  | Количество принявших участие в мероприятии, чел. | 700 | 124 | 18 |  | Пандемия, отсутствие спортивных и физкультурных мероприятий |  |  |
| 5.2.5.3. | Участие сборных команд города Тынды в комплексной спартакиаде городов Амурской области |  |  |  | Количество закрытых видов спартакиады, ед. | 15 | 6 | 40 |  | Пандемия, отсутствие спортивных и физкультурных мероприятий |  |  |
| 5.2.5.4. | Участие команды города Тынды в областной спартакиаде пенсионеров Амурской области |  |  |  | Количество закрытых видов спартакиады, ед. | 6 | 0 | 0 |  | Пандемия, отсутствие спортивных и физкультурных мероприятий |  |  |
| 6. | Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы | 138 523,230 | 127 363,548 | 91,9 | Удельный вес населения города Тынды, посещающего театрально-зрелищные, концертные мероприятия, в общей численности населения, % | 21,8 | 41,5 | 190 | 192,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Число культурно - досуговых мероприятий, всего, ед. | 210 | 240 | 114 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем архивных фондов хранения, ед. | 1720 | 17742 | 1032 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля населения города Тынды, охваченного музейным обслуживанием, % | 80 | 55 | 69 |  | Посещаемость ниже запланированной в связи с эпид. обстановкой |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля населения города Тынды, охваченного библиотечным обслуживанием, % | 4,5 | 11,7 | 260 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Уровень удовлетворенности населения города Тынды, качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, % | 86 | 87,9 | 102 |  |  |  |  |
| 6.1. | Подпрограмма 1. «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства» | 43 600,922 | 41 513,106 | 95,2 | Отношение средней заработной платы педработников дополнительного образования к средней заработной плате по Амурской области, % | 138,28 | 136,54 | 99 | 101,2 | Показатель стал ниже в связи с тем, что средняя зар. плата по Амурской обл. стала выше |  |  |
| 6.1.1. | Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры |  |  |  | Организация предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства, чел. | 530 | 520 | 98 |  | На сегодняшний день музыкальная школа испытывает трудности с набором учащихся, поэтому фактичекские показатели ниже планируемых |  |  |
| 6.1.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.2. | Поддержка отрасли культуры (укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств ) |  |  |  | Количество детей принявших участие в конкурсах | 160 | 173 | 108 |  |  |  |  |
| 6.1.1.3. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. | Основное мероприятие «Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» |  |  |  | Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно», % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 6.1.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность" | 24 707,223 | 22 945,979 | 92,9 | Увеличение числа участников культурно - досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом, %. | 5,3 | 0 | 0 | 92,0 | Увеличение числа участников культурно - досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом не произошло в связи с эпид. обстановкой |  |  |
|  |  |  |  |  | Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Амурской области , % | 123,21 | 114,93 | 93 |  | Показатель стал ниже в связи с тем, что средняя зар. плата по Амурской обл. стала выше |  |  |
| 6.2.1. | Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры» |  |  |  | Число клубных формирований, ед. | 25 | 25 | 100 |  |  |  |  |
| 6.2.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  |  | Число участников клубных формирований, чел. | 595 | 595 | 100 |  |  |  |  |
| 6.2.1.2. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |  |  |  | Количество посетивших мероприятия, чел. | 49550 | 78683 | 159 |  |  |  |  |
| 6.2.2. | Основное мероприятие «Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» |  |  |  | Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно», % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 6.2.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Подпрограмма "Историко-культурное наследие" | 13 621,186 | 12 892,862 | 94,7 | Доля населения города Тынды, охваченного музейным обслуживанием, % | 38 | 55 | 145 | 111,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Амурской области , % | 123,21 | 114,93 | 93 |  | Показатель стал ниже в связи с тем, что средняя зар. плата по Амурской обл. стала выше |  |  |
| 6.3.1. | Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры» |  |  |  | Общее количество поступлений музейных предметов, ед. | 150 | 155 | 103 |  |  |  |  |
| 6.3.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  |  | Создание экспозиций (выставок), ед. | 25 | 28 | 112 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество посещений, чел. | 55000 | 62300 | 113 |  |  |  |  |
| 6.3.2. | Основное мероприятие «Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» |  |  |  | Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно», % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 6.3.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" | 10 389,129 | 9 756,838 | 93,9 | Доля населения города Тынды, охваченного музейным обслуживанием, % | 4,5 | 11,7 | 260 | 135,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Амурской области , % | 123,21 | 114,93 | 93 |  | Показатель стал ниже в связи с тем, что средняя зар. плата по Амурской обл. стала выше |  |  |
| 6.4.1. | Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры» |  |  |  | Общее количество посещений, чел. | 42800 | 38661 | 90 |  | Посещаемость ниже запланированной в связи с эпидемической обстановкой |  |  |
| 6.4.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.2. | Основное мероприятие «Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» |  |  |  | Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно», % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 6.4.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Подпрограмма "Профессиональное искусство, прокат фильмов" | 32 004,209 | 26 371,912 | 82,4 | Уровень удовлетворенности населения города Тынды, качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, % | 90 | 87,9 | 98 | 98,8 | В связи с эпидем. обстановкой |  |  |
| 6.5.1. | Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры» |  |  |  | Количество зрителей на спектаклях, концертных программах, чел. | 8500 | 4462 | 52 |  | Посещаемость ниже запланированной в связи с эпидемической обстановкой |  |  |
| 6.5.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  |  | Количество зрителей кино, чел. | 30000 | 15561 | 52 |  | Посещаемость ниже запланированной в связи с эпидемический обстановкой |  |  |
| 6.5.1.3. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |  |  |  | Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Амурской области, % | 123,21 | 114,93 | 93 |  | Показатель стал ниже в связи с тем, что средняя зар. плата по Амурской обл. стала выше |  |  |
| 6.5.2. | Основное мероприятие «Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» |  |  |  | Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно», % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 6.5.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. | Подпрограмма «Архивное дело» | 3 914,851 | 3 867,255 | 98,8 | Объем архивных фондов, ед. хранения, % | 17200 | 17742 | 103 | 97,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Амурской области , % | 123,21 | 114,93 | 93 |  | Показатель стал ниже в связи с тем, что средняя зар. плата по Амурской обл. стала выше |  |  |
| 6.6.1. | Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры» |  |  |  | Количество исполненных запросов, ед. | 2700 | 2537 | 94 |  | Сокращение числа обращений граждан |  |  |
| 6.6.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.2. | Основное мероприятие «Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» |  |  |  | Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно», % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 6.6.2.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. | Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и искусства» | 10 285,710 | 10 015,596 | 97,4 | Уровень исполнения расходных обязательств Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды | 96 | 99,3 | 103 | 101,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Уровень исполнения расходных обязательств МБУ ЦБ УКИ | 95 | 99,4 | 104,6 |  |  |  |  |
| 6.7.1. | Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |  |  |  | Эффективное управление отраслью, обеспечение соответствия показателей плана мероприятий «Дорожной карты», % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 6.7.1.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7.2. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |  |  |  | Эффективное расходование бюджетных средств, % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 6.7.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7.3. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |  |  |  | Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно», % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 6.7.3.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8. | Подпрограмма «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Отсутствие финансирования |  |  |
| 7. | Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы | 112 117,576 | 110 731,506 | 98,8 | Уровень исполнения расходных обязательств, % | > 95 | > 99 | 100 | 74,2 |  |  |  |
| 7.1. | Подпрограмма «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015-2024 годы» | 62 673,606 | 62 166,415 | 99,2 | Уровень исполнения расходных обязательств, % | > 95 | > 99 | 100 | 57,8 |  |  |  |
| 7.1.1. | Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |  |  |  | Содержание аппарата Администрации города Тынды, % | 100 | 99,2 | 99 |  | Недостаточное финансирование, в результате чего сложилась кредиторская задолженность по страховым взносам за декабрь 2020 |  |  |
| 7.1.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |  |  |  | Количество работников воспользовавшиеся оплатой проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно, чел. | 30 | 8 | 27 |  | В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией сотрудники не имели возможности выехать в другие регионы для проведения отпуска |  |  |
| 7.1.3. | Основное мероприятие "Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением" |  |  |  | Обеспечение функций органами местного самоуправления, да/нет | да | да | 100 |  |  |  |  |
| 7.1.4. | Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке" |  |  |  | Количество сотрудников прошедших обучение, чел. | 2 | 0 | 0 |  | В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией курсы обучения были отменены |  |  |
| 7.1.5. | Основное мероприятие "Мероприятия по землеустройству и землепользованию" |  |  |  | Количество работ по землеустройству и землепользованию | 3 | 0 | 0 |  | Работы перенесены на 2021 год, подготовительный процесс |  |  |
| 7.1.6. | Основное мероприятие "Покрытие расходов по предоставлению банных услуг населению по фиксированным тарифам" |  |  |  | Выплата субсидии по фактическим расходам, % | 100 | 0 | 0 |  | Документы на субсидию не предоставлялись |  |  |
| 7.1.7. | Основное мероприятие "Мероприятия в сфере использования, охраны и защиты лесов" |  |  |  | Количество договоров заключенных на проведение природоохранных мероприятий | 1 | 0 | 0 |  | Необходимости не возникло |  |  |
| 7.1.8. | Основное мероприятие "Содержание территорий специального назначения" |  |  |  | Количество договоров заключенных на содержание территорий специального назначения | 4 | 1 | 25 |  | Заключили 1 договор с МУП "Чистый город" по комплексу услуг на содержание мест захоронения |  |  |
| 7.1.9. | Основное мероприятие "Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение" |  |  |  | Предоставление социальных выплат, % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 7.1.10. | Основное мероприятие "Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан" |  |  |  | Предоставление социальных выплат, % | 100 | 0 | 0 |  | Осуществление выплат семьям, имеющим детей инвалидов полномочия Управления образования |  |  |
| 7.1.11. | Основное мероприятие "Поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления" |  |  |  | Исполнение ст.104 "Порядок опубликования муниципальных правовых актов города Тынды" Устава города Тынды, да/нет | да | да | 100 |  |  |  |  |
| 7.1.12. | Основное мероприятие "Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям" |  |  |  | Количество услуг предоставляемых МФЦ | 29 | 29 | 100 |  |  |  |  |
| 7.2. | Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды" | 11 792,404 | 11 206,620 | 95,0 | Уровень исполнения расходных обязательств, % | > 95 | > 95 | 100 | 84,9 |  |  |  |
| 7.2.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" |  |  |  | Содержание МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды", % | 100 | 96 | 96 |  | Недостаточное финансирование, в результате чего сложилась кредиторская задолженность по страховым взносам за декабрь 2020 |  |  |
| 7.2.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |  |  |  | Количество работников воспользовавшиеся оплатой проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно, чел. | 7 | 2 | 29 |  | В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией сотрудники не имели возможности выехать в другие регионы для проведения отпуска |  |  |
| 7.2.3. | Основное мероприятие "Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций" |  |  |  | Осуществление полномочий органами местного самоуправления, да/нет | да | да | 100 |  |  |  |  |
| 7.2.4. | Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по выполнению требований пожарной безопасности» |  |  |  | Осуществление полномочий органами местного самоуправления, да/нет | да | да | 100 |  |  |  |  |
| 7.3. | Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" | 37 651,566 | 37 358,471 | 99,2 | Уровень исполнения расходных обязательств, % | > 95 | > 99,6 | 100 | 79,9 |  |  |  |
| 7.3.1. | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" |  |  |  | Содержание МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды", % | 100 | 100 | 100 |  | Недостаточное финансирование, в результате чего сложилась кредиторская задолженность по страховым взносам за декабрь 2020 |  |  |
| 7.3.2. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |  |  |  | Количество работников воспользовавшиеся оплатой проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно, чел. | 20 | 8 | 40 |  | В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией сотрудники не имели возможности выехать в другие регионы для проведения отпуска |  |  |
| 8. | Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Тынды на 2015 - 2024 годы | 514,031 | 514,031 | 100 | Производство скота и птицы на убой в личных подсобных хозяйствах граждан города Тынды, тонн | 125 | 215 | 172 | 59 | Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета на реализацию мероприятия по осуществлению государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных. |  |  |
|  |  |  |  |  | Производство молока в личных подсобных хозяйствах граждан города Тынды, тонн | 180 | нет данных | 0 |  |  |  |  |
| 8.1. | Основное мероприятие «Финансовая поддержка отрасли мясо-молочного животноводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Развитие молочного животноводства: - содержание маточного поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах граждан города Тынды - развитие молочного скотоводства в личных подсобных хозяйствах граждан города Тынды |  |  |  | Поголовье коров в личных подсобных хозяйствах граждан, голов | 5 | 2 | 40 |  | ведение животноводства на территории города малорентабельно из-за ограниченности земельных ресурсов, пригодных для производства сельскохозяйственной продукции, и суровых климатических условий |  |  |
|  |  |  |  |  | Производство молока личными подсобными хозяйствами граждан, тонн | 185 | нет данных | 0 |  | сведения в похозяйственную книгу носят заявительный характер |  |  |
| 8.1.2. | Развитие свиноводства: - содержание маточного поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах граждан города Тынды - содержание свиней в личных подсобных хозяйствах граждан города Тынды |  |  |  | Поголовье свиноматок в личных подсобных хозяйствах граждан, голов | 0 | 14 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Производство свиней на убой в живом весе, тонн | 0 | нет данных | 0 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия на территории города» |  |  |  | Проведение мероприятий по обеспечению ветеринарно-санитарного благополучия на территории города, да/нет | да | да | 100 |  |  |  |  |
| 9. | Доступная среда в городе Тынде на 2015-2024 годы | - | - | 0,0 |  |  |  | 100 | 100 | в 2020 году финансирование мероприятий не осуществлялось. Показатель по количеству установленных пандусов отражается нарастающим итогом за весь период реализации программы |  |  |
| 9.1. | Основное мероприятие «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к зданиям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.4. | Устройство пандуса с поручнями с двух сторон и нескользким покрытием |  |  |  | Количество зданий, в которых установлены пандусы, шт. | 9 | 9 | 100 |  |  |  |  |
| 9.2. | Основное мероприятие «Создание условий для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения внутри зданий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Основное мероприятие «Адаптация помещений для информирования слабослышащих» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. | Основное мероприятие «Адаптация транспортной инфраструктуры города для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы | 30 477,113 | 30 477,113 | 100,0 | Доля занятых работников на малых и средних предприятиях города (в %% от общей численности работников, занятых на всех предприятиях и организациях) без внешних совместителей, % | 23 | 27,0 | 117 | 148,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Число предприятий малого и среднего бизнеса, ед. | 1300 | 1351 | 104 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Численность работников работающих у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая самозанятость), чел. | 4000 | 4046 | 101 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем налоговых поступлений от малого и среднего предпринимательства в бюджеты всех уровней, млн. рублей | 19,3 | 49,5 | 256 |  |  |  |  |
| 10.1. | Основное мероприятие «Создание условий для развития производственного потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1. | Финансовая поддержка |  |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших субсидии, ед. | 35 | 56 | 160 |  |  |  |  |
| 10.1.3. | Региональная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части предоставления субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) |  |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получателей поддержки, ед. | 35 | 56 | 160 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прирост оборота продукции, реализуемой субъектами малого и среднего предпринимательства, получателями поддержки, % | 0,001 | 1,3 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прирост объема поступления налогов и сборов от субъектов малого и среднего предпринимательства, получателей поддержки, % | 0,001 | 1,4 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Число занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства по отношению к прошлому году | 75 | не менее 75 | 100 |  |  |  |  |
| 10.1.3.2. | Предоставление субсидий по возмещению части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) |  |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получателей поддержки, ед. | 2 | 18 | 900 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прирост оборота продукции, реализуемой субъектами малого и среднего предпринимательства, получателями поддержки, % | 0,001 | 1,3 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прирост объема поступления налогов и сборов от субъектов малого и среднего предпринимательства, получателей поддержки, % | 0,001 | 1,4 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Число занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства по отношению к прошлому году, % | 100 | 101 | 101 |  |  |  |  |
| 10.1.3.5. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |  |  |  | Осуществление предпринимательской деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями поддержки, да/нет | да | да | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сохранение численности работников, занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, не менее 75 % от численности работников по состоянию на 01.03.2020, % | 75 | не менее 75 | 100 |  |  |  |  |
| 10.1.3.6. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта |  |  |  | Осуществление предпринимательской деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями поддержки, да/нет | да | да | 100 |  |  |  |  |
| 10.1.3.7. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и осуществляющим деятельность в сфере культуры и досуговой деятельности |  |  |  | Осуществление предпринимательской деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями поддержки, да/нет | да | да | 100 |  |  |  |  |
| 10.1.3.8. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и осуществляющим деятельность в сфере гостиничного бизнеса |  |  |  | Осуществление предпринимательской деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями поддержки, да/нет | да | да | 100 |  |  |  |  |
| 10.1.3.9. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и осуществляющим деятельность в сфере общественного питания с использованием объектов общественного питания с залами обслуживания |  |  |  | Осуществление предпринимательской деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями поддержки, да/нет | да | да | 100 |  |  |  |  |
| 1.3.10. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и осуществляющим деятельность в сфере туристических услуг (туроператоры и турагенты) |  |  |  | Осуществление предпринимательской деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями поддержки, да/нет | да | да | 100 |  |  |  |  |
| 1.3.11. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и осуществляющим деятельность в сфере предоставления услуг детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений |  |  |  | Осуществление предпринимательской деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями поддержки, да/нет | да | да | 100 |  |  |  |  |
| 10.4. | Имущественная поддержка |  |  |  | Количество объектов недвижимости, земельных участков переданных в пользования, ед. | 1 | 2 | 200 |  |  |  |  |
| 10.5. | Организационная поддержка |  |  |  | Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, конкурсов и фестивалей, ед. | 3 | 3 | 100 |  |  |  |  |
| 10.5.1. | Организация выставочно-ярмарочных мероприятий, конкурсов и фестивалей |  |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях, ед. | 100 | 125 | 125 |  |  |  |  |
| 10.5.3. | Информационная и консультационная поддержка |  |  |  | Количество выпущенных информационных сообщений, ед. | 20 | 20 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество консультаций, ед. | 500 | 617 | 123 |  |  |  |  |
| 10.2. | Основное мероприятие «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  | Своевременное направление заявки на софинансирование, да/нет | да | да | 100 |  |  |  |  |
| 10.2.1. | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (в части субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.1.1. | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства |  |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получателей поддержки, ед. | 7 | 25 |  |  |  |  |  |
| 11. | Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях здравоохранения, образования, культуры молодежной политики и спорта в городе Тынде на 2015-2024 годы | - | - | 0,0 |  |  |  |  | 67 |  |  |  |
| 11.1. | Основное мероприятие «Предоставление молодым специалистам финансовой поддержки» |  |  |  | Количество молодых специалистов принявших участие в Программе, чел. | 0 | 3 | 100 |  |  |  |  |
| 11.1.1. | Предоставление социально-экономической поддержки в виде единовременной выплаты подъемных |  |  |  | Ежегодное количество молодых специалистов получивших единовременную выплату подъемных, чел. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 11.2. | Основное мероприятие «Обеспечение молодых специалистов жильем» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.1. | Предоставление жилых помещений по договору найма молодым специалистам узкопрофильных специальностей |  |  |  | Заключены договоры найма жилого помещения с молодыми специалистами, да/нет | да | да | 100 |  |  |  |  |
| 13. | Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015 - 2024 годы | 114 370,105 | 113 104,215 | 98,9 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв.м. общей площади жилья на 1 человека | 24,8 | 24,8 | 100 | 138,8 |  |  |  |
| 13.1. | Подпрограмма "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмическом районе город Тында" | - | - | 0,0 | Снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений, (%) | 40,5 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования мероприятия программы |  |  |
| 13.1.1. | Основное мероприятие " Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.1.3. | Ликвидация жилищного фонда проведение сейсмоусиления которого нецелесообразное и экономически неэффективное решение |  |  |  | Общая площадь ликвидированных объектов(тыс. кв.м) | 15 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования мероприятия программы |  |  |
| 13.2. | Подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории города Тынды" | - | - | 0,0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 13.2.1. | Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.1.1. | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |  |  |  | Количество земельных участков, предоставляемых многодетным семьям, обеспеченных инженерной инфраструктурой, ед. | 48 | 0 | 0 |  | Отсутствие заявителей |  |  |
| 13.3. | Подпрограмма "Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов), расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на территории города Тынды" | 111 170,153 | 110 154,143 | 99,1 | Количество переселенных из аварийного жилищного фонда, (человек) | 5 | 5 | 100 | 490,5 | Отсутствие финансирования мероприятия программы |  |  |
| 13.3.1. | Основное мероприятие "Проведение мероприятий по переселению граждан из ветхого жилищного фонда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3.1.1. | Приобретение жилых помещений экономического класса на первичном и (или) вторичном рынках жилья |  |  |  | Приобретение жилых помещений на первичном и (или) вторичном рынках жилья, (кв.м) | 238 | 3026,4 | 1272 |  |  |  |  |
| 13.3.1.2. | Мероприятие по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали |  |  |  | Общее количество жилых помещений (ед.) | 5 | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 13.4. | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 3 034,713 | 2 784,833 | 91,8 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов), в общем количестве молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, (%) | 57,08 | 59,6 | 104 | 103,5 |  |  |  |
| 13.4.1. | Основное мероприятие "Поддержка молодых семей нуждающихся в улучшении жилищных условий" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4.1.1. | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья |  |  |  | Число молодых семей-участников подпрограммы, получивших поддержку в части приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома, (семей) | 160 | 164 | 103 |  |  |  |  |
|  | Субсидия на мероприятие подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2024 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2024 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6. | Подпрограмма «Содействие в обеспечении жилыми помещениями граждан, проживающих в не предназначенных для этого строениях, созданных в период промышленного освоения Дальнего Востока (строительства Байкало-Амурской магистрали)» | 165,239 | 165,239 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Тынды на 2015-2024 годы | 51 420,408 | 47 890,526 | 93,1 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков , достижение плановых показателей исполнения % | 100 | 90 | 90 | 83,8 | Плановые показатели были не выполнены в связи с тем, что платежеспособность арендаторов снизилась. Постоянно ведется претензионная работа. За 2020 год было предъявлено 394 претензии на сумму 4 563 187,54 руб. Оплачено 2 426 947,32 руб. |  |  |
|  |  |  |  |  | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли , находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений, достижение плановых показателей исполнения % | 100 | 98 | 98 |  | Не поступила арендная плата от арендаторов-должников. Направлены иски в суд. |  |  |
|  |  |  |  |  | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами, достижение плановых показателей исполнения % | 100 | 3 | 3 |  | Показатель не выполнен по причине неплатежеспособности МУП Тында. За 2020 год было предъявлено 3 исковых заявления на сумму 980 715,95 рублей. |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие поступления от использования имущества находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, достижение плановых показателей исполнения % | 100 | 103 | 103 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу, достижение плановых показателей исполнения % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, достижение плановых показателей исполнения % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), достижение плановых показателей исполнения % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности городских округов | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 15.1. | Основное мероприятие "Вовлечение в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.1. | Обеспечение эффективного управления, распоряжения, использования и сохранности муниципального имущества |  |  |  | Уровень исполнения расходных обязательств, % | >95 | 99 | 100 |  |  |  |  |
| 15.1.1.1. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |  |  |  | Количество объектов, по которым проведены работы по оценке, ед. | 20 | 20 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество объектов, по которым проведена паспортизация, ед. | 120 | 56 | 47 |  | Фактические показатели количества объектов, по которым произведена паспортизация отличаются от плановых показателей в связи с изменением порядка принятия и учета бесхозяйного недвижимого имущества. 56-автодороги |  |  |
|  |  |  |  |  | Получение правоутверждающего документа (свидетельства о государственной регистрации) да/нет | да | да | 100 |  |  |  |  |
| 15.1.1.2. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | Осуществление расходов по фактическим расходам, да/нет | да | да | 100 |  |  |  |  |
| 15.1.1.3. | Капитальный ремонт нежилых зданий и сооружений казны муниципального образования г. Тынды |  |  |  | Осуществление расходов по фактическим расходам, да/нет | да | да | 100 |  |  |  |  |
| 15.1.1.4. | Капитальный ремонт жилых помещений казны муниципального образования г. Тынды |  |  |  | Осуществление расходов по фактическим расходам, да/нет | да | да | 100 |  |  |  |  |
| 15.1.1.7. | Приобретение, установка индивидуальных приборов учета (энергоресурсов, воды) |  |  |  | Количество установленных индивидуальных приборов учета (энергоресурсов, воды) | 30 | 0 | 0 |  | Проведение работ по данному мероприятию носит заявительный характер |  |  |
| 15.1.2. | Осуществление эффективного управления и распоряжения земельными и лесными участками, находящимися в собственности муниципального образования города Тынды, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена |  |  |  | Количество земельных участков, по которым проведены землеустроительные работы, ед. | 70 | 14 | 20 |  | Проведение работ по данному мероприятию носит заявительный характер |  |  |
| 15.2. | Основное мероприятие 2.0 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  |  |  | Достижение плановых показателей исполнения % | >95 | 99 | 100 |  |  |  |  |
| 15.2.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3. | Основное мероприятие 3.0 Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностям |  |  |  | Сохранение гарантии по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из городского бюджета, расположенного в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, да/нет | да | да | 100 |  |  |  |  |
| 15.3.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4. | Основное мероприятие Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением |  |  |  | Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждения, да/нет | да | да | 100 |  |  |  |  |
| 15.4.1. | Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, начисленного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015-2024 годы в городе Тынде Амурской области | 50,000 | 50,000 | 100 | Доля населения г. Тынды, участвующих в деятельности, направленной на профилактику наркомании от общей численности населения, (из расчета кол-ва молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет), чел | 6000 | 6241 | 104 | 155,2 |  |  |  |
| 17.1. | Основное мероприятие «Совершенствование системы профилактики наркомании» |  |  |  | Подготовка и тиражирование информационных буклетов профилактического содержания, шт. | 400 | 500 | 125 |  |  |  |  |
| 17.1.1. | Проведение мониторинга наркоситуации на территории города Тынды Амурской области |  |  |  | Количество человек, принявших участие в соц. исследований, чел. | 800 | 407 | 51 |  | Низкая активность желающих принять участие в соц. исследовании |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество публикаций мониторинга наркоситуации на территории г. Тында, шт. | 9 | 9 | 100 |  |  |  |  |
| 17.1.2. | Акции антинаркотической направленности (профилактика первичного употребления наркотиков) |  |  |  | Количество участников, охваченных профилактическими акциями, чел. | 1500 | 1934 | 129 |  |  |  |  |
| 17.1.3. | Физкультурно-спортивные мероприятия антинаркотической направленности |  |  |  | Количество участников соревнований, спортивных мероприятий, чел. | 700 | 1200 | 171 |  |  |  |  |
| 17.1.4. | Конкурсы, викторины антинаркотической направленности |  |  |  | Количество людей, участвующих в конкурсах, викторинах , чел. | 110 | 273 | 248 |  |  |  |  |
| 17.1.5. | Мероприятия воспитательного, образовательного, культурного характера, направленные на развитие личности и мотивацию к здоровому образу жизни |  |  |  | Количество человек охваченных мероприятиями, направленных на развитие личности и мотивацию к здоровому образу жизни, чел. | 55 | 123 | 224 |  |  |  |  |
| 17.1.6. | Мероприятия, направленные на информирование населения, формирование антинаркотической медиасреды |  |  |  | Количество публикаций и иных материалов антинаркотической направленности, размещенных в СМИ, социальных сетях, на сайтах города, ед. | 40 | 98 | 245 |  |  |  |  |
| 19. | Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Тынды на 2015-2024 годы | 23 914,005 | 23 759,257 | 99,4 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 19.1. | Основное мероприятие "Осуществление эффективного управления муниципальным долгом города Тынды" |  |  |  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Тынды, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ, % | менее 5 | 0,44 | 100 |  |  |  |  |
| 19.1.1. | Обслуживание муниципального долга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2. | Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |  |  |  | Сохранение размера балла по результатам мониторинга финансового менеджмента по Минфину области на уровне не ниже среднего балла комплексной оценки по результатам мониторинга финансового менеджмента да/нет | да | да | 100 |  |  |  |  |
| 19.2.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.3. | Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |  |  |  | Сохранение гарантии по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в Финансовом Управлении Администрации города Тынды, да/нет | да | да | 100 |  |  |  |  |
| 19.3.1. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.4. | Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса |  |  |  | Создание нормативной правовой базы в муниципальном образовании город Тында для формирования и исполнения городского бюджета, да/нет | да | да | 100 |  |  |  |  |
| 19.5. | Организация планирования городского бюджета |  |  |  | Удельный вес бюджетных ассигнований на основе расходных обязательств в общем объеме расходов, % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 19.6. | Организация, обеспечение исполнения городского бюджета, ведение бюджетного учета, формирование бюджетной отчетности |  |  |  | Отношение объема дефицита городского бюджета к годовому объему доходов городского бюджета (без учета безвозмездных поступлений), % | не более 10 | 1,71 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сохранение исполнения расходных обязательств муниципального образования город Тында, % | не менее 95 | 92,54 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес бюджетной отчетности, представленной в установленные Министерством финансов Амурской области сроки, % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Соотношение объема отказанных платежных документов к общему количеству проверенных документов, % | менее 5 | 0,05 | 100 |  |  |  |  |
| 19.7. | Информационно-техническое сопровождение и обеспечение текущих процессов составления и исполнения городского бюджета, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности |  |  |  | Доля главных распорядителей средств городского бюджета, подключенных к единой базе данных программного комплекса по своду бюджетной отчетности с использованием SMAPT-технологий в общем количестве главных распорядителей средств городского бюджета, % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 19.8. | Контроль за соблюдением нормативов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования город Тында |  |  |  | Недопущение увеличения объема неэффективных расходов, сложившихся в результате превышения установленных Правительством Амурской области нормативов, да/нет | да | да | 100 |  |  |  |  |
| 20. | «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования город Тында на 2017 – 2024 годы» | - | - | 0,0 | Увеличение количества некоммерческих организаций на территории города Ед. | 17 | 17 | 100 | 116,7 |  |  |  |
| 20.1. | Основное мероприятие «Совершенствование нормативно правовой базы деятельности СОНКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1.1. | Разработка порядка предоставления субсидий СОНКО |  |  |  | Количество разработанных порядков, ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1.2. | Ведение реестра СОНКО, пользующихся социальной поддержкой |  |  |  | Ведение реестра СОНКО | да | да | 100 |  |  |  |  |
| 20.2. | Основное мероприятие «Укрепление взаимодействия органов местного самоуправления СОНКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2.1. | Организация заседаний с руководителями социально - ориентированных некоммерческих организаций при Мэре города Тынды |  |  |  | Проведение заседаний, ед. | 2 | 2 | 100 |  |  |  |  |
| 20.3. | Основное мероприятие «Предоставление поддержки СОНКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3.1. | Предоставление субсидий СОНКО на реализацию социально значимых проектов |  |  |  | Количество СОНКО, получивших субсидию, ед. | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 20.3.2. | Содействие информационной поддержки о деятельности СОНКО |  |  |  | Информирование СОНКО о проведении городских и областных мероприятий, % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 20.3.3. | Предоставление имущественной поддержки СОНКО |  |  |  | Количество СОНКО получивших поддержку, ед. | 5 | 7 | 140 |  |  |  |  |
| 20.3.4. | Содействие информационной поддержки о деятельности СОНКО |  |  |  | Размещение информации в СМИ города Тынды о деятельности СОНКО, ед. | 10 | 16 | 160,00 |  |  |  |  |
| 21. | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Тынды на 2018-2024 годы" | 130 790,448 | 122 475,867 | 93,6 |  |  |  |  | 101,2 |  |  |  |
| 21.1. | Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта общего пользования города Тынды" | 9 516,062 | 9 420,129 | 99,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 21.1.1. | Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса и удовлетворения потребностей в транспортных услугах населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1.1.1. | Повышение качества транспортного обслуживания, доступности услуг пассажирского транспорта для населения города |  |  |  | Проведение мероприятий по повышению качества транспортного обслуживания населения города | да | да | 100 |  |  |  |  |
| 21.1.1.1.3. | Ремонт и строительство автобусных остановок |  |  |  | Оборудовано автобусных остановок шт. | 2 | 2 | 100 |  |  |  |  |
| 21.1.1.1.4. | Внедрение навигационно- информационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС (в целях контроля и диспетчеризации маршрутных перевозок пассажиров) |  |  |  | Внедрение навигационно- информационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС, да/нет | нет | нет | 100 |  |  |  |  |
| 21.1.1.1.5. | Выполнение работ, оказание услуг связанных с осуществлением регулярных перевозок багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории города Тынды |  |  |  | Осуществление регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам, да/нет | да | да | 100 |  |  |  |  |
| 21.1.1.2. | Оказание поддержки бюджетам муниципальных образований, связанной с организацией транспортного обслуживания населения |  |  |  | Приобретено в лизинг автобусов (в рамках соглашения о софинансировании) | 7 | 7 | 100 |  |  |  |  |
| 21.2. | Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети города Тынды" | 109 096,913 | 100 878,264 | 92,5 |  |  |  |  | 103,5 |  |  |  |
| 21.2.1. | Основное мероприятие: "Содержание и управление дорожным хозяйством" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2.1.1. | Ремонт дорог |  |  |  | Выполнение работ по содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети, да/нет | да | да | 100 |  |  |  |  |
| 21.2.1.2. | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2.1.3. | Разработка документации в соответствии с законодательством о дорожной деятельности |  |  |  | Проведение мероприятий в соответствии с законодательством о дорожной деятельности, да/нет | да | да | 100 |  |  |  |  |
| 21.2.1.3.1. | Выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с Типовой инструкций по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования (инструкция ВСН 1-83). |  |  |  | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения, шт. | 91 | 58 | 64 |  | Недостаточное финансирование |  |  |
| 21.2.2. | Основное мероприятие «Обновление морально и физически изношенных машин и оборудования» |  |  |  | Обновление морально и физически изношенных машин и оборудования, да/нет | да | да | 100 |  |  |  |  |
| 21.2.2.1. | Приобретение специализированной техники (машина дорожная) |  |  |  | Количество приобретённой специализированной техники, ед. | 2 | 2 | 100 |  |  |  |  |
| 21.2.3. | Основное мероприятие "Содержание сетей наружного освещения, средств регулирования дорожного движения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2.3.1. | Ремонт системы наружного освещения |  |  |  | Общая протяженность линий наружного освещения, км. | 80 | 80,17 | 100 |  |  |  |  |
| 21.2.3.2. | Уличное освещение |  |  |  | Оплата за потребленную сетями наружного освещения электроэнергию, да/нет | да | да | 100 |  |  |  |  |
| 21.2.3.3. | Субсидия юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по содержанию и обслуживанию средств регулирования дорожного движения |  |  |  | Предоставление субсидии юридическим лицам, да/нет. | да | да | 100 |  |  |  |  |
| 21.2.3.4. | Субсидия юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по содержанию и обслуживанию сетей наружного освещения |  |  |  | Предоставление субсидии юридическим лицам, да/нет. | да | да | 100 |  |  |  |  |
| 21.2.4. | Основное мероприятие "Муниципальный дорожный фонд города Тынды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2.4.1. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  | Протяженность дорог находящихся в нормативном состоянии, % | 32 | 34 | 106 |  |  |  |  |
| 21.2.4.1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (сани тарная вырубка полос отвода) |  |  |  | Санитарная вырубка кустарника и деревьев в полосе отвода автомобильных дорог, да/нет. | да | да | 100 |  |  |  |  |
| 21.2.4.1.2. | Обеспечение мероприятий по БДД (закупка и доставка дорожных знаков и лакокрасочных материалов для дорожной разметки для нужд города Тынды) |  |  |  | Количество приобретённых дорожных знаков, шт. | 120 | 164 | 137 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем приобретенных лакокрасочных материалов, кг. | 550 | 3150 | 573 |  |  |  |  |
| 21.2.4.2. | Ремонт дорог и искусственных сооружений на них, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, дорожные устройства и обстановка дороги (освещение) |  |  |  | Выполнение мероприятий по ремонту дорог, дворовых территорий МКД, обстановки дорог, да/нет | да | да | 100 |  |  |  |  |
| 21.2.4.3.1. | Формирование постановка на кадастровый учет земельных участков под автодорогами казны города Тынды, оформление права муниципальной собственности город Тынды на объекты дорожного хозяйства. |  |  |  | Общая протяженность автодорог поставленных на кадастровый учет, км. | 83,49 | 4,45 | 5 |  | недостаточное финансирование |  |  |
| 21.2.4.4. | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства. |  |  |  | Выполнение работ по содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети в рамках благоустройства, да/нет | да | да | 100 |  |  |  |  |
| 21.2.4.5.2 | Мероприятия по проведению экспертизы (строительному контролю) выполненных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  |  |  | Проведение экспертизы выполненных работ по ремонту УДС, да/нет | да | да | 100 |  |  |  |  |
| 21.2.4.5.3 | Затраты на содержание и эксплуатацию комплексов фотовидиофиксации нарушений ПДД, в том числе: |  |  |  | Содержание и эксплуатация комплексов ФВФ нарушений ПДД, да/нет | да | да | 100 |  |  |  |  |
| 21.2.4.5.3.1 | Выполнение работ по содержанию и эксплуатации 2-х комплексов фотовидеофиксации «КРИС»П |  |  |  | Содержание и эксплуатация 2-х комплексов ФВФ КРИС-П, да/нет | да | нет | 0 |  | отсутствие заявок на заключение контрактов |  |  |
| 21.2.4.5.3.2 | Расходы на проведение работ (оказание услуг) по поверке, диагностике и(или) ремонту комплексов фотовидеофиксации «КРИС»П |  |  |  | Поверено, отремонтировано комплексов ФВФ КРИС-П, шт. | 2 | 0 | 0 |  | отсутствие заявок на заключение контрактов |  |  |
| 21.2.4.5.3.3 | Расходы по доставке комплексов для поверки, диагностике и ремонта, туда и обратно (оказание транспортных услуг) |  |  |  | Отправлено на поверку, отремонтировано комплексов ФВФ КРИС-П, шт. | 2 | 0 | 0 |  | отсутствие заявок на заключение контрактов |  |  |
| 21.2.4.5.4 | Разработка проектно- сметной документации ремонта и реконструкции автомобильных дорог местного значения, искусственных сооружений на них и объектов придорожного сервиса |  |  |  | Разработано проектов ремонта и реконструкции автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них ед. | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |
| 21.2.4.5.5 | Выполнение научно-исследовательских работ по разработке комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования города Тынды |  |  |  | Разработано программ, ед. | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |
| 21.2.4.6. | Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов |  |  |  | Проведение мероприятий по совершенствованию организации движения ТС и пешеходов, да/нет | да | да | 100 |  |  |  |  |
| 21.3. | Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Тында" | 12 177,473 | 12 177,473 | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 21.3.1. | Основное мероприятие "Мероприятия по повышению уровня безопасности участников дорожного движения" |  |  |  | Количество охваченных образовательных учреждений, ед. | 11 | 11 | 100 |  |  |  |  |
| 21.3.1.1. | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  | Проведение мероприятий по БДД, да/нет | да | да | 100 |  |  |  |  |
| 21.3.1.1.1. | Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов |  |  |  | Проведение мероприятий по совершенствованию организации движения ТС и пешеходов, да/нет | да | да | 100 |  |  |  |  |
| 21.3.1.1.2. | Обустроено пешеходных переходов |  |  |  | Обустроено новых пешеходных переходов, ед. | 2 | 3 | 150 |  |  |  |  |
| 21.3.1.3. | Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области, в т.ч.: |  |  |  | Обустроено пешеходных переходов | 8 | 4 | 50 |  | Недостаточное финансирование |  |  |
| 21.3.1.3.1.1 | Закупка и поставка элементов искусственных дорожных неровностей |  |  |  | Закуплено/ установлено ИДН, м2. | 92 | 92 | 100 |  |  |  |  |
| 21.3.1.3.1.2 | Закупка и поставка пешеходных ограждений |  |  |  | Закуплено/ установлено пешеходных ограждений, м. | 600/600 | 600/600 | 100 |  |  |  |  |
| 21.3.1.3.2. | Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в т.ч. прилегающих непосредственно к образовательным организациям |  |  |  | Модернизировано нерегулируемых пешеходных переходов, ед. | 4 | 4 | 100 |  |  |  |  |
| 21.3.1.3.2.1 | Закупка и поставка средств регулирования дорожного движения для обустройства наиболее опасных участков дорожно-уличной сети (светофорное оборудование) |  |  |  | приобретено средств регулирования дорожного движения для обустройства наиболее опасных участков дорожно-уличной сети (светофорное оборудование), ед | 172 | 172 | 100 |  |  |  |  |
| 21.3.1.3.3. | Модернизация светофорных объектов |  |  |  | Модернизировано светофорных объектов, ед. | 4 | 4 | 100 |  |  |  |  |
| 22. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018 -2024 годы" | 95 942,895 | 92 882,895 | 96,8 |  |  |  |  | 86,9 | На снижение показателя повлияло недостаточное финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий |  |  |
| 22.1. | Основное мероприятие «Благоустройство территорий многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий, % | 14,5 | 16,9 | 117 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед. | 19 | 20 | 105 |  |  |  |  |
| 22.2. | Основное мероприятие: «Благоустройство муниципальной территории общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2.1. | Благоустройство дворовых общественных территорий |  |  |  | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, % | 41,5 | 25 | 60 |  | Недостаточное финансирование |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. Ед. | 4 | 3 | 75 |  | Недостаточное финансирование |  |  |
| 22.3. | Основное мероприятие "Организация и проведение открытого голосования по общественным территориям" |  |  |  | Проведение голосования по общественным территориям, да/нет | да | да | 100 |  |  |  |  |
| 22.3.1. | Голосование по общественным территориям |  |  |  | Проведение голосования по общественным территориям, да/нет | да | да | 100 |  |  |  |  |
| 22.4. | Основное мероприятие «Региональный проект «Жилье и городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.4.1. | Реализация программ формирования современной городской среды |  |  |  |  | 4 | 5 | 125 |  |  |  |  |
| 22.4.2. | Реализация программ формирования современной городской среды |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |
| 22.4.3. | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | Срок исполнения работ составляет 2 года |  |  |
| 23. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Тынде на 2020-2024 годы» | 1302,951 | 1229,188 | 96,8 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку, % | 26 | 23,6 | 91 | 94,3 | Недостаточное финансирование |  |  |
|  |  |  |  |  | Сохранение доли необходимых нормативных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы, % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса, % | 6 | 0 | 0 |  | Отсутствие потребности в проведение конкурса |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва, % | 23,4 | 0 | 0 |  | Отсутствие потребности |  |  |
| 23.1. | Основное мероприятие: Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы развития муниципальной службы в городе Тынде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1.1. | Приведение МПА по вопросам прохождения муниципальной службы в соответствие с действующим законодательством (внесение изменений в действующие или разработка новых муниципальных правовых актов) |  |  |  | Доля действующих МПА приведенных в соответствие с действующим законодательством, % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 23.2. | Основное мероприятие: Повышение престижа муниципальной службы в городе Тынде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2.1. | Разработка и применение современных механизмов стимулирования муниципальных служащих к исполнению обязанностей на высоком профессиональном уровне |  |  |  | Выполнение мероприятия, % | 80 | 80 | 100 |  |  |  |  |
| 23.2.2. | Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих |  |  |  | Доля муниципальных служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации, % | 21 | 23,6 | 112 |  | Недостаточное финансирование по некоторым управлениям |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25 | 57,8 | 231 |  | Финансовое Управление Администрации города Тынды |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 17 | 9,5 | 56 |  | Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Тынды |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 | 100 | 500 |  | Тындинская городская Дума |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 32 | 25 | 78 |  | Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 33 | 0 | 0 |  | Контрольно-счетная палата города Тынды |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 64 | 0 | 0 |  | Управление образования Администрации города Тынды |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 26 | 0 | 0 |  | Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации города Тынды |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 | 17,3 | 173 |  | Администрация города Тынды |  |  |
| 23.2.3. | Диспансеризация муниципальных служащих |  |  |  | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, % | 100 | 82,9 | 83 |  | ВСЕГО |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  | Финансовое Управление Администрации города Тынды |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  | Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Тынды |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  | Тындинская городская Дума |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  | Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  | Контрольно-счетная палата города Тынды |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  | Управление образования Администрации города Тынды |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  | Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации города Тынды |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  | Администрация города Тынды |  |  |
| 23.3. | Основное мероприятие: Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в городе Тынде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.3.1. | Совершенствование системы формирования, подготовки и эффективного использования кадрового резерва |  |  |  | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва, % | 23,4 | 0 | 0 |  | Отсутствие потребности |  |  |
| 23.3.2. | Совершенствование методов конкурсного отбора лиц, претендующих на замещение вакантных должностей муниципальной службы |  |  |  | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса, % | 25 | 0 | 0 |  | Отсутствие потребности в проведение конкурса |  |  |
| 23.3.3. | Применение современных кадровых технологий, при проведении аттестации муниципальных служащих |  |  |  | Выполнение мероприятий, % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 23.4. | Основное мероприятие: Мероприятия, направленные на противодействие коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.4.1. | Совершенствование механизма контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений, запретов, связанных с прохождением муниципальной службы |  |  |  | Выполнение мероприятий, % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 23.4.2. | Определение наиболее коррупционных сфер деятельности органов местного самоуправления и должностных обязанностей муниципальных служащих, закрепленных в должностных инструкциях, и мер предотвращения коррупционных факторов |  |  |  | Выполнение мероприятий, % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 23.4.3. | Определение механизма предупреждения коррупции, разрешения конфликта интересов на муниципальной службе в соответствии с законодательством |  |  |  | Выполнение мероприятий, % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 23.5. | Основное мероприятие: Совершенствование работы по информационному обеспечению прохождения муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.5.1. | Размещение информации о прохождении муниципальной службы на официальном сайте Администрации города Тынды |  |  |  | Выполнение мероприятий, % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |

Приложение № 2

Оценочный лист

| № п/п | Наименование программ, принятых к финансированию решением о бюджете на отчетный финансовый год | Бальная оценка частных (первичных) критериев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего баллов | Качественная характеристика оценки эффективности программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К1 |  |  |  | К2 |  |  |  | К3 |  |  |  | К4 |  |  |  |  |
|  |  | Итого (сумма*0,3) | К1,1 | К1,2 | К1,3 | Итого (сумма*0,2) | К2,1 | К2,2 | К2,3 | Итого (сумма*0,4) | К3,1 | К3,2 | К3,3 | Итого (сумма*0,1) | К4,1 | К4,2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы | 3 | 4 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3 | 2,56 | 0,8 | 2,1 | 3,5 | 0,76 | 3,6 | 4 | 8,32 | умерено эффективная |
| 2. | Муниципальная программа по реализации государственной молодежной политики в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы «Молодежь Тынды» | 3 | 4 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,76 | 1,4 | 3 | 5 | 0,56 | 3,6 | 2 | 9,32 | эффективная |
| 3. | Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в городе Тынде на 2015 -2024 годы | 3 | 4 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,2 | 0 | 3 | 5 | 0,36 | 3,6 | 0 | 8,56 | эффективная |
| 4. | Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы | 3 | 4 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,76 | 1,4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 9,76 | эффективная |
| 5. | Развитие физической культуры и спорта в городе Тынде Амурской области на 2015 – 2024 годы | 3 | 4 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,4 | 1,4 | 2,1 | 5 | 0,76 | 3,6 | 4 | 9,16 | эффективная |
| 6. | Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы | 3 | 4 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,76 | 1,4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 9,76 | эффективная |
| 7. | Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы | 3 | 4 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3 | 2,44 | 1,4 | 1,2 | 3,5 | 0,6 | 6 | 0 | 8,04 | умеренно эффективная |
| 8. | Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Тынды на 2015-2024 годы | 3 | 4 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3 | 1,04 | 1,4 | 1,2 | 0 | 0,52 | 1,2 | 4 | 6,56 | низкоэффективная |
| 9. | Доступная среда в городе Тынде на 2015-2024 годы | 3 | 4 | 3,5 | 2,5 | 1,7 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 | неэффективная |
| 10. | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы | 3 | 4 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 10 | эффективная |
| 11. | Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики и спорта в городе Тынде на 2015-2024 годы | 2,85 | 4 | 3,5 | 2 | 1,7 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 2,48 | 0 | 1,2 | 5 | 0,12 | 1,2 | 0 | 7,15 | умеренно эффективная |
| 12. | Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015-2024 годы | 3 | 4 | 3,5 | 2,5 | 1,7 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 3,16 | 1,4 | 3 | 3,5 | 0,76 | 3,6 | 4 | 8,62 | эффективная |
| 13. | Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Тынды на 2015-2024 годы | 3 | 4 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3 | 2,8 | 1,4 | 2,1 | 3,5 | 0,6 | 6 | 0 | 8,4 | умеренно эффективная |
| 14. | Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015-2024 годы в городе Тынде Амурской области | 3 | 4 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,76 | 1,4 | 3 | 5 | 0,12 | 1,2 | 0 | 8,88 | эффективная |
| 15. | Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Тынды на 2015-2024 годы | 3 | 4 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,76 | 1,4 | 3 | 5 | 0,6 | 6 | 0 | 9,36 | эффективная |
| 16. | Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования город Тында на 2017 – 2024 годы | 3 | 4 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,2 | 0 | 3 | 5 | 0,12 | 1,2 | 0 | 8,32 | умеренно эффективная |
| 17. | Развитие транспортной системы города Тынды на 2018-2024 годы | 3 | 4 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,16 | 1,4 | 3 | 3,5 | 1 | 6 | 4 | 9,16 | эффективная |
| 18. | Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018-2024 годы | 3 | 4 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3 | 2,8 | 1,4 | 2,1 | 3,5 | 1 | 6 | 4 | 8,8 | эффективная |
| 19. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Тынде на 2020-2024 годы» | 2,55 | 4 | 3,5 | 1 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3 | 1,4 | 1,4 | 2,1 | 0 | 0,36 | 3,6 | 0 | 6,31 | низкоэффективная |