Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ города Тынды за 2021 год

Настоящий доклад является одним из документов, определенных Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в котором отражаются результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования в сфере социально-экономического развития муниципального образования города Тынды.

Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования. Муниципальная программа включает в себя мероприятия инвестиционного характера, имеет ограничение по времени, разрабатывается на период 3 года и более.

В Перечень муниципальных программ города Тынды, утвержденный  распоряжением Администрации города Тынды от 15.09.2014 № 511р, включено 19 муниципальных программ.

В 2021 году на территории города Тынды  реализовывались мероприятия 18 муниципальных программ, с утвержденным объемом финансирования в размере 2 317 920,2 тыс. рублей, согласно решения Тындинской городской Думы от 12.12.2020 № 295-Р-ТГД-VII «О городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 	–       87 333,4 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета    	–  1 590 600,9 тыс. рублей;

- за счет средств городского бюджета      	–     639 985,9 тыс. рублей.

Кроме того, реализация ряда муниципальных программ города, предусматривает финансирование мероприятий за счет средств внебюджетных источников от приносящей доход деятельности (далее - внебюджетные средства).  В 2021 году  общий объем внебюджетных средств запланирован в размере 183 019,1 тыс. рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 2021 году запланирован в сумме 2 500 939,3  тыс. рублей.

В структуре плановых ассигнований доля средств федерального бюджета составила 3,5%, областного бюджета 63,6%, городского бюджета 25,6%, внебюджетные средства 7,3%.

Плановый и фактический объем финансирования муниципальных программ  за январь - декабрь 2021 года, приведен в таблице 1.

Таблица № 1

Результаты реализации муниципальных программ в 2021 году

| № п/п | Наименование программ, подпрограмм | Плановый объем финансирования, тыс. рублей | Фактически профинансировано, тыс. рублей | Выполнение от годового плана,% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы | 213 051,13 | 210 107,46 |  | 98,62 |
|  | средства областного бюджета | 210 778,11 | 208 074,68 |  | 98,72 |
|  | средства городского бюджета | 2 273,01 | 2 032,79 |  | 89,43 |
| 1.1. | подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы» | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2. | подпрограмма «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения в городе Тынде на 2015-2024 годы» | 213 051,13 | 210 107,46 |  | 98,62 |
|  | средства областного бюджета | 210 778,11 | 208 074,68 |  | 98,72 |
|  | средства городского бюджета | 2 273,01 | 2 032,79 |  | 89,43 |
| 2. | Муниципальная программа по реализации государственной молодежной политики в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы «Молодежь Тынды» | 26 196,26 | 26 161,65 |  | 99,87 |
|  | средства областного бюджета | 5 612,85 | 5 612,85 |  | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 19 288,13 | 19 253,80 |  | 99,82 |
|  | внебюджетные средства | 1 295,28 | 1 295,00 |  | 99,98 |
| 2.1. | подпрограмма «Государственная молодежная политика в городе Тынде на 2015-2024 годы» | 26 146,26 | 26 143,45 |  | 99,99 |
|  | средства областного бюджета | 5 612,85 | 5 612,85 |  | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 19 238,13 | 19 235,60 |  | 99,99 |
|  | внебюджетные средства | 1 295,28 | 1 295,00 |  | 99,98 |
| 2.2. | подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы» | 50,00 | 18,20 |  | 36,39 |
|  | средства городского бюджета | 50,00 | 18,20 |  | 36,39 |
| 3. | Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в городе Тынде на 2015 -2024 годы | 973,37 | 966,87 |  | 99,33 |
|  | средства областного бюджета | 867,24 | 867,24 |  | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 106,14 | 99,63 |  | 93,87 |
| 3.1. | подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе Тынде на 2015-2024 годы» | 70,00 | 63,50 |  | 90,71 |
|  | средства городского бюджета | 70,00 | 63,50 |  | 90,71 |
| 3.2. | подпрограмма «Аппаратно-Программный Комплекс «Безопасный город» | 903,37 | 903,37 |  | 100,00 |
|  | средства областного бюджета | 867,24 | 867,24 |  | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 36,14 | 36,14 |  | 100,00 |
| 4. | Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы | 1 094 772,13 | 1 043 761,26 |  | 95,34 |
|  | средства федерального бюджета | 47 087,06 | 36 863,81 |  | 78,29 |
|  | средства областного бюджета | 702 357,26 | 677 325,88 |  | 96,44 |
|  | средства городского бюджета | 208 251,65 | 196 299,79 |  | 94,26 |
|  | внебюджетные средства | 137 076,17 | 133 271,79 |  | 97,22 |
| 4.1. | подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | 438 039,73 | 433 061,81 |  | 98,86 |
|  | средства областного бюджета | 270 414,00 | 269 511,12 |  | 99,67 |
|  | средства городского бюджета | 67 212,80 | 63 659,77 |  | 94,71 |
|  | внебюджетные средства | 100 412,93 | 99 890,92 |  | 99,48 |
| 4.2. | подпрограмма «Развитие общего образования» | 495 503,92 | 453 458,45 |  | 91,51 |
|  | средства федерального бюджета | 47 087,06 | 36 863,81 |  | 78,29 |
|  | средства областного бюджета | 346 010,89 | 322 286,96 |  | 93,14 |
|  | средства городского бюджета | 75 296,26 | 70 009,06 |  | 92,98 |
|  | внебюджетные средства | 27 109,72 | 24 298,62 |  | 89,63 |
| 4.3. | подпрограмма «Развитие дополнительного образования» | 70 316,78 | 67 989,86 |  | 96,69 |
|  | средства областного бюджета | 28 152,93 | 28 152,93 |  | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 34 300,41 | 32 254,63 |  | 94,04 |
|  | внебюджетные средства | 7 863,45 | 7 582,30 |  | 96,42 |
| 4.4. | подпрограмма «Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления» | 4 861,51 | 4 859,83 |  | 99,97 |
|  | средства областного бюджета | 2 357,47 | 2 357,47 |  | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 2 504,04 | 2 502,36 |  | 99,93 |
| 4.5. | подпрограмма «Социальная политика в сфере образования» | 38 005,94 | 37 601,36 |  | 98,94 |
|  | средства областного бюджета | 31 032,90 | 30 628,32 |  | 98,70 |
|  | средства городского бюджета | 6 973,04 | 6 973,04 |  | 100,00 |
| 4.6. | подпрограмма «Обеспечение эффективного управления отраслью» | 48 044,24 | 46 789,95 |  | 97,39 |
|  | средства областного бюджета | 24 389,08 | 24 389,08 |  | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 21 965,10 | 20 900,92 |  | 95,16 |
|  | внебюджетные средства | 1 690,06 | 1 499,95 |  | 88,75 |
| 5. | Развитие физической культуры и спорта в городе Тынде Амурской области на 2015 – 2024 годы | 171 787,74 | 165 450,22 |  | 96,31 |
|  | средства федерального бюджета | 25 553,18 | 23 917,59 |  | 93,60 |
|  | средства областного бюджета | 80 100,14 | 80 049,55 |  | 99,94 |
|  | средства городского бюджета | 46 670,17 | 44 995,57 |  | 96,41 |
|  | внебюджетные средства | 19 464,25 | 16 487,52 |  | 84,71 |
| 5.1. | подпрограмма «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в городе Тынде» | 46 847,08 | 45 090,64 |  | 96,25 |
|  | средства федерального бюджета | 25 000,00 | 23 364,41 |  | 93,46 |
|  | средства областного бюджета | 19 973,20 | 19 922,61 |  | 99,75 |
|  | средства городского бюджета | 1 873,88 | 1 803,63 |  | 96,25 |
| 5.2. | подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной политики в области физической культуры и спорта» | 124 940,66 | 120 359,58 |  | 96,33 |
|  | средства федерального бюджета | 553,18 | 553,18 |  | 100,00 |
|  | средства областного бюджета | 60 126,94 | 60 126,94 |  | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 44 796,29 | 43 191,94 |  | 96,42 |
|  | внебюджетные средства | 19 464,25 | 16 487,52 |  | 84,71 |
| 6. | Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы | 161 198,26 | 152 356,56 |  | 94,52 |
|  | средства областного бюджета | 75 887,08 | 75 887,08 |  | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 60 127,83 | 59 227,07 |  | 98,50 |
|  | внебюджетные средства | 25 183,34 | 17 242,41 |  | 68,47 |
| 6.1. | подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства» | 49 337,73 | 47 827,64 |  | 96,94 |
|  | средства областного бюджета | 30 203,82 | 30 203,82 |  | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 14 873,11 | 14 771,46 |  | 99,32 |
|  | внебюджетные средства | 4 260,80 | 2 852,35 |  | 66,94 |
| 6.2. | подпрограмма «Народное творчество и досуговая деятельность» | 31 121,65 | 28 341,96 |  | 91,07 |
|  | средства областного бюджета | 14 021,41 | 14 021,41 |  | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 10 107,53 | 9 838,40 |  | 97,34 |
|  | внебюджетные средства | 6 992,71 | 4 482,15 |  | 64,10 |
| 6.3. | подпрограмма «Историко-культурное наследие» | 16 884,55 | 16 427,91 |  | 97,30 |
|  | средства городского бюджета | 16 137,97 | 16 050,06 |  | 99,46 |
|  | внебюджетные средства | 746,58 | 377,85 |  | 50,61 |
| 6.4. | подпрограмма «Библиотечное обслуживание» | 11 802,26 | 11 215,25 |  | 95,03 |
|  | средства областного бюджета | 5 337,58 | 5 337,58 |  | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 5 117,09 | 5 023,62 |  | 98,17 |
|  | внебюджетные средства | 1 347,59 | 854,05 |  | 63,38 |
| 6.5. | подпрограмма «Профессиональное искусство, прокат кинофильмов» | 35 828,46 | 32 642,89 |  | 91,11 |
|  | средства областного бюджета | 18 393,65 | 18 393,65 |  | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 6 229,66 | 5 996,09 |  | 96,25 |
|  | внебюджетные средства | 11 205,16 | 8 253,14 |  | 73,65 |
| 6.6. | подпрограмма «Архивное дело» | 4 502,30 | 4 362,96 |  | 96,91 |
|  | средства областного бюджета | 3 025,23 | 3 025,23 |  | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 1 422,07 | 1 337,73 |  | 94,07 |
|  | внебюджетные средства | 55,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 6.7. | подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и искусства» | 11 721,29 | 11 537,95 |  | 98,44 |
|  | средства областного бюджета | 4 905,37 | 4 905,37 |  | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 6 240,41 | 6 209,71 |  | 99,51 |
|  | внебюджетные средства | 575,51 | 422,87 |  | 73,48 |
| 6.8. | подпрограмма «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности» | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 7. | Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы | 122 232,68 | 120 671,57 |  | 98,72 |
|  | средства областного бюджета | 4 453,98 | 3 970,45 |  | 89,14 |
|  | средства городского бюджета | 117 778,71 | 116 701,12 |  | 99,09 |
| 7.1. | подпрограмма «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015-2024 годы» | 73 228,47 | 72 288,68 |  | 98,72 |
|  | средства областного бюджета | 4 453,98 | 3 970,45 |  | 89,14 |
|  | средства городского бюджета | 68 774,49 | 68 318,23 |  | 99,34 |
| 7.2. | подпрограмма «Эффективное управление расходами МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды» | 11 778,17 | 11 521,89 |  | 97,82 |
|  | средства городского бюджета | 11 778,17 | 11 521,89 |  | 97,82 |
| 7.3. | подпрограмма «Эффективное управление расходами МКУ «Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды» | 37 226,05 | 36 861,01 |  | 99,02 |
|  | средства городского бюджета | 37 226,05 | 36 861,01 |  | 99,02 |
| 8. | Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Тынды на 2015 - 2024 годы | 786,94 | 0,00 |  | 0,00 |
| 9. | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы | 11 788,04 | 11 784,89 |  | 99,97 |
|  | средства областного бюджета | 11 168,65 | 11 168,65 |  | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 619,39 | 616,24 |  | 99,49 |
| 10. | Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики и спорта в городе Тынде на 2015-2024 годы | 1 800,00 | 1 800,00 |  | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 1 800,00 | 1 800,00 |  | 100,00 |
| 11. | Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015 - 2024 годы | 72 346,04 | 72 328,07 |  | 99,98 |
|  | средства областного бюджета | 67 020,11 | 67 002,86 |  | 99,97 |
|  | средства городского бюджета | 5 325,92 | 5 325,21 |  | 99,99 |
| 11.1. | подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмическом районе город Тында» | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 11.2. | подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории города Тынды» | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 11.3. | подпрограмма «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов), расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на территории города Тынды» | 70 214,03 | 70 196,07 |  | 99,97 |
|  | средства областного бюджета | 65 152,02 | 65 134,77 |  | 99,97 |
|  | средства городского бюджета | 5 062,02 | 5 061,30 |  | 99,99 |
| 11.4. | подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» | 2 132,00 | 2 132,00 |  | 100,00 |
|  | средства областного бюджета | 1 868,09 | 1 868,09 |  | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 263,91 | 263,91 |  | 100,00 |
| 11.5. | подпрограмма «Содействие в обеспечении жилыми помещениями граждан, проживающих в не предназначенных для этого строениях, созданных в период промышленного освоения Дальнего Востока (строительства Байкало-амурской магистрали)» | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 12. | Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Тынды на 2015-2024 годы | 56 907,92 | 52 895,78 |  | 92,95 |
|  | средства городского бюджета | 56 907,92 | 52 895,78 |  | 92,95 |
| 13. | Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015-2024 годы в городе Тынде Амурской области | 60,40 | 60,40 |  | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 60,40 | 60,40 |  | 100,00 |
| 14. | Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Тынды на 2015-2024 годы | 28 624,02 | 28 178,33 |  | 98,44 |
|  | средства городского бюджета | 28 624,02 | 28 178,33 |  | 98,44 |
| 15. | Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования город Тында на 2017 – 2024 годы | 10,00 | 10,00 |  | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 10,00 | 10,00 |  | 100,00 |
| 16. | Развитие транспортной системы города Тынды на 2018-2024 годы | 442 174,24 | 415 665,28 |  | 94,00 |
|  | средства областного бюджета | 354 391,94 | 333 165,98 |  | 94,01 |
|  | средства городского бюджета | 87 782,30 | 82 499,30 |  | 93,98 |
| 16.1. | подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего пользования города Тынды» | 23 862,70 | 23 862,70 |  | 100,00 |
|  | средства областного бюджета | 9 400,69 | 9 400,69 |  | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 14 462,00 | 14 462,00 |  | 100,00 |
| 16.2. | подпрограмма «Развитие дорожно-уличной сети и дорожного хозяйства города Тынды» | 418 211,55 | 391 702,59 |  | 93,66 |
|  | средства областного бюджета | 344 991,25 | 323 765,29 |  | 93,85 |
|  | средства городского бюджета | 73 220,30 | 67 937,30 |  | 92,78 |
| 16.3. | подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Тынде» | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |
| 17. | Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018-2024 годы | 95 204,62 | 95 159,53 |  | 99,95 |
|  | средства федерального бюджета | 14 693,19 | 14 693,19 |  | 100,00 |
|  | средства областного бюджета | 77 963,60 | 77 963,60 |  | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 2 547,84 | 2 503,75 |  | 98,27 |
| 18. | Развитие муниципальной службы в городе Тынде на 2020-2024 годы | 1 025,47 | 994,11 |  | 96,94 |
|  | средства городского бюджета | 1 025,47 | 994,11 |  | 96,94 |
| 19. | Доступная среда в городе Тынде на 2015-2024 годы | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Всего по программам, в том числе: |  | 2 500 939,27 | 2 398 351,98 |  | 95,90 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 87 333,43 | 75 474,59 |  | 86,40 |
| за счет средств областного бюджета |  | 1 590 600,95 | 1 541 088,81 |  | 96,90 |
| за счет средств городского бюджета |  | 639 985,85 | 613 491,87 |  | 95,90 |
| за счет внебюджетных средств |  | 183 019,04 | 168 296,71 |  | 92,00 |

По состоянию на 31.12.2021 года фактический объем финансирования  муниципальных программ составил 2 398 351,982 тыс. рублей или 95,9 % от планового объема годовых назначений.

В отчетном периоде январь-декабрь 2021 года в размере более 90 % от общего объема годовых назначений фактически профинансированы программные/ подпрограммные мероприятия 17  муниципальных программ.

Финансирование на реализацию мероприятий муниципальной программы «Доступная среда в городе Тынде на 2015-2024 годы» не предусматривалось.

Финансовые средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  города Тынды на 2015 - 2024 годы» не освоены.

Отделом экономической политики и стратегического планирования Управления стратегического планирования, экономического развития, торговли и муниципального заказа Администрации города Тынды, в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, приложение № 3 к постановлению Администрации города Тынды от 07.05.2014 № 1337 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности» (далее – Порядок), проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год, реализуемых на территории города Тынды.

Эффективность реализации программы оценивается исходя из реально полученных конечных результатов достижения плановых показателей непосредственных результатов мероприятий, индикаторов эффективности и на основании бального метода по определенным Порядком критериям.

В состав критериев, используемых для оценки эффективности реализации муниципальных программ, входят 4 комплексных критерия, формируемых из 11 частных  (первичных) критериев.

Комплексные критерии используются для оценки эффективности реализации муниципальных программ в следующих аспектах:

- соответствие программы системе стратегических приоритетов социально-экономического развития города;

- соответствие программы условиям, определяющим необходимость решения проблемы программно-целевым методом;

- оценка результативности и достижения индикаторов эффективности программы;

- объемные и структурные параметры финансирования программы.

Оценка достижения плановых показателей непосредственных результатов мероприятий и оценка достижения индикаторов эффективности программы проводится на основе данных, предоставленных координаторами муниципальных программ. Для оценки достижения плановых показателей непосредственных результатов мероприятий программы реально полученные в отчетном финансовом году результаты сопоставляются с их плановыми показателями и рассчитывается как среднеарифметическое значение по всем подпрограммам.

Информация о достижения плановых показателей непосредственных результатов мероприятий и оценке достижения индикаторов эффективности муниципальных программ представлены в приложении.

Расчет оценки достижения индикаторов эффективности программы проводится по каждой подпрограмме отдельно и рассчитывается как среднеарифметическое значение оценок достижения индикаторов эффективности подпрограмм.

Оценка муниципальной программы осуществляется по бальной шкале. Численному значению показателя дается качественная характеристика оценки (эффективная, умеренно эффективная, низкоэффективная, неэффективная).

Итоговые результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году представлены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты оценки результативности и эффективности

реализации муниципальных программ в 2021 году

| № п/п | Наименование программ | Оценка достижения плановых показателей непосредственных результатов | Оценка достижения индикаторов эффективности | Бальная оценка | Качественная характеристика оценки эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы | 98,6 | 99,6 | 8,56 | эффективная |
| 1.1. | Подпрограмма "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения города Тынды на 2015-2024 годы" | 98,6 | 99,6 | Х |  |
| 1.2. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы» | 0 | 0 | Х |  |
| 2. | Муниципальная программа по реализации государственной молодежной политики в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы «Молодежь Тынды» | 99,9 | 109 | 9,52 | эффективная |
| 2.1. | Подпрограмма №1 «Государственная молодёжная политика в городе Тынде на 2015-2024 годы» | 100 | 88,7 | Х |  |
| 2.2. | Подпрограмма №2 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы» | 36,4 | 117,9 | Х |  |
| 3. | Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в городе Тынде на 2015 -2024 годы | 99,3 | 102,1 | 9,52 | эффективная |
| 3.1. | Подпрограмма №1 «Профилактика правонарушений в городе Тынде на 2015-2024 годы» | 90,7 | 156,4 | Х |  |
| 3.2. | Подпрограмма №2 «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» | 100,0 | 100,0 | Х |  |
| 4. | Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы | 95,3 | 105,1 | 9,76 | эффективная |
| 4.1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» | 98,9 | 100,8 | Х |  |
| 4.2. | Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» | 91,5 | 78,4 | Х |  |
| 4.3. | "Подпрограмма 3 Развитие дополнительного образования" | 96,7 | 99,2 | Х |  |
| 4.4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей» | 100,0 | 113,5 | Х |  |
| 4.5. | "Подпрограмма 5 Социальная политика в сфере образования" | 98,9 | 53,3 | Х |  |
| 4.6. | "Подпрограмма 6 Обеспечение эффективного управления отраслью" | 97,4 | 82,4 | Х |  |
| 5. | Развитие физической культуры и спорта в городе Тынде Амурской области на 2015 – 2024 годы | 96,3 | 78,2 | 8,2 | умеренно эффективная |
| 5.1. | I Подпрограмма «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в городе Тынде» | 96,3 | 22,7 | Х |  |
| 5.2. | II Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной политики в области физической культуры и спорта" | 96,3 | 95,7 | Х |  |
| 6. | Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы | 94,5 | 125 | 9,76 | эффективная |
| 6.1. | Подпрограмма 1. «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства» | 96,9 | 99,7 | Х |  |
| 6.2. | Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность" | 91,1 | 88,0 | Х |  |
| 6.3. | Подпрограмма "Историко-культурное наследие" | 97,3 | 119,4 | Х |  |
| 6.4. | Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" | 95,0 | 150,8 | Х |  |
| 6.5. | Подпрограмма "Профессиональное искусство, прокат фильмов" | 91,1 | 93,6 | Х |  |
| 6.6. | Подпрограмма «Архивное дело» | 96,9 | 92,7 | Х |  |
| 6.7. | Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и искусства» | 98,4 | 101,3 | Х |  |
| 6.8. | Подпрограмма «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности» | 0,0 | 0,0 | Х |  |
| 7. | Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы | 98,7 | 85,8 | 7,8 | умеренно эффективная |
| 7.1. | Подпрограмма «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015-2024 годы» | 98,7 | 71,2 | Х |  |
| 7.2. | Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды" | 97,8 | 96,3 | Х |  |
| 7.3. | Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" | 99,0 | 89,9 | Х |  |
| 8. | Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Тынды на 2015 - 2024 годы | 0 | 50,0 | 6,8 | низкоэффективная |
| 9. | Доступная среда в городе Тынде на 2015-2024 годы | 0 | 100,0 | 4,7 | неэффективная |
| 10. | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы | 100,0 | 123,0 | 10,0 | эффективная |
| 11. | Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики и спорта в городе Тынде на 2015-2024 годы | 100,0 | 113,0 | 7,47 | умеренно эффективная |
| 12. | Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015 - 2024 годы | 98,9 | 171,0 | 9,22 | эффективная |
| 12.1. | Подпрограмма "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмическом районе город Тында" | 0,0 | 0,0 | Х |  |
| 12.2. | Подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории города Тынды" | 0,0 | 0,0 | Х |  |
| 12.3. | Подпрограмма "Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов), расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на территории города Тынды" | 100,0 | 490,9 | Х |  |
| 12.4. | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 100,0 | 102,9 | Х |  |
| 13. | Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Тынды на 2015-2024 годы | 92,9 | 93,6 | 8,76 | эффективная |
| 14. | Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015-2024 годы в городе Тынде Амурской области | 100,0 | 124,1 | 9,12 | эффективная |
| 15. | Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Тынды на 2015-2024 годы | 98,4 | 100,0 | 9,36 | эффективная |
| 16. | Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования город Тында на 2017 – 2024 годы | 100,0 | 96,2 | 8,76 | эффективная |
| 17. | Развитие транспортной системы города Тынды на 2018-2024 годы | 94,0 | 104,0 | 9,76 | эффективная |
| 17.1. | Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта общего пользования города Тынды" | 100,0 | 88,9 | Х |  |
| 17.2. | Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети города Тынды" | 93,7 | 123,0 | Х |  |
| 17.3. | Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Тында" | 100,0 | 100,0 | Х |  |
| 18. | Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018-2024 годы | 100,0 | 106,9 | 9,4 | эффективная |
| 19. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Тынде на 2020-2024 годы» | 96,9 | 96,5 | 7,71 | умеренно эффективная |

Выводы и предложения

В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ были признаны эффективными – 13 программ, умеренно эффективными – 4 программы, низкоэффективной – 1 программа, неэффективная – 1 программа.

Все  муниципальные программы признанные эффективными  в соответствии с действующим Порядком рекомендуются к дальнейшей реализации.

Умеренно эффективными признаны следующие муниципальные программы:

1. Развитие физической культуры и  спорта в городе Тынде Амурской области на 2015 – 2024 годы;

2. Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы;

3. Социально-экономическая поддержка молодых специалистов,  работающих в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики и спорта в городе Тынде на 2015-2024 годы;

4. Развитие муниципальной службы в городе Тынде на 2020-2024 годы.

На снижение показателя эффективности повлияло отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий муниципальных программ (подпрограмм).

В соответствии с действующим Порядком муниципальные программы признанные умеренно эффективными рекомендуется подвергнуть корректировке, исключив неэффективные мероприятия и провести корректировку плановых значений целевых индикаторов.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Тынды на 2015-2024 годы» признана низкоэффективной.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Тынды на 2015-2024 годы». Для реализации мероприятия по отлову животных и стерилизации в рамках исполнения государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных муниципальной программы из средств областного бюджета  выделено 786,938 тыс. рублей. Администрацией города Тынды в течение года на официальном сайте zakupki.gov.ru неоднократно  размещались аукционы на оказание услуг по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Аукционы признаны несостоявшимся, так как не было подано ни одной заявки.

В соответствии с действующим Порядком муниципальные программы признанные низкоэффективными рекомендуется подвергнуть значительной корректировке по перечню мероприятий, либо прекратить их реализацию досрочно.

Муниципальная программа «Доступная среда в городе Тынде на 2015-2024 годы» признана неэффективной, реализация программы не осуществлялась в связи с тем, что в течение трех лет на реализацию ее мероприятий не выделялись бюджетные ассигнования. Оценка достижения индикаторов эффективности равная 100%, получена за счет достигнутого в 2017 году показателя по количеству зданий, в которых установлены пандусы. В соответствии с действующим Порядком муниципальные программы признанные неэффективными рекомендуются к досрочному прекращению их реализации.

В целом за 2021 год эффективными признаны 13 муниципальных программ, которые в соответствии с действующим Порядком рекомендуются к дальнейшей реализации.

Бюджетные расходы, направленные на реализацию муниципальных программ использованы эффективно, т.е. были направлены на дальнейшее развитие города и создания условий для комфортного проживания горожан.

На 1 рубль городского бюджета привлечено 2 рубля 91 копейка средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств, из них 12 копеек федерального бюджета, 2 рубля 51 копейка областного бюджета и 27 копеек внебюджетных средств. В 2020 году данный показатель составлял 2 рубля 11 копеек, из них 17 копеек федерального бюджета, 1 рубль 82 копейки областного бюджета и 13 копеек внебюджетных средств.

По отношению к 2020 году эффективность использования средств городского бюджета возросла в 1,4 раза, это положительно характеризует работу всех отраслевых (функциональных) органов Администрации города Тынды по взаимодействию с исполнительными органами государственной власти области по вопросу включения мероприятий и объектов муниципальных программ в государственные программы регионального и федерального уровней.

Таким образом, в целях совершенствования работы по реализации муниципальных программ координаторам муниципальных программ и главным распорядителям бюджетных средств необходимо учесть следующие рекомендации:

1. Координатору муниципальной программы «Доступная среда в городе Тынде на 2015-2024 годы» прекратить реализацию с 01.01.2023 года.

2. Участникам муниципальной программы «Доступная среда в городе Тынде на 2015-2024 годы»:

- Администрации города Тынды,

- Управлению муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Тынды,

- Управлению образования Администрации города Тынды,

- Управлению культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды,

- Управлению молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации города Тынды,

- Дирекции транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды

подготовить в срок до 01.08.2021 года соответствующие изменения на включение мероприятий в действующие муниципальные программы в курируемых сферах деятельности, исходя из направлений, подлежащих софинансированию за счет средств областного бюджета, предусмотренных государственной программой Амурской области «Развитие системы социальной защиты населения Амурской области», утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 444.

3. Координаторам программ (подпрограмм) пересмотреть плановые значения индикаторов эффективности и непосредственных результатов мероприятий, с целью устранения заниженных либо завышенных показателей на 2022 и последующие годы в срок до 01.08.2021 года.

4. Координаторам муниципальных программ предоставлять в отдел экономической политики и стратегического планирования Управления экономики и муниципального заказа Администрации города Тынды информацию о ходе реализации муниципальных программ и о достижении плановых показателей значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы), показателей непосредственных результатов мероприятий по форме и в сроки, установленные существующим Порядком.

5. Главным распорядителям бюджетных средств, для эффективного использования средств городского бюджета:

-  усилить работу по привлечению средств федерального и областного бюджетов, обеспечить своевременное направление заявок на предоставление субсидии из бюджета Амурской области и подписание соглашений;

- выполнять обязательства по софинансированию  мероприятий муниципальных программ, реализуемых на территории города Тынды;

- обеспечить исполнение принятых обязательств в рамках заключенных соглашений, обеспечить полное освоение привлеченных бюджетных средств и достижение целевых индикаторов.

Приложение

Оценка достижения плановых показателей непосредственных результатов мероприятий муниципальных программ

1. Муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2015-2024 годы».

Цель программы - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, повышение качества жилищного обеспечения граждан, обеспечение энергоэффективности в бюджетном и жилищно-коммунальном секторах экономики.

Координатор программы – Администрация города Тынды, в лице отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства.

Программой на 2021 год определены 2 индикатора эффективности, процент достижения которых составил 99,6%.

Численное значение интегрального показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 8,6 баллов.

Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы – эффективная.

В целом за 2021 год фактический объем финансирования Программы по мероприятиям составил 210 107,464 тыс. рублей или 98,6% от планового объема годовых назначений. Бюджетные средства направлены на выполнение  мероприятий следующих подпрограмм:

1.1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы» реализация подпрограммы не осуществлялась в связи с отсутствием финансирования.

1.2. Подпрограмма «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения в городе Тынде на 2015-2024 годы», в рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- выполнение работ по строительству внеплощадочных сетей водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем в г. Тынде; замена сетей и септика МКД ул. Коммунистическая д.1,2,3,4,5,6; установка водоочистительной станции на котельной МК 147, направлено 42 122,29 тыс. рублей;

- компенсация выпадающих доходов теплоснабжающим организациям (ЖДК «Энергоресурс» и МУП «Горэлектротеплосеть»), возникающих в результате установления льготных тарифов для населения города, направлено 165 741,281 тыс. рублей;

- ремонт фасадов многоквартирного дома по адресу ул. Мохортова 5, подрядчик ООО УК «Наш Дом», направлено 1 994,95 тыс. рублей;

- ремонт жилых помещений ветеранов ВОВ по ул. Красная Пресня, 25-39, подрядчик МУП «Чистый город», направлено 248,943 тыс. рублей.

2. Муниципальная программа по реализации государственной молодежной политики в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы «Молодежь Тынды».

Цель программы - развитие государственной молодежной политики в городе Тынде, создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей в городе Тынде.

Координатор программы - Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации города Тынды

Программой на 2021 год определены 36 индикаторов эффективности, процент достижения которых составил 109%.

Численное значение интегрального показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 9,5 баллов.

Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы – эффективная.

В целом за 2021 год фактический объем финансирования Программы составил 26 161,645 тыс. рублей (в том числе 1 295 тыс. рублей внебюджетные средства) или 99,9% от планового объема годовых назначений. Бюджетные средства направлены на выполнение мероприятий следующих подпрограмм:

2.1. Подпрограмма «Государственная молодежная политика в городе Тынде на 2015-2024 годы», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил  26 143,45 тыс. рублей   или 100% от планового объема годовых назначений, направлен на выполнение мероприятий:

- содержание и развитие инфраструктуры на территории города, выполнены работы: по установке окон, дверей, ремонту второго этажа здания МБУ МДЦ Гармония для создания центра цифрового образования «It-куб»; по замене светильников на 1 этаже, работы  по установке сантехнического оборудования, проведению проектно-конструкторских работ по энергоснабжению второго этажа  здания МБУ МДЦ Гармония, по энергоснабжению помещений и устройству подвесных потолков «Армстронг» в центре цифрового образования «IT-куб», на общую сумму 999,995 тыс. рублей;

- компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 6 работников на сумму 254,361 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, оплата труда работников, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, содержание инфраструктуры государственной молодёжной политики (оплата услуг:  коммунальных, связи, по обслуживанию пожарной сигнализации, охраны объектов, вывозу мусора), на сумму 24 790,283 тыс. рублей;

- проведение  конкурсов, акций, праздников, форумов, квестов и др. мероприятий по реализации молодежной политики, на сумму 98,811 тыс. рублей.

2.2. Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы, в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил  18,195 тыс. рублей   или 36,4% от планового объема годовых назначений, средства направлены на проведение спортивно-туристической игры «Зарница», проведение мероприятия - торжественные проводов в ряды Российской армии, митинга ко Дню памяти погибшим при исполнении воинского долга на Северном Кавказе.

3. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в городе Тынде на 2015 -2024 годы».

Цель программы - обеспечение безопасности граждан на территории города за счет снижения уровня преступности посредством формирования действенной системы профилактики правонарушений, а также выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельности.

Координатор программы - Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации города Тынды.

Программой на 2021 год определены 12 индикаторов эффективности, процент достижения которых составил 102,1%.

Численное значение интегрального показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 9,5 баллов.

Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы – эффективная.

В целом за 2021 год фактический объем финансирования Программы составил 966,869 тыс. рублей или 99,3% от планового объема годовых назначений. Бюджетные средства направлены на выполнение   мероприятий следующих подпрограмм:

3.1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе Тынде на 2015-2024 годы», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил  63,498 тыс. рублей   или 90,7% от планового объема годовых назначений, средства направлены на приобретение  проектора и экрана  для организации городской ярмарки национальных культур «Без Границ».

3.2.  Подпрограмма «Аппаратно-Программный Комплекс «Безопасный город»,  в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил  903,371 тыс. рублей   или 100 % от планового объема годовых назначений. В рамках исполнения мероприятий подпрограммы заключен контракт с ООО «Транссвязьтелеком» на предоставление услуг по внедрению АПК «Безопасный город», приобретена и установлена система «Гражданин-полиция» и система видеонаблюдения на площади 25-летия БАМа.

4. Муниципальная  программа «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы».

Цель программы - Обеспечение  динамичного развития системы образования города, способствующее реализации главных приоритетов в процессе обучения и воспитания: качества, доступности, эффективности, безопасности.

Координатор программы - Управление образования Администрации города Тынды.

Программой на 2021 год определены 67 индикаторов эффективности, процент достижения которых составил 105,1%.

Численное значение интегрального показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 9,8 баллов.

Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы – эффективная.

В целом за 2021 год фактический объем финансирования Программы составил 1 043 761,26 тыс. рублей  (в том числе 133 271,79 тыс. рублей внебюджетные средства) или 95,3% от планового объема годовых назначений. Бюджетные средства направлены на выполнение мероприятий следующих подпрограмм:

4.1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил 433 061,808 тыс. рублей   (в том числе  99 354,0 тыс. рублей внебюджетные средства) или 98,9 % от планового объема годовых назначений, направлен на выполнение мероприятий:

- укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных учреждений, содержание инфраструктуры учреждений дошкольного образования (оплата услуг:  коммунальных, связи  по обслуживанию пожарной сигнализации, охраны объектов, вывозу мусора), частичное ограждение периметра территории дошкольного учреждения, монтаж системы видеонаблюдения на сумму 2 365,903 тыс. рублей;

- приобретение баннеров, хозяйственных товаров, стройматериалов для косметического ремонта дошкольных учреждений, на сумму 706,92 тыс. рублей;

- приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, сантехники, посуды и др.; обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных учреждений, финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города, оплата труда работников и командировочных расходов, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов  на сумму 340 845,748 тыс. рублей;

- выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств на сумму 83873,724 тыс. рублей;

- компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (воспользовались 102 работника)  на сумму 5 269,513 тыс. рублей.

4.2. Подпрограмма «Развитие общего образования», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил   453 458,45 тыс. рублей   (в том числе  24 298,62 тыс. рублей внебюджетные средства) или 91,5% от планового объема годовых назначений, направлен на выполнение  мероприятий:

- оплата питания школьников 1-4 классов - 19 636,713 тыс. рублей;

- обеспечение молоком учащихся - 418,6 тыс. рублей;

- обеспечение двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями - 779,542 тыс. рублей;

- укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений:  ремонт кабинета информатики в здании МОБУ СОШ № 2;  разработка ПСД на проведение капитального ремонта стадиона, ремонт кабинетов (физики, химии, биологии) СОШ №6; работы по ремонту фойе столовой с заменой сантехнического оборудования, работы по ремонту лестничных ограждении и полов в учебных классах МОАУ Гимназии №2 на общую сумму средств  8 563,238 тыс. рублей;

- модернизация систем общего образования: ремонт плоскостных сооружений в МОБУ Лицей №8, создание авто городка в МОБУ СОШ №2 на общую сумму  13 523,548 тыс. рублей;

- проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности общеобразовательных учреждений: монтаж системы тревожной сигнализации, автоматической пожарной сигнализации, приобретение металлоискателей, монтаж передающего оборудования «Приток» и «Протон» на общую сумму 2 301,544 тыс. рублей;

- проведение мероприятий по энергосбережению: замена деревянных окон на металлопластиковые окна в МОАУ Гимназия №2 и МОБУ СОШ №7 на сумму 11 124,675 тыс. рублей;

- благоустройство территории МОАУ Гимназия №2 - 2 083,333 тыс. рублей.

- приобретение продуктов питания, обслуживание школьного автобуса и подвоз учащихся из отдаленных районов города; обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений, финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях города, оплата труда работников и командировочных расходов, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, оплата услуг:  коммунальных, связи  по обслуживанию пожарной сигнализации, охраны объектов, вывозу мусора, дезинфекции помещений, обслуживание программы 1С «Контур», приобретением учебной и методической литературы -  368 834,789 тыс. рублей;

- ежемесячное вознаграждение (с учетом районного и северного коэффициентов) за классное руководство педагогическим работникам на сумму 21 256,261 тыс. рублей;

- компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (воспользовались 97 работников) на сумму  4 936,21 тыс. рублей;

4.3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил     67 989,857 тыс. рублей   (в том числе  7 582,3 тыс. рублей внебюджетные средства) или 96,7%  от планового объема годовых назначений, направлен на выполнение  мероприятий:

- проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности - 708,781 тыс. рублей;

- укрепление материально-технической базы - 800,0 тыс. рублей;

- развитие одаренных детей: участие в региональных и местных олимпиадах - 221,423 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений,  оплата труда работников МОБУ ЦДТ и командировочных расходов, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, персонифицированного финансирования (предоставление сертификатов дополнительного образования детей), оплата услуг:  коммунальных, связи  по обслуживанию пожарной сигнализации, охраны объектов, вывозу мусора, дезинфекции помещений – 65 589,377 тыс. рублей;

- компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (воспользовались 16 работников) на сумму  670,276 тыс. рублей.

4.4. Подпрограмма «Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил     4 859,834 тыс. рублей или 100% от планового объема годовых назначений, направлен на выполнение  мероприятий:

- частичная оплата стоимости путевок  для оздоровления детей в каникулярное время (в загородных лагерях стационарного типа оздоровилось 10 человек) -  2 455,701 тыс. рублей;

- частичная оплата путевок для детей из семей находящихся в трудной жизненной ситуации, питание детей, акарицидная обработка территории, приобретение посуды и игрушек - 1 405,576 тыс. рублей;

- трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период  - 998,557 тыс. рублей.

4.5. Подпрограмма «Социальная политика в сфере образования», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил     37 601,363 тыс. рублей или 98,9% от планового объема годовых назначений, направлен на выполнение  мероприятий:

- социальная поддержка по оплате за присмотр и уход за ребёнком:  компенсация родительской платы стоимости питания  в дошкольных учреждениях - 5 535,982 тыс. рублей;

- социальная поддержка в натуральной форме: компенсацию родительской платы малообеспеченным семьям стоимости питания  в образовательных  учреждениях - 1 437,057 тыс. рублей;

- осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью - 1 563,455 тыс. рублей;

- предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 88,61 тыс. рублей;

- выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми - 17 554,022 тыс. рублей;

- выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов и приемных семьях - 9 065,811 тыс. рублей;

- финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних на заработную плату, страховые взносы, командировочные расходы, приобретение канцтоваров - 2 356,426 тыс. рублей.

4.6. Подпрограмма «Обеспечение эффективного управления отраслью», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил 46 789,948 тыс. рублей (в том числе  1 499,950 тыс. рублей внебюджетные средства) или 97,4% от планового объема годовых назначений, направлен на выполнение  мероприятий:

-  ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей инвалидов -  430,209 тыс. рублей;

- ежемесячная денежная выплата (стипендия Мэра выплачена 50 учащимся) 600,0 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности работников аппарата Управления образования, оплата труда работников и командировочных расходов, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, оплата услуг связи, обслуживание программы «Консультант плюс», приобретение канцелярских товаров - 11 117,48 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности работников МБУ ЦБ, МБУ ГХО, МБУ ИМК оплата труда работников и командировочных расходов, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов,  оплата услуг связи, коммунальных услуг, обслуживание программы «Консультант плюс», приобретение канцелярских товаров, приобретение ГСМ, прибора учета тепловой энергии и другие расходы -  34 144,691 тыс. рублей;

- компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (воспользовались 9 работников) на сумму  497,568 тыс. рублей.

5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и  спорта в городе Тынде Амурской области на 2015 – 2024 годы».

Цель программы – создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом.

Координатор программы - Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации города Тынды.

Программой на 2021 год определены 18 индикаторов эффективности, процент достижения которых составил 78,2%.

Численное значение интегрального показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 8,2 баллов.

Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы – умеренно эффективная.

В целом за 2021 год фактический объем финансирования Программы составил 165 450,223 тыс. рублей (в том числе 16 487,517 тыс. рублей внебюджетные средства) или 96,3% от планового объема годовых назначений. Бюджетные средства направлены на выполнение  мероприятий следующих подпрограмм:

5.1. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в городе Тынде»,  в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил 45 090,643 тыс. рублей   или 96,3% от планового объема годовых назначений, направлен на выполнение  мероприятий:

- проведение текущиего ремонта канатной дороги и её освидетельствование, приобретение: снегохода Буран; двух снегогенераторов в комплекте с насосной станцией; снегоуплотнительной машины (ратрак); модульного здания (утепленного) на общую сумму 20 000 тыс. рублей;

- реализация мероприятий национального проекта «Спорт- норма жизни», приобретение для МБУ «Спортшкола № 1»: самоходной ледозаливочной машины, станка для заточки ножей самоходной ледозаливочной машины, машины для подрезки кромки льда у борта, информационного табло, установки для сушки коньков, станка для заточки коньков, спортивного инвентаря и оборудования для совершенствования спортивной подготовки по хоккею на общую сумму - 25 090,643 тыс. рублей.

5.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной политики в области физической культуры и спорта», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил 120 359,58  тыс. рублей ( в том числе 16 487,517 тыс. рублей внебюджетные средства)  или 96,3% от планового объема годовых назначений, направлен на выполнение мероприятий:

- проведение городских и выездных спортивно-массовых мероприятий  (всего проведено 188 мероприятий) - 1 115,789 тыс. рублей;

- реализация мероприятий национального проекта «Спорт- норма жизни», проведение: тренировочных сборов, первенства ДФО по спортивной борьбе среди юношей до 18 лет;  первенства ДФО и России по спортивной борьбе среди юношей до 16 лет; первенства Амурской области по самбо среди подростков 12-14 лет и юниоров 18-20 лет, первенства ДФО по самбо среди подростков 12-14 лет, Дальневосточный турнир по самбо среди юношей и девушек, Тренировочные мероприятия в целях подготовки к Кубку РФСО «Локомотив» LOCO CUP SAMBO БАМ-2021, проведение тренировочных сборов по вольной борьбе на сумму  931,631 тыс. рублей;

- поощрение граждан за достигнутые достижения в области физической культуры и спорта – 40,0 тыс. рублей;

- проведение спортивных мероприятий и соревнований спортшколами, обновление материально-технической базы, приобретение ГСМ; обеспечение деятельности работников спортшкол и централизованной бухгалтерии, оплата труда работников и командировочных расходов, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, оплата услуг связи, коммунальных услуг, услуг по обслуживанию пожарной сигнализации, охраны объектов, вывоза мусора, дезинфекции, расходам на содержание зданий - 109 986,805 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности работников Управления молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации города Тынды, оплата труда работников и командировочных расходов, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, оплата услуг:  коммунальных, связи,  вывозу мусора, дезинфекции помещений – 6 171,514 тыс. рублей;

- компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (воспользовались 34 работника) на сумму  2 113,841 тыс. рублей.

6. Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и  искусства города Тынды на 2015-2024 годы».

Цель программы – создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства в городе Тынде, сохранение национально-культурных  традиций.

Координатор программы – Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды.

Программой на 2021 год определены 40 индикаторов эффективности, процент достижения которых составил 125%.

Численное значение интегрального показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 9,8 баллов.

Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы – эффективная.

В целом за 2021 год фактический объем финансирования Программы составил 152 356,56 тыс. рублей (в том числе 17 242,407 тыс. рублей внебюджетные средства) или 94,5 % от планового объема годовых назначений. Бюджетные средства направлены на выполнение  мероприятий следующих подпрограмм:

6.1. Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил 47 827,637 тыс. рублей (в том числе 2 852,354 тыс. рублей внебюджетные средства)  или 96,9% от планового объема годовых назначений, направлен на выполнение  мероприятий:

- ремонт и настройка музыкальных инструментов, на приобретение рециркуляторов, двух ноутбуков, мебели и персонального компьютера для учебных кабинетов художественной школы; обеспечение деятельности работников оплата труда работников, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, оплата услуг:  коммунальных, связи, по вывозу мусора,  содержание имущества;  оплата курсовой переподготовки и повышения квалификации педагогов, хозяйственные нужды, на сумму 47 131,528 тыс. рублей;

- компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (воспользовались 14 работников) на сумму  696,109 тыс. рублей.

6.2. Подпрограмма «Народное творчество и досуговая деятельность», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил 28 341,964 тыс. рублей (в том числе 4 482,152 тыс. рублей внебюджетные средства)  или 91,1% от планового объема годовых назначений, направлен на выполнение мероприятий:

- оформление площади 25-летия БАМа для проведения городских развлекательных мероприятий, приобретение игровых аттракционов, призов, пошив танцевальных костюмов, техническое оснащение учреждений (приобретены моноблок и пылесос); обеспечение деятельности работников: оплата труда, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, оплата услуг:  коммунальных, связи, содержание имущества; приобретение канцелярских товаров, материалы для хозяйственных нужд - 27 935,939 тыс. рублей;

- компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (воспользовались 6 работников) на сумму  406,025 тыс. рублей.

6.3.  Подпрограмма «Историко-культурное наследие»,  в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил 16 427,905 тыс. рублей (в том числе 377,845 тыс. рублей внебюджетные средства)  или 97,3% от планового объема годовых назначений направлен на выполнение  мероприятий:

- средства, выделенные в качестве пожертвования ОАО «РЖД» направлены на ремонт и оснащение оборудованием музея истории Байкало-Амурской магистрали: приобретены чучела диких животных для оформления экспозиций музея, мебель для выставочных залов, программное обеспечение для интерактивного киоска,  разработан проект установки автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения, услуги по очистке систем вентиляции и проведения испытания веерного ограждения кровли здания и наружных металлических лестниц;

- приобретение смартфона, микрофона, канцелярских товаров, обеспечение хозяйственных нужд; обеспечение деятельности работников: оплата труда, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, оплата услуг:  коммунальных, связи, содержание имущества -  16 228,882 тыс. рублей;

- компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (воспользовались 6 работников) на сумму  199,023 тыс. рублей.

6.4. Подпрограмма «Библиотечное обслуживание», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил 11 215,253 тыс. рублей (в том числе 854,045 тыс. рублей внебюджетные средства)  или 95,0% от планового объема годовых назначений направлен на выполнение  мероприятий:

-  пополнение книжного фонда, подписка на периодические издания, приобретение мебели для читального зала библиотеки, оплата работ по разработке проекта капитального ремонта здания центральной городской библиотеки; обеспечение деятельности работников: оплата труда, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, оплата услуг:  коммунальных, связи, содержание имущества, командировочные расходы, оплата курсовой переподготовки сотрудников, обеспечение хозяйственных нужд - 10 994,228 тыс. рублей;

- компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (воспользовались 5 работников) на сумму  221,025 тыс. рублей.

6.5. Подпрограмма «Профессиональное искусство, прокат кинофильмов»,

в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил 32 642,885 тыс. рублей (в том числе 8 253,139 тыс. рублей внебюджетные средства)  или 91,1 % от планового объема годовых назначений направлен на выполнение  мероприятий:

- приобретение грузо-пассажирского автобуса для осуществления гастрольных поездок (МБУИ Драматический театр г. Тынды) - 3 220,00 тыс. рублей;

- оплата договоров с кинокомпаниями на право показа фильмов и  использование авторских произведений РАО (российское авторское общество), приобретение ткани для декораций, пошив костюмов, приобретение швейной машины, видеокамеры для видеонаблюдения, динамиков  прожектора и вышки «Мега-2» для их установки, квадрокоптера, термопринтера; обеспечение деятельности работников: оплата труда, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, оплата услуг:  коммунальных, связи, содержание имущества, обеспечение хозяйственных нужд - 29 112,4 тыс. рублей;

- компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (воспользовались 6 работников) на сумму  310,485 тыс. рублей.

6.6. Подпрограмма «Архивное дело», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил 4 362,963 тыс. рублей или 96,9% от планового объема годовых назначений направлен на выполнение  мероприятий:

- обеспечение деятельности работников: оплата труда, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, оплата услуг:  коммунальных, связи, содержание имущества, обеспечение хозяйственных нужд -   4 351,857 тыс. рублей;

- компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (воспользовались 1 работник) на сумму  11,106 тыс. рублей.

6.7. Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и искусства», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил 11 537,953 тыс. рублей (в том числе 422,872 тыс. рублей внебюджетные средства) или 98,4% от планового объема годовых назначений направлен на выполнение  мероприятий:

- обеспечение деятельности работников Управления культуры Администрации города Тынды: оплата труда, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, командировочные расходы, оплата услуг связи, обеспечение хозяйственных нужд -   4 383,945 тыс. рублей;

- оплата договоров по обслуживанию программы 1С,  хозяйственные нужды, приобретение двух комплектов компьютерной техники, канцелярских товаров, обеспечение хозяйственных нужд; обеспечение деятельности работников: оплата труда, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, оплата услуг: коммунальных и связи, содержание имущества, обеспечение хозяйственных нужд - 6 840,452 тыс. рублей;

- компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (воспользовались 4 работника) на сумму  313,556 тыс. рублей.

6.8. Подпрограмма «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности»,  в отчетном периоде 2021 года финансирование мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

7. Муниципальная программа «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы».

Цель программы – Эффективность использования бюджетных средств.

Координатор программы – Администрация города Тынды.

Программой на 2021 год определены 20 индикаторов эффективности, процент достижения которых составил 85,8%.

Численное значение интегрального показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 7,8 баллов.

Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы – умеренно эффективная.

В целом за 2021 год фактический объем финансирования Программы составил 120 671,571 тыс. рублей или 98,7% от планового объема годовых назначений. Бюджетные средства направлены на выполнение  мероприятий следующих подпрограмм:

7.1. Подпрограмма «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015-2024 годы», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил   72 288,68 тыс. рублей  или 98,7% от планового объема годовых назначений направлен на выполнение  мероприятий:

- оформление городской Доски Почета, изготовление баннера к 9 Мая,  членские взносы в Совет муниципальных образований - 365,943 тыс. рублей;

- организацию и содержание мест захоронения, мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства – 3293,734 тыс. рублей;

- представительские расходы (приобретение цветов, памятных подарков, сувениров в связи с праздничными, юбилейными датами) - 223,592 тыс. рублей;

- организация сбора и удаления твердых отходов - 998,158 тыс. рублей;

- оплата за размещение информационных материалов органа местного самоуправления на телевидении - 697,717 тыс. рублей;

- выплата единовременного денежного вознаграждения гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Тынды» и   при награждении знаком отличия «За заслуги перед городом Тындой» - 518,272 тыс. рублей;

- оплата исполнительных документов по взысканию денежных средств по исполнительным листам и постановлениям о наложении штрафа - 4 089,643 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности работников Администрации города Тынды: оплата труда, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, иные выплаты персоналу, командировочные расходы, услуги связи (в том числе Интернет  и услуги специальной связи), приобретение конвертов;

содержание имущества, зарядку огнетушителей, сопровождение программ, подписка, информационное обеспечение, комплектующие компьютерной техники, ремонт копировальной и компьютерной техники;

финансирование обеспечения государственных полномочий по организационному обеспечению административных комиссий, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, на финансирование обеспечения государственных полномочий Амурской области по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции - 52826,086 тыс. рублей;

- выплата пенсии муниципальным служащим - 8 402,882 тыс. рублей;

- компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (воспользовались 15 работников) на сумму  872,643 тыс. рублей.

7.2. Подпрограмма «Эффективное управление расходами МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил   11 521,885 тыс. рублей  или 97,8% от планового объема годовых назначений направлен на выполнение  мероприятий:

- приобретение инверторного генератора 69,6 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности работников  МКУ: оплата труда, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, командировочные расходы, иные выплаты персоналу, оплата услуг: коммунальных и связи (в том числе Интернет), программное обслуживание, содержание имущества, хозяйственные расходы, закупка ГСМ, запчастей для автопарка - 11 134,904 тыс. рублей;

- компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (воспользовались 6 работников) на сумму  317,381 тыс. рублей.

7.3. Подпрограмма «Эффективное управление расходами МКУ «Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил   36 861,006 тыс. рублей  или 99% от планового объема годовых назначений направлен на выполнение  мероприятий:

- на оплату труда работников и начисления, командировочные расходы, расходы на коммунальные услуги, услуги связи, содержание имущества, хозяйственные расходы, расходы на закупку ГСМ, запчастей, расходы на коммунальные услуги, содержание имущества, программное обслуживание, услуги связи, страховые взносы, расходы на закупку ГСМ, запчастей - 36 288,598 тыс. рублей;

- на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 14 сотрудников, в том числе в связи с переездом 1 сотрудник - 572,408 тыс. рублей.

8. Муниципальная программа Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  города Тынды на 2015 - 2024 годы.

Цель программы – Обеспечение устойчивого роста производства  сельскохозяйственной продукции и улучшение качества жизни населения.

Координатор программы – Администрация города Тынды.

Программой на 2021 год определен 1 индикатор эффективности, процент достижения которого составил 50%.

Численное значение интегрального показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 6,8 баллов.

Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы – низкоэффективная.

На реализацию программного мероприятия по осуществлению государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных в отчетном периоде 2021 года запланировано 786,938 тыс. рублей (средств областного бюджета). В отчетном году денежные средства не расходовались, фактическое исполнение мероприятия составило 0%, это связано с отсутствием приюта для безнадзорных животных на территории города Тынды.

Администрацией города Тынды в течение года неоднократно, были размещены аукционы на оказание услуг по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на официальном сайте zakupki.gov.ru. Аукционы признаны несостоявшимся, так как не было подано ни одной заявки.

9. Муниципальная программа «Доступная среда в городе Тынде на 2015-2024 годы».

Цель программы – формирование условий для устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, их интеграция в обществе, повышение уровня и качества их жизни

Координатор программы - Администрация города Тынды в лице отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Тынды

Программой на 2021 год определен 1 индикатор эффективности (по количеству установленных пандусов, который отражается нарастающим итогом за весь период реализации программы), в результате чего процент достижения составил 100%.

Численное значение интегрального показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 4,7 баллов.

Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы – неэффективная.

Выделение бюджетных ассигнований на 2021 год не предусмотрено. Реализация мероприятий муниципальной программы не осуществлялась.

10. Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы».

Цель программы – создание условий для устойчивого социально-экономического развития города Тынды Амурской области.

Координатор программы - Администрация города Тынды в лице отдела экономической политики Администрации города Тынды.

Программой на 2021 год определены 23 индикатора эффективности, процент достижения которых составил 123%.

Численное значение интегрального показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 10 баллов.

Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы – эффективная.

В 2021 год фактический объем финансирования Программы составил 11 784,888 тыс. рублей  или 100% от планового объема годовых назначений. Бюджетные средства направлены на выполнение  мероприятий:

- предоставление субсидий субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере общественного питания по результатам конкурсного отбора. Поддержка оказана в размере 1 025,00 тыс. рублей 6 предпринимателям;

- предоставление субсидий по возмещению части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг). Поддержка оказана в размере 4 908,588  тыс. рублей  13 субъектам предпринимательства;

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению уплаты первого взноса (аванса) при заключении договоров финансовой аренды (лизинга) оборудования. Поддержка оказана в размере 5 499,253 тыс. рублей  4 субъектам предпринимательства;

- организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, направлено 150,879 тыс. рублей, в том числе:  проведение ХХIV выставки-ярмарки «ТындаЭкспо-2021», проведение смотра-конкурса «Новогоднее волшебство», празднование Дня Российского предпринимательства, приобретение благодарственных писем, благодарностей, цветов, ценных подарков для награждения участников проводимых мероприятий.

В рамках реализации Программы специалистами Администрации осуществлялась имущественная, организационная и консультационная поддержка, проведен конкурс «Знай свои права», приуроченный Всемирному Дню защиты прав потребителей, организованны 2 семинара с сотрудниками налоговой службы о реализации на территории города отраслевых проектов «Общественное питание» и «Исключение недобросовестного поведения на рынках», консультирование и прием заявлений о признании социальными предприятиями от субъектов МСП для направления в Минэкономразвития Амурской области.

11. Муниципальная программа «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики и спорта в городе Тынде на 2015-2024 годы».

Цель программы – обеспечение доступных качественных услуг в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта и Комитете по делам молодежи города Тынды.

Координатор программы - Администрация города Тынды в лице отдела экономической политики Администрации города Тынды.

Программой на 2021 год определены 3 индикатора эффективности, процент достижения которых составил 113%.

Численное значение интегрального показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 7,5 баллов.

Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы – умеренно эффективная.

В 2021 год фактический объем финансирования Программы составил 1 800,00 тыс. рублей  или 100 % от планового объема годовых назначений. Бюджетные средства направлены на выполнение основного мероприятия по предоставлению социально-экономической поддержки в виде единовременной выплаты подъемных молодым специалистам:

1) по 3 договорам, заключенным в 2020 году, молодым специалистам работающим:

- в МБУ лицей № 8 г. Тынды – учитель математики – 300 тыс. рублей;

- МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» - учителю иностранного языка и учителю физики (по 300 тыс. рублей) – 600 тыс. рублей;

2) по 5 договорам, заключенным в 2021 году, молодым специалистам работающим:

- МОБУ СОШ № 6 – учителю иностранного языка – 300 тыс. рублей;

- ГАУЗ АО «Тындинская больница» - 3 медицинским технологам, 1 медсестре (по 150 тыс. рублей) – 600,0 тыс. рублей.

12. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015-2024 годы».

Цель программы – повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения.

Координатор программы – Администрация города Тынды, в лице отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства.

Программой на 2021 год определены 9 индикаторов эффективности, процент достижения которых составил 171%.

Численное значение интегрального показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 9,2 баллов.

Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы – эффективная.

В 2021 год фактический объем финансирования Программы составил 72 328,067 тыс. рублей  или 100 % от планового объема годовых назначений. Бюджетные средства направлены на выполнение  мероприятий следующих подпрограмм:

12.1. Подпрограмма  «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмическом районе город Тында» в 2021 году на мероприятие по ликвидации жилищного фонда сейсмоусиление которого является  нецелесообразным и экономически не эффективным, денежные средства не запланированы.

12.2. Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории города Тынды» в 2021 году финансирование на реализацию подпрограммы не предусмотрено в связи с тем, что её реализация напрямую связана с субсидиями привлекаемыми  из бюджета Амурской области.

12.3. Подпрограмма  «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов), расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на территории города Тынды», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил   70 196,065   тыс. рублей  или 100% от планового объема годовых назначений направлен на выполнение основных мероприятий:

- государственная поддержка переселения граждан из ветхого жилищного фонда, расположенного в зоне БАМа, для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья   на вторичном рынке жилья города приобретено 30 квартир общей площадью 1767,5 м2,  на эти цели направлено 67 848,717 тыс. рублей;

- ликвидация жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким (более 70 процентов) уровнем износа (снесено 3 расселенных дома) - 295,5 тыс. рублей;

- обследование 519 жилых домов, в общей сумме - 2051,848 тыс. рублей.

12.4. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил   2 132,002 тыс. рублей  или 100% от планового объема годовых назначений направлен на выполнение  мероприятий:

- государственная поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, выдано и оплачено  2 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья на общую сумму 1 932,002 тыс. рублей;

- социальная выплата при рождении ребенка для компенсации расходов на приобретение жилья, мера поддержки оказана  в  размере 200 тыс. рублей.

12.5. Подпрограмма «Содействие в обеспечении жилыми помещениями граждан, проживающих в не предназначенных для этого строениях, созданных в период промышленного освоения Дальнего Востока (строительства Байкало-амурской магистрали)» в 2021 году финансирование мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

13. Муниципальная программа «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Тынды на 2015-2024 годы».

Цель программы – обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом города Тынды, в том числе земельными участками, находящимися на территории города Тынды.

Координатор программы - Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Тынды.

Программой на 2021 год определен 21 индикатор эффективности, процент достижения которых составил 93,6%.

Численное значение интегрального показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 8,7 баллов.

Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы – эффективная.

В 2021 год фактический объем финансирования Программы составил 52 895,78 тыс. рублей или 92,9% от планового объема годовых назначений. Бюджетные средства направлены на выполнение  мероприятий:

- изготовление тех. паспортов на помещения находящиеся в муниципальной собственности, техническое обслуживание пустующих муниципальных помещений, оплата коммунальных услуг за муниципальные помещения, изготовление технических планов, кадастровых паспортов, услуги типографии, техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации,  оплату нотариальных услуг, оплата транспортного налога - 29 470,459 тыс. рублей;

- изготовление межевых планов на формирование земельных участков- 2 560,84 тыс. рублей;

- оплату судебных расходов по решению суда  - 879,325 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности работников   УМиЗО: оплата труда, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, оплата услуг  и связи (в том числе Интернет), оплата за сопровождение и приобретение программного обеспечения,  хозяйственные расходы - 19 532,663 тыс. рублей;

- компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (воспользовались 8 работников) на сумму  452,493 тыс. рублей.

14. Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015-2024 годы в городе Тынде Амурской области».

Цель программы – обеспечить условия для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, пропаганда здорового и безопасного образа жизни, формирование антинаркотических установок.

Координатор программы - Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации города Тынды.

Программой на 2021 год определены 11 индикаторов эффективности, процент достижения которых составил 124,12%.

Численное значение интегрального показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 9,1 баллов.

Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы – эффективная.

В 2021 год фактический объем финансирования Программы составил 60,4 тыс. рублей  или 100% от планового объема годовых назначений. Бюджетные средства направлены на выполнение  мероприятий:

- совершенствование системы профилактики наркомании, проведены: Холи-фестиваля «Живи ярко», посвященного Международному Дню борьбы с наркоманией и акции «Вместо сигареты конфета!», посвященная Международному Дню борьбы с табаком. Приобретены расходные материалы  на сумму 50,35 тыс. рублей;

- проведение молодежного образовательного форума «ВИВАТ-2021», посвященного ЗОЖ - 10,050 тыс. рублей.

15. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Тынды на 2015-2024 годы».

Цель программы - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Тынды.

Координатор программы - Финансовое Управление Администрации города Тынды.

Программой на 2021 год определены 11 индикаторов эффективности, процент достижения которых составил 100%.

Численное значение интегрального показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 9,4 баллов.

Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы – эффективная.

В 2021 год фактический объем финансирования Программы составил 28 178,333 тыс. рублей  или 98,4% от планового объема годовых назначений. Бюджетные средства направлены на выполнение  мероприятий:

- погашение процентов по кредитным обязательствам Администрации города перед ПАО «Сбербанк» - 6 526,806 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности работников Финансового управления: оплата труда, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, командировочные расходы, оплата услуг  и связи (в том числе Интернет), оплата за сопровождение и приобретение программного обеспечения, хозяйственные расходы - 20 777,348 тыс. рублей;

- компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (воспользовались 17 работников) на сумму  874,179  тыс. рублей.

16. Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования город Тында на 2017 – 2024 годы».

Цель программы – создание благоприятных условий для развития социально - ориентированных некоммерческих организаций  и повышения активности населения города в решении общественно значимых вопросов.

Координатор программы - Администрация города Тынды в лице отдела контроля, организационного и кадрового обеспечения.

Программой на 2021 год определены 7 индикаторов эффективности, процент достижения которых составил 96,2%.

Численное значение интегрального показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 8,8 баллов.

Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы – эффективная.

В 2021 год фактический объем финансирования Программы составил 10,0 тыс. рублей  или 100% от планового объема годовых назначений. Бюджетные средства направлены на выполнение  мероприятий:

- предоставление субсидии Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в размере 10 тыс. рублей.

- оказание информационной и имущественной поддержки на безвозмездной основе СОНКО.

17. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Тынды на 2018-2024 годы».

Цель программы - обеспечение транспортной доступности путем, увеличения доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям и потребностям населения в качественных, доступных и безопасных услугах на автомобильном транспорте, а так же обеспечение безопасной жизнедеятельности территорий, объектов и граждан города Тынды.

Координатор программы – Администрация города Тынды, в лице отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства.

Программой на 2021 год определены 38 индикатор эффективности, процент достижения которых составил 104%.

Численное значение интегрального показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 9,8 баллов.

Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы – эффективная.

В 2021 год фактический объем финансирования Программы составил 415 665,283 тыс. рублей или 94% от планового объема годовых назначений. Бюджетные средства направлены на выполнение  мероприятий:

17.1. Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего пользования города Тынды», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил   23 862,696 тыс. рублей  или 100% от планового объема годовых назначений направлен на выполнение  мероприятий:

- оснащение автобусов МУП «Автотранссервис» системой ГЛОНАСС и терминалами для оплаты по банковским и социальным картам - 857,5 тыс. рублей;

- приобретение в лизинг 3 автобусов (двух марки ПАЗ и ГАЗЕЛЬ «NEXT») - 10 988,423 тыс. рублей;

- возмещение затрат понесенных МУП «Автотранссервис» при оказании транспортных услуг - 12 016,773 тыс. рублей.

17.2. Подпрограмма «Развитие дорожно-уличной сети и дорожного хозяйства города Тынды», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил   391 702,587 тыс. рублей  или 93,7% от планового объема годовых назначений направлен на выполнение мероприятий:

- содержание  и благоустройство автомобильных дорого общего пользования местного значения и искусственных и инженерных сооружений на них - 41 063,122 тыс. рублей;

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них - 1 633,342 тыс. рублей;

- изготовление технических паспортов, паспортов  автомобильных дорог общего пользования местного значения – 465,08 тыс. рублей;

- содержание и эксплуатацию комплексов фотофиксации нарушений ПДД и ремонт 6 участков автомобильных дорог и искусственных сооружений на них общей площадью 32142 м2 (по ул. 8 Марта, Усть-Илимская, Верхне-Набарежная, Новотындинская, Монтажников, Геологов, Сосновый бор, Северная Объездная, Дальневосточная) - 76 838,842 тыс. рублей;

- содержание и обслуживание средств регулирования дорожного движения (светофоры) в рамках субсидий МУП «Горэлектротеплосеть» -1 049,494 тыс. рублей;

- содержание и техническое обслуживание муниципальных сетей наружного освещения (замена ламп, замена старых и установка новых железобетонных опор, замена и установка новых светильников, замена голого провода на СИП и т.д.) по соглашению с МУП «Горэлектротеплосеть» - 9 964,71 тыс. рублей;

- оплата ПАО ДВ энергетическая компания «Руссгидро» (филиал ПАО ДЭК-Амурэнергосбыт) за потребленную сетями наружного освещения города электрическую энергию - 10 687,997 тыс. рублей;

- исполнение финансового обеспечения по соблюдению условий заключенного муниципального контракта «выполнение работ по капитальному ремонту ул. Красная Пресня от примыкания к ФАД А-360 до ул. Кирова - 250 000 тыс. рублей.

16.3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Тынде»,  в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил   100,0  тыс. рублей  или 100% от планового объема годовых назначений направлен на  приобретение спортивной формы для команды «Юные инспектора дорожного движения» МОБУ СОШ № 7.

18. Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018-2024 годы».

Цель программы - повышение качества и комфорта дворовых территорий с максимальным вовлечением собственников многоквартирных домов в управление собственными домами, формирование дворового локального сообщества и внедрение комплексной системы перспективного благоустройства общественных территорий с привлечением жителей города к участию в решении проблем благоустройства.

Координатор программы – Администрация города Тынды, в лице отдела архитектуры и градостроительства.

Программой на 2021 год определены 7 индикаторов эффективности, процент достижения которых составил 106,9%.

Численное значение интегрального показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 9,4 баллов.

Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы – эффективная.

В 2021 год фактический объем финансирования Программы составил 95 159,532   тыс. рублей  или 100% от планового объема годовых назначений. Бюджетные средства направлены на выполнение мероприятий:

- разработка ПСД на строительство скейт-парка по адресу: г. Тында, «Площадь 25-летия БАМа» и на видеонаблюдение «БАМовский Арбат» - 341,892 тыс. рублей;

- благоустройство дворовых территорий  по адресам: ул. Красная Пресня, 52, 54, 56, 66 и ул. Усть-Илимская, 3, Подрядчик  ООО «БСК-Взрывпром» - 7291,667 тыс. рублей;

- благоустройство Детской спортивной площадки по адресу: ул. Московский бульвар и общественной территории «Сквер в районе музыкальной школы» -  12 101,685 тыс. рублей;

- обустройство мест массового отдыха населения по концепции проекта «БАМовский Арбат: Проект благоустройства улицы, бульвара и прилегающих скверов. Тында, Амурская область» – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в том числе на оплату услуг по проведению авторского надзора - 53 202,066 тыс. рублей.

19. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Тынде на 2020-2024 годы».

Цель программы - развитие муниципальной службы  города Тынды, формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления.

Координатор программы – Администрация города Тынды.

Программой на 2021 год определены 15 индикаторов эффективности, процент достижения которых составил 96,5%.

Численное значение интегрального показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 7,71 баллов.

Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы –  умеренно эффективная.

В 2021 год фактический объем финансирования Программы составил 994,107 тыс. рублей  или 96,9% от планового объема годовых назначений. Бюджетные средства направлены на выполнение мероприятий:

- переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих. В 2021 году  33 работника Администрации города её функциональных и отраслевых органов прошли курсовую переподготовку (Финансовое Управление Администрации города Тынды – 3 работника, Администрация города Тынды - 18; Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации города Тынды – 2; Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды – 2; Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Тынды – 4, Тындинская городская Дума – 3, Контрольно-счетная палата города Тынды - 1) - 298,144 тыс. рублей;

- диспансеризация  муниципальных служащих.  В 2021 году  94 работника Администрации города её функциональных и отраслевых органов прошли диспансеризацию (Финансовое Управление Администрации города Тынды – 16 сотрудников, Администрация города Тынды - 36; Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации города Тынды – 4; Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды – 4; Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Тынды – 17, Тындинская городская Дума – 5, Контрольно-счетная палата города Тынды – 1, Управление образования Администрации города Тынды – 11) - 695,963 тыс. рублей.